## Sheet1 (2)
附件
2020年海沧区深化工程建设项目审批制度改革提升营商环境“办理建筑许可”任务分解表
序号 | 工作任务及具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
一、深化清单管理制度
1 | 清理规范审批事项，按项目类型公布审批事项清单。 | 区审批管理局、区建设与交通局、区农业农村局 | 各审批部门 | 2020-07-15
2 | 定期梳理征集工程建设项目审批“问题清单”，强化“点对点解决”、“一对一”服务，加大协调联动和攻坚突破力度，并及时将“问题清单”转化为整改清单。 | 区审批管理局（区工改办）、各审批部门 |  | 常态化工作
3 | 建立策划阶段“问题清单”、“审批服务事项清单”工作机制，将项目策划生成过程中项目用地选址及供地条件等前期流程意见填报标准化表单，明确项目前期涉及事项的办理环节，落实责任主体，提高策划生成效率，精准指导企业办理审批手续。 | 资源规划分局（区多规办） | 各审批部门 | 2020-06-30
4 | 相关部门制定并公布告知承诺制事项清单、具体要求及承诺书格式文本，申请人按要求作出书面承诺并提交约定的材料后，审批部门直接作出审批决定。 | 各审批部门 | 区审批管理局 | 2020-07-15
5 | 相关部门制定并公布容缺受理清单，明确可容缺受理申请材料、容缺时限、容缺条件、不按要求补缺时审批部门采取的措施等容缺要素，并作为事项属性配置到市工程建设项目审批管理系统中。 | 各审批部门 | 区审批管理局 | 2020-07-15
二、优化前期策划评估
6 | 加强项目策划生成时空间边界协调论证，财政投融资项目（线性工程除外）在策划生成阶段明确的用地范围，后续流程中原则上不得调整。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
7 | 公共配套设施、市政公用服务主管部门及公共服务企业，在项目策划生成阶段提前介入，对市政公用设施接入项目用地范围的方位、管径等技术要求，以及项目用地范围外供水排水工程、移动改建占用公共排水设施、道路挖掘、占用绿地等提出指导意见。 | 区建设与交通局、国网厦门供电公司、水务集团、华润燃气有限公司、福建广电网络厦门分公司 | 资源规划分局（区多规办） | 2020-07-15
8 | 实现区域综合评估数字化管理，将区域综合评估成果叠加到“一张蓝图”中，项目策划生成工作中可直接调用区域评估成果。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
9 | 强化区域评估成果应用，审核通过的区域评估成果由实施主体推送到投资在线监管平台，供市场主体查询使用，为部门业务审批提供依据。 | 区发改局、资源规划分局、区生态环境局、区建设与交通局、区农业农村局 |  | 2020-12-31
10 | 制定区域评估事项审批负面清单，列入负面清单的工程建设项目按法律法规规定实行单独项目评估，相应的审批事项按照原有规定程序办理。 | 资源规划分局、区生态环境局、区建设与交通局、区农业农村局 |  | 2020-07-31
11 | 参照厦门市区域综合评估实施细则，进一步扩大区域评估范围，选定新区域纳入实行区域评估片区，已实行区域评估片区要视情增加区域评估事项。 | 区发改局、各行业主管部门 |  | 2020-07-31
12 | 进一步优化财政投融资项目在策划生成阶段可研评审模式。 | 区发改局、资源规划分局、区生态环境局、区建设与交通局、区农业农村局 |  | 2020-06-20
三、优化审批流程
13 | 优化“一会四函一书”流程，审批部门加强协调服务、跟踪督办，推动项目业主（代建）单位在竣工验收前补齐审批。 | 区建设与交通局、资源规划分局、区发改局、区征收中心（重点项目） | 区审批管理局 | 常态化工作
14 | 兑现利用既有土地、厂房增容扩建相关鼓励政策。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
15 | 出台公开出让用地的“交地即交证”操作规程，对一次性缴清土地出让金且不再变更受让主体的土地公开出让项目，在土地出让成交确认后7个工作日内即可取得国有土地不动产登记权证。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
16 | 整合并联审批阶段事项，实行“多批合一”，实现“一个阶段一个事项一本证书”。阶段内各事项合并为一个综合事项办理，申请人只需向牵头单位申报，牵头单位通过内部协同方式将专业事项审查事宜分办给阶段内各部门。牵头单位通过系统汇总各部门审查意见后，出具该并联阶段综合批文，各部门审查意见及相关文书可作为附件同步提供给申请人。 | 资源规划分局、区建设与交通局 | 区发改局、区生态环境局、区农业农村局 | 2020-09-30
17 | 完善“多测合一”制度，整合建设用地审批、城乡规划许可、规划核实、竣工验收和不动产登记等多项测绘业务，不得重复审核和要求市场主体多次提交对同一标的物的测绘成果。按照工业、商业、公建等项目类别划定不同的绿化测量标准，解决不同项目绿化配置问题。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
18 | 优化“联合验收”，将各专项验收事项及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理。简化联合验收申报材料，纸质材料尽量在现场收集或核验相关原件，逐步实现网上申报、零窗口办理。 | 区建设与交通局、资源规划分局 | 福建广电网络集团厦门分公司 | 2020-06-30
四、精简审批环节
19 | 出让用地项目岩土工程初步勘察工作可在土地出让前由土地收储部门通过政府采购等方式完成，勘察结果在土地出让时明确公告。 | 资源规划分局 | 区财政局、区建设与交通局 | 2020-06-20
20 | 通过投资项目在线审批监管平台赋码的项目，取消“项目报建”事项。 | 区建设与交通局 |  | 2020-06-20
21 | 通过投资项目在线审批监管平台赋码的项目，由在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，实现同一项目两个编号之间的关联。 | 区发改局 | 区建设与交通局 | 2020-06-20
22 | 通过投资项目在线审批监管平台赋码的项目，转变“投资项目备案”办理方式，可与项目赋码合并办理。 | 区发改局、区工信局 |  | 2020-06-20
23 | 根据需要在市投资在线审批监管平台增加项目类型选择功能，由项目业主单位在申请赋码时确认项目类型。 | 区发改局 | 区审批管理局 | 2020-06-20
24 | 项目赋码审核在工作日时段原则上应当天出具审核意见，赋码审核时间最长不超过一个工作日；非工作日时段的赋码申请应在进入工作时段后立即办理，并及时向申请人反馈办理情况。 | 区发改局 | 区工信局、资源规划分局、区建设与交通局、区审批管理局 | 2020-06-30
25 | 划拨用地的用地规划许可证不再作为依申请事项，与国有土地划拨决定书合并办理。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-20
26 | 加快转变建筑设计管控方式，由后置审查变为提前告知，并将城市设计要求纳入出让方案再挂牌出让，除地标建筑外，出让后不再个案审查建筑设计方案。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
27 | 涉及市政管线临时迁改工程建设项目，免于办理市政管线迁改设计方案核查。 | 资源规划分局 | 区建设与交通局、华润燃气有限公司、国网厦门供电公司 | 2020-09-30
28 | 人防工程质量监督检查不再作为依申请事项，人防部门通过信息共享调阅施工许可办理情况，依职权履行人防工程质量监督检查业务。 | 区建设与交通局 |  | 2020-06-30
29 | 公布施工许可证办理的豁免清单，施工许可证实现电子证照化，电子证书附二维码，用以扫码查询证书信息及变更情况。 | 区建设与交通局 | 区工信局、区审批管理局 | 2020-06-30
30 | 进一步扩大施工图审查豁免清单范围，探索公共区域范围内实施免费施工图审查。 | 区建设与交通局 |  | 2020-06-20
31 | 建筑废土处置许可（证）外运转变为备案事项，实现“无纸化”全程网办，建设主管部门加强事中事后监管。 | 区建设与交通局 |  | 2020-06-20
32 | 创新不动产登记权属调查模式，合并地籍调查与房产测绘成果审核事项，实行一次申请、同步办理。 | 资源规划分局 | 不动产登记中心 | 2020-06-30
五、提升审批服务
33 | 推动建设项目审批服务“一件事、一次办”规范化，积极梳理加装电梯、道路市政设施及绿化工程、公园中的亭、廊、榭施工、占用挖掘城市道路及绿地“一站式“服务等一批个性化的“一件事一次办”主题服务，实现更深层次的“减环节、减材料、减时限、减跑动”。 | 区审批管理局 | 区建设与交通局、资源规划分局、公安交警大队 | 2020-06-30
34 | 完善地籍图、宗地图更新与查询机制。配合建立全市地籍图信息公开制度，通过各类公共渠道，向公众提供地籍地图查询服务。 | 资源规划分局 |  | 2020-06-30
35 | 审批服务事项的办理结果实行免费快递送达服务，原则上当天批当天寄。 | 区审批管理局 | 各审批部门 | 2020-07-31
六、提升招标投标工作机制
36 | 制定土石方工程采用最低价简易评标办法。 | 区建设与交通局 |  | 2020-09-30
37 | 制定规范交通水运等专业工程招标文件编制实施意见。 | 区建设与交通局 |  | 2020-09-30
38 | 制定采用评定分离评标办法的试点方案。 | 区建设与交通局 |  | 2020-09-30
39 | 取消建设工程交易服务费，减轻投标人交易成本，大力推行电子投标保函应用，工程建设项目投标保证金缴交方式以电子保函替代现金保证金和纸质保函。 | 区建设与交通局 |  | 2020-07-31
七、规范中介和优化市政公用服务
40 | 进一步规范工程建设项目涉及的中介服务，无法律、法规或者国务院决定依据的，不得作为办理行政审批的条件。 | 区审批管理局（区审改办） | 各行业主管部门 | 2020-07-31
41 | 厦门市公布的工程建设项目市级行政审批中介服务事项清单中保留的行政审批中介服务事项，纳入市工程建设项目中介网上服务大厅管理。配合优化提升市工程建设项目中介网上服务大厅管理机制和相关功能。 | 区审批管理局 | 各行业主管部门 | 2020-07-31
42 | 400伏及以下低压用电接入外线工程、用气报装涉及的道路占用挖掘审批实行告知承诺制，即来即办。 | 区建设与交通局、华润燃气有限公司 |  | 2020-06-30
43 | 对不属于厦门市负面清单的企业（不含行政事业单位、国有企业、集团企业分公司），申请新装永久用电容量1250千伏安及以下的，外接电力设施建设到项目红线，由财政和供电公司共同承担外线投资费用。 | 国网厦门供电公司 | 区财政局 | 2020-06-30
44 | 通过推广应用“网上国网”APP等互联网渠道，为客户提供在线提交用电申请、确认供电方案等功能，实现小微企业客户“不见面”办电，一般业务“一趟不用跑”。 | 国网厦门供电公司 |  | 2020-06-30
45 | 推广正式用电整体租赁模式，将“进线电缆+箱变+基座+设计施工+售后运维抢修”的用电工程整体租赁模式应用在正式永久用电工程项目中。 | 国网厦门供电公司 |  | 2020-06-30
46 | 推动低压项目具备条件的客户接电时间进一步压缩，全面实现无外线工程3个工作日接电、小微企业极速报装2个工作日接电，有外线及需审批的小型电力接入工程报装业务压减至10 个工作日内完成接电。 | 国网厦门供电公司 | 资源规划分局、区建设与交通局、公安交警大队 | 2020-09-30
47 | 通过互联网渠道，推进完善水费查询、缴费、新装用户申报等用水服务快捷办理。 | 区建设与交通局 | 区工信局、水务集团 | 2020-06-30
48 | 专人跟进、靠前服务，统筹代办气源接入的相关行政手续。 | 区建设与交通局 | 华润燃气有限公司 | 2020-06-30
49 | 整合优化用气报装外线施工办理程序，形成燃气接入外线工程规划许可、绿化许可、路政许可、占掘路许可等环节的并联审批、同步办理。 | 区建设与交通局 | 资源规划分局、公安交警大队，华润燃气有限公司 | 2020-09-30
八、完善网上审批
50 | 指导规范项目单位办理网上审批，涉密项目及信息不得通过建管系统办理和传递。 | 区审批管理局 |  | 常态化工作
51 | 配合优化提升在线生成电子受理文书、办事表格在线自动填写、电子材料流转共享、电子批文网上送达等功能，进一步提升市区联动通办功能，完善工程建设项目审批管理系统网上申报功能。 | 区审批管理局 | 各审批部门 | 2020-07-31
52 | 优化提升电子证照实时录入到电子证照库及电子证照库批文共享调用功能，以项目代码查询、调用批文证照，保障审批过程中部门批文共享调用的需求。建立电子证照缺失补录机制，真正实现批文证照无需申请人提供。 | 区工信局、区审批管理局 | 各审批部门 | 2020-06-30
九、强化监督管理
53 | 建立健全建设项目审批服务“双随机、一公开”监管工作机制和配套制度，编制全市全覆盖的随机抽查事项清单，实现建设项目审批服务有关部门“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。 | 各审批部门 |  | 2020-12-31
54 | 各部门在审批中将查询行政相对人信用信息作为必要环节嵌入办理流程。 | 区发改局（区信用办）、区审批管理局 | 各行业主管部门 | 2020-09-30
55 | 在行政审批中违反社会信用承诺，行政审批部门依法将其直接列入失信惩戒对象名单。 | 各审批部门 |  | 2020-07-31
56 | 不定期抽查建管系统项目审批节点，若发现线下操作未纳入建管系统的情况，将视为体外循环，计入年度绩效考评。 | 区审批管理局（区工改办） | 各审批部门 | 常态化工作
57 | 坚持目标和问题导向，对建管系统日常运行、数据共享、改革成效等方面情况每月进行通报。 | 区审批管理局（区工改办） | 各审批部门 | 常态化工作
58 | 完善改革落实情况反馈机制，对已审批项目按一定比例进行回访。 | 各审批部门 |  | 常态化工作
59 | 实行落实情况“问题清单”不定期通报机制，相关部门及时分析研究和反馈回复。 | 区审批管理局（区工改办） | 各审批部门 | 常态化工作
60 | 利用平台对全区建设项目开展监督登记、联合验收、施工图抽查、质量安全监督等事中事后监管，实施远程动态监控与监测预警。 | 区建设与交通局 |  | 2020-09-30
十、组织实施
61 | 加强改革推进过程中的协调、跟踪、督办。 | 区审批管理局 |  | 2020-12-31
62 | 各审批服务部门要强化服务意识、责任意识、问题意识、攻坚意识，加强沟通协作，深入推进跟踪服务重点企业和重点项目“一对一”帮扶工作，强化帮办代办。建立上下联动的工作机制，形成改革合力，为项目提供全程全域服务，确保各项改革任务顺利推进。 | 各审批部门 |  | 2020-12-31
63 | 将改革任务落实情况作为绩效考核的重要内容，加强对改革工作推进情况的日常监管，强化督查考核。对存在不作为、慢作为，不能按期落实改革任务要求的，强化问效问责，按照规定追究相关责任。 | 区效能办、区审批管理局 | 各审批部门 | 2020-12-31
64 | 各部门通过多种形式全面公开改革方案、审批流程、办事指南，及时宣传报道改革工作进展情况，加强舆论引导，增进市场主体对改革工作的了解和支持，为顺利推进改革工作营造良好的舆论环境，确保改革取得实效。积极挖掘改革工作中的创新点、闪光点，总结好、推广好先进经验。 | 各审批部门 |  | 常态化工作
65 | 加大改革政策和审批业务培训力度，培训审批部门一线审批人员、代办服务队伍以及重点项目业主单位、项目报建人员。 | 各审批部门 |  | 常态化工作