附件1

海沧区科技计划项目第一批“揭榜挂帅”

工作指南

本工作指南围绕海沧区科技计划项目“揭榜挂帅”工作全流程制定，明确需求申报、揭榜对接、立项评审、资金支持等各环节申报要求、时间安排及操作规范，助力申报主体高效参与项目申报，推动解决产业关键技术难题，加速科技成果转化。

一、总体说明

（一）定位

以企业出题、多方答题、市场验题为核心模式，针对企业发展中的关键核心技术、共性技术难题，通过公开征集揭榜方联合攻关，形成可转化、可应用的实质性成果，重点支持海沧区“3+3+4”现代化产业体系相关企业，尤其是战略性新兴产业和未来产业。

（二）主管单位

海沧区科技和工信商务局为项目主管单位，负责需求征集、榜单发布、揭榜对接、立项评审、资金管理、验收评价等全流程工作。

（三）时间安排

1.4月1日-5月15日：开展企业技术需求征集，完成榜单审核、公示并正式发布。

2.5月16日-6月15日：受理揭榜方申报，完成供需双方对接及初步合作协议签署。

3.6月16日及以后：受理供需双方联合申报材料，组织立项评审并完成立项公示及正式立项。

- 二、企业技术需求申报

- （一）申报主体条件

1.具有独立企业法人资格，在海沧区注册并实际运营，正常运营满12个月以上。

2.财务制度健全，具备较强市场意识、管理水平及相应研发配套条件。

3.技术需求聚焦自身生产经营关键瓶颈或行业共性技术难题，有明确应用场景和产业化目标。

（二）申报流程

1.申报提交。按主管单位发布的需求征集通知要求，提交需求申报材料。

2.审核评议。主管单位对申报主体资格、财务、研发能力等进行形式审查；主管单位组织专家评审技术需求的先进性、必要性、可行性。

3.审定发布。经局长办公会研究后，进行不少于5个工作日的公示；公示无异议后，主管单位正式发布技术需求榜单。

（三）榜单核心内容要求

申报的技术需求需明确以下信息，确保量化可考核、内容清晰：

1.技术需求（难题）题目

2.技术需求所属行业领域

3.技术难题概述

4.技术攻关后预期技术目标

5.对发榜方及行业技术水平的意义与作用

6.国内外同类技术指标对比情况

7.对揭榜方的要求

8.拟给予揭榜方的研发经费

9.技术攻关完成时限

10.知识产权归属及收益分配

11.需求方承接成果转化后预期的投入、指标、经济、社会效益

三、揭榜方申报及供需对接

（一）揭榜方资质要求

1.可独立申报或联合申报（联合申报需明确牵头单位），无地域、规模、单位属性、经营状况、设立年限限制，国内外高校、科研机构、企业或联合体均可申报，且需研发实力强、科研条件完善、拥有稳定研发团队，能提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握相关自主知识产权。

2.产学研联合揭榜的，需提供正式合作协议，明确合作分工、资金投入、成果归属及风险分担。

3.近3年内无区级科技项目验收不通过/逾期未验收记录，无社会领域信用“黑名单”记录。

4.与需求方无直接持股关联，双方不得互相直接持股25%及以上，或同被第三方直接持股25%及以上。

（二）揭榜对接流程

1.意向提交。揭榜方按榜单要求向主管单位提交揭榜意向书及配套材料（研发能力证明、技术方案、团队介绍等）。

2.供需对接。主管单位推送揭榜方信息至需求方，双方完成对接，按榜单要求细化项目内容，签署初步合作协议。

揭榜方主要负责技术攻关，发榜方主要负责成果承接转化并按承诺提供资金保障。

双方需依法约定知识产权分配与归属，避免知识产权纠纷。

3.联合申报。供需双方联合向主管单位提交项目正式申报材料，申请参与立项评审。

四、立项评审及立项

（一）评审要求

1.评审组织。主管单位组织专家对供需双方联合申报材料进行评审，评审重点包括技术方案可行性、研发团队实力、资金保障能力、成果转化预期等。

2.评审标准。采用百分制评分，平均得分75分及以上为合格，按得分从高到低择优立项。

3.结果审定。评审结果经局长办公会研究、分管区领导审批后，在区政府网站进行公示。

（二）正式立项

公示无异议后，主管单位完成项目正式立项，与供需双方签订项目合同，明确项目阶段性考核目标、考核节点、资金投入、自筹资金要求等核心指标。

五、资金支持与使用规范

根据《厦门市海沧区科学技术资金管理办法》（厦海政规〔2022〕4号）等相关文件规定给予支持，实行专款专用、专项核算，仅限用于研发相关支出，包括设备购置、原材料采购、试验检测、专家咨询、知识产权申请等；不得用于人员福利、办公经费等非研发支出。

主管单位会同相关部门对资金使用情况进行监督检查，对弄虚作假、套取截留资金的单位，立即停止拨款、追回已拨资金，3年内不受理其区级科技项目申报，情节严重的移送司法机关。

六、项目管理与验收

（一）过程管理

项目以承担单位自我管理为主，主管单位一般不开展过程检查，仅对项目进展进行跟踪；项目合同中明确的阶段性考核目标，需按要求完成考核。

（二）验收管理

1.验收申请。项目到期后，项目承担单位向主管单位提交验收申请及配套材料（工作总结、技术报告、专项审计报告、成果证明等）。

2.验收重点。主管单位组织专家核查技术指标完成情况、成果转化应用情况、资金使用合规性。

3.验收结果及处理。

通过：足额拨付剩余50%资助资金。

结题：不拨付剩余资金，2年内不受理该单位区级科技项目申报。

不通过：不拨付剩余资金，3年内不受理该单位区级科技项目申报，主管单位保留追缴已拨款项的权利。

4. 延期/终止：项目因特殊原因需延期或终止的，按主管单位相关规定办理审批手续。

七、约束机制

1.项目承担单位未按合同约定开展研发、擅自变更项目内容或资金用途的，视情节给予警告、暂停拨款、终止项目等处理。

2.申报单位/个人提供虚假材料、恶意串通等违反科研诚信行为的，记入科研诚信档案，5年内不受理其区级科技项目申报。

3.需求方未按约定履行资金投入、配合研发等义务的，取消项目资助资格，3年内不受理其技术需求申报。