## 1-6月报表
附件
2022年1-6月海沧市、区重点项目完成情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设 年限 | 总投资 | 2022年工作目标 |  |  | 1月投资情况 |  | 2月投资情况 |  | 3月投资情况 |  | 4月投资情况 |  | 5月投资情况 |  | 6月投资情况 |  | 7月投资情况 |  | 8月投资情况 |  | 9月投资情况 |  | 10月投资情况 |  | 11月投资情况 |  | 12月投资情况 |  | 1-6月投资情况 |  | 任务差距 | 完成1-3月计划 % | 累计完成 年度计划% | 承办单位 | 责任单位 | 所在街道
[5 empty] | 计划投资 | 开工月份 | 建成 月份 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成
| 海沧区政府 |  |  | 12779580.93 | 1906167.3 |  |  | 163978.7 | 255149.49 | 159583.9 | 242279.28 | 194634.1 | 398683.31 | 30028 | 0 | 30028 | 0 | 34028 | 0 | 40028 | 0 | 42028 | 0 | 42028 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0 | 42028 | 0 | 998218.0667 | 1746101.1597 | 447493.276 | 174.9% | 91.6%
| 责任项目 |  |  | 2470819.48 | 421305 |  |  | 49824.4 | 79557.69 | 51429.9 | 67297.53 | 71897.1 | 154303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276408.6 | 500890.333 | 224481.733 | 181.2% | 118.9%
1 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目 | 产业 | 2019-2023 | 206200 | 25000 |  |  | 2100 | 2350 | 2100 | 3000 | 2100 | 16150 | [18 empty] | 12600 | 64000 | 51400 | 507.9% | 256% | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
2 | 厦门金鹭硬质合金工业园项目 | 产业 | 2020-2025 | 370000 | 34000 |  | 6月部分建成（一期） | 7000 | 11000 | 1000 | 2000 | 2000 | 6000 | [18 empty] | 17000 | 26900 | 9900 | 158.2% | 79.12% | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 区工信局 | 东孚街道 新阳街道
3 | 海沧半导体产业基地项目 | 产业 | 2020-2022 | 60000 | 10000 |  | 6月 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3500 | [18 empty] | 10000 | 13700 | 3700 | 137% | 137% | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
4 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目 | 产业 | 2020-2023 | 103200 | 25000 |  |  | 6000 | 6195 | 1700 | 1793 | 2200 | 5800 | [18 empty] | 18100 | 23108 | 5008 | 127.7% | 92.43% | 中粮粮谷中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
5 | 厦门当盛新材料产业园 | 产业 | 2021-2023 | 34860 | 6000 |  |  | 400 | 1560 | 450 | 1326 | 650 | 590 | [18 empty] | 3000 | 5981.89 | 2981.89 | 199.4% | 99.7% | 厦门当盛科技有限公司 | 区工信局 | 东孚街道
6 | 棠潮园艺暨班纳利中国育种中心项目 | 产业 | 2021-2023 | 20000 | 5000 |  |  | 450 | 450 | 300 | 450 | 500 | 500 | [18 empty] | 3100 | 3100 | 0 | 100% | 62% | 棠潮园艺科技（厦门）有限公司 | 区农业农村局 | 新阳街道
7 | 金柏超精密集成电路柔性载板基材及相关模组设计、研发及生产项目 | 产业 | 2020-2022 | 130000 | 10000 |  | 6月 | 1500 | 1508 | 500 | 1498 | 1500 | 3296 | [18 empty] | 6500 | 16288.33 | 9788.33 | 250.6% | 162.9% | 厦门金柏半导体有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
8 | 士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目 | 产业 | 2018-2024 | 700000 | 80000 |  |  | 7000 | 16792 | 7000 | 11065 | 7000 | 20141 | [18 empty] | 41000 | 107318 | 66318 | 261.8% | 134.1% | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
9 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 产业 | 2022-2024 | 85000 | 10020 | 7月 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 5070 | 5070 | [18 empty] | 5270 | 5270 | 0 | 100% | 52.59% | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 区工信局 | 东孚街道
10 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目二期 | 产业 | 2021-2023 | 21194 | 3500 |  |  | 100 | 150 | 100 | 112 | 350 | 791 | [18 empty] | 1650 | 2133 | 483 | 129.3% | 60.94% | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 区工信局 | 新阳街道
11 | 渐美村安居房 | 社会事业 | 2019-2022 | 187175 | 3500 |  | 8月 | 300 | 320 | 800 | 935 | 800 | 1645 | [18 empty] | 3400 | 4359.07 | 959.07 | 128.2% | 124.5% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
12 | 临港高中 | 社会事业 | 2021-2023 | 42259 | 10000 |  |  | 700 | 2669 | 300 | 351 | 800 | 1593 | [18 empty] | 5000 | 8778 | 3778 | 175.6% | 87.78% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 海沧街道
13 | 金沙书院 | 社会事业 | 2020-2023 | 35096.14 | 5000 |  |  | 200 | 233.84 | 300 | 300 | 300 | 2084 | [18 empty] | 2300 | 5489.475 | 3189.475 | 238.7% | 109.8% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区文旅局 | 嵩屿街道
14 | 鳌冠海域岸线保护和生态综合整治（鳌冠片区海域修复）工程 | 社会事业 | 2020-2022 | 44121 | 3000 |  | 12月 | 100 | 729.24 | 200 | 307 | 300 | 324 | [18 empty] | 1900 | 2485.05 | 585.05 | 130.8% | 82.84% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区农业农村局 | 嵩屿街道 新阳街道
15 | 公安特警基地训练场项目 | 社会事业 | 2020-2022 | 18997 | 3500 |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1250 | [18 empty] | 700 | 1734 | 1034 | 247.7% | 49.54% | 福建宏盛建设集团有限公司 | 公安分局 | 嵩屿街道
16 | 林埭村、西园村和水头村旧村整村征收项目 | 城乡基础设施 | 2021-2022 | 138000 | 65000 |  | 12月 | 15000 | 21000 | 25000 | 32000 | 25000 | 50300 | [18 empty] | 65000 | 112938.96 | 47938.96 | 173.8% | 173.8% | 海沧区东孚街道 | 东孚街道 | 东孚街道
17 | 厦门固杰科技有限公司泛半导体产业园建设项目 | 产业 | 2020-2023 | 62538 | 9000 |  |  | 500 | 500 | 500 | 750 | 500 | 1100 | [18 empty] | 3900 | 4650 | 750 | 119.2% | 51.67% | 福建鑫达建设集团 | 区工信局 | 海沧街道
18 | 海沧区海沧街道片区正本清源改造工程 | 社会事业 | 2021-2022 | 28589.32 | 14000 |  | 8月 | 1500 | 1510 | 1700 | 1730 | 2000 | 6120 | [18 empty] | 11800 | 14250 | 2450 | 120.8% | 101.8% | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
19 | 海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程 | 社会事业 | 2021-2022 | 26875.59 | 12000 |  | 8月 | 1200 | 1250 | 1700 | 1750 | 2000 | 5820 | [18 empty] | 11000 | 13044 | 2044 | 118.6% | 108.7% | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 区建交局 | 嵩屿街道
20 | 海沧区东孚街道片区正本清源改造工程 | 社会事业 | 2022-2022 | 28499.87 | 17000 | 1月 | 10月 | 1200 | 1220 | 1600 | 1650 | 1925 | 5635 | [18 empty] | 11475 | 16298 | 4823 | 142% | 95.87% | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 区建交局 | 东孚街道
21 | 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 | 社会事业 | 2022-2022 | 35214.56 | 22000 | 1月 | 10月 | 1500 | 1520 | 1900 | 1920 | 2543 | 7260 | [18 empty] | 14433 | 20310 | 5877 | 140.7% | 92.32% | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 区建交局 | 新阳街道
22 | 厦门四合微电子PLP生产线项目 | 产业 | 2021-2024 | 35000 | 15000 |  |  | 600 | 4378.11 | 1200 | 241.57 | 2400 | 1085 | [18 empty] | 10800 | 10803.768 | 3.768 | 100% | 72.03% | 厦门四合微电子有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
23 | 云天半导体晶圆级先进封装与无源器件生产线二期项目 | 产业 | 2021-2022 | 58000 | 33785 |  | 12月 | 944.4 | 2692.5 | 1559.9 | 1098.96 | 8259.1 | 8249.36 | [18 empty] | 16480.6 | 17950.79 | 1470.19 | 108.9% | 53.13% | 厦门云天半导体科技有限公司 | 区工信局 | 海沧街道
| 属地项目 |  |  | 8831315 | 1228154 |  |  | 98676 | 155066 | 90996 | 146753 | 102066 | 202936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601696 | 1030500 | 428804 | 171.3% | 83.91%
1 | 马銮湾保障房地铁社区二期工程 | 社会事业 | 2019-2025 | 315530 | 35000 |  |  | 3800 | 3800 | 1500 | 3500 | 3700 | 8200 | [18 empty] | 18000 | 25350 | 7350 | 140.8% | 72.43% | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 市区建交局 | 东孚街道
2 | 厦门马銮湾医院 | 社会事业 | 2018-2023 | 213603 | 25000 |  |  | 2000 | 2000 | 1250 | 1900 | 3000 | 5500 | [18 empty] | 12500 | 15650 | 3150 | 125.2% | 62.6% | 万城城建开发（厦门）有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
3 | 海沧疏港通道工程 | 城乡基础设施 | 2018-2023 | 226664 | 25000 |  |  | 2000 | 2095 | 1500 | 2256 | 2000 | 4222 | [18 empty] | 14500 | 19525 | 5025 | 134.7% | 78.1% | 厦门路桥建设集团有限公司 | 市交通局 | 新阳街道 嵩屿街道
4 | 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程 | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 36564 | 16000 |  | 10月 | 2000 | 2000 | 1400 | 3100 | 2000 | 3000 | [18 empty] | 11400 | 14100 | 2700 | 123.7% | 88.12% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 新阳街道
5 | 马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目（南段） | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 28066 | 14066 |  | 10月 | 1500 | 1500 | 1300 | 2700 | 1500 | 2250 | [18 empty] | 8700 | 10850 | 2150 | 124.7% | 77.14% | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 新阳街道
6 | 沈海高速公路厦门段马銮湾片区（前场二路）出入口及连接通道工程 | 城乡基础设施 | 2022-2024 | 65340 | 10000 | 3月 |  | 100 | 100 | 150 | 275 | 320 | 1000 | [18 empty] | 2800 | 3605 | 805 | 128.8% | 36.05% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
7 | 东孚北路（旧国道324线-孚莲东二路段） | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 49463 | 10000 |  | 11月 | 1500 | 1500 | 650 | 1725 | 1500 | 2250 | [18 empty] | 7650 | 9475 | 1825 | 123.9% | 94.75% | 厦门百城建设投资有限公司 | 厦门百城建设投资有限公司 | 厦门百城建设投资有限公司
8 | 芦澳路（马青路-翁角路段）工程 | 城乡基础设施 | 2018-2023 | 84136 | 7500 |  |  | 400 | 461 | 500 | 757 | 700 | 1268 | [18 empty] | 3800 | 4774 | 974 | 125.6% | 63.65% | 厦门市公路事业发展中心 | 市交通局 | 新阳街道 海沧街道 嵩屿街道
9 | 马銮湾新城中心岛西区道路（环湖路） | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 21545 | 5000 |  | 12月 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 950 | [18 empty] | 1100 | 2200 | 1100 | 200% | 44% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
10 | 马銮湾新城海沧片区基础设施及配套 | 城乡基础设施 | 2016-2025 | 6253000 | 890000 |  |  | 74166 | 124166 | 74166 | 104166 | 74166 | 154166 | [18 empty] | 444996 | 804996 | 360000 | 180.9% | 90.45% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
11 | 东南智慧供应链产业园 | 产业 | 2021-2023 | 119973 | 20000 |  |  | 3000 | 5124 | 1000 | 17276 | 2000 | 6600 | [18 empty] | 10500 | 33500 | 23000 | 319% | 167.5% | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
12 | 马銮湾招商花园城 | 产业 | 2021-2024 | 141374 | 35000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [18 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 100% | 51.43% | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司
13 | 厦门SM马銮湾项目 | 产业 | 2021-2024 | 107400 | 19000 |  |  | 1000 | 3900 | 600 | 600 | 1400 | 1200 | [18 empty] | 7600 | 9550 | 1950 | 125.7% | 50.26% | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 厦门至成海湾商业广场有限公司 | 厦门至成海湾商业广场有限公司
14 | 厦门远海集装箱码头铁路专用线工程 | 产业 | 2021-2022 | 52403 | 8600 |  | 10月 | 400 | 430 | 200 | 238 | 600 | 700 | [18 empty] | 3800 | 1802 | -1998 | 47.42% | 20.95% | 厦门海沧投资集团有限公司 | 市铁指 | 海沧街道
15 | 海沧新阳居住区保障性安居工程三期 | 社会事业 | 2021-2024 | 165210 | 24000 |  |  | 1000 | 1500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3050 | [18 empty] | 11000 | 20150 | 9150 | 183.2% | 83.96% | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 市区建交局 | 东孚街道
16 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房 | 社会事业 | 2022-2025 | 242539 | 18988 | 6月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [18 empty] | 0 | 3600 | 3600 | 0% | 18.96% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
17 | 马銮湾新城孚中央北安置房 | 社会事业 | 2020-2023 | 246693 | 12000 |  |  | 1000 | 1600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1700 | [18 empty] | 6000 | 10300 | 4300 | 171.7% | 85.83% | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | #N/A
18 | 海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 社会事业 | 2022-2025 | 229928 | 2000 | 11月 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [18 empty] | 600 | 600 | 0 | 100% | 30% | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 市区建交局 | #N/A
19 | 2022年厦门市海沧区助力“碳达峰、碳中和”电网建设项目 | 城乡基础设施 | 2022.03-2022.12 | 22000 | 20000 | 3月 | 12月 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | [18 empty] | 6100 | 6100 | 0 | 100% | 30.5% | 国网厦门供电公司 | 国网厦门供电公司 | 国网厦门供电公司
20 | 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程 | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 43123 | 13000 |  | 10月 | 1050 | 1050 | 800 | 850 | 1400 | 1500 | [18 empty] | 6600 | 6600 | 0 | 100% | 50.77% | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道新阳街道
21 | 马青路（石塘立交—翁厝立交段）提升改造工程 | 城乡基础设施 | 2021-2023 | 111231 | 10000 |  |  | 560 | 640 | 380 | 610 | 680 | 1180 | [18 empty] | 4050 | 4073 | 23 | 100.6% | 40.73% | 厦门市公路事业发展中心 | 市高（快）指 | 嵩屿街道
22 | 厦门市海沧水厂三期工程 | 城乡基础设施 | 2022-2023 | 55530 | 8000 | 6月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2000 | 5700 | 3700 | 0% | 71.25% | 厦门水务集团有限公司 | 市市政园林局 | #N/A
| 跨区项目 |  |  | 1477446.45 | 256708.3 |  |  | 15478.3 | 20525.8 | 17158 | 28228.75 | 20671 | 41443.95 | 30028 | 0 | 30028 | 0 | 34028 | 0 | 40028 | 0 | 42028 | 0 | 42028 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0 | 42028 | 0 | 120113.4667 | 214710.8267 | 107967.8 | 178.8% | 83.64%
1 | 福州至厦门铁路客运专线（厦门段） | 城乡基础设施 | 2017-2023 | 325819.75 | 50000 |  |  | 1750 | 1757.8 | 1250 | 1660.25 | 3500 | 6332.25 | 3750 |  | 3750 |  | 4250 |  | 5000 |  | 5250 |  | 5250 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5250 |  | 18250 | 20889.55 | 2639.55 | 114.5% | 41.78% | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 市铁路建设指挥部 | 东孚街道
2 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段） | 城乡基础设施 | 2019-2025 | 722900 | 75000 |  |  | 4070 | 5370 | 6195.5 | 6795.5 | 7008.5 | 9508.5 | 3751 |  | 3751 |  | 4251 |  | 5001 |  | 5251 |  | 5251 |  | 5501 |  | 5501 |  | 5251 |  | 38738.5 | 81439 | 42700.5 | 210.2% | 108.6% | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门轨道交通集团有限公司
3 | 马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段） | 城乡基础设施 | 2022-2024 | 31389 | 7500 | 6月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 |  | 3752 |  | 4252 |  | 5002 |  | 5252 |  | 5252 |  | 5502 |  | 5502 |  | 5252 |  | 1000 | 1001 | 1 | 0% | 13.35% | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | #N/A
4 | 福厦高铁预留通道 | 城乡基础设施 | 2019-2022 | 17384.5 | 2375 |  | 12月 | 25 | 41.5 | 62.5 | 62.5 | 237.5 | 400 | 3753 |  | 3753 |  | 4253 |  | 5003 |  | 5253 |  | 5253 |  | 5503 |  | 5503 |  | 5253 |  | 1025 | 769.25 | -255.75 | 75.05% | 32.39% | 厦门路桥建设集团有限公司 | 市铁路建设指挥部 | 东孚街道
5 | 北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段） | 城乡基础设施 | 2020-2022 | 21533 | 2500 |  | 6月 | 500 | 526 | 250 | 503 | 500 | 861.5 | 3754 |  | 3754 |  | 4254 |  | 5004 |  | 5254 |  | 5254 |  | 5504 |  | 5504 |  | 5254 |  | 2500 | 2603.5 | 103.5 | 104.1% | 104.1% | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | 东孚街道
6 | 厦门轨道交通综合配套保障工程 | 城乡基础设施 | 2022-2023 | 266666.7 | 103333.3 | 1月 |  | 8333.3 | 12022 | 8600 | 17978 | 8400 | 22416.7 | 3755 |  | 3755 |  | 4255 |  | 5005 |  | 5255 |  | 5255 |  | 5505 |  | 5505 |  | 5255 |  | 51599.9667 | 100000.0267 | 48400.06 | 193.8% | 96.77% | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门轨道交通集团有限公司
7 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段 | 城乡基础设施 | 2020-2025 | 88511 | 15000 |  |  | 650 | 650 | 650 | 965 | 825 | 1575 | 3756 |  | 3756 |  | 4256 |  | 5006 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5506 |  | 5506 |  | 5256 |  | 6000 | 6920 | 920 | 115.3% | 46.13% | 厦门市公路事业发展中心 | 市交通运输局 | 东孚街道
8 | 马銮湾新城雨洪生态补水工程(过芸溪至内湾闸段) | 城乡基础设施 | 2021-2022 | 3242.5 | 1000 |  | 6月 | 150 | 158.5 | 150 | 264.5 | 200 | 350 | 3757 |  | 3757 |  | 4257 |  | 5007 |  | 5257 |  | 5257 |  | 5507 |  | 5507 |  | 5257 |  | 1000 | 1088.5 | 88.5 | 108.9% | 108.9% | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 马銮湾新城指挥部 | #N/A
| 区重点项目 |  |  | 461917 | 73256 |  |  | 4950 | 5612 | 2974 | 3760 | 7235 | 9162.96 | 2437 | 0 | 3500 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1700 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2200 | 0 | 33279 | 40674.2 | 7395.2 | 122.2% | 55.52%
1 | 新阳西幼儿园 | 社会事业 | 2022-2023 | 2840 | 840 | 3月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 190 | 731.97 | 541.97 | 385.2% | 87.14% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 东孚街道
2 | 临港小学 | 社会事业 | 2021-2022 | 20749 | 5400 |  | 8月 | 600 | 800 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 900 |  | 900 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4600 | 4870 | 270 | 105.9% | 90.19% | 中建三局（厦门）建设有限公司 | 区教育局 | 海沧街道
3 | 海沧区教师进修学校附属学校霞光北路校区 | 社会事业 | 2020-2022 | 8122 | 450 |  | 12月 | 48 | 50 | 60 | 100 | 180 | 200 | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 450 | 644.37 | 194.37 | 143.2% | 143.2% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 新阳街道
4 | 金沙书院展陈及配套安防工程 | 社会事业 | 2020-2023 | 6100 | 1750 | 10月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 厦门海投文旅产业发展有限公司 | 区文旅局 | 嵩屿街道
5 | 中谷厦门集装箱物流基地 | 城乡基础设施 | 2022-2023 | 13000 | 10200 | 1月 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 700 | 585 | [18 empty] | 3520 | 3670 | 150 | 104.3% | 35.98% | 厦门中谷物流发展有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
6 | 中远海运港口厦门海沧供应链项目 | 城乡基础设施 | 2021-2023 | 13500 | 7300 |  |  | 600 | 200 | 680 | 130 | 300 | 600 | [18 empty] | 3460 | 2960 | -500 | 85.55% | 40.55% | 厦门中远海运港口供应链有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
7 | 东孚南路与疏港通道立交工程 | 城乡基础设施 | 2021-2022 | 7545 | 5204 |  | 12月 | 460 | 395 | 194 | 200 | 470 | 529 | [18 empty] | 2854 | 2869 | 15 | 100.5% | 55.13% | 厦门百城建设投资有限公司 | 区建交局 | 新阳街道
8 | （法拉电子）新型能源用薄膜电容器技改四期 | 产业 | 2022-2023 | 27000 | 13000 | 3月 |  | 0 | 122 | 0 | 0 | 400 | 390 | 800 |  | 800 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2208 | 1825 | -383 | 82.65% | 14.04% | 厦门法拉电子股份有限公司 | 区工信局 | 新阳街道
9 | 祥露社区集体经济项目 | 社会事业 | 2022-2024 | 42500 | 8000 | 1月 |  | 100 | 725 | 400 | 950 | 1000 | 1850 | [18 empty] | 4000 | 9280 | 5280 | 232% | 116% | 新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 区农业农村局 | 新阳街道
10 | 温厝社区集体经济项目（一期） | 社会事业 | 2022-2024 | 32800 | 8000 | 3月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 530 | [18 empty] | 2000 | 2230 | 230 | 111.5% | 27.88% | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 区农业农村局 | 海沧街道
11 | 滨湖路（CBD段）道路工程 | 城乡基础设施 | 2017-2022 | 14471 | 600 |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | [18 empty] | 220 | 351.9 | 131.9 | 160% | 58.65% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区建交局 | 嵩屿街道
12 | 厦门现代住宅产业园配套工程（南片道路） | 城乡基础设施 | 2018-2022 | 24297 | 500 |  | 6月 | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 | 110 | [18 empty] | 560 | 605 | 45 | 108% | 121% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区建交局 | 东孚街道
13 | 厦门港海沧港区22#-24#泊位工程 | 城乡基础设施 | 2019-2025 | 150000 | 5000 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | [18 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 100% | 40% | 厦门宝泰码头有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
14 | 兴港花园五期 | 社会事业 | 2018-2022 | 9044 | 50 |  | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 135 | 110 | 540% | 270% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区建交局 | 海沧街道
15 | 松霖生活空间酒店 | 社会事业 | 2017-2022 | 34000 | 4500 |  | 4月 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 1500 | 2500 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4800 | 5900 | 1100 | 122.9% | 131.1% | 厦门松霖生活空间酒店有限公司 | 区文旅局 | 嵩屿街道
16 | 鳌冠学校二期（初中） | 社会事业 | 2020-2022 | 26249 | 360 |  | 12月 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 221.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 360 | 521.96 | 161.96 | 145% | 145% | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 嵩屿街道
17 | 新垵正顺公寓 | 社会事业 | 2016-2022 | 29700 | 2102 |  | 6月 | 662 | 800 | 340 | 850 | 550 | 30 | [18 empty] | 2032 | 2080 | 48 | 102.4% | 98.95% | 新阳街道新垵村村民委员会 | 区农业农村局 | 新阳街道