## Sheet1备查
序号 | 2013年责任单位 | 2014年申报单位 | 2014在建项目数 | 2014前期项目数 | 2013在建项目个数
| 总计37个 |  |  |  | 184
1 | 思明区政府 |  |  |  | 13
2 | 湖里区政府 | √ | 23 | 4 | 8
3 | 集美区政府 | √ | 12 | 2 | 13
4 | 海沧区政府 |  |  |  | 18
5 | 同安区政府 |  |  |  | 13
6 | 翔安区政府 |  |  |  | 8
7 | 象屿保税区管委会 | √ | 4 |  | 3
8 | 火炬管委会 |  |  |  | 7
9 | 集美新城指挥部 | √ | 3 |  | 5
10 | 海沧新城指挥部 |  |  |  | 1
11 | 同安新城指挥部 |  |  |  | 1
12 | 翔安新城指挥部 | √ | 1园林局+13-1建设局-1卫生局-1教育局-2园林局 | 1 | 7
13 | 机场建设指挥部 | √ | 2 | 1 | 2
14 | 市铁路建设指挥部 | √ | 3 | 1 | 4
15 | 市邮轮办 |  |  |  | 1
16 | 两岸金融中心指挥部 |  |  |  | 4
17 | 市地铁办 | √ | 1 |  | 1
18 | 市清淤指挥部 | √ | 1 |  | 2
19 | 大嶝市场管委会 |  |  |  | 1
20 | 鼓浪屿管委会 |  |  |  | 1
21 | 市教育局 | √ | 2 |  | 3
22 | 市经发局 |  |  |  | 3
23 | 市公安局 |  |  |  | 2
24 | 市建设管理局 | √ | 7 |  | 7
25 | 市交通运输局 |  |  |  | 20
26 | 市水利局 | √ | 5 |  | 6
27 | 市海洋渔业局 | √ | 1 |  | 3
28 | 市商务局 | √ | 2 |  | 2
29 | 市卫生局 | √ | 7 | 2 | 5
30 | 市体育局 | √ | 1 |  | 1
| 市粮食局 | √ | 1 |  | 前期1个
31 | 市信息化局 | √ | 2 |  | 5
32 | 市市政园林局 | √ | 3+2 |  | 5
33 | 厦门港口局 | √ | 2 |  | 2
34 | 市土总 |  |  |  | 1
35 | 厦门大学 |  |  |  | 1
36 | 厦门通信管理局 | √ | 3 |  | 3
37 | 厦门电业局 | √ | 4 |  | 2
| 厦门气象局 | √ | 1 | 2
| 厦门地震局 | √ | 1
| 厦门理工学院 | √ | 3

## Sheet3
表3：2014年市重点预备项目可调为在建项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目所在区 | 建设起止年限 | 项目总投资 | 预计至2013年底累计完成投资 | 2014年工作目标 |  | 责任单位 | 备注 | 12.02各责任单位确认2014年市重点项目有关情况
[6 empty] | 计划投资 | 形象进度计划
| 合计9个 |  |  | 2778593 | 19000 | 196000
1 | 厦航总部大厦 | 湖里 | 2014-2017 | 160000 | 1800 | 待定 | 力争动工建设。 | 湖里区政府
2 | 海沧疏港通道工程 | 海沧 | 2014-2017 | 120793 | 200 | 500 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 海沧区政府
3 | 中储粮厦门产业园项目 | 海沧 | 2014-2016 | 200000 | 0 | 待定 | 2014年4月底前完成项目施工图设计、2014年6月底前开始主体工程桩基施工 | 海沧区政府
4 | 厦门抽水蓄能电站 | 同安 | 2012- | 820000 |  | 14000 | 进入国家发改委核准程序，启动征地拆迁和移民安置。 | 同安区政府 | 2014省在建、年计划1.4亿
5 | 国奥厦门体育文化综合体 | 翔安 | 2014-2018 | 1200000 | 2000 | 150000 | 一期启动区域动工建设。 | 翔安区政府
6 | 厦门北动车运用所及迁建既有厦门客车整备所 | 同安 集美 | 2013-2016 | 223000 | 15000 | 20000 | 完成征地50%，基本完成高压电力线、油气管道迁改；2月完成初设批复，5月完成施工图设计，7月完成项目招投标并开工。 | 市铁路建设指挥部
7 | 输台药材质量检测和认证中心 | 湖里 | 待定 | 16000 |  | 8000 | 2014年10月开工，12月基础完工。 | 市食品药品监督管理局
8 | 厦门理工学院综合大楼 | 集美 | 2013-2015 | 25800 |  | 3000 | 前期报批工作完成、施工图设计完成、施工招标完成、开工。 | 厦门理工学院
9 | 第三医院三期扩建 | 同安 | 2014-2016 | 13000 |  | 500 | 完成项目前期工作，并着手准备项目开工 | 市卫生局 | 2个单位报送：同安区、卫生局原始报为前期。 | 2013.12.2同安区政府反馈：项目改为在建，2014年开工建设，年计划为空白。

## 前期简
表2：2014年市重点预备项目汇总表
单位：万元
序号 | 调在建 | 项目名称 | 项目所在区 | 建设起止年限 | 项目总投资 | 预计至2013年底累计完成投资 | 2014年工作目标 |  | 责任单位 | 备注 (可调为在建9个） | 12.02各责任单位确认2014年市重点项目有关情况
[7 empty] | 计划投资 | 形象进度计划
|  | 总计51个 |  |  | 10832916 | 129402 | 554480
|  | 思明区政府4个 |  |  | 301719 | 89000 | 7000 |  |  | 4
1 |  | 闽电大厦 | 思明 | 2014-2018 | 待定 |  | 6000 | 地下室、基坑支护及土石方工程。 | 思明区政府
2 |  | 塔埔社区新发展用地（紫云尚城） | 思明 | 2014-2017 | 57000 |  | 待定 | 方案报审。 | 思明区政府 |  | 2013.12.2思明区政府反馈：2014年前期办理时间较长，无法按市重点办11月下旬座谈会所述改为在建，仍列为前期。
3 |  | 曾厝垵片区改造 | 思明 | 2011-2014 | 185000 | 30800 | 待定 | 调整后的方案拟上报市政府研究。 | 思明区政府
4 |  | 将军祠西片区改造 | 思明 | 2011-2013 | 59719 | 58200 | 1000 | 土地房屋征收、交地、力争挂牌。 | 思明区政府
|  | 湖里区政府4+1个 |  |  | 878495 | 7080 | 0 |  |  | 5
1 |  | 湖里区文体中心 | 湖里 | 2010-待定 | 410000 | 80 | 待定 | 第一季度完成可研编制及审核工作，第二、三季度启动项目设计招标工作。 | 湖里区政府
2 | * | 厦航总部大厦 | 湖里 | 2014-2017 | 160000 | 1800 | 待定 | 力争动工建设。 | 湖里区政府
3 |  | 五矿大厦重建 | 湖里 | 2014-2016 | 90000 | 0 | 待定 | 力争动工建设。 | 湖里区政府
4 |  | 首泰国际广场 | 湖里 | 2014-2016 | 20000 | 5200 | 待定 | 力争动工建设。 | 湖里区政府
2 |  | 湖里区总部聚集区项目（新增） | 湖里 | 2014-2018 | 198495 | 0 | 待定 | 完成土地挂牌出让，进入方案设计阶段。 | 湖里区政府 | 2013.12.2湖里区政府增补上报前期。 | 2013.12.2湖里区政府增补上报前期。
|  | 集美区政府2个 |  |  | 1507000 | 0 | 0 |  |  | 2
1 |  | 集美快速路 | 集美 | 2015-2016 | 657000 | 0 | 0 | 完成前期手续。 | 集美区政府
2 |  | “北大资源·未名”（暂定名） | 集美 | 2015-2018 | 850000 | 0 | 0 | 完成前期手续。 | 集美区政府
|  | 海沧区政府2-1+1+1个 |  |  | 441933 | 400 | 1000 |  |  | 3
1 | * | 海沧疏港通道工程 | 海沧 | 2014-2017 | 120793 | 200 | 500 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 海沧区政府 | 2个单位报送：海沧区、市交通局
1 | * | 中储粮厦门产业园项目 | 海沧 | 2014-2016 | 200000 | 0 | 待定 | 2014年4月底前完成项目施工图设计、2014年6月底前开始主体工程桩基施工 | 海沧区政府
|  | 海景路（马青路-翁角路段） | 海沧 | 2014-2017 | 121140 | 200 | 500 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 海沧区政府 | 2个单位报送：海沧区、市交通局 | 2013.12.2市交通局反馈：责任单位改为海沧区政府
|  | 同安区政府1+2个 |  |  | 910081 | 200 | 14930 |  |  | 3
20 | * | 厦门抽水蓄能电站 | 同安 | 2012- | 820000 |  | 14000 | 进入国家发改委核准程序，启动征地拆迁和移民安置。 | 同安区政府 | 2014省在建、年计划1.4亿
6 |  | 白云大道（同南公路-同安东路段） | 同安 | 2014-2018 | 52865 | 100 | 430 | 完成部分前期工作。 | 同安区政府
7 |  | 石浔西路（现状G324线-龙西二路） | 同安 |  | 37216 | 100 | 500 | 2014.4完成修规编制；2014.5完成选址；2014.6完成用地预审；2014.8完成工可、项目立项；2017.11完成初步设计等前期手续。 | 同安区政府
|  | 翔安区政府4+2个 |  |  | 2209300 | 2000 | 464000 |  |  | 6
1 |  | 内厝片区（石材物流园） | 翔安 |  | 65700 | 0 | 7000 | 细化方案、挂牌。 | 翔安区政府
2 | * | 国奥厦门体育文化综合体 | 翔安 | 2014-2018 | 1200000 | 2000 | 150000 | 一期启动区域动工建设。 | 翔安区政府
3 |  | 厦航翔安生活及出勤用房 | 翔安 | 2013-2017 | 600000 | 无 | 300000 | 完成土地摘牌工作、完成设计工作。 | 翔安区政府 | 翔安区上报但报责任单位为翔安新城指挥部
4 |  | 厦门大学国家大学科技园主园区（启动区） | 翔安 | 2013-2015 | 150000 |  | 待定 | 办理农转用，力争完成用地收储、园区首期控制性详规、土地招拍挂、开工前准备等前期工作。 | 翔安区政府
1 |  | 同民医院门急诊综合大楼 | 翔安 | 2014-2016 | 13600 | 0 | 待定 |  | 翔安区政府 | 11.25补
2 |  | 高仪（中宇）卫浴 | 翔安 | 待定 | 180000 | 0 | 7000 | 完成前期手续办理，争取开工 | 翔安区政府 | 11.25补
|  | 火炬管委会1+2个 |  |  | 105000 | 0 | 4000 |  |  | 3
8 |  | 美国FEIT ELECTRIC合资公司节能照明 | 同安 | 2014-2016 | 60000 | 0 | 2000 | 取得用地，并进场开工。 | 火炬管委会
9 |  | 大成若谷 | 同安 | 待定 | 15000 |  | 1000 | 取得用地，并进场开工。 | 火炬管委会
10 |  | 英诺尔 | 同安 | 待定 | 30000 |  | 1000 | 取得用地，并进场开工。 | 火炬管委会
|  | 市机场建设指挥部1个 |  |  | 375000 | 5200 | 4500 |  |  | 1
3 |  | 厦门翔安机场 | 翔安 | 2015-2020 | 375000 | 5200 | 4500 | 开展预可研相关专题研究。 | 机场建设指挥部
|  | 市铁指1个 |  |  | 223000 | 15000 | 20000 |  |  | 1
4 | * | 厦门北动车运用所及迁建既有厦门客车整备所 | 同安 集美 | 2013-2016 | 223000 | 15000 | 20000 | 完成征地50%，基本完成高压电力线、油气管道迁改；2月完成初设批复，5月完成施工图设计，7月完成项目招投标并开工。 | 市铁路建设指挥部
|  | 市食品药品监督管理局1个 |  |  | 16000 | 0 | 8000 |  |  | 1
1 | * | 输台药材质量检测和认证中心 | 湖里 |  | 16000 |  | 8000 | 2014年10月开工，12月基础完工。 | 市食品药品监督管理局
|  | 鼓浪屿管委会1个 |  |  | 10456 | 0 | 50 |  |  | 1
1 |  | 鼓浪屿综合码头工程 | 思明 | 2014-2016 | 10456 | 0 | 50 | 完成工可设计及评审，完成初勘、测量工作及施工招投标等前期工作。 | 鼓浪屿管委会
|  | 市交通运输局5+1个 |  |  | 2235900 | 900 | 4000 |  |  | 6
1 |  | 第二西通道工程 | 湖里 海沧 | 2014-2018 | 469700 | 500 | 2000 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 市交通运输局
3 |  | 第二东通道 | 翔安 | 2016-2020 | 673000 | 200 | 500 | 进行工可编制和开展各专题研究工作。 | 市交通运输局
5 |  | 厦门北站至翔安机场快速通道（跨东海域通道） | 集美 翔安 | 2016-2020 | 580000 |  | 待定 | 计划完成预可研究报告，并同步开展海域使用论证、水土保持研究、环境影响评价、场地地震安全性评价等专题研究，同步开展项目工程可行性内容的研究。 | 市交通运输局
2 |  | 同翔大道 | 翔安 同安 | 2014-2017 | 453200 | 200 | 500 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 市交通运输局(市高指） |  | 2013.12.2市交通局反馈：责任单位调整为市高速公路建设指挥部。原因：同翔大道与环厦高速公路共线。
4 |  | 厦漳轨道海底隧道工程 | 思明 漳州招银港 | 待定 | 待定 |  | 待定 |  | 市交通运输局（市铁指） |  | 2013.12.2市交通局反馈：责任单位为市铁指。原因：经有关部门初步论证，厦漳海底隧道工程不适宜采用公路方案或公铁两用方案。目前，该工程暂命名为“厦漳轨道海底隧道工程”，且正进行城际轨道方案的论证，负责该项职责的单位为市铁指。
50 |  | 翔安客运枢纽站 | 翔安 | 2014-2019 | 60000 | 0 | 1000 | 完成项目报建审批及地勘，施工招标，开工备案等 | 市交通运输局 | 原始上报单位为市国资委 | 2013.12.2市交通局反馈：建议删除，原因：受轨道交通线位及站点尚未明确的影响，其前期工作难以推进，需待相关规划及方案确定。
|  | 市水利局1个 |  |  | 59000 | 200 | 1000 |  |  | 1
5 |  | 汀溪水库群至翔安原水输水工程 | 同安 翔安 | 2014-2018 | 59000 | 200 | 1000 | 2014年上半年完成前期工作。2014年下半年开工，配合道路施工。 | 市水利局
|  | 市卫生局2+1-1个 |  |  | 77000 | 10 | 500 |  |  | 3
7 |  | 中山医院门急诊综合楼 | 思明 | 2014-2017 | 36000 |  | 待定 | 工可/勘察/设计完成。 | 市卫生局
8 |  | 市中医院康复综合楼 | 湖里 | 2015-2017 | 28000 | 10 | 待定 | 开展前期工作。 | 市卫生局
21 | * | 第三医院三期扩建 | 同安 | 2014-2016 | 13000 |  | 500 | 完成项目前期工作，并着手准备项目开工 | 市卫生局 | 2个单位报送：同安区、卫生局原始报为前期。 | 2013.12.2同安区政府反馈：项目改为在建，2014年开工建设，年计划为空白。
|  | 市市政园林局3个 |  |  | 1250000 | 9012 | 1500 |  |  | 3
52 |  | 东坑湾综合整治项目 | 翔安 | 2013-2018 | 620000 | 3612 | 200 | 完成项目前期论证，进行项目立项。 | 市市政园林局 | 原始上报单位为市国资委 | 2013.12.2市市政园林局反馈：项目由于规划、投资体制等因素未定，导致前期工作推进不理想，需协调。
53 |  | 下潭尾综合整治项目 | 翔安 | 2013-2016 | 180000 | 4200 | 300 | 完成项目前期论证，进行项目立项。 | 市市政园林局 | 原始上报单位为市国资委 | 2013.12.2市市政园林局反馈：项目由于规划、投资体制等因素未定，导致前期工作推进不理想，需协调。
51 |  | 本岛至大嶝新机场快速通道 | 湖里 翔安 | 2015-2019 | 450000 | 1200 | 1000 | 开展项目“工可”前的所有前期论证工作，完成项目“工可”报告的评审工作。 | 市市政园林局 | 原始上报单位为市国资委
|  | 市港口局2个 |  |  | 118000 | 0 | 0 |  |  | 2
1 |  | 厦门港主航道扩建四期工程 | 全市 | 2014-2017 | 54000 |  | 待定 | 2014年12月底前完成项目立项工作。 | 厦门港口局
2 |  | 厦门港海沧航道扩建四期工程 | 全市 | 2014-2017 | 64000 |  | 待定 | 2014年完成项目工可研究报告编制工作。 | 厦门港口局 |  | 用海涉及厦漳两市海域，海洋环评报告编制需开展春、秋两季外业调查，且目前海沧港区各码头业主对各码头回旋水域的扩建积极性不高，项目建设时机需进一步完善。因此，2014年工作目标中的形象进度由“2014年12月底前完成项目立项工作”修改成“2014年完成项目工可研报告编制工作”。
|  | 厦门气象局2个 |  |  | 22000 | 200 | 1000 |  |  | 2
2 |  | 东南国际航运中心气象保障工程 | 全市 | 2014-2015 | 10000 | 100 | 500 | 完成立项审批等前期工作。 | 厦门气象局
3 |  | 厦漳泉区域气象中心工程 | 同安 翔安 漳州 泉州 | 2014-2016 | 12000 | 100 | 500 | 完成立项审批等前期工作。 | 厦门气象局
|  | 理工学院1个 |  |  | 25800 | 0 | 3000 |  |  | 1
1 | * | 厦门理工学院综合大楼 | 集美 | 2013-2015 | 25800 |  | 3000 | 前期报批工作完成、施工图设计完成、施工招标完成、开工。 | 厦门理工学院
|  | 市国资委3个 |  |  | 93032 | 200 | 23000 |  |  | 3
2 |  | 厦华厂房功能改造 | 湖里 | 2014-2016 | 10032 |  | 6000 | 1-2月：可研编制和市场分析。3月：申请立项批复。4-6月：规划方案和建筑设计，及批复。7-9月：施工图设计（部分）。10-11月：现场整理及主体加固。12月：项目预招商。 | 市国资委 市文广新局
37 |  | 中厦国际南山广场 | 湖里 | 2015-2017 | 50000 |  | 13000 | 项目前期工作（含勘察、设计和报建）。 | 市国资委
27 |  | 新机场填海造地海砂运输航道工程 | 翔安 | 2014-2016 | 33000 | 200 | 4000 | 完成前期工作，并开工建设。 | 市国资委 市机场建设指挥部
Note on E33: 2013-2015年（启动区建设期限）
Note on E37: 计划2014年开工，2016年建成投产

## 前期
海沧区2014年重点项目年度工作计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 2014年工作目标 |  | 责任单位 | 责任领导 | 所在镇街
|  |  |  | 计划投资 | 形象进度计划
| 预备项目2个 |  | 241933 | 1000
1 | 海沧疏港通道 | 路线全长6.8公里，双向六车道。 | 120793 | 500 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
2 | 海景路（马青路-翁角路段） | 路线全长4.6公里，双向六车道。 | 121140 | 500 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道

## 省重点在建
附件
2014年海沧区重点建设项目年度工作计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 2014年 计划投资 | 责任部门 | 责任领导 | 所在镇街
计划投资
| 合计54个 | 10915269 | 1340773
| 一、省级重点19个 （含属地项目10个） | 6078344 | 576600
1 | 大博颖精 | 70926 | 5000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
2 | 厦门生物医药产业园二期B1地块 | 30380 | 16000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
3 | 厦船三期船坞工程 | 65000 | 12000 | 经贸局 | 张善美 | 海沧街道
4 | 注射用“替曲朵辛”产业化 | 11000 | 2500 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
5 | 厦门建筑产业化示范项目 | 200000 | 50000 | 建设局 | 周威榕 | 东孚镇
6 | 前场铁路大型货场一期 | 283859 | 35000 | 建设局 | 廖凡 | 东孚镇
7 | 泰地海西中心 | 480000 | 72000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
8 | 东南国际航运中心总部大厦 | 550000 | 100000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
9 | 远海全自动化集装箱码头 | 658230 | 20000 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
10 | 海沧港区20#、21#泊位 | 149928 | 40600 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
11 | 马銮湾新城基础设施及配套 | 1500000 | 100000 | 发改局 | 吴新奎 | 新阳街道
12 | 厦成高速 | 529223 | 70000 | 发改局 | 廖凡 | 各镇街
13 | 海翔大道（公铁立交—孚莲路段）二期 | 50598 | 5000 | 发改局 | 吴新奎 | 东孚镇
14 | 国道324改线（凤南-角美段） | 42328 | 10000 | 发改局 | 吴新奎 | 东孚镇
15 | 厦门新一代天气雷达建设 | 17000 | 16500 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
16 | 万全医药 | 80000 | 10000 | 投促局 | 张善美 | 东孚镇
17 | 海峡两岸中医药博物馆 | 16263 | 5000 | 文体局 | 吴伟平 | 海沧街道
18 | 海沧医院二期扩建 | 26278 | 6000 | 卫生局 | 吴伟平 | 海沧街道
19 | 厦门海域清淤整治工程 | 1317331 | 1000 | 新城指挥部 | 魏晓荣 | 海沧街道
| 二、市级重点21个 （含属地项目7个） | 2925422 | 530673
1 | 瑞尔特卫浴 | 35100 | 1500 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
2 | 长塑高阻隔尼龙薄膜 | 30220 | 17000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
3 | 港基百汇仓储 | 27000 | 8000 | 经贸局 | 张善美 | 海沧街道
4 | 东孚烟叶仓库三期 | 77799 | 25000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
5 | 海洋微生物年产350T富含DHA单细胞油脂 | 12500 | 1000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
6 | 海洋药源生物种质资源库建设 | 10000 | 2500 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
7 | 马銮湾核心启动区人文示范项目 | 800000 | 250000 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
8 | 临港新城一期-安置房项目I组团 | 12753 | 1953 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
9 | 临港新城一期-安置房项目II组团 | 52400 | 11000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
10 | 融信•海上城 | 450000 | 80000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
11 | 新阳街道社会服务中心 | 22275 | 6000 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
12 | 中储粮厦门产业园项目 | 200000 | 15000 | 保税港办 投促局 | 林佳添 吴新奎 | 海沧街道
13 | 海之星国际营运中心 | 35000 | 6000 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
14 | 海沧港区11#液体化工泊位 | 86000 | 9000 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
15 | 海沧生物医药产业园二期 | 660000 | 20000 | 发改局 | 张善美 | 东孚镇
16 | 马青路（石塘立交-角嵩路段)二期 | 52360 | 12000 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
17 | 海沧新城综合交通枢纽 | 70000 | 15000 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
18 | 海沧隧道海沧端接线工程 | 54415 | 10000 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
19 | 西气东输三线厦门天然气利用工程 | 101700 | 14720 | 发改局 | 廖凡 | 东孚镇
20 | 正元内湖酒店 | 95000 | 20000 | 文体局 | 吴伟平 | 海沧街道
21 | 海沧体育中心二期（主体育场及游泳跳水馆） | 40900 | 5000 | 文体局 | 吴伟平 | 海沧街道
| 三、区级重点12个 | 1669570 | 232500
1 | 宏发电声 | 125000 | 10000 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
2 | 通达光电 | 28000 | 10000 | 经贸局 | 张善美 | 新阳街道
3 | 法拉电子 | 30000 | 10000 | 经贸局 | 张善美 | 新阳街道
4 | 长鸿光电 | 72000 | 20000 | 经贸局 | 张善美 | 海沧街道
5 | 百合仕 | 25000 | 11000 | 经贸局 | 张善美 | 新阳街道
6 | 青春海岸 | 126554 | 10000 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
7 | 马銮湾3号地块 | 280000 | 11500 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
8 | 天源 | 239343 | 30000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
9 | 万科海沧城 | 430000 | 30000 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
10 | 海沧生态花园 | 230000 | 60000 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
11 | 国际货柜码头1#-3#泊位技改 | 23673 | 12000 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
12 | 日月谷二期 | 60000 | 18000 | 文体局 | 吴伟平 | 东孚镇
| 四、预备项目2个 | 241933 | 1000
1 | 海沧疏港通道 | 120793 | 500 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道
2 | 海景路（马青路-翁角路段） | 121140 | 500 | 发改局 | 吴新奎 | 海沧街道

## 市重点在建
2014年市重点在建项目安排表(不含省重点）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 2014年工作目标 |  | 责任部门 | 责任领导 | 所在镇街
|  |  |  | 计划投资 | 形象进度计划
| 总计14个 |  | 2546648 | 450453
1 | 海沧生物医药产业园二期 | 占地面积10平方公里，主要建设内容：1、道路、场平、水、电等市政配套设施；2、医药研发公共检测平台，主要有：基因工程药物产业组团、生物医学产业组团、诊断产品产业组团等；3、公共服务区，主要项目有综合文化活动中心、综合体育活动中心、综合医疗中心、综合行政服务中心、商业配套中心、龙井中学、东孚新区高中、孚中央小学；4、园区企业自建项目，主要有天医堂、艾德生物、蓝湾生物、大博医疗、正屋电子、灿弘光电、通达光电、生物医药通用厂房等。其中二期B1地块总投资2.3亿元，总用地面积36940平方米，总建筑面积77490平方米，共建设五栋厂房，两栋高层（地下一层，地上十一层），三栋多层（四层）。 | 660000 | 20000 | 1、完成通用厂房三期、生物医药园热网工程、翁角路电力改造二期工程、部分道路工程建设；2、继续推动东孚西路、芸伟变、文山公共服务区等重大项目前期工作等。 | 发改局 | 张善美 | 东孚镇
2 | 瑞尔特卫浴 | 新建厂房面积13万平方米，包括生产车间、行政办公区、研发中心及认证实验室、物流仓储车间以及公用服务性工程等生活配套，建设卫浴配件生产线，购置进口及国产设备，同时增加消防、空调等配套设施。本项目建成后，公司将形成年产1120万套卫浴配件产品质量产量的生产能力,以满足生产扩张的需要。 | 35100 | 1500 | 完成余下零星工程，计划于2014年6月正式投产。 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
3 | 长塑高阻隔尼龙薄膜 | 年产10000吨的BOPA薄膜生产线。 | 30220 | 17000 | 1-5月设备配件订购，土建；5-9月具备安装条件，开始安装；10-11月月设备调试阶段；12月竣工投产。 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
4 | 马銮湾核心启动区人文示范项目 | 占地259亩，总建筑物（构筑物）约50万平方米。主要建设内容：1、道路（地块内道路孚安北路、新景西五路、新景西二路，地块外道路马銮湾大道、灌新路）、开闭所、泄洪渠规划改造建设等市政配套设施；2、公共服务区，项目主要有含生鲜超市中心店（含附属式公厕）一处、生鲜超市便利店两处、连锁便利店两处及海沧第二实验小学、幼儿园、社区服务中心。 | 800000 | 250000 | 4号地块封顶并装饰施工完成、2号3号地块开工建设。 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
5 | 临港新城一期-安置房项目I组团 | 用地面积1.16万平方米，总建筑面积3.8万平方米，其中，地上建筑面积2.86万平方米，地下建筑面积9760平方米。主要建筑内容包含：主体土建工程、安装工程、室外及景观工程、设备工程等。 | 12753 | 1953 | 竣工验收，各专项验收完成。 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
6 | 临港新城一期-安置房项目II组团 | 建设住宅楼5栋，用地面积2.6万平方米，总建筑面积12.65万平方米（地方9.77万平方米、地下2.88万平方米），楼高11-30层不等。具体包括：主体建筑工程；给排水工程；电气工程；室外及景观工程。 | 52400 | 11000 | 完成地下室，7#封顶，5#、6#、8#及9#楼施工至20层结构。 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
7 | 中储粮厦门产业园项目 | 主要建设库容50万吨的粮食储备库，日加工3000-4000吨大豆的油脂加工厂、2000吨的油脂精炼厂，库容20-30万吨的油罐，及贸易、物流等配套产业。预计项目年产值70-80亿元，税收上亿元，港口吞吐量200-300万吨。 | 200000 | 15000 | 2014年4月底前完成项目施工图设计、2014年6月底前开始主体工程桩基施工 | 保税港办 投促局 | 吴新奎 林佳添 | 海沧街道
8 | 港基百汇仓储 | 分三期建设，项目用地面积30.23亩，占地面积17.81亩，规划总建筑面积11.35万平方米。 | 27000 | 8000 | 完成一期工程的地下一层至地上三层（裙楼）主体结构工程，基本完成裙楼装修及设备安装工程，建筑面积4.39万平方米。 | 经贸局 | 张善美 | 海沧街道
9 | 海之星国际营运中心 | 建设两栋商务办公楼。总用地面积约12273平方米，总建筑面积52327平方米 (地上建筑面积（计容）38000平方米、地下室建筑面积14327平方米)，占地面积3449平方米，容积率3.1，建筑密度为28.1%，绿地率20%。 | 35000 | 6000 | 2014年底完成主体建设部分的80%。 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
10 | 融信•海上城 | 项目建设高标准五星级酒店、SOHO办公、办公楼及商业配套，用地面积151344平方米，总建筑面积453660平方米（含地下建筑面积123700平方米及避难层避难空间面积8900平方米），计容建筑面积321060平方米，其中酒店69000平方米（含天桥3000平方米），SOHO办公212660平方米，办公楼35000平方米，配套商业4340平方米，公用移动通信基站60平方米。 | 450000 | 80000 | A、B1地块主体结构完成，外墙施工完成，设备、装修进场施工。 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
11 | 正元内湖酒店 | 五星级酒店、办公楼及配套项目，用地面积46.4亩，建筑面积75000平方米，其中酒店45000平方米，办公楼30000平方米。 | 95000 | 20000 | 完成砌墙、装修、精装、设备、水电。 | 文体局 | 吴伟平 | 海沧街道
12 | 海沧港区11#液体化工泊位 | 液体化工泊位一个，5万吨级，岸线长280米，年吞吐量195万吨。 | 86000 | 9000 | 完成码头主体工程和陆域回填。 | 保税港办 | 林佳添 | 海沧街道
13 | 新阳街道社会服务中心 | 一幢21层服务中心，建筑面积41512平方米。 | 22275 | 6000 | 竣工交付使用。 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
14 | 海沧体育中心二期（主体育场及游泳跳水馆） | 二期主体育场工程项目投资约1.96亿，由区级财政投资建设。主要建设内容包括：主体育场、室外绿化配套。建筑面积25100平方米，建筑高度31.7米，固定座位15000席。西侧看台分为三层，并设有主席台、记者席；看台下的建筑一层设有运动员区、竞赛管理区、记者区、贵宾区、来宾区等。 游泳跳水馆项目立项投资2.13亿，由市区两级财政投资建设，其中地上建筑面积16281平方米，地下建筑面积17810平方米，建筑高度25.3米；固定座位510席，移动座位531席，设置1个游泳比赛池，1个跳水比赛池，1个热身池，1个戏水池，具备可以举办全国性游泳及跳水单项赛事的标准及功能。 | 40900 | 5000 | 主体育场及游泳跳水馆项目完工。 | 文体局 | 吴伟平 | 海沧街道

## 建议区重点
2014年区级重点项目安排建议表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 2014年工作目标 |  | 责任部门 | 责任领导 | 所在镇街
|  |  |  | 计划投资 | 形象进度计划
| 合计11个 |  | 1641133 | 147280
1 | 光洋连接器 | 主要从事汽车用中间传动轴以及连接器以及相关机械、设备、模具的制造、加工。项目建成后，年产值可达4.61亿元 | 4180 | 3790 | 竣工投产 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
2 | 中盈糖仓综合体项目 | 办公楼一栋、生产性仓库、非生产性仓库、门卫、配电间、辅助用房、水泵房及厕所，具体详细内容以项目方案设计及规划审核栋数及面积为准。建筑面积约5万平米，计容面积约在9万平米以上 | 25000 | 20000 | 完成项目整体施工计划及储备计划。 | 经贸局 | 张善美 | 海沧街道
3 | 三九军大药业生产基地 | 该项目建筑面积32000.82m2，主要生产药品360T/A，保健食品及食品720T/A，美容护肤品3000T/A，药械（助产仪）7000台/A | 17000 | 7000 | 完成厂房及办公楼建设 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
4 | 日月谷二期 | 二期工程包括扩建67000㎡五星级酒店，25585㎡室内温泉馆和7500㎡汽车旅馆（高端客房） | 680000 | 10000 | 完成酒店VIP会馆和启动地下停车场；完成温泉馆大部分装修；完成汽车旅馆装修并试营业 | 经贸局 | 张善美 | 东孚镇
5 | 海西龙郡 | 总占地面积21130平方米，总建筑面积93000平方，其中商业27000平方，办公31500平方，SOHO办公19500平方，地下室15000平方 | 70000 | 20000 | 结构封顶 | 建设局 | 廖凡 | 东孚镇
6 | 城建大厦 | 建设用地面积6122m2, 占地面积2130 m2，总建筑面积50794 m2（地上41834 m2，地下8960 m2），建筑高度99.9m。 | 35676 | 5000 | 主体施工图和幕墙设计，施工标招标，桩基工程施工，地下室结构完成。 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
7 | 海沧万科城 | 项目用地面积189752.002平方米，地上总建筑面积不超过517690平方米，其中居住建筑面积473600平方米以下；商业建筑面积38000平方米以下；幼儿园建筑面积不少于3800平方米；生鲜超市中心店（含附属式公厕）、便利店、连锁便利店、邮政所、开闭所、通信基站等其它配套建筑面积2290平方米。 | 430000 | 30000 | 1、1#楼结构封顶，外墙完成50%，内墙完成70%。2、2#3#5#6#7#8#9#10#11#楼全部完成。3、12#、13#、16#楼外立面完成80%，室内精装修完成50%。4、17#、18#、19#、20#楼全部完成。5、31-37#楼主体封顶砌体完成。6、38#主体封顶砌体70%。7、商业街结构封顶。 | 建设局 | 廖凡 | 新阳街道
8 | 水云湾 | 总用地面积：77919 m²，总建筑面积：393448 m² 地上建筑面积301026㎡ 地下建筑面积92421㎡，住宅幢数：13幢，建筑规划层数：18-33层，容 积 率：4.0 ，绿 化 率：50% ，车位总数：1808个，总户数：2317户 | 117827 | 8300 | 竣工备案 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
9 | 天源（H2010P02地块） | 总用地面积：9.5768179万 m²； 总建筑面积：345970.61 m²；地上建筑面积：262826.43 m²；地下建筑面积：83144.18 m²；住宅幢数：17幢 ；建筑规划层数：2-40层；容积率：2.76；绿化率：30%；车位总数：1441；总户数：1738户 | 239343 | 35930 | 天源A地块主体结构施工，天源B地块装修阶段施工，计划2014年第三季度落架，力争在2015年初竣工初验 | 建设局 | 廖凡 | 海沧街道
10 | 东孚西路（一农路—孚莲路段） | 东孚西路（一农路—孚莲路段）工程位于海沧东孚工业区，呈东西走向，西接一农路，东接孚莲路，道路全长1.53公里，为双向六车道。道路等级为城市II级主干路，道路红线宽60米，设计车速50Km/h。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、照明工程、绿化工程、交通工程及1.62公里综合电缆沟。 | 12000 | 6000 | 项目开工，完成场地土方开挖，综合管廊基坑开挖等。 | 发改局 | 吴新奎 | 东孚镇
11 | 体育中心小学 | 建筑占地面积为4207.66 ㎡。总建筑面积为25631.117㎡，其中地上建筑面积为13766.79㎡，地下建筑面积11864.332㎡。地下1层，地上5层，建筑高度19.05m,地上一层—五层为教学及教学辅助用房。 | 10107 | 1260 | 完成地上一层—五层为教学及教学辅助用房主体施工,室内、外墙装修进入收尾，准备进行室外工程施工。 | 教育局 | 吴伟平 | 海沧街道