## 海沧省市区重点项目
附件
2016年度海沧区重点项目工作计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目所在区 | 项目建设阶段 | 是否为2016年省重点 | 行业 | 项目属性 | 建设内容及规模 | 至上年底累计完成投资 | 2014年底完成情况 |  |  | 建设年限 | 项目 总投资 | 2015年 计划投资 | 预计至2015年底累计完成投资 | 2016年 计划投资 |  |  |  | 责任领导 | 责任部门 | 所在街道 | 项目承办单位 | 联系人 | 联系电话 | 责任单位
[10 empty] | 2014年计划投资 | 预计2014年当年完成投资 | 2014年底项目进展情况
合计65项（含预备项目8项） | [13 empty] | 17114130.168 |  |  | 2830134
一、省级重点项目（14项） | [13 empty] | 6571465 |  |  | 931211
1 | 厦门建筑产业化示范园一期 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 是 | 工业 | 续列 | 项目选址位于海沧区东孚镇，厦成高速以东、鹰厦铁路以南、孚莲路以西、孚莲西二路以北区域，面积约210公顷，现已启动一期约73.2公顷的开发建设。园区重点引进建筑业企业总部，逐步构建集技术研发转化、生产流通销售、成果展示交易、人才技能培训、对台交流合作等五个主要功能定位的现代住宅产业总部聚集区，并在周边区域拓展建立分基地（云霄福建十八重工1500亩钢构生产基地、华安新长诚重工1000亩钢构及PC生产基地、长泰建超集团230亩PC生产基地等），最终形成“一园多基地”的发展模式。 | 30000 | 30000 | 30000 | 完成一期64.3公顷用地农转用，场平工程动工，争取园区首个招商项目完成招拍挂并动工建设。 | 2014-2020 | 400000 | 20000 | 11700 | 50000 | 园区招商项目开工建设。 | 2016.1 |  | 周威榕 | 区建设局 | 东孚街道 | 海投集团公司 | 胡益华 | 18059871182 | 海沧区政府
2 | 厦门台湾佳格集团葵花油项目 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 是 | 工业 | 新增 | 项目选址于三都路以西，港北路以南，厂区共140亩。厂区建筑物包括生产区、仓库、油罐区、辨公宿舍区，建筑面积52589平方米，拟设立一个产值20万吨食用油脂精炼加工的生产物流营运中心，主要生产及销售：葵花籽油、玉米油、菜籽油、豆油、橄榄油等食用油脂。 |  |  |  |  | 2016-2018 | 72000 | 0 | 0 | 30000 | 争取部分建成、投产。 | 2016.01.04 |  | 张善美 | 区经贸局 | 海沧街道 | 台湾佳格集团 | 余秀秀 | 13925307801 | 海沧区政府
3 | 东南国际航运中心总部大厦 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 是 | 服务业 | 续列 | 项目位于海沧CBD商务区36＃、37＃地块，项目占地面积10.4万平方米,总建筑面积约60万平方米，其中地下室约188678平方米，地上36#地块有E幢（商务写字楼30层）69281平方米，F幢（商务写字楼34层）79235平方米；37#地块有A幢（商务写字楼35层）80330平方米，B幢（联检办公楼20层）96540平方米，C幢（会展4层）17404平方米，D幢（酒店39层）69532平方米。 | 0 | 111112 | 111112 | 力争完成E座写字楼核心筒施工至22层结构，A座写字楼核心筒施工至10层结构，B座联检政务大楼B3区域核心筒施工至6层结构，F座写字楼核心筒施工至2层结构，地下室部分基本完成，C、D座酒店桩基工作基本完成 | 2012-2017 | 750000 | 100000 | 406500 | 100000 | ABEF座年底前竣工验收，CD座核心筒主体结构封顶。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 吴鸿毅 | 13860482896 | 海沧区政府
4 | 泰地海西 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 是 | 服务业 | 续列 | 项目位于海沧大道，总建筑面积50万平方米，其中地上部分面积35万平方米,地下两层面积15万平方米，建设7栋高楼：海景公寓、写字楼、酒店、商业及酒店式公寓等五大功能区块。 |  |  |  |  | 2010-2016 | 450000 | 65000 | 430000 | 15000 | 酒店装修。整体项目竣工。 |  | 2016.12 | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 厦门泰地置业有限公司 | 林晓玲 | 18759265929 | 海沧区政府
5 | 厦门港海沧港区22-24#泊位 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 是 | 服务业 | 新增 | 厦门宝泰码头有限公司投资建设海沧港区22#-24#泊位，规划建设7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个，码头岸线总长度660.6米，码头设计通过能力403万吨。 |  |  |  |  | 2015-2018 | 130000 | 0 | 3500 | 5000 | 取得项目开工备案批复、通航安全评估、抛淤许可证、水上水下施工许可证等前期批复文件，同时完成项目施工、监理招标工作。 | 2016.12 |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 | 厦门宝泰码头有限公司 | 谢晓莉 | 13950051561 | 海沧区政府
6 | 法拉新型能源用电容器 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 是 | 工业 | 续列 | 本项目位于厦门市海沧区，项目总投资5.6亿元，其中固定资产投资4.4亿元，流动资金1.2亿元，项目新增建筑面积16万平方米，项目通过引进或国内合作开发目前国际先进水平的关键设备仪器，包括镀膜生产线、分切机、卷绕机、组装机、喷金机、焊接机、分选机等工艺生产设备；形成年新增15亿微法新型能源用电容器及金属化膜3000吨的生产能力。 | 254 | 3500 | 4500 | 本项目已完成项目可行性研究、项目建设用地、项目立项、项目报建、项目建设用地规划许可、建设工程方案设计及批复、地质工程勘查及成果审查、目前项目正处于施工图设计阶段，预计年底之前完成施工图设计及审查、施工用水、施工用电、消防审核、人防易地建设审批、防雷审核、建设工程规划许可、施工监督申报、建设工程施工许可证等各项审批手续，项目于2014年12月开工。 | 2015-2017 | 56000 | 9000 | 47000 | 10000 | 2016年第一季度主体结构完成50%，2016年第二季度主体结构封顶，2016年第三季度完成砌筑工程、外墙涂料及室内安装工程,2016年第四季度完成厂房配套的空调、空压、配电等机电安装工程。 |  | 2016.12 | 张善美 | 区经贸局 | 东孚街道 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 臧哲 | 13003928704 | 市经信局
7 | 海沧港区20#、21#泊位 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 是 | 服务业 | 续列 | 海沧港区20#、21#泊位建设规模为1个7万吨级通用泊位和1个5万吨级通用泊位（水工结构按靠泊10万吨级散货船设计预留），码头岸线总长504m，陆域面积约为40.8万㎡，设计通过能力为591万吨/年，货种主要有粮食、化肥、钢材、砂石、石材、其它杂货等，工程项目概算149956万元。 | 72460 | 40600 | 50600 | 基本完成码头主体基础部分建设以及后方陆域的软基处理，开展码头主体上部结构的施工；基本完成筒仓及栈桥桩基础施工，开展筒仓上部结构施工；完成设备采购招标，并完成部分设备制造；开展房建基础的建设工作。 | 2013-2016 | 170000 | 50000 | 122460 | 15211 | 2015年完成水工主体，具备试运行条件。2016年计划完成投资15211.1万元，2016年主要任务为综合办公楼等生活办公辅助设施的装修、完善和项目决算清理等工作，项目建成后结算金额预计比概算金额略有减少。 |  | 2016.06 | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 | 厦门港口开发建设有限公司 |  |  | 厦门港口管理局
8 | 马青路快速路改造 （南海一路-钟林路段） | 在建 | 海沧区 | 续建 | 是 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线长：约6.4公里；包括：马青路高架、石塘立交匝道及铺道改造工程和新海路立交；道路等级：城市快速路；设计行车速度：马青路主线和海新路主线80km/h，铺道40km/h， 环形立交匝道40km/h，定向匝道50km/h；马青路高桥架长：2533.8米，双向6车道。 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2015-2017 | 91934 | 25000 | 25000 | 51000 | 主体工程全部结束。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 嵩屿街道 | 路桥集团 |  |  | 市交通运输局
9 | 海沧货运通道 （马青路-疏港通道段） | 在建 | 海沧区 | 续建 | 是 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线全长4.72公里按双向6车道快速路标准建设，其中两座隧道共长3.83公里，单洞总长7.52公里，单洞净宽12.75米。道路等级：城市快速路。设计时速：60KM/h。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2018 | 127526 | 50000 | 15000 | 25000 | 完成部分隧道主体工程 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 新阳街道 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 郑慧振 | 13616045982 | 市交通运输局
10 | 灌新路（环湾大道-烟厂段） | 在建 | 集美区,海沧区 | 续建 | 是 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线总长3.228公里，按城市快速路标准建设，红线宽度43米。设计时速：80KM/h,隧道段60KM/h. | 0 | 5000 | 5000 | 完成部分围堰施工。 | 2015-2017 | 114903 | 60000 | 30000 | 40000 | 完成大部分主体工程。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 新阳街道 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 郑慧振 | 13616045982 | 市交通运输局
11 | 轨道交通2号线工程 | 在建 | 思明区,湖里区,海沧区 | 续建 | 是 | 专项项目 | 续列 | 起自五缘湾站，止于天竺山站，全长41.4公里，共设车站32座，高林停车场1处、东孚车辆段1处，共享使用1号线控制中心，芦坑及古地石主变电所2座。 | 0 | 0 | 0 | 完成一期工程项目立项和初步设计，过海段（全线控制性工程）先行开工建设。 | 2015-2019 | 3100000 | 150000 | 200000 | 380000 | 开展全线车站、区间、停车场、车辆段、控制中心及主变电所施工。 |  |  | 吴新奎 | 区发改局 | 嵩屿街道 新阳街道 东孚街道 | 轨道集团 | 邹树琪 | 13459245443 | 市地铁办
12 | 第二西通道 | 在建 | 湖里区,海沧区 | 新开工 | 是 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线全长7.1km，隧道长约6.3km，主线设双向六车道，设计行车速度80km/h。 | 600 | 0 | 0 | 目前已获得项目建议书、用地预审、水土保持报告报批、海洋环评、海域使用论证报告对厦门珍稀海洋物种国家自然保护区影响、社会稳定评估、陆域段环评、节能评估、地震安全性评价、地质灾害评价等批复。工可报告已通过国家发改委及国家交通运输部评审，目前中交规划院已向国家发改委提交工可审查意见；交通运输部计划一季度向国家发改委提交行业审查意见。 | 2015-2020 | 500000 | 30000 | 30000 | 80000 | 海沧端开挖至竖井段，本岛端暗挖段服务隧道施工至竖井，明挖段完成一期围护结构施工。 | 2016.06 |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 | 路桥集团 | 李锋 | 0592-6059342 | 市高速公路指挥部
13 | 国道324（凤南-角美段）改线 | 在建 | 集美区,海沧区,同安区 | 竣工 | 是 | 城乡基础设施 | 续列 | 项目路线全长26.08公里。按双向四车道一级公路标准建设，设计车速80公里/小时，路基宽24.5米（其中K5+720-K9+470段路基41米）。全线设隧道3座，单洞长8112米；大桥5座，桥梁总长1680米；中桥4座，桥梁总长260米；互通立交1座，匝道桥长500米。主要建设内容包括：路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、立交、照明、交通及绿化等工程。 | 57000 | 20000 | 20000 | 完成隧道单洞6600米，完成坂头互通跨线桥、过芸溪大桥、东浦跨线桥、龙井跨线桥等桥梁，完成路基8公里。全线隧道工程完成90%，桥梁工程完成55%，路基工程完成35%。 | 2011-2016 | 139102 | 25000 | 66000 | 40000 | 基本完成全线主体结构，完成所有桥梁工程，完成隧道全部土建结构及机电工程，完成路基路面工程及交通附属工程90%。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 曾凡贤 | 15960831773 | 市交通运输局
14 | 厦门马銮湾清淤护岸工程 | 在建 |  |  | 是 |  |  | 清淤8平方米公里，清淤量2240万立方，建设护岸31公里。 |  |  |  |  | 2016-2020 | 470000 |  |  | 90000 | 完成清淤量300万立方，完成部分围堰工程。 |  |  | 赵雪晖 | 区农林水利局 | 嵩屿街道 新阳街道 东孚街道 | 厦门市土地开发总公司 |  |  | 马銮湾新城指挥部
二、市级重点项目（31项） | [13 empty] | 7449440.168 |  |  | 1725723
1 | 海沧生物医药产业园二期 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 工业 | 续列 | 项目占地面积10平方公里，主要建设内容：1.道路、场平、水、电等市政配套设施；2.医药研发公共检测平台，主要有：基因工程药物产业组团、生物医学产业组团、诊断产品产业组团等；3.公共服务区，主要项目有综合文化活动中心、综合体育活动中心、综合医疗中心、综合行政服务中心、商业配套中心、龙井中学、东孚新区高中、孚中央小学；4.园区企业自建项目，主要有艾德生物、蓝湾生物、大博医疗、正屋电子、灿弘光电、通达光电、生物医药通用厂房二期等。 | 72197 | 20000 | 22000 | 完成通用厂房三期、生物医药园热网工程、翁角路电力改造二期工程、部分道路工程建设；2、继续推动东孚西路、芸伟变、文山公共服务区等重大项目前期工作等。 | 2012-2020 | 660000 | 50000 | 120000 | 8000 | 实施生物医药园二期B2地块。 |  |  | 张善美 | 区经贸局 | 东孚街道 | 海沧土地公司，海沧生物科技发展有限公司 | 邓传燕（生物科技） | 15605924188 | 海沧区政府
2 | IOI棕榈油深加工 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 工业 | 续列 | 项目选址新恩路与港北路交叉路口东南侧H2014Y10-G地块，占地面积160004.691平方米，分两期建设。将建成集特种油脂、油脂化工与棕榈油精炼为一体的棕榈油综合加工基地。 | 0 | 15000 | 15000 | 已开工、进场桩基。 | 2014-2016 | 62000 | 20000 | 34000 | 28000 | 竣工投产。 |  | 2016.06 | 张善美 | 区经贸局 | 海沧街道 | IOI（厦门）油脂科技有限公司 | 吴惠清 | 18359295291 | 海沧区政府
3 | 中央储备粮厦门直属库 搬迁安置一期工程 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 工业 | 续列 | 主要建设浅圆仓24座，总仓容20万吨及配套物流设施，建设配套生产辅助设施、办公生活设施、道路、电气外网等，总用地面积60亩，总建筑面积30222平方米。 | 1320 | 1320 | 1320 | 办理项目立项、勘察、开展设计招标、先行开展软基处理。 | 2014-2017 | 56736 | 5000 | 2000 | 20000 | 第一、二季度桩基施工，第三、四季度主体进场施工并开始采购设备。 | 2016.02 |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 | 中央储备粮厦门直属库 | 姜小程 | 13600931530 | 海沧区政府
4 | 手机微机电（MEMS）芯片 制造和半导体封装 |  | 海沧区 | 新开工 | 否 | 工业 | 新增 | 项目选址于海沧自贸区海景南路二号，建设内容含生产电子元气件。建设用地面积1.438万平方米，建筑面积56056.36平米，建成后正常年产量会达到4亿只，销售收入10亿元。 |  |  |  |  | 2016-2017 | 60000 | 0 | 0 | 11000 | 1、2016年1-4月完成施工前准备工作； 2、2016年5月开始工程施工，厂房土建； 3、2016年11月装修设计准备。 | 2016.01 |  | 张善美 | 区经贸局 | 海沧街道 | 瑞声开泰厦门有限公司 | 刘亦晖 | 13902911467 | 海沧区政府
5 | 临港新城一期安置房Ⅱ组团 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于角嵩路、海新路交叉口西北角。总用地面积37亩，总建筑面积12.65万平方米，其中地上9.77万平方米、地下2.88万平方米，住宅面积8.65万平米，总户数766户，总停车位766个。 | 13000 | 2000 | 13000 | 于10月底后陆续主体封顶。 | 2013-2016 | 52400 | 15000 | 32200 | 2000 | 室外工程施工，竣工验收。 |  | 2016.06 | 周威榕 | 区建设局 | 海沧街道 | 海沧城建公司 | 何春雷 | 13799844511 | 海沧区政府
6 | 临港新城二期 保障性安居工程A地块 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 总用地面积约101亩，总建筑面积约31.82万平方米，其中地上建筑面积22万平方米，地下面积9.8万平方米，住宅面积20万平方米，总户数1865户，总停车位2181个。 | 0 | 500 | 500 | 立项、用地许可、方案设计、勘察等前期工作办理 | 2015-2019 | 131992 | 15000 | 5500 | 12000 | 完成两层地下室工程，开始上部主体施工。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 海沧街道 | 海沧城建公司 | 何春雷 | 13799844511 | 海沧区政府
7 | 东坑花园安居房 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目总用地面积约79亩，总建筑面积约25.39万平方米，其中地上建筑面积17.25万平方米，地下面积8.14万平方米，住宅面积15.7万平方米，总户数1576户，总停车位1731个。 | 800 | 800 | 800 | 完成项目前期工作。 | 2015-2018 | 103786.2969 | 13000 | 13000 | 15000 | 完成两层地下室工程，开始上部主体施工。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 15959368336 | 海沧区政府
8 | 兴东花园 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于厦门海沧新市区规划道路钟林路南侧，海投大厦东侧。总用地面积约2.3万平，总建筑面积约11.16万平方米，其中地上建筑面积7.5万平方米，地下面积3.6万平方米，总户数704户，总停车位780个。 | 300 | 0 | 0 | 方案设计完成，因轨道2号线出口接入项目地下室，方案于2014年8月初步确定。 | 2015-2019 | 45677 | 1000 | 1600 | 5000 | 完成两层地下室工程，开始上部主体施工。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 戴霖波 | 15980810068 | 海沧区政府
9 | 融信·海上城 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于海沧大桥南侧、海沧大道西侧。建设高标准五星级酒店、SOHO办公、办公楼及商业配套，用地面积151344.199平方米，总建筑面积453660平方米（含地下建筑面积123700平方米及避难层避难空间面积8900平方米），计容建筑面积321060平方米，其中酒店69000平方米（含天桥3000平方米），SOHO办公212660平方米，办公楼35000平方米，配套商业4340平方米，公用移动通信基站60平方米。 | 163700 | 70000 | 90000 | A、B地块全部封顶；B地块：2015年第二季度完成结构验收并进入内外装修施工。 | 2012-2016 | 450000 | 60000 | 270000 | 30000 | 12月前完成酒店精装修。 |  | 2016.12 | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 融信（厦门）置业有限公司 | 张丽梅 | 13806049471 | 海沧区政府
10 | 马銮湾核心启动区 人文示范项目 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目含泰禾H2013P04地块、融侨H2014P04地块及海尔H2014P05地块、龙湖马銮湾项目。主要建设内容：1、道路（地块内道路孚安北路、新景西五路、新景西二路，地块外道路马銮湾大道、灌新路）、开闭所、泄洪渠规划改造建设等市政配套设施；2、公共服务区，项目主要有含生鲜超市中心店（含附属式公厕）一处、生鲜超市便利店两处、连锁便利店两处；3、企业自建项目，计划建设高端人文湾居示范区。 | 545346 | 250000 | 334046 | 1号地块地下室及主体结构施工中；3号地块主体结构施工；4号地块砌体及抹灰工程施工；5号地块桩基工程及地下室结构施工。 | 2013-2018 | 1420000 | 215000 | 890000 | 470000 | 泰禾院子主要实施2号地块；同时建设龙湖马銮湾项目。 |  |  | 吴新奎 | 区发改局 | 新阳街道 东孚街道 | 泰禾集团/龙湖地产/融侨集团、智慧城公司 | 泰禾集团 陈雪琴 /龙湖地产 崔博 | 1865925606018559210996 | 海沧区政府
11 | 正元内湖酒店 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于兴港路与滨湖南路交叉口东南侧。建设五星级酒店、办公楼及配套项目，用地面积46.4亩，建筑面积74991㎡，其中酒店44992㎡，办公楼29999㎡。 | 65000 | 36000 | 25000 | 主体结构验收完成，粗装修工程完成，裙楼外墙幕墙工程完成，外架基本拆除完成 | 2012-2016 | 95000 | 10000 | 85000 | 10000 | 竣工并投入使用。 |  | 2016.12 | 吴伟平 | 区旅游局 | 嵩屿街道 | 厦门正元置业有限公司 | 陈金 | 15960266303 | 海沧区政府
12 | 海沧港区11#液体化工泊位 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目占地面积约230亩，建设1个5万吨级石化泊位，使用岸线长度为280米，可形成陆域面积约15.32万平方米。码头主体结构可停靠5万吨级的油船和液体化工品船，码头前沿底高程为-13.8m。本工程输运货种为重油、汽柴油与液体化工品，包括醇类、苯类、酮类、酯类等化工品，货品流向为装船、卸船。码头设计年吞吐量195万吨，库区罐容总量约40.5万立方米。 | 20570 | 9000 | 9000 | 监理、施工单位已经确定；完成质监申请手续。勘察、设计、监理、施工单位的备案已经受理。开工报告已经批复；海事局、海洋局的施工许可证件已办完。【已完成的前期手续：工可审查、岸线审批、用海预审、海洋环评、海域论证、通航安全评估、通航水域岸线安全使用许可、地震安评、工程环评、节能审批、水土保持方案、安全预评价、项目核准、项目报建、签订土地出让合同、初步设计审查、施工图审查、海域使用证等】。 | 2014-2017 | 86390 | 7000 | 28620 | 5000 | 完成陆域回填及陆域的罐区招标。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 | 厦门泰地石油化工有限公司 | 朱晓峰 | 13390831925 | 海沧区政府
13 | 海之星国际营运中心 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目选址海沧海景路东侧，石仓路西侧，保税港区东集中查验区北侧地块。建设两栋商务办公楼，地上17层，地下2层，总用地面积约20亩，总建筑面积52327平方米 ，地上建筑面积（计容）38000平方米、地下室建筑面积14327平方米)，建筑占地面积3449.28平方米，容积率3.1，建筑密度为28.11%，绿地率20%。 | 18000 | 6000 | 8000 | 完成地下基础工作，出地面3层。 | 2014-2016 | 35000 | 8000 | 26000 | 8000 | 竣工并投入使用。 |  | 2016.04 | 周威榕 | 区建设局 | 海沧街道 | 厦门海之星航运有限公司 | 陈柳敬 | 13599910628 | 海沧区政府
14 | 厦门海尔云街商业综合体 |  | 海沧区 | 新开工 | 否 | 服务业 | 新增 | 项目选址于海沧05-10新市区北片区马青路与石塘立交交叉口西南侧。地上建筑总面积不超过125000平方米，其中办公建筑面积91000平方米以下；商业建筑面积33880平方米以下；公共厕所一处，建筑面积不少于60平方米；公用移动通信基站一处，建筑面积不少于60平方米。 |  |  |  |  | 2016-2018 | 190000 | 54200 | 55000 | 50000 | 1.商业部分2016年拿到销售许可证； 2.商业主体封顶，写字楼完成20层。 | 2016.01 |  | 周威榕 | 区建设局 | 嵩屿街道 | 厦门云街置业有限公司 | 韩燕 | 13400790750 | 海沧区政府
15 | 海沧教师进修学校附属学校 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 社会事业 | 续列 | 项目位于万科楼盘旁，建设84班规模，其中，小学36班，初中48班。占地面积60900平方米，建筑面积56733平方米(其中地上建筑面积44733.13㎡，地下建筑面积12000㎡)包括：教学楼、综合楼、地下停车场、室外配套及教师进修楼等。 | 415 | 300 | 377 | 完成项目多规合一第一阶段、第二阶段及第三阶段相关工作。 | 2015-2017 | 28787.9609 | 10000 | 10000 | 4000 | 完成主体施工。 |  |  | 苏亮文 | 区教育局 | 新阳街道 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 沈幼明 | 13616057321 | 海沧区政府
16 | 新垵正顺公寓 |  | 海沧区 | 新开工 | 否 | 社会事业 | 新增 | 选址于新景路与翁角路交叉口，占地面积18423.244平方米，主要建设清公寓楼、办公楼、酒店、商场。 |  |  |  |  | 2016-2018 | 27000 | 0 | 0 | 5000 | 完成地下室开挖及部分主体框架施工。 | 2016.06 |  | 赵雪晖 | 区农林水利局 | 新阳街道 | 海沧区农林水利局 | 陈明峰 | 13606062520 | 海沧区政府
17 | 厦门生物医药企业加速器 | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 工业 | 续列 | 厦门生物医药企业加速器选址在海沧区新阳工业区翁角西路，总投资约4.94亿元。项目建设内容分为硬件建设和软件建设两个部分。其中硬件建设项目占地10.65万平方米，总建筑面积15.18万平方米,分专业园区、辅助生产区及综合配套服务区等三个部分。软件建设为提供全方位产业服务即共性服务和专业服务，为企业提供研发检测公共服务、引入专业服务机构，培训与信息交流、人力资源、投融资等服务体系，引进30家左右生物医药企业入驻园区，引进3-5家专业公共服务平台，重点引进以生物医药、医疗器械以及配套的CRO服务公司等相关配套专业服务机构。 | 20100 | 7500 | 7500 | 至2014年，已完成6.42万平方米19栋专业厂房建设，硬件功能主要为医疗器械、生物制药行业提供了专业厂房、生产辅助设施和综合配套服务等，入驻企业25家，其中引进厦门化学创新药研发平台 、国家级海洋生物产业化中试技术公共服务平台 、厦门体外诊断仪器公共技术服务平台等公共服务平台。在软件建设方面，产业服务走向深化、精细化和专业化，如为德必碁、中生朗捷等提供工艺设计咨询；协助特宝生物等产品申报咨询；与福建生物工程职业技术学院签署合作协议；与CRO公司上海美迪西等达成合作意向；将与美国昆泰正式展开合作 。 | 2011- 2016 | 49401.9102 | 14200 | 35100 | 14302 | B2地块6-12#专业厂房，建筑面积4.64万平方米，2016年1月以前，完成土地合同签订、工程规划许可、用地许可、施工许可等前期手续的办理；1-2月，项目开工，进行厂房的桩基工程；3-8月，进行专业厂房的主体建设；9-10月，进行主体封顶；11-12月进行室内室外的初步装修和配套，项目全部建成投入使用，并进行招商。 |  | 2016.12 | 张善美 | 区经贸局 | 东孚街道 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 王利平 | 13358378798 | 市科技局 | 兴港路以东，马青路和海虹路以南为嵩屿街道
18 | 宏发海沧工业园一期 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 工业 | 续列 | 预计项目达产后可形成生产8500万只电力磁保持继电器及电表组件、130万只高压直流继电器、60万只传感器、20万只灭弧室、1.8亿只信号继电器、400台（套）非标设备、400台（套）绕线设备、3.5万台电力成套设备，年产值大约20亿元人民币。 | 0 | 10000 | 11500 | 2栋厂房42334.788平方米完成框架结构封顶，开始一般水电、土建施工。 | 2013-2017 | 85000 | 10000 |  | 20000 | 项目分为三个标段。一标段已竣工，二标段2016年竣工，三标段2017年竣工。 |  |  | 张善美 | 区经贸局 | 东孚街道 | 厦门宏发电力科技有限公司 | 郭满金（法人）,渠迎冬 | 6106688-330 | 市经信局
19 | 新阳居住区 一期保障性安居工程 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 社会事业 | 续列 | 总用地面积约6.17万平方米，总建筑面积20.92万平方米。建设保障性住房2332套。 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2015-2019 | 77397 | 4000 | 4000 | 15000 | 第一季度桩基施工，第二三季度地下室工程施工，第四季度进行上部主体结构施工。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 新阳街道 东孚街道 | 厦门兆信工程建设管理有限公司 |  |  | 市建设局
20 | 海沧隧道海沧端接线 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 全长0.725km，双向六车道，设计行车速度80km/h。 | 14016 | 0 | 0 | 开工至今已完成马青路跨线桥全部的结构及路面施工（共桩基81根，承台墩柱41个），马青路跨线桥实现试通车。桥面护栏完成2066m。涵洞214米。 | 2013-2017 | 54415 | 12000 | 21000 | 6400 | 上半年完成马青路北侧各匝道桥及主线桥施工及沿线绿化、机电等，下半年完成下穿马青路匝道施工。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 | 路桥集团 | 李锋 | 13400658936 | 市高速公路指挥部
21 | 马青路与新阳大桥 接线立交工程（翁厝立交） | 在建 | 海沧区 | 竣工 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 项目位于现状马青路与新阳大桥交叉口，为T型定向左转全互通立交，交叉口范围改造既有道路长1740米，其中马青路长660米，翁角路长850米，新阳大桥引道长500米，其中：跨线桥长358米，框架桥长160米，匝道桥宽10米。 | 7036 | 7000 | 5085 | 完成F3挡墙185m。完成桩基16根，承台5座，墩身5座，箱梁4孔，下穿103米，路面基层2000㎡，路面面层1200㎡。 | 2013-2016 | 15178 | 8000 | 14800 | 300 | 2016年完成剩余少量扫尾工作。 |  | 2016.02 | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 新阳街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 郑慧振 | 13616045982 | 市交通运输局
22 | 海沧货运通道 （疏港通道-海翔大道段） | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线长3.63公里。主线高架桥长3.35公里，其中双向6车道主线桥宽26米，单向3车道主线分幅桥宽13.25米，匝道桥宽9.5米。道路等级货运通道：城市快速路；地面道路：城市主干道。设计时速：货运通道主线80KM/h，匝道40KM/h；地面道路主线60KM/h，辅道40KM/h。 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2015-2017 | 76572 | 60000 | 30000 | 25000 | 完成大部分主体工程。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 新阳街道 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 郑慧振 | 13616045982 | 市交通运输局
23 | 海新路与翁角路立交 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 路线总长2.66公里，其中高架桥长2.07公里，双向6车道，桥宽25米。道路等级：城市快速路。设计时速：高架桥80KM/h，地面道路主线60KM/h，辅道40KM/h。 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2015-2017 | 51730 | 30000 | 15000 | 25000 | 完成大部分主体工程。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 新阳街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 郑慧振 | 13616045982 | 市交通运输局
24 | 西部垃圾焚烧发电厂二期 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 日焚烧处理垃圾1200吨、污泥400吨,项目实行分期建设，先行建设规模按日处理生活垃圾600吨+污泥400吨设计，其中厂房、垃圾池及水处理系统、垃圾进料系统、烟气排放系统、监控系统等辅助生产系统均按日处理生活垃圾1200吨+污泥400吨设计。 | 0 | 40 | 54 | 无 | 2015-2018 | 55000 | 2000 | 2000 | 13800 | 桩基施工完成，开始主体工程施工 | 2016.06 |  | 周威榕 | 区建设局 | 新阳街道 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 祖一鹏 | 13178358182 | 市市政园林局
25 | 厦门新一代天气雷达建设 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 专项项目 | 省重点转列 | 建设雷达业务用房、值班用房及各种室外气象观测场，建筑面积为0.623万平方米；气象路北段5.67公里；以及同安翔安两个辅助观测阵地。 | 0 | 9100 | 4000 | 完成概算批复、施工图设计、林转用办理、农转用办理等。 | 2015-2017 | 24000 | 6000 | 16000 | 5000 | 雷达主体工程全部完工，幕墙基本完工，气象北路基本完工。 |  |  | 廖凡 | 发改局 | 海沧街道 嵩屿街道 | 厦门气象局 | 苏泓 | 13950125326 | 厦门气象局
26 | 西气东输三线 厦门天然气利用工程 | 在建 | 集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 续建 | 否 | 工业 | 续列 | 建设规模：本项目供气范围为厦门市行政区（含本岛、集美区、海沧区、同安区、翔安区）内各类用户；该项目2015年开工建设，2016年部分建成运行，2019年达产，预计天然气年用气量46164万m³，月平均日用气量1448244m³，月高峰日用气量1809984m³。 建设内容：新建海沧、同安天然气门站（含高中压调压撬）2座；新建中中压调压站1座；新建LNG应急气化站1座（利用原翔安门站预留用地）；新建高压管道长度共22.6公里（2014至2018年分阶段实施）；新建中压管道总长度约532.24公里（2014至2019年分阶段实施）；中压过海管线2.5公里；SCADA系统及后方设施。 | 0 | 14720 | 9513 | 完成中压管线60公里；完成两座门站、海沧门站出站管600米高压管线的勘察设计；海沧门站方案批复；海沧门站高压出站管前期报批及施工；海沧门站及出站高压管线用地征地拆迁；同安门站的重新选址。 | 2014-2019 | 101700 | 14851 | 14866 | 10921 | 计划8月完成海沧门站主体工程建设并具备接气条件；12月完成同安门站建设并具备接气条件；12月完成6.9公里华电高压管线工程（含高高中压调压站）建设；12月完成65公里中压管线建设 |  |  | 廖凡 | 区发改局 | 东孚街道 | 厦门华润燃气有限公司 | 赖文沁 | 5507787 | 市国资委
27 | 前场铁路大型货场一期 | 在建 | 集美区,海沧区 | 竣工 | 否 | 服务业 | 续列 | 前场铁路大型货场由铁路作业区和物流功能区两部分组成，总用地5292亩。铁路作业区用地2760亩，布置集装箱、普通成件包装、粮食、长大特重、冷链等五大货物装卸线。首期修建集装箱货区和站台货物作业区各设2条作业线，预留6条，长大特重作业线1条，粮食仓库作业线及冷库作业线各1条以及有关库房等设施。物流功能区用地2532亩，布置集装箱集散、工贸配送、汽车及机电物流、建材分拨、粮食物流和冷链物流等八大功能区，并配现代商务服务区和陆路转关中心。首期完成场平、市政道路、公共电力开闭所等项目。 | 224996 | 35000 | 49996 | 铁路作业区力争完成路基工程552万立方米，桥梁工程205成桥米，涵洞工程1262横延米，房建工程49000平方米，轨道工程完成8公里，四电工程完成8公里。物流功能区部分完成场平工程，市政道路工程（一期）完成路面施工2.3公里，路基完成4公里。征地大部完成，完成部分拆迁。 | 2012-2016 | 315500 | 38000 | 320000 | 35000 | 铁路作业区6月建成投产；物流功能区12月完成一期（前场一路、前场二路。前场一路）、二期（前场五路、龙井路、凤山路、井城路、军供路和前场西路）、三期（前场北路、前场三路、龙井立交）市政道路和公共电力开闭所。 |  | 铁路作业区：2016.6 ；物流功能区：2016.12 | 吴伟平 | 区建设局 | 东孚街道 | 厦门前场铁路货场公司厦门铁路物流投资公司 | 郁文涛 | 13307913377 | 市铁路建设指挥部
28 | 厦门海域清淤整治工程 | 在建 | 湖里区,集美区,海沧区,翔安区 | 续建 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 共包含11个子项目，主要包括：高集海堤开口改造工程，集杏海堤开口改造工程，海域清淤和大小嶝造地工程。工程清淤总面积约为51平方公里，清淤总量约为1.9亿立方，纳泥造地面积约为36平方公里。 | 2008-2016 | 共包含11个子项目，主要包括：高集海堤开口改造工程，集杏海堤开口改造工程，海域清淤和大小嶝造地工程。工程清淤总面积约为51平方公里，清淤总量约为1.9亿立方，纳泥造地面积约为36平方公里。 | 2008-2016 | 共包含11个子项目，主要包括：高集海堤开口改造工程，集杏海堤开口改造工程，海域清淤和大小嶝造地工程。工程清淤总面积约为51平方公里，清淤总量约为1.9亿立方，纳泥造地面积约为36平方公里。 | 2008-2016 | 1317331 | 127000 | 140000 | 64000 | 完成清淤1000万方；高集海堤公路桥建成完工，地铁桥主体全面完工。 |  |  | 赵雪晖 | 区农林水利局 | 海沧街道 嵩屿街道 新阳街道 东孚街道 | 市清淤指挥部（路桥、象屿、百城、市政开发公司） | 余炎烽 | 18206076818 | 市清淤指挥部
29 | 海翔大道 （孚莲-香山段）二期完善 | 在建 | 集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 竣工 | 否 | 城乡基础设施 | 续列 | 全长39公里，起于海沧孚莲路，终于翔安香山，双向十车道，沿线布设互通立交4座、分离式立交9座、人行过街通道4处、东坑湾海槽大桥1座。 | 113203 | 30000 | 100375 | 琼头-香山段：实现节点控制性工程海槽大桥大规模施工，侯亭路跨线桥南段施工，同时完成海明路改道。 美星立交-潘涂立交段：完成G、F、A匝道桥及路基。（征地完成情况下） 后浦立交：完成已提交用地范围的施工任务。 公铁立交-孚莲路段：完成可施工路段路基、桥涵工程和部分路面工程。 灌前立交：项目进场施工，完成鱼塘抛石填方及部分桩基施工 | 2011-2016 | 174341 | 26600 | 151579 | 3000 | 完成灌前立交施工。 |  | 2016.09 | 吴伟平 | 区交通运输局 | 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 陈茂榕,范洪祥,童晓榕 | 13779980023,18905926131,13599532055 | 市交通运输局
30 | 灌新路 （灌口中路-环湾大道段） | 在建 | 海沧区,集美区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 | 新增 | 本工程起点位于灌新路与灌口中路交叉位置，终点位于灌新路与规划环湾大道交叉位置，并与在建中的灌新路环湾大道—烟厂段衔接，全长3.028Km。路基宽度为60m，双向六车道。 |  |  |  |  | 2016-2017 | 47105 | 0 | 0 | 5000 | 完成路基、桩基施工、部分桥梁主体结构。 | 2016.05 |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 东孚街道 | 厦门百城建设投资有限公司 | 王世荣 | 18205953639 | 市交通运输局
31 | 马銮湾新城基础设施及配套 （含海沧新城部分区域） | 在建 | 海沧区,集美区 | 新开工 | 否 | 新城、基地、众创项目 | 新增 | 马銮湾新城清淤、市政配套、护岸、公共建筑、绿化景观灯。 | 112400 | 100000 | 100000 | 1、道路交通：东孚东二路、马銮湾大道及护岸工程等项目基础工程，灌新路马銮湾段工程、海景路北延伸段等项目动工建设。2、水电设施：马銮污水泵站及其配套管线及柯达泵站改扩建工程动工建设；马銮污水处理厂前期工作。3、学校：海沧第二实验小学（36班规模）及海沧中学扩建工程争取完工；其他项目完成前期工作，争取动工建设。4、公园及景观整治提升：争取完成前期工作，启动项目建设。 | 2016-2020 | 1500000 | 150000 | 0 | 800000 | 清淤开工并完成；路基开工，部分项目开展前期工作。 | 2016.03 |  | 吴新奎 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 新阳街道 东孚街道 | 海沧城建集团，厦门百城建设投资有限公司，集美土地收储公司 | 侯武社 | 13696928766 | 马銮湾新城开发建设指挥部
三、区级重点项目（12项） | [13 empty] | 1728225 |  |  | 173200
1 | 百和仕 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 工业 | 续列 | 项目地块位于霞飞路与新阳北路交叉口西南侧，总用地面积23237㎡，总建筑面积75000㎡。主要生产通用货架、展览展示、招牌标识、模特、衣架等系列产品及服务。 |  |  |  |  | 2015 - 2018 | 25000 |  |  | 15000 | 1#、2#、3#、5#楼封顶。 |  |  | 张善美 | 区经贸局 | 新阳街道 | 百合仕厦门投资有限公司 | 陈伟扬 | 15985988118 | 海沧区政府
2 | 海投第一湾 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于海沧新阳的马銮湾片区内，长庚医院西侧，新阳中学北侧地块。两地块合计用地面积63715.442㎡，计容建筑面积约146560㎡。主要建设为高标准住宅和配套商业。 |  |  |  |  | 2014 - 2018 | 285595 |  |  | 15000 | 07、08地块一期工程完工；07地块二期工程主体结构验收，08地块二期主体结构封顶。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 新阳街道 | 厦门海投房地产有限公司 | 连新锋 | 13850066683 | 海沧区政府
3 | 万科 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于海沧新阳桥头西侧地块，用地面积189752平方米，地上总建筑面积不超过517690平方米，其中居住建筑面积473600平方米以下；商业建筑面积38000平方米以下；幼儿园建筑面积不少于3800平方米；生鲜超市中心店（含附属式公厕）、便利店、连锁便利店、邮政所、开闭所、通信基站等其它配套建筑面积2290平方米。 |  |  |  |  | 2011 - 2017 | 430000 |  |  | 30000 | 三期、五期交付使用，四期主体封顶并装修。 |  |  | 周威榕 | 区建设局 | 新阳街道 | 厦门市万科马銮湾置业有限公司 | 陈经理 | 13860106880 | 海沧区政府
4 | 融侨H2014P04地块项目 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于新阳旧厦新厂房用地上，主要建设商品住宅14万m2。 |  |  |  |  | 2015 - 2018 | 300000 |  |  | 37500 | 一期别墅完工并验收，二期高层商住房封顶。 |  |  | 吴伟平 | 区建设局 | 新阳街道 | 厦门融侨置业有限公司 | 陈经理 | 018659566599 | 海沧区政府
5 | 海尔海投H2014P05地块 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 服务业 | 续列 | 项目位于新阳旧厦新厂房用地上，主要建设商品住宅。 |  |  |  |  | 2014 - 2019 | 400000 |  |  | 40000 | A1\A2\A3\A4\B1\B2\B3\B4\B6\B7\B8\B9\B10\C1\C2\C3完成外墙装修，D1\D2\C4\A5\A6\B5完成主体结构封顶和砌体施工，A7\A8\A9完成地下室施工。 |  |  | 吴伟平 | 区建设局 | 新阳街道 | 厦门智慧城置业有限公司 | 刘工 | 13774665928 | 海沧区政府
6 | 厦门一中海沧校区 | 在建 | 海沧区 | 续建 | 否 | 社会事业 | 续列 | 目规划用地面积约160亩，总建筑面积85000㎡（含地下约20000㎡），90班规模（初中30班，高中60班）。 |  |  |  |  | 2015 - 2017 | 40000 |  |  | 10000 | 初中部主体封顶。 |  |  | 苏亮文 | 区教育局 | 东孚街道 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 吴秀滨 | 13860416618 | 海沧区政府
7 | 新钢科技园项目 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 工业 | 新增 | 选址于后祥路以北，后祥西路以西，后祥北路以南，东孚南路以东，占地面积约11181.64㎡。主要建设厂房，主要从事金属表面处理及热处理加工（高铁用无砟轨道板绝缘钢筋）制造，预计投产后产值可达约2.5亿元，年上缴税收约560万元。 |  |  |  |  | 2015 - 2017 | 7930 |  |  | 2200 | 计划4月进场施工，年底完成1号厂房工程施工。 |  |  | 张善美 | 区经贸局 | 东孚街道 | 厦门新钢金属制品有限公司 | 林隆涛 | 18250762332 | 海沧区政府
8 | 自贸区海沧创新园 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 服务业 | 新增 | 选址于原出口加工区，利用现有厂房进行改造，规划建设成为自贸区创新金融服务聚集区。项目将根据金融服务聚集区的发展，分三期滚动开展建设，目前一期已全部启动，二三期将视招商情况逐步启动；项目一期选址于06地块，总占地面积约3.5万平米，总建筑面积约3万平米；二三期建筑面积约10万平米，将于2016年投用。 |  |  |  |  | 2015 - 2016 | 13000 |  |  | 13000 | 完工。 |  |  | 王家新 | 区科技局 | 海沧街道 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 陈经理 | 13606095832 | 海沧区政府
9 | 双十中学海沧附校二期工程 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 社会事业 | 新增 | 用地面积1.45万平方米，建筑面积1.87万平方米，建设两栋教学楼、游泳池、大礼堂、图书馆。 |  |  |  |  | 2015-2017 | 14000 |  |  | 5000 | 主体施工。 |  |  | 苏亮文 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 厦门海沧城建土地开发有限公司 | 沈富列 | 13806015226 | 海沧区政府
10 | 延奎小学扩建一期 | 在建 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 社会事业 | 新增 | 分两期建设，将该校由24班扩至36班规模。 |  |  |  |  | 2015-2017 | 16000 |  |  | 5000 | 主体施工。 |  |  | 苏亮文 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 厦门海沧城建土地开发有限公司 | 沈富列 | 13806015226 | 海沧区政府
11 | 吴冠环湾路 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 | 新增 | 项目起止原船运大队造地区西端，沿海沧湾岸线设置双层桥梁，终点与海沧大道平交。项目全长约5.615公里，其中路基段长1.125公里、桥梁段长3.8公里、隧道段长0.69公里；全线设置Y型互通立交1座、平面交叉1座。 |  |  |  |  | 2016-2020 | 196700 |  |  | 500 | 完成前期手续，力争开工。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 新阳街道
12 | 滨湖路CBD段 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 | 新增 | 项目选址于滨湖路南桥至北桥段，道路宽度约30m，道路长度约800m。主要建设市政道路、管线、路灯、绿化及相关配套设施。 |  |  |  |  | 2016-2018 | 待定 |  |  | 待定 | 完成前期手续，力争开工。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 | 中交海西 | 史志峰 | 18559218366 | 海沧区政府
四、预备项目（9项） | [13 empty] | 1365000 |  |  | 0
1 | 厦门马銮湾道路工程 |  |  |  | 是 |  |  | 道路117条。 |  |  |  |  | 2016-2020 | 750000 |  |  | 0 | 完成部分道路施工。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 新阳街道 东孚街道 | 厦门市土地开发总公司 |  |  | 马銮湾新城指挥部
2 | 华夏电力冷链物流产业园 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 服务业 |  | 选址规划利用该公司周边已收储的贞庵地块，一期规划用地150亩，计划投资14亿元，拟建大型冷库5个，小型保鲜集装箱堆场1个，以及分拣包装间、快检中心、保税服务楼等配套设施；二期规划用地250亩，计划投资22亿元，拟建设农产品食品加工园区、专用电力线路、供热管道和食品加工水处理设施等园区综合配套设施。项目拟打造全程冷链物流管理体系和全国性进口冷冻食品物流配送中心，把产业园区建设成现代化的一流冻品交易中心和加工中心。 |  |  |  |  | 2016-2017 | 56000 |  |  | 0 | 办理前期。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 |  |  | 海沧区政府
3 | 海沧大桥至大屏山公园 道路工程 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 社会事业 |  | 起止海沧大桥右转入大屏山隧道至海沧大道。 |  |  |  |  | 2016 - 2018 | 20000 |  |  | 0 | 办理前期。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 | 城建土地公司 |  |  | 海沧区政府
4 | 海沧疏港通道 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 |  | 全长约5.8km，城市快速路。主要建设内容：道路、桥梁、立交、隧道、综合管线和绿化等工程。项目总投资设计估算约20.5亿元。 |  |  |  |  | 2016-2020 | 220000 |  |  | 0 | 开工建设。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 海沧街道 | 路桥集团 |  |  | 市交通运输局
5 | 海新路与疏港路立交工程 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 |  | 项目北起海新路，顺接阳光路分离式立交，终点于新阳公路站以南顺接现状海新路，改造长度约0.75公里；西起疏港通道一期工程，终于新阳公交站东侧接疏港通道工程，新建长度1.5公里为三层是全互通。 |  |  |  |  | 2016-2018 | 45000 |  |  | 0 | 办理前期。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 新阳街道 | 百城公司 |  |  | 市交通运输局
6 | 海景路隧道 | 前期 | 海沧区 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 |  | 南始于海景路（马青路以南约为1公里处），往北下穿马青路设互通立交，以隧道的形式穿过蔡尖尾山，终于翁角路，路线全长约5.1公里，双向六车道。 |  |  |  |  | 2016-2019 | 194000 |  |  | 0 | 办理前期。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 嵩屿街道 新阳街道 | 路桥集团 |  |  | 市交通运输局
7 | 九龙江北溪雨洪利用工程 | 前期 | 海沧区、龙海市 | 新开工 | 否 | 城乡基础设施 |  | 工程拟从九龙江引水，引水流量暂定为9立方米/秒，采用新建长度约18公里的隧洞或铺设钢管引水，就近供海沧水厂（远期规模75万吨/天）。 |  |  |  |  | 2019-2022 | 80000 |  |  | 0 | 开展成水资源论证和可研编制。 |  |  | 赵雪晖 | 区农林水利局 | 东孚街道 | 厦门水务集团有限公司 |  |  | 市水利局
8 | 福厦客运专线（厦门段） | 前期 | 翔安区、同安区、集美区、海沧区 | 新开工 | 否 | 专项 |  | 设计时速350公里，厦门境内线路长约55公里，与厦门北站并站设置高铁站，新建高铁动车运用所。 |  |  |  |  | 2016-2020 | 待定 |  |  | 0 | 争取项目年内开工建设。 |  |  | 吴伟平 | 区交通运输局 | 东孚街道 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 |  |  | 市铁路建设指挥部
Note on T12: 2012.11
Note on T13: 2010.09.08
Note on T25: A1地块2012.04.20，A2地块2013.09.22,B1地块2014.04.24,B2地块2016.01.04。
Note on T26: 桩基施工许可时间：2014.11.17。
Note on T29: 2013.11.18
Note on T30: 2015.07.31
Note on T31: 2015.01
Note on T32: 2015.11
Note on T33: 2012.11.20
Note on T35: 2012.07.01桩基进场
Note on T36: 2014.08.20（2014.03.07曾尝试进场施工，但遭后井村村民阻扰，后期到2014年8月20日才正式进场实施。）
Note on T37: 2014.01
Note on T39: 2015.04.01
Note on U39: 2017.08.30