## 正式项目名单
附件
2025年度海沧区重点项目名单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 行业 类别 | 项目类型 | 建设 年限 | 总投资 | 2025年工作目标 |  |  | 承办单位 | 责任（协调）单位 | 所在街道 | 分管 区领导（建议）
[6 empty] | 计划投资 | 开工月份 | 建成 月份
合计：省、市、区级共129项 |  |  |  |  | 12976063 | 1841869
一 | 省级重点项目（25项） |  |  |  | 5888672 | 1329151
(一) | 责任项目(18项） |  |  |  | 3859041 | 957451
1 | 厦门港海沧港区11#液体化工码头泊位工程 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 96000 | 38000 |  |  | 厦门泰地石油化工有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
2 | 华夏电力一期机组1×660MW燃煤发电机组等容量替代项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 285171 | 85000 |  |  | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 区发改局 | 嵩屿街道 | 陈仲谋
3 | 钟山片区城中村改造项目 | 产业 | 新增 | 2025-2029 | 328418 | 186451 | 6月 |  | 厦门兆尚城市建设投资有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道嵩屿街道 | 周建军
4 | 厦门金鹭硬质合金工业项目 | 产业 | 续列 | 2020-2026 | 370000 | 30000 |  |  | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 新阳街道 | 眭国瑜
5 | 厦钨新能源海璟基地电池材料扩产项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 146112 | 25000 |  |  | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
6 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 131621 | 25000 |  |  | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 眭国瑜
7 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 产业 | 新增 | 2024-2027 | 120000 | 10000 |  |  | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 眭国瑜
8 | 厦门海沧区盛迪高端原料药基地项目 | 产业 | 续列 | 2022-2027 | 60000 | 15000 |  |  | 福建盛迪医药有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 眭国瑜
9 | 厦门安捷利美维科技高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 738000 | 20000 |  |  | 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
10 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 产业 | 新增 | 2024-2027 | 700000 | 210000 |  |  | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
11 | 新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目 | 产业 | 新增 | 2024-2027 | 247459 | 110000 |  |  | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
12 | 厦门海沧区士兰明镓SiC功率器件生产线建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 201000 | 80000 |  | 12月 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
13 | 厦门法拉电子南海路厂区项目 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 85000 | 20000 |  |  | 厦门法拉电子股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
14 | 厦门宏发海沧临港工业园 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 80000 | 20000 |  |  | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
15 | 厦门百事联电子元器件产品建设项目 | 产业 | 续列 | 2023-2025 | 40260 | 15000 |  | 12月 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
16 | 厦门安井年产14万吨速冻食品生产线建设项目 | 产业 | 新增 | 2024-2027 | 100000 | 20000 |  |  | 厦门安井食品工业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 眭国瑜
17 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 50000 | 18000 |  |  | 厦门联东金祺实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
18 | 厦门万弘冷链智慧物流项目 | 社会事业 | 新增 | 2024-2027 | 80000 | 30000 |  |  | 厦门万弘冷链有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
（二） | 属地项目（6项） |  |  |  | 1852609 | 341700
1 | 马青路（石塘立交—翁厝立交段）提升改造工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2021-2025 | 123661 | 30000 |  | 12月 | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
2 | 厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心项目 | 社会事业 | 新增 | 2024-2027 | 127832 | 12000 |  |  | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
3 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房 | 社会事业 | 续列 | 2022-2026 | 751023 | 114000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
4 | 厦门市马銮湾基础设施及配套项目 | 城乡基础设施 | 续列 | 2020-2026 | 549946 | 46000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 新阳街道 东孚街道 | 王宇成
5 | 海沧鳌冠大道工程 | 基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 171807 | 59700 | 4月 |  | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
6 | 海沧海景路下穿海沧支线工程 | 城乡基础设施 | 新增 | 2024-2026 | 128340 | 80000 |  |  | 厦门市市政工程中心 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
（三） | 跨区项目（1项） |  |  |  | 177022 | 30000
1 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段 | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2026 | 177022 | 30000 |  |  | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
二 | 市级重点项目（113项，含省级25项；省级下划线加粗表示） |  |  |  | 11181092 | 1218362
(一) | 责任项目（81项） |  |  |  | 6332595 | 819612
1 | 厦门港海沧港区11#液体化工码头泊位工程项目 | 产业 | 续列 | 2014-2025 | 96000 | 20000 |  | 12月 | 厦门泰地石油化工有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
2 | 华夏电力一期机组1×660MW燃煤发电机组等容量替代项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 256182 | 50000 |  |  | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 区发改局 | 嵩屿街道 | 陈仲谋
3 | 钟山片区城中村改造项目 | 产业 | 新增 | 2025-2029 | 328417 | 230012 | 6月 |  | 厦门兆尚城市建设投资有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道嵩屿街道 | 周建军
4 | 厦门金鹭硬质合金工业项目 | 产业 | 续列 | 2020-2025 | 370000 | 20000 |  | 12月 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 新阳街道 | 眭国瑜
5 | 厦钨新能源海璟基地电池材料扩产项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 146112 | 15000 |  | 12月 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
6 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 103458 | 15000 |  | 12月 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 眭国瑜
7 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 120000 | 6000 |  |  | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 眭国瑜
8 | 福建盛迪高端原料药基地项目 | 产业 | 续列 | 2022-2027 | 60000 | 3000 |  |  | 福建盛迪医药有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 眭国瑜
9 | 厦门安捷利美维科技高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2027 | 738000 | 10000 |  |  | 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
10 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 700000 | 110000 |  | 12月 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
11 | 新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目 | 产业 | 续列 | 2023-2027 | 247459 | 60000 |  |  | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
12 | SiC功率器件生产线建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 150000 | 25000 |  |  | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
13 | 法拉电子南海路厂区项目 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 85000 | 10000 |  |  | 厦门法拉电子股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
14 | 宏发海沧临港工业园 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 99763 | 10000 |  |  | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
15 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 40260 | 7000 |  |  | 百事联电子（厦门）有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
16 | 基于物联网的厦门安井14万吨速冻食品生产线建设项目 | 产业 | 续列 | 2024-2027 | 100000 | 3000 |  |  | 厦门安井食品工业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 眭国瑜
17 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 50000 | 10000 |  |  | 厦门联东金祺实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 眭国瑜
18 | 厦门万弘冷链智慧物流项目 | 社会事业 | 续列 | 2024-2027 | 60000 | 10000 |  |  | 厦门万弘冷链有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
19 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 120000 | 3000 |  | 12月 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
20 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 产业 | 续列 | 2023-2025 | 60000 | 3000 |  | 12月 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
21 | 盈趣科技创新产业园项目二期 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 24900 | 1200 |  |  | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
22 | 福建盛迪预充针生产线 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 11520 | 1000 |  |  | 福建盛迪医药有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
23 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 55500 | 4000 |  |  | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
24 | 海沧区第二社会福利中心项目 | 社会事业 | 续列 | 2023-2025 | 28338 | 3500 |  | 12月 | 厦门土地开发有限公司 | 区民政局 | 东孚街道 | 何艺晖
25 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 100000 | 2500 |  |  | 厦门铂联科技股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
26 | 吉门保险丝 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 20000 | 4000 |  |  | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
27 | 华德康电动车项目改扩建工程-C号厂房 | 产业 | 续列 | 2023-2025 | 30062 | 4000 |  |  | 华德康塑胶制品有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
28 | 厦门当盛新材料产业园 | 产业 | 续列 | 2021-2025 | 66350 | 3000 |  | 12月 | 厦门当盛科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
29 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 产业 | 续列 | 2023-2026 | 17000 | 1500 |  | 12月 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
30 | 满福盛打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 23010 | 500 |  | 12月 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
31 | 海沧区城中村环境综合整治（PPP） | 城乡基础设施 | 续列 | 2023-2025 | 20819 | 500 |  | 12月 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 海沧街道 新阳街道 东孚街道 | 周建军
32 | 海沧区城中村现代化治理项目 | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2025 | 46888 | 1500 |  | 12月 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 海沧街道 新阳街道 东孚街道 | 周建军
33 | 长庚医院护理院 | 社会事业 | 续列 | 2022-2025 | 32000 | 3000 |  | 12月 | 厦门长庚医院有限公司 | 区卫健局 | 新阳街道 | 黄书枚
34 | 海沧实验中学高中部扩建项目（PPP项目） | 社会事业 | 续列 | 2023-2025 | 14547 | 2000 |  | 12月 | 中建三局（厦门）民生建设投资有限公司 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 黄书枚
35 | 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区（PPP项目） | 社会事业 | 续列 | 2023-2025 | 15065 | 2000 |  | 12月 | 中建三局（厦门）民生建设投资有限公司 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 黄书枚
36 | 东坑安居房二期 | 社会事业 | 续列 | 2023-2025 | 8612 | 2500 |  | 12月 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
37 | 大博医疗医用材料项目 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 35000 | 2000 |  |  | 大博医疗科技股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
38 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目 | 产业 | 续列 | 2023-2025 | 13000 | 2000 |  | 12月 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
39 | 厦门融技精密科技有限公司增资扩产项目 | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 20000 | 3000 |  | 12月 | 厦门融技精密科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
40 | 瑞尔特年产10万套装配式智能卫浴产品项目 | 产业 | 续列 | 2024-2027 | 74000 | 4000 |  |  | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
41 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 20500 | 1500 |  |  | 厦门雅瑞实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
42 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 37000 | 8000 |  |  | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
43 | 贝克兰新材料改性工程塑料扩建 | 产业 | 续列 | 2023-2025 | 10998 | 1000 |  | 6月 | 贝克兰（厦门）新材料有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
44 | 渐美村电力管廊建设工程 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 33841 | 5000 |  |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区发改局 | 海沧街道 | 陈仲谋
45 | 新阳街道祥露社区城中村现代化治理提升改造工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2025 | 8536 | 1500 |  | 12月 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
46 | 海沧职业中专扩建项目 | 社会事业 | 续列 | 2024-2026 | 28198 | 3000 |  |  | 联发集团有限公司 | 区教育局 | 东孚街道 | 黄书枚
47 | 双十中学海沧附校扩建四期项目 | 社会事业 | 续列 | 2024-2026 | 22184 | 2000 |  |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 黄书枚
48 | 鳌冠社区城中村现代化治理整治提升工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 19000 | 1500 |  |  | 厦门联发工程管理有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
49 | 海沧南部3#排洪渠下游段(港南路—沧江路）工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2025 | 12735 | 2000 |  |  | 厦门海投建设咨询有限公司 | 区农业农村和水利局 | 海沧街道 | 李奋发
50 | 慈济路道路工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 10605 | 2000 | 4月 |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
51 | 厦门文广集团大厦（海沧CBD1#地块） | 产业 | 续列 | 2024-2028 | 80000 | 400 |  |  | 厦门文广传媒集团有限公司 | 区文旅局 | 嵩屿街道 | 何艺晖
52 | 贝耳超纤新型材料项目增资扩产 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 12000 | 1000 |  |  | 厦门市贝耳超纤材料有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
53 | 鑫朋智能制造基地项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 21000 | 1700 |  | 9月 | 厦门鑫朋智能制造有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
54 | 源龙四期项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 16000 | 1500 |  |  | 厦门源龙生物科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
55 | 千秋业产业园扩建项目二期工程 | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 10000 | 1500 |  | 12月 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
56 | 思必诺个人肺功能监测仪项目 | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 22900 | 300 |  | 7月 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
57 | 康倍安家庭A1C仪项目 | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 19700 | 1500 |  | 12月 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
58 | 思睿康CPAP睡眠呼吸机项目 | 产业 | 续列 | 2022-2025 | 25000 | 6000 |  | 12月 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
59 | 厦钨新能高端能源材料工程创新中心 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 27791 | 3000 |  |  | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
60 | 新能源膜材项目（一期） | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 27240 | 4000 |  | 12月 | 厦门长塑实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
61 | 海沧区片区提升改造工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 83738 | 8500 |  |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 海沧街道 新阳街道 东孚街道 | 周建军
62 | H2023P02地块 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 187941 | 10000 |  |  | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
63 | 湾墅2024HP01地块 | 产业 | 续列 | 2024-2027 | 211381 | 7000 |  |  | 厦门兆融晨房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
64 | 厦门市环保新材料研发制造中心建设项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 28573 | 5000 |  |  | 厦门市政环保新材有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
65 | 海翔大道北侧与茂林路西侧地块配套道路（白佬沙路、霞涂楼路、茂林西路和茂林中路）工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2025 | 9788 | 3000 |  | 12月 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
66 | 云天2.5D转接板技术研发和产线建设 | 产业 | 续列 | 2022-2026 | 55000 | 13000 |  |  | 厦门云天半导体科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
67 | 特宝生物技术创新融合及产业化基地项目 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 61400 | 2500 |  |  | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
68 | 宏东渔旅酒店项目 | 产业 | 续列 | 2024-2027 | 52000 | 3500 |  |  | 厦门万宏酒店管理有限公司 | 区文旅局 | 嵩屿街道 | 何艺晖
69 | 孚中央西小学 | 社会事业 | 续列 | 2024-2026 | 112032 | 2000 |  |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 新阳街道 | 黄书枚
70 | 基于AI应用场景下高功率电源模组的三维板级扇出封装技术开发 | 产业 | 新增 | 2024-2026 | 18000 | 2500 |  |  | 厦门四合微电子有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
71 | 新增年产96万片 Mini-LED芯片技术改造项目 | 产业 | 新增 | 2024- 2025 | 51000 | 10000 |  |  | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
72 | 瑞之路新厂项目 | 产业 | 新增 | 2025-2028 | 68700 | 1000 | 9月 |  | 瑞之路（厦门）眼镜科技有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
73 | 瑞幸咖啡创新产业园建设项目 | 产业 | 新增 | 2025-2027 | 55000 | 5000 | 9月 |  | 瑞幸咖啡食品（厦门）有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
74 | 来福太增值扩产项目 | 产业 | 新增 | 2025-2027 | 25650 | 2500 | 9月 |  | 来福太（厦门）塑胶制品有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
75 | 锦里村城中村现代化治理提升改造工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2025 | 10842 | 1000 |  | 12月 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
76 | 美家乐卫浴项目二期 | 产业 | 新增 | 2023-2026 | 9500 | 1000 |  |  | 厦门市美家乐卫浴工业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
77 | 嘉鹭智能制造控制中心 | 产业 | 新增 | 2024-2026 | 5600 | 1000 |  |  | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
78 | 一农西路（东孚西路-一农湖山路）等道路工程 | 城乡基础设施 | 新增 | 2025-2027 | 9500 | 2000 | 12月 |  | 厦门市市政城市开发建设有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
79 | 毅洲融辰科创工业园 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 50000 | 8000 |  |  | 厦门毅洲实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
80 | 厦门港海沧港区22#-24#泊位工程 | 社会事业 | 续列 | 2017-2026 | 126460 | 5000 |  |  | 厦门宝泰码头有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
81 | 海峡两岸交流基地 | 社会事业 | 新增 | 2025-2028 | 48000 | 10000 | 9月 |  | 厦门石室书院 | 区委台办 | 新阳街道 | 吴申宇
（二） | 属地项目（23项） |  |  |  | 2760261 | 236010
1 | 马青路（石塘立交—翁厝立交段）提升改造工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2021-2025 | 123661 | 22000 |  | 12月 | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
2 | 厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心项目 | 社会事业 | 续列 | 2024-2027 | 127832 | 12000 |  |  | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
3 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房 | 社会事业 | 续列 | 2021-2026 | 751023 | 10000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
4 | 马銮湾新城海沧片区基础设施及配套 | 城乡基础设施 | 续列 | 2016-2026 | 153565 | 16000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 新阳街道 东孚街道 | 王宇成
5 | 海沧鳌冠大道工程 | 基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 171807 | 30000 |  |  | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
6 | 海沧海景路下穿海沧支线工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 128340 | 5000 |  |  | 厦门市市政工程中心 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
7 | 海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 社会事业 | 续列 | 2022-2025 | 222475 | 8000 |  | 12月 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
8 | 沈海高速公路厦门段马銮湾片区（前场二路）出入口及连接通道工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2026 | 65340 | 3000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
9 | 马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段） | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2026 | 66124 | 6000 |  |  | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
10 | 马銮湾保障房地铁社区二期 | 社会事业 | 续列 | 2019-2025 | 405470 | 55000 |  | 12月 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
11 | 厦门远海集装箱码头铁路专用线工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2021-2025 | 51267 | 600 |  | 3月 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
12 | 马銮湾新城中心岛马銮湾西路一期工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2026 | 29170 | 3000 |  |  | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
13 | 南岛九年制学校 | 社会事业 | 续列 | 2023-2026 | 25474 | 6000 |  |  | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 区教育局 | 新阳街道 | 黄书枚
14 | 象屿智慧供应链产业园停车场、公寓配套项目 | 社会事业 | 续列 | 2023-2026 | 17953 | 6000 |  |  | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
15 | 海沧港区港北路工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2023-2026 | 205686 | 8000 |  |  | 厦门市市政工程中心 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
16 | 海沧港区厦漳大桥桥下规划道路工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2024-2026 | 108200 | 500 |  |  | 厦门市市政工程中心 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
17 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 产业 | 续列 | 2024-2026 | 33000 | 10000 |  |  | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
18 | 象屿智慧供应链产业园象屿绿谷冷库项目 | 产业 | 续列 | 2024-2025 | 3400 | 1500 |  | 6月 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
19 | 厦门市海沧医院改扩建一期工程 | 社会事业 | 续列 | 2024-2026 | 23351 | 5000 |  |  | 厦门市海沧医院 | 区卫健局 | 嵩屿街道 | 黄书枚
20 | 2025年海沧区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 城乡基础设施 | 新增 | 2025-2025 | 17410 | 17410 | 1月 | 12月 | 国网厦门供电公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 海沧街道 新阳街道 东孚街道 | 周建军
21 | 马銮湾新城马銮街道综合服务中心 | 社会事业 | 新增 | 2024-2026 | 5737 | 2000 |  |  | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 区马指办 | 东孚街道 | 王宇成
22 | 孚中央幼儿园 | 社会事业 | 新增 | 2025-2026 | 5976 | 1000 | 7月 |  | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 区教育局 | 新阳街道 | 黄书枚
23 | 通海化工仓储二期项目 | 产业 | 新增 | 2025-2027 | 18000 | 8000 | 4月 |  | 厦门通海石油仓储有限公司 | 区科技和工信商务局 | 海沧街道 | 周建军
（三） | 跨区项目（9项） |  |  |  | 2088236 | 162740
1 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2020-2026 | 177022 | 30000 |  |  | 厦门市公路事业发展中心 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
2 | 厦门电力与清水进岛隧道土建工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2022-2026 | 111188 | 18000 |  |  | 厦门路桥建设集团有限公司 | 区住建和交通局 | 嵩屿街道 | 周建军
3 | 厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段） | 城乡基础设施 | 续列 | 2019-2026 | 1445800 | 80000 |  |  | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 区发改局 | 新阳街道东孚街道 | 陈仲谋
4 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2025-2027 | 45809 | 5000 | 1月 |  | 厦门港航道保障中心 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
5 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 城乡基础设施 | 续列 | 2025-2027 | 32367 | 4000 | 2月 |  | 厦门港务控股集团有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道嵩屿街道 | 周建军
6 | 国网厦门供电公司电网辅助基建工程 | 社会事业 | 续列 | 2024-2027 | 23608 | 9040 |  |  | 国网厦门供电公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
7 | 九龙江北溪引水左干渠提升改造工程 | 城乡基础设施 | 新增 | 2025-2028 | 170757 | 2000 | 9月 |  | 厦门市政水务原水投资运营有限公司 | 区农业农村和水利局 | 东孚街道 | 李奋发
8 | 35kV及以上输变电工程 | 社会事业 | 续列 | 2012-2027 | 34185 | 13700 |  |  | 国网厦门供电公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
9 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 社会事业 | 新增 | 2025-2026 | 47500 | 1000 | 1月 |  | 国网厦门供电公司 | 区住建和交通局 | 东孚街道 | 周建军
三 | 区级重点项目（16项） |  |  |  | 1290200 | 33368
1 | 美达美（厦门）有限公司2号厂房新建工程 | 产业 | 新增 | 2025-2028 | 6000 | 300 | 12月 |  | 美达美（厦门）有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
2 | 连科产业园智能制造建设项目 | 产业 | 新增 | 2024-2025 | 7000 | 1200 |  | 12月 | 厦门连科工业有限公司 | 区科技和工信商务局 | 东孚街道 | 李奋发
3 | 海多利新建厂房 | 产业 | 新增 | 2024-2025 | 2360 | 1659 |  | 12月 | 福建东朔建设有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
4 | 厦门市装载机有限公司二期5#厂房 | 产业 | 新增 | 2025 | 1200 | 1150 | 2月 | 12月 | 厦门市装载机有限公司 | 区科技和工信商务局 | 新阳街道 | 王宇成
5 | 临港幼儿园（PPP项目） | 社会事业 | 续建 | 2025-2026 | 3405 | 1200 | 5月 |  | 民生建设投资有限公司 中建三局(厦门) | 区教育局 | 海沧街道 | 黄书枚
6 | CBD3号地块配套幼儿园 | 社会事业 | 新增 | 2025-2026 | 3129 | 1000 | 6月 |  | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区教育局 | 嵩屿街道 | 黄书枚
7 | 新垵古厝片区提升改造项目 | 城乡基础设施 | 新增 | 2025-2027 | 8601 | 2000 | 9月 |  | 厦门海投建设咨询有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 王宇成
8 | 海沧区青礁村、囷瑶村及古楼农场自来水改造及接表到户工程 | 城乡基础设施 | 续建 | 2024-2025 | 3085 | 1460 |  | 12月 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
9 | 海新路东侧地块市政配套工程 | 城乡基础设施 | 续建 | 2024-2025 | 3889 | 1400 |  | 11月 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 区住建和交通局 | 新阳街道 | 周建军
10 | 信息产业园东南片道路配套完善工程 | 城乡基础设施 | 新增 | 2025-2026 | 1800 | 1200 | 5月 |  | 厦门海沧城建园林有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
11 | 海沧湖景观提升工程 | 社会事业 | 续建 | 2023-2025 | 10131 | 500 |  | 5月 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 区住建和交通局 | 海沧街道 | 周建军
12 | 合口味大健康食品产业基地项目 | 产业 | 新增 | 2026-2028 | 36000 | 3000 | 12月 |  | 深圳市合口味食品有限公司 | 区招商办 | 海沧街道 | 眭国瑜
13 | 中化学低空+应急救援产业基地项目 | 产业 | 新增 | 2026-2028 | 1100000 | 3500 | 12月 |  | 中化学建设集团有限公司 | 区招商办 | 待定 | 眭国瑜
14 | 力骏大功率移动储能项目 | 产业 | 新增 | 2025 | 30000 | 8000 | 4月 |  | 南京力骏动力科技研究院有限公司 | 区招商办 | 待定 | 眭国瑜
15 | 富士乐肠内营养药项目 | 产业 | 新增 | 2025 | 23600 | 2799 | 4月 |  | 富士乐（厦门）药业有限公司 | 区招商办 | 东孚街道 | 眭国瑜
16 | Factor高端两轮碳纤维自行车总部项目 | 产业 | 新增 | 2025 | 50000 | 3000 | 7月 |  | 中路股份有限公司 | 区招商办 | 新阳街道 | 眭国瑜