## Sheet1
附件 2010-2012年海沧区“四绿”工程建设任务分解表
序号 | 项目名称 | 目标要求 | 建设任务 | 责任单位
1 | 绿色城区 | 加快全区绿化、美化、园林化建设，形成城区绿美相拥、城郊森林环抱、林水相依、林路相连、山水辉映、各具特色的城市绿地生态系统。到2012年，新增园林绿地面积410公顷，其中公园绿地面积90公顷，全区城市规划建成区绿地率由现在的29%提高到33.9%以上，绿化覆盖率由32%提高到36%以上，人均公园绿地面积由5.8平方米提高到9平方米以上。 | 推进大屏山山地公园建设，完善海沧湾公园及市民广场公园建设；推进东孚公园及其他社区公园的建设。实施城市立体绿化，加快城市立交桥、高架桥、坡岸、墙面、屋顶等立体绿化，新增立体绿化10处以上。 | 由建设局牵头，各镇（街）配合
2 | 绿色校园 | 校园绿化率达到30%以上。 | 开展“弘扬生态文明，共建绿色校园”活动，共创建6个绿色校园，其中2010年、2011年、2012年各创建2个绿色校园。 | 由区教育局牵头落实
3 | 绿色军营 | 军队营区绿化覆盖率达到40%以上。 | 实施营区绿化，创建3个绿色军营，其中2010年、2011年、2012年各创建1个绿色军营。 | 由区双拥办牵头落实
4 | 绿色园区 | 加快园区绿化带建设，在生活区、生产区道路两旁种植多排行道树，开辟林荫道景观；加快立体绿化建设，在园区内大力提倡墙面、屋顶以及挡墙、护坡、裸露山坡等立体绿化。到2012年实现开发区建成区绿化覆盖率30%以上。 | 海沧保税港区到2012年绿化率提高到30%以上。 | 由建设局牵头落实
新阳工业区到2012年绿化率提高到30%以上。
南部工业区到2012年绿化率提高到30%以上。
5 | 绿色乡镇 | 结合社会主义新农村建设和小城镇建设，以“创绿色家园、建富裕新村”活动为载体，积极引导农民利用“四旁四地”（村旁、宅旁、水旁、路旁，宜林荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地）等非规划林地，种植珍贵和优良乡土树种，以绿化促美化、绿化促文明、绿化促致富。到2012年，全区乡镇所在地绿化覆盖率达到18%以上，人均公园绿地面积达到5平方米以上。 | 大力推进村镇绿化，到2012年创建绿色乡镇1个，建设东孚公园。 | 由东孚镇牵头负责
6 | 绿色村庄 |  | 大力推进村镇绿化，2010～2012年计划绿色村庄3个，基本实现每个绿色村庄都有1处以上的公园绿地。 | 由建设局总牵头，各镇（街）为主落实
7 | 绿色通道 | 重点在高速公路、铁路、国道、省道两侧新建绿化带，不断提升绿化质量和品位，努力建设成绿色之路、生态之路、景观之路。到2012年，已通车的高速公路可绿化里程绿化率继续保持100%，国省道可绿化里程绿化率达到95%以上，铁路可绿化里程绿化率达到95%以上，县乡道可绿化里程绿化率达到75%以上。 | 负责辖区内公路、铁路建设红线外的绿色通道公共防护绿地建设。 | 由农林水利局牵头，经贸局（交通局）、公路分局配合，由公用公司负责实施
8 | 绿色屏障 | 通过实施生态风景林建设，提高林分质量，丰富城市森林生态景观，增强森林减灾防灾能力，为我市森林公园建设培育丰富的资源。到2012年，全区主要交通干线一重山、重点流域一重山和沿海基干林带的宜林地的绿化程度达到100%，一重山低质低效林分补植改造面达到90%以上，主要江河和中型以上水库一重山的水土流失治理率提高到90%以上。 | 2010～2012年完成生态风景林建设5000亩，其中2010年生态风景林建设任务2463亩。项目建设地点主要分布在蔡尖尾山、大屏山、青礁慈济宫及文圃山等。 | 由农林水利局牵头，公用公司负责实施