## Sheet1
附件2
2023年3月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 海沧佰明科技产业园 | 建设单位 | 厦门佰明光伏有限公司 | 基础 | 1.工地围挡局部未按要求设置公益广告。 2.大门处洗车台底部淤泥未及时清理。 3.施工现场东侧作业区域未采取降尘措施。 4.现场施工主干道泞泥，硬化区域不足，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
2 | 诚展光学眼镜生产线扩建项目 | 建设单位 | 诚展光学（厦门）有限公司 | 基础 | 1.施工大门处洗车台沟槽底部未及时清理。 2.现场主干道污染，未及时清理。 3.现场南侧基坑顶部排水沟淤泥未及时清理。 4.施工现场降尘设备脏污，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门润禹建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司
3 | 华德康电动车项目改扩建工程-C号厂房 | 建设单位 | 厦门市华德康塑胶制品有限公司 | 基础 | 1.现场大门洗车台沟槽底部未及时清理。 2.施工现场未按要求设置垃圾分类箱及宣传栏。 3.施工现场东侧主干道脏污、建筑材料未及时清理。 4.现场西侧主干道浮土、积尘污染严重。 5.1#塔吊旁建筑垃圾未及时清理。 6.现场西侧局部围挡存在缺口，未连续封闭。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天咨伟业工程顾问有限公司
4 | 新阳西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 桩基 | 1.现场南侧土堆未采取覆盖措施。 2.现场挖机作业区域未采取降尘措施。 3.大门出入口泥土污染，未及时清理。 4.施工现场主干道积尘严重，未及时清理。 5.现场过水槽污水未及时清理更换。 6.现场多处钢板底部未设置橡胶垫。 7.现场洗车台沟槽底部淤泥未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司
5 | 星景湾公司生产基地项目 | 建设单位 | 厦门市海沧星景湾工贸有限公司 | 基础 | 1.施工现场主干道钢板未及时清理。 2.施工现场主干道硬化不足。 3.现场西侧基坑生活垃圾未及时清理。 4.现场排水沟淤泥未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门则律工程管理有限公司