## Sheet1
附件2
2023年5月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 鸿益顺科技产业园 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 桩基/基础 | 1.场内主干道泥土轻微污染，未及时清理。 2.现场北侧建筑垃圾未及时清运。 3.现场东北侧砂堆未采取有效覆盖措施。 4.现场裸露土堆未采取覆盖措施。 5.现场北侧生活垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
2 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 桩基 | 1.东北侧围挡歪曲变形，未及时修复。 2.现场北侧大门处车辙印污染，未及时清理。 3.现场北侧洗车台沟槽底部淤泥未及清理。 4.现场局部裸露区域未采取覆盖措施。 5.现场北侧泥浆外溢，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
3 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目（桩基工程） | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 桩基 | 1.现场南侧主干道泥土污染严重，未及时清理。 2.现场南侧排水沟淤泥堆积，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司