## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年5月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 卢建筑 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月5日 一、实体工程安全： 1.抽查发现3层、5层各有一个用电设备未采用末级箱（3层切割机使用普通排插、5层喷枪使用带漏保的排插）。 2.抽查3#厂房第二段悬挑脚手架，发现第七层A交1-3轴、D交1-2轴、4-6交D轴各有一处连墙件数量未按方案要求的两步三跨设置。 3.抽查发现3#厂房第二段悬挑架南侧（施工电梯侧）有一处剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。 4.抽查3#厂房第二段悬挑脚手架各类扣件各3个，发现有2个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m（实测19.3N·m、17.8N·m）。 5.抽查发现3#厂房第二段型钢悬挑脚手架型钢锚固螺栓与型钢间隙部分未用硬木楔楔紧。 6.施工升降机（备案号闽DB-S18197）侧面防护围栏局部高度不足2m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师3.9分，监理企业3.9分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、庄俊彪、康明斌、欧伟敏 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建昌傲建设工程有限公司 | 刘文杰
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
2 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目矿用合金车间及物流中心工程 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 陈洪涛 | 主体结构、钢结构 | 检查时间：2023年5月5日 一、实体工程安全： 1.物流中心辅房二层西北侧有一处外架边与建筑物间距大于150mm未做防护。 2.抽查物流中心二层模板支撑体系（搭设高度5.2米）发现6交A~B轴三根支撑立杆采用垫板厚度小于200mm且垫板悬空。 3.物流中心辅房二层有一台用电机具未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、刘永盛、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司 | 林振湖
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
3 | 慈济路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈仕杰 | 主体结构、缆线沟 | 检查时间：2023年5月5日 一、质量安全行为： 本次检查，询问项目经理谢志佳，发现其对现场情况不了解。 二、实体工程质量： 1.抽查发现2023年4月1日进场以及现场采用的缆线沟盖板均为C30普通混凝土，设计为C35防水混凝土，监理单位将不合格的材料按照合格材料给予进场签认。 2.抽查报告路基压实度报告XYET-I372201314、XYET-I372201316，未体现标高，无法确认分层厚度。 3.抽查K0+200～K0+220段缆线沟底板侧墙，发现现场无同条件试块。 4.抽查K0+200～K0+220段缆线沟底板侧墙，2023年4月30日浇筑砼未按要求养护。 三、实体工程安全： K0+150处缆线沟D1型井口水平防护不到位。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4.64分，施工企业4.64分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 谢志佳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
4 | 诚展光学眼镜生产线扩建项目 | 建设单位 | 诚展光学（厦门）有限公司 | 谭冲 | 主体结构、屋面梁板 | 检查时间：2023年5月10日 一、实体工程质量： 抽查J7#楼结构尺寸偏差，发现9-10交L-K轴楼梯间，标高段12.100m-13.975m段楼梯板厚度实测105mm，小于设计要求120mm；标高段13.975m-15.850m段梯板厚度实测107mm，小于设计要求120mm，共两块梯板截面尺寸负偏差达10mm以上。 二、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（备案号闽DB-S10813），发现地面层出入通道防护棚未搭设完善。 2.抽查施工升降机（备案号闽DB-S10813），发现未安装电缆导向架。 3.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T14495），发现回转支承工作平台底部撑杆连续销轴开口销未张开。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T14495），发现司机室操作手柄橡胶保护套破损。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DB-T14495），发现建筑物钢筋网与塔身标准节相干涉，不满足防台风要求。 6.抽查J7#楼A区屋面梁板支架1-10/L-J轴区域，使用承插型盘扣脚手架，架体高度4.88米，发现6-10/L-J轴区域有三处竖向斜杆漏设。 7.抽查J7#楼A区第二段悬挑架（六层）首步架及七层架体，发现七层外脚手架F/6轴有一处连墙件缺失。 8.抽查J7#楼A区第二段悬挑架（六层）首步架及七层架体，发现第二段悬挑架有3处立杆支设于连系梁上，未支设在悬挑钢梁上。 9.抽查发现主楼与裙楼间地下室至一层外脚手架水平防护未设置；主楼二层电梯井临边防护不到位。 10.抽查J7#A区屋面梁板钢筋安装，发现7/L轴梁柱节点处加密箍筋漏设一道。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师11.2分，监理企业11.2分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、刘晨璟、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门润禹建设工程有限公司 | 汤王泉
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 蔡荣光
5 | 宏发海沧工业园（信号继电器厂房二）项目 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月10日 一、实体工程质量： 抽查厂房二的五层强电间2个插座，发现同一回路的第一个插座并线未搪锡，插座接线不规范。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：康明斌、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 霍一秀
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
6 | 海景中路（海景路—海景西路）拓宽改造工程 | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、缆线沟、雨水管道 | 检查时间：2023年5月10日 一、质量安全行为： 1.2023年第一季度监理企业检查（检查时间2023年3月24日）反馈记录上非总监本人签字。 2.经询问，项目经理廖文英对施工现场主要情况不了解。 二、实体工程质量： 抽查发现缆线沟K0+335左侧、K0+340左侧各存在一处孔洞严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查雨水管道基槽钢支撑支护体系，发现K0+392~K0+431段水平支撑缺少一根。 2.雨水管道基槽监测频率不符合监测方案要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.8分，监理企业7.8分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、宁喆 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 廖文英
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
7 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构、主体封顶 | 检查时间：2023年5月11日 一、实体工程质量： 抽查3#楼十五层现浇混凝土外观质量缺陷，发现3-11轴交3-A轴剪力墙下部有一处露筋严重外观缺陷未处理但现场已进入下道工序。 二、实体工程安全： 1.抽查3#楼第三段悬挑架首步架（第十四层）及第十五层架体，发现第十五层3-D/3-11轴有一处连墙件缺失。 2.抽查发现3#十六层楼梯间外侧架体边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 3.施工升降机（闽DA-S11263）存在问题：开关箱内巡视记录停留在2023年4月30日。 4.施工升降机（闽DA-S11263）存在问题：12层处标准节斜腹杆有塑形变形。 5.塔式起重机（闽DA-T15048）存在问题：基础表面积水。 6.塔式起重机（闽DA-T15048）存在问题：起升钢丝绳局部表面断丝。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、刘永盛、欧伟敏、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
8 | 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 郑天强 | 主体结构、管道修复 | 检查时间：2023年5月11日 一、实体工程质量： 1.新阳大道雨水支管修复段（如YQ671～YQ672）沥青面层已施工，无法提供基层厚度报告。 2.抽查发现龙门岭南路WK1304-3检查井爬架安装不符合规范要求。 二、实体工程安全： 1.抽查发现七区泵站1台电动设备未连接末级箱。 2.抽查发现七区泵站一级配电箱出线未采用橡皮护套绝缘电缆，箱内元件器老旧脏污，重复接地未测试、元器件保护板未安装、箱门与柜体未做保护跨接等问题。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、康明斌、康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 沈浩楠
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 严晓明
9 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司工业厂房工程 | 建设单位 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司 | 陈跃文 | 主体结构、屋面层钢筋安装 | 检查时间：2023年5月12日 一、质量安全行为： 1.抽查发现悬挑架未按规定组织验收。 2.抽查模板、悬挑，发现悬挑架工程未在省一体化平台上填报。 3.抽查发现无模板工程监理实施细则。 二、实体工程质量： 抽查发现屋面8/A轴kz14箍筋肢数设计为5*5的五肢箍，现场实际布置为4*4的四肢箍，梁高700cm，箍筋肢数共少7肢。 三、实体工程安全： 1.现场检查发现塔式起重机（闽DA-T12560）引进平台拉杆固定螺栓无防松措施。 2.现场检查发现塔式起重机（闽DA-T12560）风速仪未通电失效。 3.塔式起重机（闽DA-T12560）安装高度40.8m，人员攀爬防器安装高度30m。 4.抽查厂房六层梁板模板支架7-10/E-A轴区域，使用承插型盘扣架，搭设高度4.05米，发现7-8/C-B轴区域有4处水平拉杆缺失。 5.抽查各类扣件各3个，发现一个直角扣件、一个旋转扣件螺栓紧扭力矩达不到40N.m，实测5.5N.m、14.3N.m。 6.抽查厂房悬挑架，发现9-10/A轴架体有一处剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。 7.抽查发现外架内侧水平栏杆未设置；南侧楼梯二层至三层临边防护未做；外架与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施。 8.抽查六层梁板模板支架，发现7-8/C-B轴区域，有两处框架梁龙骨采用圆钢管，责令整改。 9.抽查厂房六层梁板模板支架7-10/E-A轴，发现10/B-C轴区域有2处立柱支托可调螺杆长度超过200mm，责令整改。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12.7分，施工企业12.7分，总监理工程师16分，监理企业16分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市能冠建设工程有限公司 | 范建飞
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 林丽云
10 | 恒坤精密工业项目二期 | 建设单位 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 柯福淋 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月12日 一、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案编号为闽DA-T17566）：回转工作平台处堆积杂物。 2.抽查施工升降机（备案编号为闽DO-S00251）：梯笼内未设限载标识牌。 3.现场检查发现六层悬挑首步及七层架体，发现1-F轴交8轴一处钢梁外端未设置钢丝绳。 4.抽查发现2#二级箱进出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 5.现场检查发现五层施工电梯边的外架与建筑物间距400mm，未做临边防护。 6.现场检查发现地下室木板堆放区未配置灭火器。 7.现场检查发现六层悬挑首步及七层架体有一个直角扣件拧紧扭力矩达不到40N.m（实测25.5N.m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3分，监理企业3分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、康明斌、宁喆 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门立兴建设有限公司 | 陈金城
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 吴建亮
11 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 陈彩华 | 主体结构、主体封顶 | 检查时间：2023年5月16日 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DF-T16996）：外架立杆1处与附着拉杆安全距离不足。 2.塔式起重机（备案号：闽DF-T16996）：使用登记标志未附着于明显位置。 3.施工升降机（备案号：闽DF-S16971）：地面防护围栏高度不足2m。 4.施工升降机（备案号：闽DF-S16971）：施工升降笼内投入使用前未完成监控安装。 5.抽查2#厂房第一段型钢悬挑脚手架，发现2-17交1/2-F轴有一处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。样本外发现2#厂房落地脚手架1/2-16～2-17交2-M轴及1#厂房悬挑脚手架1-1交1-B～1-C轴各有2处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 6.现场检查发现2#厂房三层电梯内架体与建筑间隙大于150mm，实测约350mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：陈旭龙 组员：陈信伦、刘晨璟、陈云平、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 章进华
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
12 | 华师大海沧附属中学四期-初中教学楼及操场工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 石浠滨 | 主体结构、二层 | 检查时间：2023年5月16日 一、质量安全行为： 1.抽查钢筋班组李洪梁（班组长）、周建强、邬能君、陈明舜、冯成豪，发现项目技术人员未向带班负责人周建强进行质量安全技术交底。 2.监督单位备案3人、实到2人，监理员张萍萍本次未到岗，也未在系统请假留痕。 3.抽查塔吊监理实施细则，发现细则内容空泛，未编制塔吊型号、数量、安装位置、一体化公司名称等内容。 二、实体工程质量： 抽查5#楼一层（单层面积约382平方米），发现5-D交5-2~5-3梁底有一处约10cm的外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机闽DA-T15228，发现起重臂上拉杆夹板固定螺栓松动。 2.抽查5#楼落地脚手架首步及二层架体，发现二层架体5-E/5-3轴有一处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2.69分，施工企业2.69分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。 | 组长：黄智强 组员：徐文锐、刘永盛、许文韬、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 叶峰
|  | 监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 雷雨亮
13 | 湖头北路西段一期工程 | 建设单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、缆线沟 | 检查时间：2023年5月16日 一、实体工程质量： 1.抽查发现RK1工井盖板砼厚度最薄处为12.5cm（设计厚度为15cm）。 2.抽查发现缆线沟SA1四通井左、右侧墙各有一处砼孔洞。 3.抽查发现缆线沟K0+060左侧墙有一处砼外观质量缺陷擅自修补。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：吴建聪 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 温惠阳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
14 | 兴港花园二期改造提升工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区人民政府海沧街道办事处 | 陈泄腾 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年5月17日 一、质量安全行为： 抽查2023.3.6进场波纹管-01、2023.2.27进场砖-01、2023.1.9进场碎石，发现2023.1.9进场碎石监理单位在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见，提交时间3月5日，审核时间3月27日。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师3分，监理企业3分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、许文韬、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门合众筑业建筑劳务有限公司 | 黄祎彬
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 张维智
15 | PVC、 PE 、PPR管材生产线扩建工程项目-管材生产车间2 | 建设单位 | 南亚塑胶工业（厦门）有限公司 | 陈嘉宏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月18日 一、实体工程安全： 1.抽查管材生产车间2落地架首步架及二层架体，发现二层架体4-5/H轴有一处连墙件漏设；发现一层D-E/1轴有一处纵向扫地杆未按规范要求设置。 2.检查发现管材生产车间1/B-C轴转角处外架二层内侧无护身栏杆等防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、刘永盛、许文韬
|  | 施工单位 | 福建联泰建设工程有限公司 | 黄耀生
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 李法训
16 | 鼎山北路（西段）道路工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘宇杰 | 主体结构、基层 | 检查时间：2023年5月18日 一、实体工程质量： 抽查发现缆线沟K0+245左侧墙实测厚度231mm（设计250mm），负偏差大于规范要求。 二、实体工程安全： 1.高压水枪设备未采用末级箱。 2.缆线沟北侧坠落高度大于2米，未设置临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 吴旭平
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 徐航
17 | 海沧佰明科技产业园 | 建设单位 | 厦门佰明光伏有限公司 | 黄来福 | 主体结构、七层梁板安装 | 检查时间：2023年5月23日 一、质量安全行为： 1.抽查编号DA-T19373塔式起重机，编号DA-T19372塔式起重机，编号DA-S14191施工升降机未在“项目监管系统”上填报危大工程。 2.抽查木工班组陈孝良、胡中平、唐江海、钟贵华、胡胜夫、周黎明、吕晓斌等7名工人，发现工人唐江海未进行技术交底，上述7名工人的安全教育培训考核未进行批改，安全教育培训考核流于形式，判定项目技术人员未向7名工人进行安全教育培训考核。 3.询问安全员黄培才施工现场主要状况，发现其对现场情况不了解。 4.抽查塔式起重机安拆工程，发现监理单位未按规定编制监理细则。 5.抽查施工升降机（编号：19050358）发现吊笼顶围栏有一处螺栓未拧紧。 二、实体工程质量： 1.抽查发现2#厂房7层柱一个Ф25直螺纹机械连接头外观不符合规范要求。 2.抽查2#二层7～9/A~D约500平方米，抽查发现2#楼7/A二层柱、8/A二层柱脚各有一处长度超过10CM的严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查施工升降机（编号：19050358）发现吊笼门缺少挂钩。 2.抽查施工升降机（编号：19050358）发现围栏上的电箱内PE线与接线排处未做好电气连接。 3.抽查塔式起重机（编号：620036）发现本机垂直爬梯现场设置防坠安全器后未给予操作司机配套设置安全带。 4.抽查塔式起重机（编号：620036）发现司机室远程监控摄像未朝向操作工位、监控视野存在盲区。 5.抽查2＃厂房屋面梁板A-C交6-9轴盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现B—C交9轴有4处架体竖向斜杆未按规定要求设置。 6.抽查2#厂房悬挑脚手架各类盘扣件各3个，发现有一个旋转扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m（实测:21.8N.m）。 7.抽查发现2#厂房落地架顶步架体脚手板外侧未设置防护栏杆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7.36分，施工企业7.36分，总监理工程师7.8分，监理企业7.8分。 | 组长：吴建聪 组员：刘永盛、庄俊彪、宁喆、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 邹维航
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 兰顺发
18 | 孚安北路、后祥西路及祥露路市政工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、箱涵 | 检查时间：2023年5月23日 一、实体工程质量： 后祥西路过水箱涵第4、5段顶板钢筋保护层，设计为50mm，有一处实测为67mm。 三、实体工程安全： 1.抽查后祥西路箱涵4孔4—5跨模板支撑，发现2处水平剪刀撑未设置，2处竖向斜杆未设置（搭设高度4.5m，施工荷载22.7KN/m，属于超过一定规模分部分项）。 2.抽查发现后祥西路箱涵外架与建筑物间隙大于150mm，实测320mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。 | 组长：陈旭龙 组员：康明斌、许文韬、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 李立涛
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
19 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 建设单位 | 福建睿望通供应链管理有限公司 | 杨刚 | 主体结构、1#分拣车间局部二层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年5月24日 一、质量安全行为： 抽查发现编号019号的监理通知单于2023年5月3日发出，至检查当天无（5月24日）整改后的影像资料，视为未整改。 二、实体工程质量： 1.检查发现1#分拣车间一层柱同条件试块未留置在靠近相应结构构件。 2.抽查1#分拣车间二层梁柱节点M/16轴、M/17轴，三根框架梁M-L/16轴，M-L/17轴，L-K/16轴，发现梁柱节点M/16轴箍筋肢数安装为8×8（设计要求为9×9），梁柱节点M/17轴箍筋肢数安装为8×8（设计要求为9×9），共有22道箍筋肢数不满足设计要求。 3.抽查1#分拣车间二层梁柱节点M/16轴、M/17轴，三根框架梁M-L/16轴，M-L/17轴，L-K/16轴，发现框架梁M-L/16轴，M-L/17轴，各有一根纵向受力钢筋锚固长度不满足规范要求。 三、实体工程安全： 1.抽查1#分拣车间二层梁板J-H交15-17轴盘扣式模板支架（搭设高度8.1~9.9米），发现15~16交J-H轴有6处支架扫地杆的最底层水平杆离地高度大于方案要求的550mm（实量：590mm~620mm），有2处纵向扫地杆缺失。 2.抽查1#分拣车间落地脚手架，发现17-19交N轴有2处纵向扫地杆未设置。 3.检查发现1#分拣车间A区主楼二层外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施，实测400mm。 4.抽查1#分拣车间二层梁板J-H交15-17轴盘扣式模板支架（搭设高度8.1~9.9米），发现架体立杆与基础间有部分存在悬空现象；高大模板未按规定举牌验收，未设置验收标识牌，危险性较大分部分项工程告示牌（动态表）未按要求设置。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T19645），发现平衡臂防护栏杆上悬挂企业标志横幅。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T19645），发现起升机构减速器箱内油量不足。 7.抽查塔式起重机（备案号闽DA-T19645），发现套架上层作业平台防脱连接销轴一处止退开口销缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理23分，施工企业23分，总监理工程师14.6分，监理企业14.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、庄俊彪、刘永盛、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 浙江中凯建设有限公司 | 周明
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 赖宝辉
20 | 海沧港区交通提升改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林小明 | 主体结构、水稳层施工 | 检查时间：2023年5月24日 一、实体工程安全： 抽查发现K0+340有一处检查井未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：郑小昕 组员：陈云平、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 张燕芹
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 林文林
21 | 厦门宝晨半导体照明灯具及配套设施项目 | 建设单位 | 厦门宝晨照明科技有限公司 | 曾云松 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月25日 一、质量安全行为： 抽查高处作业吊篮安全监理实施细则，发现未针对工程特点、周边环境和施工工艺进行编制。 二、实体工程质量： 抽查8#倒班宿舍二层吸顶灯，配电箱ALSS1，插座电线WDZ-BYJ，发现二层吸顶灯功率45W、光通量3150Lm，与设计要求功率35W、光通量3200Lm不符。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（闽DB-S18603）发现问题：右笼吊笼门框外缘与登机平台边缘水平距离大于0.05m，实测0.2米。 2.施工升降机（闽DB-S18603）发现问题：吊笼顶部垃圾未清理。 3.塔式起重机（闽CS-T01575）发现问题：第一道、第二道附墙支座处螺栓被砂浆污染覆盖。 4.塔式起重机（闽CS-T01575）发现问题：塔机吊索编结长度小于300mm。 5.塔式起重机（闽CS-T01575）发现问题：塔机基础无排水措施，有积水现象。 6.高处作业吊篮存在问题：生命绳有破损断股现象。 7.高处作业吊篮存在问题：工作钢丝绳和安全钢丝绳未分开设置独立悬挂点。 8.高处作业吊篮存在问题：悬挂机构楔形块固定螺栓螺母无防松措施。 9.高处作业吊篮存在问题：配重悬挂装置横梁偏差超过横梁长度4%，实测10.2%。 10.抽查发现8#十四层有一台用电设备使用排插，未采用末级箱。 11.抽查8#楼三层，发现三层外架与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施；三层至二层楼梯休息平台处坠落高度2m以上未做防护。样本外发现6#一层至二层楼梯休息平台处坠落高度2m以上未做防护。 12.抽查8#九层发现电梯井口防护门设置不规范。 13.抽查发现8#楼未按规定设置消防水枪、水带及软管。 14.抽查8#一致三层落地架，发现三层架体一处连墙件缺失，未按规范设置。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师9.8分，监理企业9.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：康怡晴、刘永盛、苏金伟、欧伟敏 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建七局安装工程有限公司 | 李伟平
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 唐辉程
22 | 华德康电动车项目改扩建工程-C号厂房 | 建设单位 | 厦门市华德康塑胶制品有限公司 | 范腾南 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2023年5月25日 一、实体工程质量： 1.抽查C-7~C-9/C-A~C-D约500平方米为样本，发现C-8/C-D框架柱上方有一处长120cm，高15cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 2.抽查C号厂房1~6轴A~D轴四层梁板钢筋安装，发现四层C-6轴交C-A轴柱梁节点处有8个加密箍筋肢数为6X6与设计要求的7X7不符。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机闽DC-T16455，发现第二节、第八节标准节安装广告牌，共两处，不符合防台风要求。 2.抽查厂房落地架旋转、对接、直角扣件各个三，发现两个直角扣件初始拧紧扭力达不到40N.m。 3.抽查发现一处货梯预留洞口防坠落措施不符合要求。 4.抽查发现二层楼层边临边防护不到位（二层西面外架与建筑物间隙大于150mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：吴建聪 组员：陈信伦、陈云平、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 陈闽
|  | 监理单位 | 厦门天咨伟业工程顾问有限公司 | 李明聪
23 | 海沧东孚西路（一农路-一农西路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 吴碧成 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年5月25日 一、实体工程质量： 抽测发现K0+200右幅沥青面层总厚度不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：郑小昕 组员：康明斌、庄俊彪 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省龙江建设有限公司 | 郭宝裕
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林世辉
24 | 金沙书院 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 叶金文 | 装饰装修 | 检查时间：2023年5月26日 一、质量安全行为： 项目监理部人员丁优明因故未到现场且未登录监管系统请假留痕。 二、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（闽DA-T18483），发现塔身沿设主电缆个别挂点无卸荷固定措施。 2.抽查塔式起重机（闽DA-T18483），发现司机室内未按要求安装监控摄像机。 3.抽查南附楼落地脚手架发现二层1/D-OA交D-5～D-7轴有一处连墙件缺失。 4.施工现场有一台空压机未采用末级箱。 5.南附楼二层1/D-OA轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm（实测为260mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.9分，监理企业1.9分。 | 组长：吴建聪 组员：陈旭龙、庄俊彪、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 王炳燕
|  | 监理单位 | 宁波高专建设监理有限公司 | 冉成业
25 | 夸特纳斯（厦门）国际食材集采集配中心 | 建设单位 | 厦门夸特纳斯供应链管理有限公司 | 李文军 | 主体结构、二层 | 检查时间：2023年5月26日 一、质量安全行为： 1.试验员江伟请假，未登录省一体化平台留痕。 2.本次检查，总监在岗，备案5人，到岗3人，到岗人数不到备案人数的三分之二。 二、实体工程质量： 1.抽查1#综合物流建筑三个框架柱A/25轴、A/24轴、A/21轴和一根框架梁27-28/C-D轴，发现框架梁27-28/C-D轴及框架柱A/21轴加密箍筋各少一道。 2.抽查发现1#综合物流建筑一层柱中一个Ф32直螺纹机械连接接头外观质量不符合规范要求。 三、实体工程安全： 1.抽查坡道1-5轴交A-B轴，发现2-4轴交A-B轴6处立杆伸出顶层水平杆悬臂长度大于550mm。 2.抽查坡道1-5轴交A-B轴，发现4-6轴交A轴梁底竖向斜杆缺失，顶步水平剪刀撑缺失。 3.抽查发现1#东南侧一处架体护身栏杆缺失。 4.抽查发现1#楼一处落地架扫地杆缺失。 四、文明施工： 抽查发现现场东南门（车辆进出口）未设置洗车台及沉淀池，现场仅用人工冲洗，污水由大门斜坡倒流回施工现场。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师11.8分，监理企业11.8分，对施工单位记录信用监管记录信用监管行为P6档次一次，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、刘永盛、许文韬、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 谭茂林
|  | 监理单位 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 寿理政
26 | 信息产业园污水提升工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 基础 | 检查时间：2023年5月26日 一、文明施工： 抽查发现，南海三路WC11-WC12段有一处配电房旁未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈云平 组员：康明斌，宁喆
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 郭小波
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 林育杰
27 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 杨鸿武 | 主体结构、二层梁板钢筋 | 检查时间：2023年5月30日 一、实体工程安全： 1.检查塔式起重机（编号：闽DC-T15807），发现顶升油泵采用三芯电缆无保护零线。 2.检查塔式起重机（编号：闽DC-T15807），发现平衡臂配重缺口处防护不牢固。 3.抽查6#楼二层电梯井预留洞口边缘与内架间隙大于150mm，防护措施不到位。 4.抽查样本内发现7交B～C框架梁（KL7）为全段间距100mm加密箍，抽测1.4m范围内少一道加密箍。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈云平 组员：黄智强、徐文锐、苏金伟 专家：一名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 林振
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 董启敏
28 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目（一期）工程 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 崔启鹏 | 主体结构、主体已封顶，砌体施工至15层 | 检查时间：2023年5月30日 一、实体工程质量： 抽查A栋宿舍十六层（8轴～14轴交A轴～H轴），发现十六层A轴～C轴交14轴剪力墙下部有一处边长大于10cm蜂窝混凝土严重外观质量缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查A栋宿舍楼十三层悬挑架首步及十四层架体，发现A-1/H交1-7轴一处钢梁外端钢丝绳松动。 2.抽查发现A栋宿舍15层电梯井道洞口防坠落措施不符合要求。 3.抽查发现A栋宿舍15层一侧外架离墙间距大于150mm未采取防护措施。 4.施工升降机（备案号：闽DB-S18708）存在问题：出料翻板门连接销轴两处无止退措施。 5.施工升降机（备案号：闽DB-S18708）存在问题：左笼上部行程较长一段无电缆导向架。 6.塔式起重机（备案号：闽DB-T12249）存在问题：塔机底部栅栏门未上锁。 7.塔式起重机（备案号：闽DB-T12249）存在问题：司机室灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.7分，监理企业2.7分。 | 组长：吴建聪 组员：陈信伦、刘永盛、欧伟敏、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 李惠新
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 王玉光
29 | 东屿西路（东屿北路-滨湖路段）工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 谢名飞 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年5月30日 一、实体工程质量： 抽测发现人行道K0+197左测点无砂砼厚度实测129mm（设计150mm）。 二、文明施工： 办公活动房未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 张来武
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司 | 陈周明
30 | H2013Y34-G地块厂房及配套工程 | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 黄启宏 | 主体结构、砌体施工 | 检查时间：2023年5月31日 一、实体工程安全： 1.抽查2#厂房七层，发现8-9轴交E-D轴采光井外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实测340mm）。 2.塔式起重机（闽DB-T12980）发现问题：使用登记标志未设置于该设备显著位置。 3.施工升降机（闽DB-S15096）发现问题：左右笼顶、笼底钢管、螺栓、砖头等杂物未及时清理。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈云平 组员：许文韬、苏金伟、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 许志金
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 蔡克坚
31 | 鸿益顺科技产业园 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 程弘 | 桩基 | 检查时间：2023年5月31日 一、质量安全行为： 抽查塔吊安拆细则，发现细则未体现塔吊工艺特点、周边环境等内容。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DC-T14169）存在问题：顶升横梁防脱销轴插销有一边无法插入防脱槽踏步孔内。 2.塔式起重机（备案号闽DC-T14169）存在问题：操作手柄有一边零位保护失效。 3.塔式起重机（备案号闽DC-T14169）存在问题：爬升套架滚轮有一边存在局部缺角。 4.塔式起重机（备案号闽DC-T14169）存在问题：个别标准节局部有锈蚀。 三、文明施工： 现场检查发现钢筋加工场一具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。 | 组长：陈信伦 组员：康怡晴、刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 邹景耀
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李伟锋
32 | 慈济北路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 张建钰 | 完工 | 检查时间：2023年5月31日 一、实体工程质量： 抽查发现Y5雨水检查井爬架安装不符合规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 李世行
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙