## Sheet1
附件2
2023年6月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 主体 | 1.施工大门处泥土轻微污染，未及时清理。 2.现场作业区域未采取降尘措施。 3.现场南侧砂堆未采取覆盖措施。 4.施工现场排水沟淤泥未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
2 | 宜境环保深加工项目 | 建设单位 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 桩基 | 1.场内道路积尘严重，未定期洒水湿润。 2.现场土堆未采取覆盖措施。 3.现场作业区域未采取降尘措施。 4.现场未设置分类垃圾箱。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
3 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目 | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 基础 | 1.现场局部裸露区域未采有效覆盖措施。 2.现场作业区域未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省永泰建总集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
4 | 福建象屿壳牌石油有限公司厦门海沧孚莲路加油站 | 建设单位 | 福建象屿壳牌有限 | 桩基 | 1.现场大门处未配备高压冲洗设备。 2.现场主干道未硬化到位。 3.现场建筑垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建源妙建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
5 | 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 | 建设单位 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 基础/主体 | 1.现场西侧大门处泥土轻微污染，未及时清理。 2.西侧大门处未配备高压冲洗设备。 3.现场主干道泥土污染，未及时清理。 4.现场土方作业区域未采取降尘措施。 5.现场一处砂浆搅拌棚未采取完全封闭措施。 6.现场未按要求做好垃圾分类。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司