## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年7月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门狄耐克产业园二次装修（1#楼4-7层） | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 装饰装修 | 检查时间：2023年7月11日 一、实体工程安全： 1.抽查发现1#楼7层1台电动设备未采用末级箱（使用排插）。 2.抽查发现1#楼7层至6层楼梯段未做临边防护。 3.项目部开工至今未组织消防应急疏散演练。 4.项目部消防安全管理制度未健全。 5.项目现场有焊接、切割作业，无法提供动火审批表，未落实动火审批制度。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 李炘辉
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
2 | 临港新城二期配套道路工程（B 地块） | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、沥青路面、缆线沟 | 检查时间：2023年7月11日 一、质量安全行为： 抽查6月份上、中、下旬自查汇总记录，6月份的检查记录与监理整改通知内容一样，经确认为监理检查发现的问题，判定施工项目部没有开展自查。 二、实体工程质量： 1.检查发现缆线沟DLB-17~DLB-18段底板砼（2023.7.10浇注），同条件试块未放至相应构件边养护。 2.抽测发现院前北二路机动车道K0+065左、K0+100右、K0+225左三点AC-13沥青面层总厚度负偏差值分别为-7mm、-6mm、-6mm。 三、实体工程安全： 现场检查发现院前中路BK0+470有一处电缆井洞口未防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2.86分，施工企业2.86分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 廖斯吟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
3 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司工业厂房工程 | 建设单位 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司 | 陈跃文 | 装饰装修 | 检查时间：2023年7月12日 一、质量安全行为： 1.本项目第一季度双随机(2023年3月2日)检查中，只有总监林丽云在岗履职，本次检查时(7月12日)专监邱佳未到岗，综合判定监理单位专监邱佳长期不在岗履职。 2.专监邱佳、监理员刘与敬未到岗，且未登录省一体化系统未留痕。 3.监理单位备案4人，仅总监林丽云在岗，在岗人数不满足2/3的要求。 二、实体工程质量： 抽查四层7-10/A-E，发现四层7/B柱脚有1处长度超过10cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.施工升降机（备案号闽DA-S12827）存在问题：笼顶踢脚板未安装到位，间隙过大。 2.施工升降机（备案号闽DA-S12827）存在问题：电缆导向架未设置。 3.塔式起重机（备案号闽DA-T12560）存在问题：司机室操作手柄零位保护装置失效。 4.塔式起重机（备案号闽DA-T12560）存在问题：风速仪未通电失效。 5.抽查发现首层一处连墙件垂直间距大于4m未采取抱柱等固结措施。 6.抽查落地架各类扣件3个，发现一个旋转扣件、一个直角扣件初始拧紧扭力达不到40N·m，实测分别为8.5N·m、21.7N·m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师14分，监理企业14分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、许文韬、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市能冠建设工程有限公司 | 范建飞
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 林丽云
4 | 大博医疗科技产业园 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴益清 | 主体封顶 | 检查时间：2023年7月12日 一、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T15168），发现塔机回转制动备用电源（蓄电池）失效。 2.抽查宿舍楼6盘扣式落地架一层，发现6-B-6-C交6-9轴有两处纵向扫地杆缺失。 3.检查施工升降机（备案号闽DB-S16434），发现第十二层安全门可从建筑物内侧开启。 4.检查发现宿舍楼6第十五层北侧有一处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施，第十五层施工电梯卸料平台西侧有一处临边作业处未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、刘永盛、庄俊彪、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 杨金春
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
5 | 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 郑天强 | 主体结构、管道修复 | 检查时间：2023年7月12日 一、实体工程质量： 抽查发现庚西二路YQ281～YQ282，后祥路YE4066～YE4065、YE4152～YE4148沥青面层总厚度实测分别为95mm（设计110mm），158mm、158mm（设计170mm），不符合设计要求。 二、实体工程安全： 后祥北路W110852旋切作业井洞口无防坠落措施。 三、文明施工： N7泵站未配备洗车设备。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理13分，施工企业13分，总监理工程师10.4分，监理企业10.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、康怡晴、康明斌、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 沈浩楠
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 谢剑保
6 | 迈动体育扩建健身器材先进生产线项目 | 建设单位 | 厦门市迈动体育用品有限公司 | 高峰 | 装饰装修 | 检查时间：2023年7月13日 一、实体工程安全： 1.抽查1#厂房七层，发现1处伸缩缝洞口作业防坠落措施不符合要求。 2.抽查1#厂房，发现七层往屋面层楼梯平台有1处临边作业处未做防护。 3.抽查发现1#厂房七层电梯井口未按规定设置防护门。 二、文明施工： 抽查发现1#厂房七层施工作业场所有一具灭火器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.2分，监理企业2.2分。 | 组长：吴建聪 组员：康明斌、刘永盛、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 章国富
|  | 监理单位 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 刘竣
7 | 祥露社区集体经济项目室内二次装修工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 熊庆生 | 装饰装修 | 检查时间：2023年7月13日 一、实体工程安全： 1.检查现场发现部分窗户玻璃未装，未设置防护或警示标志提醒，存在安全隐患。 2.检查发现施工现场防火技术方案未完善。 3.检查发现项目尚未组织消防教育培训与应急疏散演练。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：陈信伦 组员：徐文锐、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门益通鸿海建筑工程有限公司 | 张阳平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 钟建安
8 | 慈济路东段道路工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈仕杰 | 主体结构、路基 5%水稳层 | 检查时间：2023年7月13日 一、实体工程质量： 抽查C30混凝土基层，发现K0+210-K0+230段（2023.7.8浇筑）现场未留置同条件试块。 二、实体工程安全： 检查发现施工一处雨水井，未做安全防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：沈庆雄 组员：郑小昕、宁喆 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 谢志佳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
9 | 沧佰明科技产业园 | 建设单位 | 厦门佰明光伏有限公司 | 黄来福 | 主体结构、8层梁板 | 检查时间：2023年7月14日 一、质量安全行为： 现场询问安全员黄培才，发现安全员黄培才对施工现场主要状况不了解。 二、实体工程质量： 1.抽查3号倒班宿舍四层砼外观质量缺陷，发现四层5轴交B轴柱下部有1处严重外观质量缺陷（露筋），四层3轴交C轴柱下部有1处严重外观质量缺陷（露筋）。 2.抽查3#倒班宿舍二层砌体工程，发现6轴交C-D轴有四根构造柱柱筋后置偏位，未与构造柱主筋有效搭接，不符合规范要求。 三、实体工程安全： 1.施工升降机(闽DA-S16944）吊笼笼顶转动板下面未设置踢脚板。 2.塔式起重机(闽DA-T19372)附着框与标准节未贴合。 3.抽查3#倒班宿舍作业脚手架各类扣件各3个，发现有3个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m（实测8.2，9.1，8.7N.M）。 4.抽查3#倒班宿舍作业脚手架，发现第6层悬挑架体悬挑层有4处钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结。 5.3#倒班宿舍3层北侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施，3层到4层有1处楼梯段临边作业处未做防护。 6.抽查3#倒班宿舍9层模板及支撑体系（搭设高度3.3米），发现6-9交F-B区域，有7处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范或规定要求（实测70-90CM）。 7.抽查3#倒班宿舍9层模板及支撑体系（搭设高度3.3米），发现6-9交F-B区域，有10处竖向斜杆缺失。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理20分，施工企业20分，总监理工程师13.6分，监理企业13.6分。 | 组长：陈信伦 组员：郑小昕、沈庆雄、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 邹维航
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 兰顺发
10 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期边坡支护工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 吴碧成 | 主体结构、边坡防护框梁 | 检查时间：2023年7月16日 一、实体工程质量： 1.抽查BK0+310~BK0+340段下部桩间挡土板，现场无同条件试块。 2.抽查BK0+390~BK0+400上下冠梁间桩间挡土板，发现BK0+395桩间挡板有1处蜂窝。 3.抽查BK0+310~BK0+340下层桩间挡土板，发现BK0+330桩间挡板有1处缺陷修补开裂、不平整，不满足技术方案要求。 4.抽查发现B线BK0+420~BK0+470段61.10m标高处边坡临边未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：吴建聪 组员：康怡晴、徐文锐 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建凡捷建设发展有限公司 | 陈华
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 林大炎
11 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 温斌全 | 主体结构、九层 | 检查时间：2023年7月18日 一、实体工程质量： 现场检查发现3#楼10层梁板混凝土已于2023年7月15日浇筑，现场未见同条件试块留置在靠近相应结构构件养护，抽查发现3#楼九层柱砼同条件试块无保护措施且未设置不易脱落的标识。 二、实体工程安全： 1.抽查发现3#五层南侧有一处外架脚手板缺失。样本外发现3#南侧相同区域各层均有一处脚手板缺失。 2.抽查各类扣件三个，发现一个直角扣件初始拧紧扭力达不到40N.m，实测24.3N.m。 3.抽查5#楼爬架，发现40#机位、39#机位.附墙支座设置二道，不符合竖向主框架所覆盖的高度内每一个楼层均应设置一处附墙支座的要求。 4.抽查5#楼爬架。发现悬臂高度大于架体高度的 2/5，并大于 6m。 5.抽查5#楼爬架37#机位，发现第二道连墙座防倾装置导轮脱落失效，防倾支座变形。 6.抽查5#楼爬架39#机位，发现电动葫芦吊钩防脱钩装置失效。 7.抽查5#楼爬架37#机位，发现连墙座穿墙螺栓一处防松螺母未紧固到位。 8.抽查塔式起重机闽DO-T00253,发现基础无排水措施，有积水现象。 9.抽查塔式起重机闽DO-T00253,发现地下室顶板钢筋与标准节主弦杆安全距离小于100mm。 10.抽查施工升降机闽DO-S00703，发现回顶方案与现场搭设的立杆间距模数不一致。 11.抽查5#楼爬架，发现40#机位、39#机位、37#机位架体吊拉点设置处的加强构造措施变形。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、许文韬、康明斌、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
12 | 华德康电动车项目改扩建工程-C号厂房 | 建设单位 | 厦门市华德康塑胶制品有限公司 | 范腾南 | 主体结构、九层梁板 | 检查时间：2023年7月15日 一、实体工程安全： 1.抽查C号厂房11层梁板（7-A-7-C交7-10轴）盘扣架模板支撑（搭设高度4.8米），发现A交9-10轴有六处纵向扫地杆及一处水平拉杆缺失。 2.抽查C号厂房第一段悬挑架各类扣件各3个，发现2个旋转扣件螺栓拧紧扭力距达不到40N.m。 3.检查发现C号厂房二层有一处电梯预留井口的楼层临边作业处未做防护。 4.抽查C号厂房11层梁板（7-A-7-C交7-10轴）盘扣架模板支撑（搭设高度4.8米），发现板底支撑架可调托撑托槽内未按方案要求设置双方钢。 5.抽查C号厂房第一段悬挑架首步及第六层架体，发现C号厂房第一段型钢悬挑脚手架离墙间隙的隔断防护部分被拆除，存在安全隐患。 6.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T16455），发现起升吊钩滑轮组销轴开口销磨损变形。 7.抽查施工升降机（备案号闽DB-S13652）,发现右吊笼齿条背轮防松动螺丝偏小。 8.抽查施工升降机（备案号闽DB-S13652）,发现梯笼顶上垃圾、配件未及时清理。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、刘永盛、庄俊彪、宁喆 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 陈闽
|  | 监理单位 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 李明聪
13 | 海沧区东孚街道片区正本清源改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 李赐斌 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年7月18日 一、实体工程质量： 1.抽查洪塘南路W3污水井，发现上下爬架步距、间距不符合要求。 2.抽测发现洪诗路YE338～YE340、YE347～YE349、一农路YH567～YH564测点沥青面层总厚度分别为80mm、83mm、78mm（设计90mm），不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 傅平辉
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 安明刚
14 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目矿用合金车间及物流中心工程 | 代建单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 陈洪涛 | 主体结构、砌体砌筑 | 检查时间：2023年7月20日 一、实体工程安全： 1.现场检查矿用合金车间，发现隔层平台边临边作业一处未做好防护。 2.现场检查矿用合金车间3-4/A轴外架首层有一处斜撑漏设。 3.检查发现施工现场有一台电动建筑机械设备未采用末级箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：黄智强、刘永盛、宁喆
|  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司 | 林振湖
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
15 | 海景西三路（海景北二路—海景北路）、海景北路（海景西二路—海景西三路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、污水管道 | 检查时间：2023年7月20日 一、实体工程安全： 1.W1~W1-2段污水管道深基槽支护未按论证后方案实施，论证后的施工方案拉森钢板桩桩长为12米，查看现场施工照片为9米；方案中支撑围檩为2×360工字钢，现场实际为300H型钢；方案中水平支撑间距为4米，下设牛腿，现场实测间距为6米，无牛腿，合计缺失4根水平支撑（基槽长58米）。 2.W1~W1-2段污水管道深基槽人员上下无专用通道。 3.施工大门内侧有一个配电箱内部的漏电保护器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理23分，施工企业23分，总监理工程师18.4分，监理企业18.4分，对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：郑小昕、康明斌
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 雷建芳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 柯德龙
16 | 厦门华忻电气自动化技术有限公司工业厂房项目（日常检查） | 建设单位 | 厦门华忻电气自动化技术有限公 | 陈跃文 | 主体结构 主体结构 已封顶 | 检查时间：2023年7月22日 1.塔式起重机（备案号：闽DA-T12560）拆卸，监理单位相关人员未到现场旁站,未到场核查特种作业人员的特种作业操作资格证书，未核实钢丝绳、吊钩、吊索和辅助起重机械等机具是否满足要求。 2.本次检查项目监理部备案人员均未在岗。 | 责令整改，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 陈旭龙、庄俊彪
|  | 施工单位 | 厦门市能冠建设工程有限公司 | 范建飞
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 林丽云
17 | 家庭A1C仪项目（日常检查） | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构 5#楼七层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年7月25日 1.现场检查发现4#厂房、6#厂房土方作业区域未采取降尘措施，部分裸露土方未覆盖。 2.施工升降机（备案号：闽DA-S17751）存在问题：1、电缆导向架未安装；2、左右梯笼内均未设限载人数标识牌。 3.塔式起重机（备案号：闽DA-T14395）存在问题：1、基础积水；2、第一道附墙处标准节平台上存放零星销轴。3、司机室监控未对操作人员。 4.本次检查项目经理不在岗；监督联络组在几次的提前通知检查中，项目经理田四林均未按规定到岗履行职责，且无请假手续；经询问建设单位，证实项目经理很少在岗，综合判定项目经理田四林长期不在施工现场履职。 5.抽查发现5#厂房四层型钢悬挑脚手架底部及离墙间隙未采用硬质材料隔断防护。 6.抽查5#厂房七层梁板模板支架（使用盘扣架，搭设高度6.0米），发现5-7~5-9交5-E~5-F轴支撑架竖向斜撑未设置。 7.检查发现承插型盘扣式钢管支架搭设时，作业层下方未按要求设置全封闭的水平安全兜网。 | 责令整改，对施工单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 陈信伦、庄俊彪、许文韬
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 田四林
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 李千民
18 | 个人肺功能监测仪项目（日常检查） | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 李良林 | 主体结构 1#厂房屋面梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年7月25日 1.塔式起重机（备案号：闽DA-T15047）存在问题：1、基础有积水现象；2、最上一道附墙处内撑杆有一处止退螺母未紧固到位；3、起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐；4、现场附着点高度为41米，自由端高度27.22米，与专家论证方案“附着点高度43.4米，自由端高度24.82米”不符。 2.施工升降机（备案号：闽DA-S11263）存在问题：1、专用电箱水平距离大于3米；2、电箱重复接地未设置；3、地脚螺栓一处松动未紧固到位；4、现场地下室回顶尺寸3.9m×6.3m，与回顶方案“4.5m×6.3m”不符。 3.本次检查项目经理不在岗；监督联络组已多次通知检查，项目经理庄渊龙均未按规定到岗履行职责，且无请假手续；经询问建设单位证实项目经理很少在岗，综合判定项目经理庄渊龙长期不在施工现场履职。 4.检查发现1#楼第一段悬挑脚手架顶步架体脚手板外侧未按要求设置防护栏杆。 5.抽查发现1#楼第二段悬挑架第八层1-11交1-J轴连墙件数量不足。 6.抽查1#厂房屋面层梁板模板支架（使用盘扣架，搭设高度6.0米），发现1-9~1-11交1-K~1-H轴有1处水平拉杆、1处扫地杆缺失；发现楼梯部位有部分可调托撑锈蚀严重；部分水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销未销紧；架体顶步及楼层边有方钢、方圆扣等材料未及时清理，存在安全隐患。 | 责令整改，对施工单位记录信用监管行为P5档次一次，对监理单位、建机一体化单位分别记录信用监管行为P6档次一次。 | 陈信伦、庄俊彪、许文韬
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 李千民
|  | 建机一体化单位 | 厦门市正德利实业发展有限公司 | /
19 | 永信花园小区 | 建设（代建）单位 | 海沧征地拆迁公司 | / | / | 6月15日今日头条出现我区永信花园小区井盖破损且有竹质骨架的舆情，造成不良影响。经调档查询原设计图纸，该项目经审查的设计图纸要求使用钢纤维井盖，现场发现实际使用为竹质井盖；城建档案馆未查询到与井盖材质有关的资料。 | 责令整改，对建设（代建）单位、监理单位分别记录信用监管行为P6档次一次记录，对两家施工单位分别记录信用监管行为P5档次一次。 | /
|  | 施工单位 | 中宸建设有限公司 | /
|  |  | 福建凯第建筑工程公司 | /
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程建设监理公司 | /