## Sheet1
附件2
2023年7月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 厦门兴国道金属构件制作项目（二期） | 建设单位 | 厦门市兴国道建材有限公司 | 桩基 | 1.施工现场局部围挡缺失，未完善。 2.施工现场主干道积尘，未及时清理。 3.现场局部裸土未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建省尚大工程咨询有限公司
2 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目（一期）工程 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 装饰装修 | 1.项目北侧个别围挡损坏，未及时修复。 2.施工现场主干道脏污，未及时清理。 3.现场雾炮数量设置不足。 4.部分裸土、砂堆覆盖不到位。 5.现场部分建筑垃圾未清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司
3 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 基础 | 1.施工现场主干道路面浮土未及时清理。 2.现场部分裸露土未采取覆盖措施。 3.现场作业区域未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司
4 | 鸿益顺科技产业园 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 基础 | 1.施工现场主干道积尘较多，未及时清理。 2.现场部分裸土未采取覆盖措施。 3.现场作业区域未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
5 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 基础 | 1.施工主干道未硬化到位。 2.施工大门路面车辙印污染，未及时清理。 3.现场作业区域未采取降尘措施。 4.现场部分裸土未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司