## Sheet1
附件2
2023年8月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司厂房及配套 | 建设单位 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司 | 桩基 | 1、大门立柱广告布破损、脏污。 2、3#楼综合楼东侧围挡破损脱落。 3、洗车台积水排水不通畅。 4、2#厂房外架安全网破损、脏污、未连续。 5、3#综合楼西侧围挡脏污。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 江苏美杰欣建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 漳州如益工程管理有限公司
2 | 宝太生物POCT产业园建设项目地块B工程 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 装饰装修 | 1、场地内多处建筑垃圾未及时清理。 2、2#楼东面安全网脏污。 3、分类垃圾桶配备不足。 4、7#楼旁裸露土体未覆盖。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建巨岸建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
3 | 中通快递集团（厦门）智慧物流产业园 | 建设单位 | 福建睿望通供应链管理有限公司 | 主体结构 | 1、主干道洒落的泥土未及时清理。 2、1#楼A2区西侧、北侧安全网脏污。 3、1#楼首层部分建筑垃圾未及时清理。 4、洗车台排水不通畅。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 浙江中凯建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司
4 | 智能管理集成系统项目 （厦门人水科技有限公司） | 建设单位 | 厦门人水科技有限公司 | 主体结构 | 1、建筑垃圾未及时清理。 2、分类垃圾桶未按分类要求使用。 3、南侧基坑底部垃圾未清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建天映建设有限公司
5 | 华德康电动车项目改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市华德康塑胶制品有限公司 | 装饰装修 | 1、砂浆搅拌机旁砂建筑材料未覆盖。 2、西侧脚手架安全网破损。 3、1#施工电梯旁积水。 4、建筑垃圾未及时覆盖，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天咨伟业工程顾问有限公司