## Sheet1
附件：1
海沧区建设与交通局2023年9月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门狄耐克产业园二次装修（1#楼 1 层） | 建设单位 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 苏聪南 | 装饰装修 | 检查时间：2023年9月1日 一、实体工程质量： 抽查一层LED射灯（LX-01-1）、3X4平方毫米插座电线WDZB-BYJ、配电箱1AL1，发现LED射灯功率22W、光束角36度与设计要求功率20W、光束角38度不符；配电箱1AL1现场安装29个回路，与设计要求28个回路不符。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏
|  | 施工单位 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 李炘辉
|  | 监理单位 | 厦门兴祥跃工程管理有限公司 | 梁江游
2 | 华中师大海沧附属小学三期 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 张燕斌 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2023年9月12日 一、实体工程安全： 1.抽查1#楼落地架及三层架体，发现三层25-27/A轴及31/A轴架体各有一处连墙件缺失。 2.检查发现1#楼X-V交5轴有一段外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 3.抽查1#楼落地架，发现未在纵向外侧立面上设置竖向剪刀撑。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DC-T16475），发现主电缆及照明电缆缆芯承载受力。 5.检查施工企业重大事故隐患专项排查整治情况，发现施工企业未制定2023行动方案。 6.检查施工企业重大事故隐患专项排查整治情况，发现施工企业外包外租未签订安全生产管理协议。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：黄智强 组员：陈旭龙、刘晨璟、沈庆雄、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 陈晖
|  | 监理单位 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 陈艳
3 | 宝太生物POCT产业园建设项目 | 建设单位 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 渠迎冬 | 桩基 | 检查时间：2023年9月12日 一、质量安全行为： 抽查基坑支护工程监理实施细则，细则内出现深层搅拌桩、预应力锚杆、深井井点降水等内容，与实际情况不符。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DB-T14211）存在问题：风速仪显示器未连接通电，未投入使用。 2.塔式起重机（备案号闽DB-T14211）存在问题：最上一节标准节主电缆绝缘卸荷未采用电缆网套或其他安全装置悬挂。 3.检查发现施工现场无现场防火技术方案。 4.检查发现项目无消防技术交底资料。 5.施工企业重大事故隐患专项排查整治2023行动“一企一档”未存放在项目部。 6.抽查发现办公区一移动配电箱出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、陈云平、林鑫瑜 专家：一名
|  | 施工单位 | 恒晟集团有限公司 | 周福南
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 林晓铭
4 | 海裕路（沧虹路-马青路）提升改造工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 戴嵘杰 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年9月12日 一、实体工程质量： 1.抽查发现K0+125、K0+190处雨水检查井盖与路面高差分别为11mm、8.5mm，不符合设计与规范要求。 2.机动车道K0+045左、K0+110右沥青上面层厚度实测分别为33mm、30mm（设计40mm），机动车道K0+215左沥青面层总厚度实测为92mm（设计110mm）。 3.K0+030～K0+050左非机动车道无砂混凝土层松散，不符合设计要求。 4.抽查发现K0+090处雨水检查井无上下爬梯、防坠网，不符合设计与规范要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师12分，监理企业12分。 | 组长：郑小昕 组员：康怡晴 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门鹭建兴建设工程有限公司 | 文勇
|  | 监理单位 | 福建紫金工程技术有限公司 | 杨贤政
5 | 鸿益顺科技产业园 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 程弘 | 主体结构、四层梁板 | 检查时间：2023年9月13日 一、实体工程质量： 抽查发现3号厂房第2层1/A轴框架柱截面尺寸实测为980mm*1000mm，与设计要求1000mm*1000mm不符·，截面尺寸负偏差达到20mm，不符合设计与规范要求。 二、实体工程安全： 1.抽查发现塔式起重机（闽DB-T16592）卷筒上一处钢丝绳排列不整齐。 2.检查“重大事故隐患专项排查整治2023行动”的落实情况及“一企一档”，发现企业负责人对落实“六个带头”、“七项职责”不够熟悉；本项目已组织消防演练但无法提供演练方案。 3.3#厂房第4层梁板有1处预留洞口边临边作业处未做防护，西侧有1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 4.3#厂房第三层外架8交A轴有1处未按方案或规范要求设置连墙件。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：黄智强 组员：康怡晴、沈庆雄、刘永盛 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 邹景耀
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
6 | H2013Y34-G地块厂房及配套工程 | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 黄启宏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年9月13日 一、实体工程安全： 1.抽查1#厂房三层，发现北侧楼梯段一处临边防护不到位。 2.施工升降机（闽DB-S16045）存在问题：电缆导向装置设置不齐全。 3.塔式起重机（闽DB-T12980）存在问题：基础积水。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、林鑫瑜、欧伟敏 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 许志金
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 廖红光
7 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、路基 | 检查时间：2023年9月13日 一、实体工程安全： 现场有两台用电设备未采用末级箱。 二、文明施工： 南海四路~兰英路段有一活动房未配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
8 | 三都路与马青路交叉口改造工程 | 代建单位 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 林江山 | 完工 | 检查时间：2023年9月19日 一、质量安全行为： 抽查2023.8.10监理企业检查通知单，发现带队负责人为本项目专监，书面通知单未加盖企业公章。 二、实体工程质量： 抽测发现机动车道X-2709630.817、Y-446299.466测点沥青路面上面层实测厚度为27mm（设计40mm）、总厚度实测为151mm（设计170mm），不符合设计要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。 | 组长：郑小昕 组员：康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省建峰建设有限公司 | 叶忠文
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 颜晓昌
9 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 涂晋仲 | 主体结构、二层梁板 | 检查时间：2023年9月20日 一、实体工程安全： 1.抽查2#冷链仓储落地脚手架首步架及一层架体，发现2-5/2-G轴开口型双排脚手架两端一处未设置横向斜撑。 2.抽查2#冷链仓储落地架，发现2-G/1轴脚手架的转角处未按规定由底至顶连续设置斜杆。 3.抽查2#冷链仓储落地架，发现未在纵向外侧立面上设置竖向剪力撑。 4.钢筋加工厂1个吊斗钢丝绳固结绳卡一处方向正反交错。 5.施工单位未制定2023行动方案、未成立领导小组。 6.施工单位企业主要负责人对”六个带头“”七项职责“内容不清楚。 7.施工单位未对外包外租管理开展排查。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 刘少验
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 周铁华
10 | 星景湾公司生产基地项目 | 建设单位 | 厦门市海沧星景湾工贸有限公司 | 王余文 | 主体结构、七层柱钢筋绑扎 | 检查时间：2023年9月20日 一、质量安全行为： 1.抽查2023年6月28日、7月12日、8月8日、8月23日、9月15日五次监理例会纪要及签到表，发现专监关希明均未到场签到，且本次检查未到岗，判定专监关希明长期不在岗履职。 3.项目监理部备案4人，实到2人，专监关希明、监理员丘尚平未到岗，且未在平台上登记留痕，在岗人数少于应在岗人数的2/3。 4.抽查监理单位高大模板监理实施细则，发现细则内容与现场情况不符。 二、实体工程质量： 1.抽查13#三层13/2~13/5交13/J~13/N轴约500m2，发现13/4~13/5轴交13/J轴剪力墙一处严重外观质量缺陷。 2.抽查13#楼第2段悬挑脚手架，发现六层13-J~13-K交13-2轴有1处连墙件未设置。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（闽DE-T16194）存在问题：司机室灭火器失压失效。 2.塔式起重机（闽DE-T16194）存在问题：主电缆沿塔身垂直悬挂，未使用电缆网套或其他装置悬挂，电缆接长未采用中间接线盒。 3.塔式起重机（闽DE-T16194）存在问题：风速仪未通电失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师14.6分，监理企业14.6分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：林鑫瑜、庄俊彪、欧伟敏 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 王晓彬
|  | 监理单位 | 厦门则律工程管理有限公司 | 刘金栋
11 | 鼎山北路（西段）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘宇杰 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2023年9月20日 一、质量安全行为： 1.抽查发现2023年8月3日进场的Φ12热轧带肋钢筋监理单位未督促施工单位在省一体化平台在省一体化平台进行材料报审。 2.抽查发现2023年8月3日进场的Φ12热轧带肋钢筋未按要求在省一体化平台进行材料报审。 二、实体工程质量： 抽查发现K0+120C型检查井内右侧墙拐角处一处露筋。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1.79分，施工企业1.79分，总监理工程师1.8分，监理企业1.8分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 吴旭平
|  | 监理单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 颜晓昌
12 | 北附学校未来海岸校区改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 周呈山 | 桩基 | 检查时间：2023年9月21日 一、实体工程安全： 抽查发现1#深基坑未在坑顶、坑底采取有效截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、刘永盛、欧伟敏 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 贾志保
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 范渊福
13 | 智能管理集成系统项目（厦门人水科技有限公司） | 建设单位 | 厦门人水科技有限公司 | 杨玲 | 主体结构、四层梁板钢筋安装 | 检查时间：2023年9月21日 一、实体工程安全： 1.抽查发现18号厂房四层梁板承插型盘扣式模板支架搭设时，作业层下方未设置全封闭的水平安全兜网。 2.塔式起重机（备案号：闽DB-T12250）存在问题：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。 3.项目部使用的动火作业审批表格式不符《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》要求。 4.检查“重大事故隐患专项排查整治2023行动”落实情况及“一企一档”，发现企业行动方案的职责分工不详细，企业有培训计划但项目部无培训计划，安全管理制度未全部上墙。 5.抽查发现建筑电焊工田仁杰的特种作业证书为广东省建协职业技能鉴定中心所发，证件不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、吴建聪、庄俊彪、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司 | 严建标
|  | 监理单位 | 福建天映建设有限公司 | 余明凯
14 | 过坂南路（过坂西路-过坂西二路）、过坂西二路（过坂南路-过坂南二路）、过坂南二路(过坂西二路-过坂路）道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘文金 | 完工 | 检查时间：2023年9月日 一、实体工程质量： 1.抽测：过坂南二路人行道透水砼厚度CK0+029右、CK0+055左、CK0+100右三点，其中CK0+055左厚度不合格。 2.过坂南二路机动车道CK0+055左、CK0+100右及接商业街机动车道共三点沥青砼上面层厚度及沥青砼面层总厚度，其中CK0+100右沥青砼面层总厚度不合格，详见健研检测提供的编号为JYTD-I18-2300238号检测报告；样本外：过坂南路机动车道AK0+050左、AK0+085右，过坂西二路BK0+060左、BK0+090右三点沥青砼上面层厚度及沥青砼面层总厚度，其中过坂西二路BK0+060左沥青砼面层总厚度不合格。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门冠同建设工程有限公司 | 章芬芳
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 郭超
15 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 主体结构、局部地下室顶板 | 检查时间：2023年9月22日 一、实体工程质量： 1.抽查发现桩号GZ-172、GZ-177、GZ-162、G-Z178、GZ-196、GZ-208合计六根桩均因桩位偏差改变承台尺寸（加大处理）。 2.抽查9~13轴交A~K轴地下室顶板钢筋安装，发现地下室顶板12轴交D轴梁柱节点处加密箍筋漏设两道。 二、实体工程安全： 1.抽查发现施工现场有一台潜水泵的开关箱中漏电保护器不符合要求。 2.抽查发现施工现场有一台雾炮未按规定安装漏电保护器。 3.抽查发现护理院地下室负一层落地式外脚手架作业层脚手架有一处没有满铺脚手板形成一处2.0m*0.6m的孔洞未采取防护措施。 4.抽查发现护理院地下室负一层梁板有一处楼梯段临边作业处未做防护措施。 5.抽查护理院地下室顶板模板支撑（9~10轴/D~M轴及A~D交9~13轴区域，搭设高度4.24m），发现9轴交M~D轴梁模板支架有4处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求。 6.抽查护理院地下室负一层落地式外脚手架（盘扣式外架），发现架体9轴交M轴有一处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 7.抽查护理院地下室负一层落地式外脚手架（盘扣式外架），发现架体9轴交M轴有一处未按规范要求设置纵向扫地杆。 8.抽查护理院地下室负一层落地式外架（盘扣式外架），发现9交M轴转角处未按规定由底至顶连续设置斜杆。 9.检查时发现护理院落地式外脚手架未在纵向外侧立面设置竖向剪刀撑。 10.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429），司机室内远程监控摄像机未安装。 11.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429），司机室两侧观察窗采用图纸封堵影响回转操作视线。 12.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429），直爬梯配置速差防坠器未同时配套安全带投入使用。 13.施工单位未制定2023行动方案、未成立领导小组。 14.施工单位企业主要负责人对”六个带头“”七项职责“回答不全面。 15.施工单位未对外包外租管理开展排查。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理22分，施工企业22分，总监理工程师12分，监理企业12分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
16 | 粤浦科技·厦门创新中心 | 建设单位 | 厦门联东金祺实业有限公司 | 王晖凯 | 桩基 | 检查时间：2023年9月22日 一、质量安全行为： 经查施工单位项目部每月未开展自查。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门天启建设有限公司 | 陈煌钟
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 江慧友
17 | 海景中路（海景西路—南海路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、沥青中面层 | 检查时间：2023年9月22日 一、实体工程安全： 1.抽查发现有一台雾炮未用末级箱。 2.抽查发现有一个配电箱进出线未采用橡皮护套绝缘电缆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：徐文锐 组员：郑小昕、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谢燕江
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
18 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门海沧古楼加油站 | 建设单位 | 中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司 | 陈建毅 | 主体结构、二层梁钢筋安装 | 检查时间：2023年9月25日 一、质量安全行为： 1.本次检查项目经理张国忠不在现场。 2.询问总监同条件试块问题是否发过监理通知单，总监回答不清楚，反映出对现场主要情况不了解。 二、实体工程质量： 1.抽查发现站房二层梁柱节点2轴交1/E轴、E轴交2轴、D轴交1/1轴三个节点抗震箍各少一个。 2.抽查发现站房二层梁柱节点的2轴交1/E轴、E轴交2轴、D轴交1/1轴三个节点处的变径下柱柱纵向受力主筋（四个角筋Ф25变Ф18）Ф25锚入上柱的长度从楼面起算小于500mm，实测约200mm，锚固长度不够，共12根角筋。二层梁柱节点其它所有变径的柱纵向受力主筋也存在相似情况。 3.抽查发现站房一层柱同条件试块未留置在构件附件养护。 三、实体工程安全： 1.抽查站房二层梁板支架，使用承插型盘扣架，搭设高度3.88米，发现A~B交1~2轴有5处水平拉杆缺失。 2.抽查站房落地架各类扣件各3个，发现一个直角扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m，实测17.4N.m。 3.施工现场有1台雾炮未按规定安装漏电保护器。 4.站房地上1层梁板南侧有1处楼梯段临边作业处未做防护；南侧有1处外架边缘与建筑物的间隙大于150mm未采取防护措施。 5.检查发现项目未落实海沧区重大事故隐患专项排查整治2023行动任务，未建立“一企一档”。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理24分，施工企业24分，总监理工程师19.8分，监理企业19.8分。 | 组长：陈信伦 组员：吴建聪、沈庆雄、欧伟敏 检测：一组
|  | 施工单位 | 泉发建设股份有限公司 | 张国忠
|  | 监理单位 | 诚信佳项目管理有限责任公司 | 严秋华
19 | 孚祥路（东孚东二路-后祥北路）市政道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑文跃 | 主体结构、箱涵 | 检查时间：2023年9月25日 一、质量安全行为： 现场询问发现项目技术负责人张伟聪、安全员邱绿源对现场的主要状况不了解。 二、实体工程质量： 抽测箱涵第一节顶板钢筋保护层为6cm，不符合设计5cm的要求。 三、实体工程安全： 1.抽查发现第一节箱涵模板支架缺失4根剪刀撑。 2.抽查发现第一节箱涵南侧外架边缘与建筑物间隙实测为250mm，大于规范要求的150mm。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4.02分，施工企业4.02分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：郑小昕 组员：徐文锐、康怡晴、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门市艺述集团有限公司 | 徐津津
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 孔芳霞
20 | 厦门兴国道金属构件制作项目（二期） | 建设单位 | 厦门市兴国道建材有限公司 | 林宗成 | 桩基 | 检查时间：2023年9月26日 一、实体工程质量： 经福建圭鑫工程质量检测有限公司桩静载试验检测，厦门兴国道金属构件制作项目（二期）工程桩号2-80#桩的单桩竖向抗压极限承载力检测值为3430KN,单桩竖向抗压承载力特征值为1715kN,不满足设计2450KN的要求（具体检测数据详见报告编号：BT123000129）。 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DO-T00555）存在问题：风速仪未设置在塔顶迎风处。 2.塔式起重机（备案号闽DO-T00555）存在问题：单机箱漏电保护器动作电流大于规范要求的30MA。 3.抽查发现3-A轴承台边，有一处坠落面大于2m的基槽未设置临边防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。 | 组长：陈信伦 组员：林鑫瑜、许文韬 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 严锦卫
|  | 监理单位 | 福建省尚大工程咨询有限公司 | 林伟中
21 | H2013Y34-G地块厂房及配套工程（动态补充清单） | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 黄启宏 | 装饰装修 | 检查时间：2023年9月26日 一、实体工程安全： 1.现场检查3#厂房有一处电梯井内未按规定设置安全平网。 2.现场检查3#厂房施工，发现有1个移动式操作平台临边作业处未做防护。 3.施工升降机（闽DB-S15096）存在问题：七层处楼层平台与笼体边料门外缘间隙大于50mm，存在安全隐患。 4.施工升降机（闽DB-S15096）存在问题：个别导向轮间隙大，不转动。 5.施工单位企业主要负责人对安全生产”六个带头“”七项职责“内容不清楚。 6.企业组织员工进行的重大事故隐患判定标准培训，无相关影像资料。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 许志金
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 廖红光
22 | 东盈公司扩建项目 | 建设单位 | 东盈（厦门）艺品有限公司 | 曾思杰 | 基础 | 检查时间：2023年9月27日 一、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案编号：闽DA-T16440）存在问题：钢丝绳防跳槽装置开口销缺失1处。 2.施工单位未制定2023行动方案、未成立领导小组。 3.施工单位项目负责人对安全生产”六个带头“”七项职责“内容不清楚。 4.检查发现项目无安全教育培训年度计划。 5.施工现场大门口有一台雾炮专用开关箱漏电保护器失效。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、许文韬、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 余正焕
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉
23 | 德彦纸业（厦门）有限公司原料2#车间 | 建设单位 | 德彦纸业（厦门）有限公司 | 林宝胜 | 主体结构 | 检查时间：2023年9月27日 一、质量安全行为： 1.经询问发现总监理工程师对现场主要情况不了解，且监理单位自开工以来未发出监理通知单，经询问建设单位项目负责人，其表示未见过总监林丽云，综合判定总监林丽云长期不在施工现场履职。 2.本次检查监理员许晓群未到岗也未在省监管系统请假。 3.抽查钢结构吊装安全监理细则，发现细则内容中吊装设备与现场实际情况不符合（细则内容为塔吊，现场实际为汽车吊），判定监理单位未按规定编制监理实施细则。 4.抽查发现厦门正璟工程管理咨询有限公司未对德彦纸业（厦门）有限公司原料2#车间进行季度检查。 5.经询问发现项目经理华圣聪、项目技术负责人徐志对现场主要状况不了解。 二、实体工程质量： 1.根据福建方实工程检测有限公司编号为FS-A03-2200114的检测报告，1#原材料车间GZ1-60#桩基单桩竖向抗压极限承载力为840KN小于设计要求的1400KN。 2.现场抽查2#车间8~15轴交G~Q轴钢柱钢梁檩条已安装完成，但现场未能提供高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的复验报告，项目未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的复验。 三、实体工程安全： 现场检查发现活动板房中存在简易排插乱接现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理18.76分，施工企业18.76分，总监理工程师27.4分，监理企业27.4分，对监理单位记录信用监管行为P5档次一次。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、刘永盛、庄俊彪
|  | 施工单位 | 正禹建设有限公司 | 华圣聪
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 林丽云