## Sheet1
附件2
2023年9月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 中航太克智能工业园 | 建设单位 | 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 | 桩基 | 1.工地大门右局部侧围挡信息错误。 2.工地大门局部道路破损，未及时修复。 3.施工现场主干道泥土污染，未及时清理。 4.现场局部裸露区域未采取覆盖措施。 5.施工现场垃圾分类区域未做好垃圾分类工作。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门万镕建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
2 | 厦门集大生物科技项目二期工程 | 建设单位 | 厦门艾美德科技发展有限公司 | 桩基 | 1.施工现场大门未设置洗车台、三级沉淀池、高压冲洗设备。 2.现场北侧局部围挡未完全封闭。 3.现场局部裸露区域未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
3 | 鑫汇源3号厂房 | 建设单位 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 桩基 | 1.现场局部围挡缺失，未完全封闭。 2.现场局部围挡未设置公益广告。 3.生活区垃圾分类区域垃圾箱脏污。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司
4 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 基础 | 1.大门处车辙印污染，未及时清理。 2.施工现场主干道泥土污染，未及时清理。 3.施工现场作业区域未采取降尘措施。 4.现场局部裸土未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司
5 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目 | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 基础 | 1.工地围挡局部广告布脱落。 2.现场土方作业区域未采取降尘措施。 3.现场主干道车辙印污染，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省永泰建总集团有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
6 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目（桩基工程） | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 桩基 | 1.现场垃圾分类区域垃圾桶脏污。 2.现场洗车台沟槽底部淤泥未及时清理。 3.现场部分裸土未采取覆盖措施。 4.现场主干道泥土污染，未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司