## Sheet1
附件2
2023年11月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 桩基 | 1.施工现场主干道积尘，未及时清理。 2.现场作业区域未采取降尘措施。 3.施工现场散装材料未采取覆盖措施。 4.施工现场裸土未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司
2 | 厦门当盛新材料产业园 | 建设单位 | 厦门当盛科技有限公司 | 基础 | 1.现场未按要求配备垃圾分类箱及宣传栏。 2.施工现场裸土未采取覆盖措施。 3.施工现场主干道积尘未及时清理。 4.4#楼东侧建筑垃圾未及时清运。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中城投项目管理有限公司
3 | 海沧区H2021A地块(训练基地)工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体结构 | 1.大门处洗车台沟槽淤泥未及时清理。 2.2#楼西侧裸土未采取覆盖措施。 3.2#楼西侧砂堆未采取覆盖措施。 4.2#楼西侧建筑垃圾、生活垃圾未及时清理。 5.现场模板加工区域锯末未清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
4 | 北附学校未来海岸校区改扩建工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 主体结构 | 1.办公区域未按要求设置垃圾分类箱。 2.施工现场裸露土堆未采取覆盖措施。 3.施工现场主干道积尘，未及时清理。 4.现场一台临时砂浆搅拌鹏未采取封闭措施。 5.洗车台沟槽底部淤泥未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司