## Sheet1
附件2
2023年12月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 贝克兰新材料改性工程塑料扩建 | 建设单位 | 贝克兰（厦门）新材料有限公司 | 桩基 | 1.工地大门左侧围挡广告布信息错误，未及时修正。 2.大门处洗车台沟槽底部淤泥未及时清理。 3.现场局部裸土未采取覆盖措施。 4.现场南侧建筑垃圾未及时清理。 5.项目部自查自纠检查未附水印照片。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建闽东建工投资有限公司
2 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 基础 | 1.现场土方作业区域未采取降尘措施。 2.施工现场主干道泥土撒落，未及时清理。 3.施工现场砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建昌傲建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
3 | 沧梧路北段、东屿南路西段工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体 | 1.施工现场主干道积尘、未及时清理。 2.现场局部裸露区域未采取覆盖措施。 3.车辆冲洗台站不完善。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建闽东建工投资有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
4 | 厦门集大生物科技项目二期工程 | 建设单位 | 厦门艾美德科技发展有限公司 | 基础 | 1.工地大门左侧围挡局部未张贴公益广告。 2.北侧局部围挡外区变形，未及时修复。 3.工地大门出入口泥土污染，未及时清理。 4.扬尘自查自纠未采用水印照片。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
5 | 北附学校未来海岸校区改扩建工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体结构 | 1.大门西侧垃圾分类区域未按要求配备垃圾分类箱。 2.西侧排水沟积水、堵塞。 3.3#楼西侧砂堆未采取覆盖措施。 4.扬尘自查自纠未采用水印照片。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司