## Sheet1
附件2
2024年1月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 基础 | 1.现场围挡广告布脏污，未及时清理。 2.现场建筑垃圾未及时清理。 3.现场西南侧裸露土堆未采取覆盖措施。 4.扬尘自查自纠资料未使用水印照片。 5.扬尘控制方案未附扬尘控制平面图。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
2 | 威迪康科技产业园智能制造项目 | 建设单位 | 厦门威迪康科技有限公司 | 主体 | 1.现场施工主干道积尘严重，未及时清理。 2.1#楼南侧外脚手架未按要求设置安全网。 3.1#楼南侧生活垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司
3 | 环海华生产基地3#厂房及4#生产配套用房 | 建设单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 装饰装修 | 1.3#厂房北侧外架安全网脏污，未及时清理。 2.3#楼徐策排水沟生活垃圾未及时清理。 3.现场东侧围挡公益广告布脱落。 4.现场分类垃圾箱未有效投入使用。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
4 | 海沧龙鑫仓储项目 | 建设单位 | 厦门龙鑫储运有限公司 | 装饰装修 | 1.施工现场主干道积尘较多。未及时清理。 2.现场分类垃圾箱脏污，未及时清理。 3.部分外架安全网脏污、破损，未及时更换。 4.模板加工场材料堆放散乱，未及时规整。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门天恒建业工程管理有限公司
5 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 装饰装修 | 1.大门右侧围挡脏污，未及时清理。 2.9#楼北侧散装水泥未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司