## Sheet1
附件2
2024年4月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 装饰装修 | 1.9#楼南侧安全网破损，未及时更换。 2.9#楼外架安全局部安全网缺失。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
2 | 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目-扩建4万吨立筒仓项目 | 建设单位 | 中粮海嘉（厦门）面业有限公司 | 基础 | 1.扬尘控制方案未现场附扬尘控制点图。 2.扬尘自查自纠照片未采用水印。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 文华工程咨询股份有限公司
3 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 基础 | 1.现场多处裸露土未采取覆盖措施。 2.现场西侧大门处车辙印未及时清理。 3.6#塔吊处砂石材料未采取覆盖措施。 4.现场北侧大门处过水槽底部淤泥未清理。 5.施工现场分类垃圾箱未设置宣传栏。 6.4#塔吊处生活垃圾及建筑垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司