## Sheet1
附件1
海沧区建设与交通局2024年5月份质量安全“双随机”监督项目存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 检查组
1 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 邓志发 | 主体结构、砌体阶段 | 检查时间：2024年5月7日 一、实体工程安全： 1.抽查发现质检楼屋面层西侧有1处外架边缘与建筑物间隙达到250mm未采取防护措施；发现质检楼2层有1处刚楼梯施工区域的楼层边临边作业处未做防护。 2.施工升降机（备案号：闽DO-S01190）存在的问题：右笼最上停层依靠上限位停层。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01190）存在的问题：左、右笼未按要求设置电缆导向架。 4.塔式起重机（备案号：闽DF-T16550）存在的问题：变幅钢丝绳卷筒上前绳与后绳间未空余1个绳槽。 5.塔式起重机（备案号：闽DF-T16550）存在的问题：起升机构减速器存在轻微渗油现象。 6.塔式起重机（备案号：闽DF-T16550）存在的问题：司机室操作手柄橡胶套破损。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：沈庆雄、康怡晴、庄俊彪、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 包启斌
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
2 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周耀坤 | 主体结构，地下室负一层挡板钢筋绑扎 | 检查时间：2024年5月7日 一、质量安全行为： 1.检查发现A1-2地块1~8轴交E~N轴、8~11轴交E~F轴桩基分项工程未按规定组织验收就进入下一道工序，监理单位未予以制止。 2.询问安全员洪小琳现场进度、单位工程数量等项目基本信息，洪小琳均未能回答正确，判定安全员洪小琳对现场主要情况不了解；结合系统考勤记录以及监督组日常检查情况，判定安全员洪小琳长期不在施工现场履职。 3.工程质量检测主体责任履行情况存在问题：暂未制定检测方案；缺少2024年部分见证取样记录；部分材料无送检记录；见证取样无举牌牌照留存；暂未签订现场检测安全管理制度。 二、实体工程质量： 检查发现A1-2地块深地下室负二层梁柱节点9轴交L轴箍筋少一道，且箍筋肢数不符合设计要求（设计5X5，现场按4X4肢数施工）；负二层梁柱节点11轴交F轴箍筋肢数不符合设计要求（设计5X5，现场按4X4肢数施工）。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号：闽DC-T18334）存在问题：地下室楼板钢筋与基础节有干涉现象。 2.检查发现施工单位未按要求对深基坑支护结构和周边环境的状态进行巡查。 3.抽查A1-2地块F~K轴交1~12轴地下室一层梁板模板支撑（搭设高度4.3米），发现G交9~12轴一处立杆对接头未沿竖向错开。 4.检查发现A1-2地块基坑边7~14轴交A轴及E~F轴交1轴各有一处临边防护不到位。 5.检查发现A1-2地块地下室负二层梁板上有一处用电设备无专用开关箱。 6.检查A1-2地块深基坑（深度10.8m），发现基坑南侧4~9轴交A轴侧壁出现漏水、流土，桩间土流失孔洞深度超过桩径（监测单位已报异常），项目未处理到位。 7.检查2024年5月6日335次基坑围护工程监测日报表，发现地下水位监测点位SW1，SW5~SW11共有8个点位累计变化量1750mm~5178mm均超过预警值1000mm，项目未作处理。 8.检查2024年5月6日335次基坑围护工程监测日报表，发现有三处地下水位监测点位被破坏，锚索应力监测点位有一处失效，项目未作处理。 9.检查发现A1-2地块基坑顶部未采取有效截排水措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师6.3分，监理企业6.3分，对施工单位记录信用监管行为P5（工程质量管理类）档次一次，对监理单位记录信用监管行为P6（工程质量管理类）档次一次。 | 组长：陈旭龙 组员：黄智强、许文韬、刘永盛、欧伟敏 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
3 | 汤岸西路及莲花中路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈奕飞 | 主体结构、路基和缆线管廊 | 检查时间：2024年5月7日 一、实体工程质量： 1.抽查发现LX-10电力井设计尺寸为450cmX500cm，现场实测420cmX512cm。 2.抽查发现LK-11电力井北侧外墙有一处100cmX120cm的蜂窝麻面。 二、文明施工： 抽查发现莲花中路改造与新建交接口两侧各有一段超过一百米独立围挡，未单独设洗车台、沉淀池（正式大门内门头设施齐全）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.9分，监理企业1.9分。 | 组长：吴建聪 组员：徐文锐、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建鑫远建工有限公司 | 游梅英
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊
4 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 主体结构、十一层顶板梁钢筋绑扎 | 检查时间：2024年5月9日 一、质量安全行为： 1.抽查A区4N-1/6N交BE-AW轴十一层梁板钢筋工程隐蔽验收记录，发现监理未签字。 2.建设单位未牵头制定项目检测方案。 3.建设单位未监理现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 二、实体工程质量： 1.抽查发现12层梁AE/4N~5N（LL8）上部钢筋设计为9Φ25,5/4，现场实际为10Φ25,4/4/2，下部钢筋设计为8Φ25,2/6,现场实际为10Φ25,3/4/3，上、下部纵向受力主筋数量、排数均与设计不符。 2.抽查6层1N～4N约500平米，发现1N/BE六层柱柱脚有1处长度超过10CM的蜂窝严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DO-T00429）存在问题：现场附墙离墙距离与施工方案信息不一致，附墙杆无相关计算书，且未经厂家确认或专家论证。 2.抽查A区主塔楼12层梁板盘扣式模板支架（搭设高度3.6米），发现2#楼梯段支模架有2处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规定要求，实测100mm。 3.抽查A区主塔楼12层梁板盘扣式模板支架（搭设高度3.6米），发现4N交BE~AE轴有1处顶步水平拉杆和1处扫地杆未设置。 4.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429），发现专用开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”要求。 5.抽查塔式起重机（备案号闽DO-T00429），发现变幅小车钢丝绳未按要求设置1个隔离圈。 6.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00831），发现基础表面积水。 7.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00831），发现地面防护围栏有效高度不足2m。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、徐文锐、庄俊彪、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 李玉峰
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
5 | 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端 HDI生产能力建设项目（一期）深化生产工艺机电安装及洁净厂房工程 | 建设单位 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 张涛 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月9日 一、质量安全行为： 1.检查发现钢结构安装危大工程未上系统。 2.抽查发现项目部未开展质量自查。 二、实体工程质量： 抽查发现3#厂房钢结构防腐涂层无厚度检查记录（或检测报告）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、苏金伟、许文韬、康明斌
|  | 施工单位 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 邹飞
|  | 监理单位 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 罗清辉
6 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 卢斌 | 主体结构、沥青面层 | 检查时间：2024年5月9日 一、质量安全行为： 1.建设单位未建立现场检测安全管理制度，未与检测机构签订安全管理协议或书面确认安全责任。 2.建设单位未按时支付相应检测费用。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理分，施工企业分，总监理工程师分，监理企业分。 | 组长：陈旭龙 组员：郑小昕、康怡晴、刘永盛 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 郑炜炜
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林培法
7 | 硬质合金工业园（一期）----高性能工具基体生产线建设项目倒班宿舍及配套工程 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 钟文良 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月10日 一、质量安全行为： 1.抽查施工单位企业负责人2024年第一季度月自查记录，发现其2024年第一季度1月份和2月份均无检查记录且无可追溯的出场照片。 2.监理单位平行检验计划及台帐未建立。 3.监理单位未留存桩基监理实测实量记录。 二、实体工程质量： 抽查发现4#楼地下室一处电缆支架未按规范要求间隔设置接地措施。 三、实体工程安全： 检查发现施工现场有1处污水井没有井盖且洞口作业防坠落措施不符合要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：沈庆雄、苏金伟、许文韬
|  | 施工单位 | 厦门集三建设集团有限公司 | 郭小琴
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
8 | 文广传媒集团公司及子公司办公室装修工程 | 建设单位 | 厦门文广传媒集团有限公司 | 章进炫 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月10日 一、实体工程质量： 1.检查发现27层办公室1-11~1-12轴/1-AB轴吊顶铝条细部未完善。 2.检查发现27层原顶区域1-16~1-18轴/1-AB~1-AD轴风口及挡烟垂壁底部涂料未施工。 3.检查发现28层2-F~2-E轴/2-11~2-6轴木饰面及天花检修口安装细部不完善。 4.检查发现27层小会议室1-16~1-18轴/1-AD轴智能化新增配电箱凸出墙面，与设计不符。 5.检查发现27层1-14~1-16轴/1-AD轴室内门扇未安装。 6.检查发现27层1-21轴/1-AD轴吊顶线管防火涂料未施工。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理0分，施工企业0分，总监理工程师0分，监理企业0分。 | 组长：黄智强 组员：刘晨璟、欧伟敏、刘永盛
|  | 施工单位 | 福建华航建设集团有限公司 | 余炳辉
|  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 程希磊
9 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 苏斌 | 主体结构、屋面层 | 检查时间：2024年5月14日 一、实体工程质量： 1.抽查发现B#楼地下室B-2~B-3/B-A轴外墙存在一处渗漏水。 2.抽查B#楼四层B-1~B-5交B-A~B-E，发现B#第四层B-3/B-C柱脚存在1处露筋缺陷。 二、实体工程安全： 1.抽查B#楼屋面层B-A~B-E交B-5~B-2模板支撑（搭设高度4.2m），发现B-3~B-2交B-A轴有一处扫地杆缺失。 2.抽查B#楼五层南侧（5交D-E轴）有1处外架边缘与建筑物间隙250mm未采取防护措施。 3.抽查施工升降机闽DB-S18606，发现第二道附墙连接架连接销轴开口销单边断裂。 4.抽查施工升降机闽DB-S18606，发现左笼司机室照明损坏。 5.抽查塔式起重机闽D0-T00483，发现楼层上机通道和地面围栏门均未设置门锁，未防止无关人员随意开启或攀爬。 6.抽查塔式起重机闽D0-T00483，发现司机室内地面绝缘层破裂。 7.抽查塔式起重机闽D0-T00483，发现右侧观察窗存在纸皮遮挡，影响操作视线。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.7分，监理企业2.7分。 | 组长：沈庆雄 组员：吴建聪、黄智强、许文韬、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
10 | 通士达海沧工业园区提升改造建设轻工视讯产业园项目 | 建设单位 | 厦门通士达有限公司 | 杨鸿武 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月14日 一、质量安全行为： 检查发现监理单位未建立平行检验计划及台账。 二、实体工程质量： 抽查5#楼三层电梯前室防火门，发现一处防火门底缝高度不符合规范要求（实测16mm）。 三、实体工程安全： 1.抽查吊篮（出厂编号：22088）存在问题：吊篮悬吊平台靠墙侧未设置缓冲装置。 2.抽查吊篮（出厂编号：22088）存在问题：工作钢丝绳局部锈蚀。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、庄俊彪、刘永盛 专家：一名
|  | 施工单位 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 林振
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 董启敏
11 | 新324国道沿线（汤岸泵站至龙井立交）污水管工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 林振坤 | 主体结构、污水管道 | 检查时间：2024年5月14日 一、质量安全行为： 本次检查，材料员黄桂花未到，未在省一体化平台请假留痕。 二、实体工程质量： 抽查发现W3检查井的上下爬架间距不符合规范图集要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：徐文锐 组员：康怡晴、欧伟敏、康明斌 检测：一组
|  | 施工单位 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 周威君
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 兰喜华
12 | 厦门市海沧区第二社会福利中心（原霞光养老院） | 建设单位 | 厦门市海沧区民政局 | 吴旭东 | 主体结构、三层梁板钢筋绑扎 | 检查时间：2024年5月15日 一、质量安全行为： 1.抽查发现监理单位未留存桩基实测实量记录。 2.抽查发现建设单位尚未与检测机构签订检测合同，尚未支付检测费用。 3.抽查发现建设单位未与检测机构签订安全管理协议或书面确定安全责任。 二、实体工程质量： 抽查2#-1楼一层发现2-4交2-N一层柱柱脚有一处长度超过10cm的蜂窝严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查发现2#-1楼3层有一处用电设备无专用开关箱。 2.抽查发现2#-1楼3～4轴交N～M轴发现一处模板支撑主节点插销未插紧。 3.抽查施工升降机（闽DO-S00828）发现右笼一处监控角度设置不正确，未对准司机驾驶位。 四、文明施工： 抽查发现2#-1楼三层一处动火作业场所未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、吴建聪、欧伟敏、王栩 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 林雄
|  | 监理单位 | 福建源恒工程监理有限公司 | 王斌
13 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目（二标段） | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 李义雄 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月15日 一、质量安全行为： 抽查2024年4月24日在项目监管系统填报的机制砂，发现监理单位于2024年4月28日才审核通过，超过三个工作日。 二、实体工程质量： 抽查7#仓库一层6-8轴/C-F轴3片墙，发现G轴交6-8轴有一处竖向灰缝砂浆饱满度不符合要求。 三、实体工程安全： 1.检查发现现场有一台汽车式起重吊机绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等规格无法提供相应计算数据，认定为未经计算确定即使用。 2.抽查7#仓库一层发现1轴交D轴有一处横向水平杆缺失。 3.检查发现7#仓库1交A轴夹层二层楼梯段未做防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。 | 组长：沈庆雄 组员：刘晨璟、苏金伟、刘永盛
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 刘顺按
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 陈天银
14 | 硬质合金工业园（一期）——高性能工具基体生产线建设项目 | 建设单位 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 黄忠良 | 主体结构、综合楼二层梁板 | 检查时间：2024年5月16日 一、实体工程质量： 现场检查发现制粉联合厂房1-Q~1-R交14轴（靠14轴，约1m处）有1处水平灰缝厚度实测6mm（多孔砖），不符合要求。 二、实体工程安全： 1.抽查制粉联合厂房综合楼二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.95米），发现41-43交A-B轴有1处支架立杆与水平拉杆的插销未连接牢固。 2.抽查发现制粉联合厂房综合楼二层A交56-60轴楼梯段临边作业处未做防护；发现综合楼二层A交48-64轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施（实量270mm~300mm）；样本外发现还原车间3（18-28交2-C轴）外脚手架脚手板（共有6步架体）与地面高差超2m未设置临边防护。 3.抽查制粉联合厂房扣件式落地脚手架首步及第二层架体，发现综合楼48-64交A轴、48-64交B轴所有的连墙件均按3步4跨设置，与方案2步2跨不符。 4.抽查发现制粉联合厂房还原车间2（32交2-C轴）管沟底部有一台潜水泵未采用专用开关箱；发现还原车间2有一个开关箱直接控制电焊机、切管机、切割机等三台用电设备。 5.抽查发现制粉联合厂房综合楼B交40-60轴有3处架体立杆未支设在地面；发现碳化车间1-3交1-J~1-L轴落地脚手架基础因沟槽开挖导致架体4排立杆悬空；样本外发现RTP车间落地脚手架A区一层1交W-Y轴有1处基础悬空。 6.抽查制粉联合厂房综合楼二层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.95米），发现41-43交A-B轴有1处扫地杆未设置。 7.抽查发现还原车间2扣件式落地脚手架（40交2-C轴）有1处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理13分，施工企业13分，总监理工程师10.4分，监理企业10.4分。 | 组长：陈信伦 组员：陈旭龙、刘晨璟、许文韬、庄俊彪 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 吴发甫
|  | 监理单位 | 中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司 | 刘峰
15 | 厦门瑞铠彩印纸制品厂扩建工程 | 建设单位 | 厦门瑞铠工业有限公司 | 蔡明家 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月17日 一、实体工程安全： 抽查发现施工现场门口一台雾炮无专用开关箱。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：吴建聪 组员：沈庆雄、王栩
|  | 施工单位 | 福建广耀建设工程有限公司 | 王景
|  | 监理单位 | 厦门诚合众乐建设有限公司 | 吴东丽
16 | 厦门天润锦龙海沧基地改扩建工程 | 建设单位 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 张能锋 | 装饰装修/基坑开挖 | 检查时间：2024年5月17日 一、实体工程安全： 1.检查发现大门口洗车机未按要求配备单机箱。 2.检查发现2-18交2-D轴基坑（实测3.8m）未按方案要求分层开挖，且未分层喷面挂网。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、苏金伟
|  | 施工单位 | 厦门驰硕建筑有限公司 | 连晓锋
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 江慧友
17 | 厦门当盛新材料产业园 | 建设单位 | 厦门当盛科技有限公司 | 罗庆丰 | 主体结构、砌体阶段 | 检查时间：2024年5月21日 一、实体工程质量： 抽查发现4号楼屋面柱同条件试块未放在相应构件附近养护。 二、实体工程安全： 1.塔式起重机（备案号闽DF-T14611）存在问题：现场抽查索具钢丝绳，发现直径18mm编结长度26cm，小于20倍钢丝绳直径，与日常维保记录不符。 2.施工升降机（备案号：闽DO-S01344）存在问题：施工升降机吊笼内无灭火器。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S01344）存在问题：施工升降机1层楼层侧防护不严密。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S01344）存在问题：基础内垃圾未清理。 5.施工升降机（备案号：闽DO-S01344）存在问题：极限开关电源进线不符合要求，且电缆头处单层绝缘无防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、刘晨璟、王栩、庄俊彪 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 吕文志
|  | 监理单位 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 庄庆云
18 | 温厝社区集体经济项目(一期） | 建设单位 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区股份经济合作社 | 温斌全 | 主体结构、主体封顶 | 检查时间：2024年5月22日 一、实体工程安全： 1.抽查6#楼，发现二层1#楼梯段临边作业处防护不到位。 2.检查发现6#楼屋面层Y-8交Y-G轴外架有一处未按要求设置连墙件。 3.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00690）存在问题：首层后围栏搭设进料平台，未设置防护门且搭设不牢固。 4.抽查施工升降机（备案号闽DO-S00690）存在问题：左笼操作手柄机械零位（防误碰）失效。 5.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00230）存在问题：爬升套架工作平台处堆放配件。 6.抽查塔式起重机（备案号：闽D0-T00230）存在问题：主电缆未按规范要求用电缆网套或其他装置可靠悬挂，现场用麻绳捆绑。 7.抽查附着式升降脚手架（出厂编号：DD19-2023-0101#-0143#）存在问题：使用工况下：架体与工程结构表面之间间隙较大，多处未采取防止人员和物料坠落等相关措施。 8.抽查附着式升降脚手架（出厂编号：DD19-2023-0101#-0143#）存在问题：第四步个别架体硬质翻板人为拆除，未封闭。 9.抽查附着式升降脚手架（出厂编号：DD19-2023-0101#-0143#）存在问题：防坠落装置未采用防尘防雨防砸措施。 10.抽查附着式升降脚手架（出厂编号：DD19-2023-0101#-0143#）存在问题：最上步架体外侧防护板已拆除，无相关防护措施。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。 | 组长：沈庆雄 组员：陈信伦、康怡晴、刘永盛、王栩 专家：三名
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
19 | 海沧区H2021A地块(训练基地)工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月22日 一、质量安全行为： 工程质量检测主体责任履行存在问题：主体结构检测费用暂未支付。 二、实体工程质量： 样本外发现2#楼2-A轴~2-B轴交2-2轴地下室顶板梁侧边有一处露筋严重外观质量缺陷。 三、实体工程安全： 1.抽查1#十一层至屋面1-6轴至1-7轴交1-B轴至1-C轴有一处楼梯段未做临边防护。 2.抽查1#楼地下室发现1-F轴交1-1轴至1-2轴有一处700X700集水坑洞口（1.5米深），未做防坠落措施。 3.施工升降机（备案号：闽DO-S00479）存在问题：基础表面有积水。 4.施工升降机（备案号：闽DO-S00479）存在问题：第四层处附墙连接架销轴开口销有一个未按要求打开。 5.塔式起重机（备案号：闽DA-T19109）存在问题：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。 6.塔式起重机（备案号：闽DA-T19109）存在问题：塔顶处红色障碍灯失效。 7.现场吊装箍筋方式错误，不符合有关规定。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈旭龙 组员：徐文锐、吴建聪、欧伟敏、许文韬 专家：两名
|  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司 | 杨宇
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 曾彬
20 | 个人肺功能监测仪项目 | 建设单位 | 思必诺（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 主体结构、主体封顶 | 检查时间：2024年5月23日 一、实体工程质量： 抽查4#厂房及地下室四层梁柱节点同条件混凝土试件未设置在结构构件附近，且该组试件的标识制作不规范。 二、实体工程安全： 1.抽查4#厂房及地下室第二段悬挑架首步架及六层架体，发现六层架体4-5/4-D轴有一处连墙件未按要求设置。 2.抽查4#厂房及地下室基坑，发现2/1-2/2交2/G-2/A（开挖深度约4m）未按方案要求分层开挖，且未分层喷面挂网。 3.抽查施工升降机（闽DA-S11264），发现局部防护围栏距地面高度不足2m。 4.抽查施工升降机（闽DA-S11264），发现右笼操纵手柄零位自锁装置缺失。 5.抽查施工升降机（闽DA-S11264），发现部分标准节连接螺栓露牙不足。 6.抽查3#塔式起重机（闽DA-T15048），发现基础有积水。 7.抽查3#塔式起重机（闽DA-T15048），发现吊钩钢丝绳防脱装置固定螺栓无防松措施。 8.抽查3#塔式起重机（闽DA-T15048），发现司机室玻璃视线被遮挡。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：刘晨璟、陈信伦、刘永盛、苏金伟 检测：一组 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 庄渊龙
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
21 | 华德康电动车项目改扩建工程-C号厂房 | 建设单位 | 厦门市华德康塑胶制品有限公司 | 范腾南 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月23日 一、实体工程安全： 1.抽查C号厂房一层12交C轴有一处雨披顶部临边作业未做防护。 2.项目尚在装修施工阶段，C号产房第一、四、五、六层区域已临时堆放建设单位临近厂区生产的产品（部分为易燃物），建设单位未明确安全管理责任，存在消防安全隐患。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：沈庆雄 组员：康怡晴、庄俊彪、王栩
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 陈闽
|  | 监理单位 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 李明聪
22 | 执法办案中心及交通管理综合服务大厅 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 戴嵘杰 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月24日 一、实体工程质量： 抽查执法办案中心及交通管理综合服务大厅一层砌体，发现２－３/Ｆ轴（多孔砖）填充墙有一处水平灰缝厚度不符合规范要求（实测20ｍｍ）。 二、实体工程安全： 抽查发现执法办案中心及交通管理综合服务大厅大厅二层3交E～D轴漏设一处扫地杆。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：陈信伦 组员：刘晨璟、康明斌、苏金伟 检测：一组
|  | 施工单位 | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 | 吴梅珍
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 徐强
23 | 宜境环保深加工项目 | 建设单位 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 苏广辉 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月24日 一、实体工程质量： 1.抽查发现2#厂房屋面层G轴～H轴交18轴有一处渗漏水。 2.抽查发现2#厂房三层18～19轴交J～K轴楼梯间疏散指示灯电线型号与设计图纸不符，设计为WBZCN-RYJS，现场为WDZBN-RYJS。 二、实体工程安全： 1.抽查20120005（19#）吊篮，发现一处未安装安全锁扣。 2.抽查发现2#厂房一层管材加工区有一个开关箱直接控制两台套丝机及一台切圆弧机等用电设备。 3.抽查11#及19#吊篮，发现专用配电箱无分路标识。 4.抽查施工升降机（备案编号：闽DA-S15821），梯笼外限载人数标志缺失一处。 5.抽查施工升降机（备案编号：闽DA-S15821），底楼楼层平台无全封闭防护。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.7分，监理企业2.7分。 | 组长：沈庆雄 组员：徐文锐、欧伟敏、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 杨凯
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏
24 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 罗荣海 | 主体结构 | 检查时间：2024年5月28日 一、质量安全行为： 1.抽查外脚手架监理实施细则，发现项目特点、项目组织机构、外架类型及搭设高度均与现场不符，监理单位未提供近期开展外架专项巡视记录。 2.抽查发现2#楼12～16轴交A～G轴二层柱机械连接接头取样举牌拍照，见证员未露脸，且未在接头取样位置旁拍照，举牌照不规范。 3.抽查发现现场取样见证记录缺少制样、标识、封志照片。 二、实体工程质量： 1.抽查发现2#楼三层9轴交A轴、11轴交A轴、11轴交C轴三个节点箍筋都存在间距不均匀的情况，10～11轴交A轴三层梁一根上部纵向受力主筋存在并筋情况。 2.抽查发现2#厂房B区二层混凝土构件实测实量和现场标识工作未按闽建办建【2016】4号文开展。 三、实体工程安全： 1.抽查塔式起重机（备案编号：闽DA-T14971），发现该机现场独立铰点高度62.35m，配备50m的速差防坠安全器，防坠安全器行程不满足使用要求。 2.抽查塔式起重机（备案编号：闽DA-T14971），发现回转电机和电阻器电控柜平台周边存放可燃纸皮未清理。 3.抽查塔式起重机（备案编号：闽DA-T14971），发现司机室内一具干粉灭火器安全销止退销缺失。 4.抽查深基坑（深度6m），发现11~12轴交S～R轴一处基坑边钢筋堆载与坑底距离小于方案（2m）要求，且不符合设计荷载检测要求。 5.抽查2#厂房三层梁板盘扣式模板支架（搭设高度5.5～12.5米），发现A轴交5～6轴高大模板有4处同一水平高度内相邻立杆连接套管接头的位置未错开设置，8～9轴交A～B轴楼梯平台处支撑架有4处立杆可调托撑螺杆外露长度超过方案要求的300mm（实量400mm）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。 | 组长：陈旭龙 组员：吴建聪、康怡晴、许文韬、庄俊彪 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑明勇
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 吴志忠
25 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司厂房及配套 | 建设单位 | 厦门正利新能源汽车零部件有限公司 | 周林木 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月28日 一、质量安全行为： 1.水电施工员张小轩不在岗，未在系统请假登记。 2.江苏美杰欣建设发展有限公司项目部备案10人，检查时实到6人，在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3。 3.监理单位见证取样实施细则无工作流程图。 二、实体工程质量： 抽查3#综合楼发现地下室1轴交D轴墙体有一处渗水。 三、实体工程安全： 检查3#综合楼，发现该单位工程未按规定设置消防水枪、水带及软管。 四、文明施工： 样本外发现1#厂房未设置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分，对施工单位记录信用监管行为P6（社会责任类）档次一次。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、欧伟敏、苏金伟、王栩
|  | 施工单位 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 王震宙
|  | 监理单位 | 漳州如益工程管理有限公司 | 朱德山
26 | 山边洪邻里中心CD栋4至10层保障性租赁住房改造项目 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 李志 |  | 检查时间：2024年5月29日 一、质量安全行为： 1.本次双随机检查，项目经理李东怀，项目技术负责人周海波未到岗；现场询问安全员陈芳萍项目基本情况（施工区域有几层），其表示不清楚，判定安全员陈芳萍长期不在施工现场履职；本次检查项目部备案人员9人，实际到岗3人，项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3的。 2.抽查施工安全日志，发现5月14日至5月28日安全日志，项目经理陈东怀均未签字；抽查D栋6层至10层砌体子分部验收会议纪要及签到表，发现施工单位技术、质量部门负责人未到场参加。 3.检查发现建设单位未制定项目检测方案。 4.检查发现见证取样监理实施细则未体现监理工作流程图。 5.检查发现建设单位未建立现场检测安全管理制度，未签订安全管理协议书。 二、实体工程质量： 1.抽查发现热轧H型钢（合格证号：8323050300114，规格为H200*100*5.5*8-1200mm）未按要求进场复验。 2.抽查D栋五层，发现D-11~D-12交D-C轴墙体（标高2.4米以下）未按设计要求设置构造柱（实际设置为方钢立柱）。 3.抽查发现D栋五层D-11交D-H~D-J轴一处墙体未按设计要求采用混凝土浇筑，现场为砖砌体（宽度小于200mm），不符合要求。 三、实体工程安全： 1.检查发现C栋五层有一台开关箱直接控制两台以上用电设备。 2.检查发现C栋五层有一台开关箱未按规定安装漏电保护器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师3分，监理企业3分，对施工单位记录信用监管行为P5（社会责任类）档次一次。 | 组长：沈庆雄 组员：陈旭龙、欧伟敏、刘永盛
|  | 施工单位 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 李东怀
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
27 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 卢建筑 | 主体结构、四层 | 检查时间：2024年5月30日 一、实体工程质量： 1.抽查2#厂房四层梁板钢筋安装，发现2#厂房四层6交E轴梁柱节点箍筋漏设一个。 2.抽查2#厂房桩位偏差情况，发现2-141#桩因桩位偏差按设计要求改变承台尺寸。 3.抽查2#厂房一层混凝土外观质量缺陷，发现2#厂房一层9交D轴柱下部有一处严重外观质量缺陷。 4.抽查2#厂房地下室，发现地下室9交A轴有一处渗漏水。 5.抽查发现2#厂房1~10轴交A~E轴三层梁柱节点混凝土同条件试件未放置在结构构件附近。 6.经厦门市建设工程质量安全站抽查发现，打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目1#、2#厂房结构工程使用华润混凝土（厦门）有限公司出厂的批号为KJT2024020501的膨胀剂，该批次膨胀剂水中7D限制膨胀率为-0.018%，不符合标准要求。 二、实体工程安全： 1.抽查2#厂房4层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现B-C交9-10轴有2处架体顶步水平拉杆未设置，导致架体步距大于方案1.5米的要求。 2.抽查2#厂房4层梁板盘扣式模板支架（搭设高度4.2米），发现A-B交9-10轴有1处架体立杆与水平拉杆的插销未连接牢固。 3.抽查钢筋加工厂用电设备及开关箱，发现一处钢筋切断机漏电保护器失效。 4.抽查2#厂房3层，发现7~8交B~C轴电梯井作业架与建筑物间隙大于150mm（实测280mm）；发现7~10交B轴外架与建筑物间隙大于150mm,（实测380mm），未采取防坠落措施。 5.现场检查发现1#厂房、2#厂房第一段扣件式悬挑脚手架离墙间隙未隔断防护。 6.抽查2#厂房扣件式悬挑架各类扣件3个，发现有1处旋转扣件拧紧扭力矩达不到40N.m，实测21.7N.m。 7.抽查发现2#厂房扣件式落地脚手架A交3~4轴有1处架体立杆未支设在地面。 8.抽查塔式起重机闽DB-T19322，发现塔机未按要求设置防攀爬装置。 9.抽查塔式起重机闽DB-T19322，发现司机室未设置监视器用于查看吊钩下方情况。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师5.5分，监理企业5.5分。 | 组长：陈信伦 组员：黄智强、陈旭龙、庄俊彪、许文韬 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司 | 刘海松
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
28 | 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 张林忠 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月30日 一、实体工程质量： 1.抽查15层强电井桥架，发现防火封堵不到位。 2.抽查15层发现一处LED平板灯设计为40W，实际使用灯具为48W且无设计变更记录。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、王栩、刘永盛
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司 | 陈奕钦
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
29 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 朱同欣 | 主体结构封顶 | 检查时间：2024年5月31日 一、质量安全行为： 江苏瑞松建设工程有限公司项目部备案10人，检查时在岗6人，在岗人员少于备案人数中应在岗人数的2/3。 二、实体工程质量： 抽查B08厂房二层混凝土外观质量缺陷，发现二层3-8轴交3-B轴柱下部有一处外观质量缺陷修补无修补前后图像记录，二层3-8轴交3-D轴柱下部有一处外观质量缺陷修补无记录。 三、实体工程安全： 1.抽查B08厂房落地脚手架（使用盘扣式脚手架，搭设高度24.9m），发现3-D/3-9～3-10轴脚手架未按规范要求每隔不大于3跨设置一道竖向斜杆，现场为每隔6跨设置一道竖向斜杆。 2.抽查塔式起重机（闽DF-T16955），发现吊绳编结长度小于20d。 3.抽查塔式起重机（闽DF-T16955），发现顶升横梁保险销变形并且手柄损坏。 4.抽查塔式起重机（闽DF-T16955），发现塔吊大灯电缆线未采用绝缘保护绑扎套架上。 四、文明施工： 抽查B08厂房三层、四层，发现未设置临时消防设施且未合理有效配置灭火器（现场仅发现1具灭火器）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分，对施工单位记录信用监管行为P6（社会责任类）档次一次。 | 组长：黄智强 组员：陈信伦、苏金伟、刘永盛、王栩 检测：一组 专家：一名
|  | 施工单位 | 江苏瑞松建设工程有限公司 | 王成龙
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 肖景和
30 | 厦门市蓝铭科技有限公司2#楼 | 建设单位 | 厦门市蓝铭科技有限公司 | 王炜彬 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月31日 一、质量安全行为： 现场抽查项目4月～5月的安全员日志，发现安全员日志格式不符合闽建办建〔2023〕3号文件中的表格要求，安全员也未签字。 二、文明施工： 检查发现办公用房未按规定配置灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。 | 组长：陈旭龙 组员：沈庆雄、许文韬、欧伟敏
|  | 施工单位 | 中南广耀（福建）建设工程有限公司 | 唐辉煌
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 蔡克坚
31 | 厦门集大生物科技项目二期工程 | 建设单位 | 厦门艾美德科技发展有限公司 | 廖健卫 | 主体结构、砌体阶段 | 检查时间：2024年5月31日 一、实体工程质量： 抽查发现A厂房一层2-5轴交D-E轴墙3根拉结筋长度仅35cm，小于规范要求；发现一层拉结筋检测数量不足。 二、实体工程安全： 1.抽查A厂房第三段扣件式型钢悬挑脚手架首步及第8层架体，发现A-E交6轴有1处连墙件设置为三步三跨，与方案要求的两步三跨不符。 2.抽查A厂房第第三段扣件式型钢悬挑脚手架首步及第8层架体，发现A-D交1轴、A-D交6轴、1-6交A轴三侧架体钢梁外端均未设置钢丝绳或刚拉杆与上一层建筑结构拉结。 3.施工升降机（备案号闽DA-S11707）存在问题：底层右侧楼层安全门未紧闭，可由内打开。 4.抽查发现A厂房三层南侧外架离建筑物间隙大于150mm，实际约400mm，未采取防护措施。 5.施工升降机（备案号闽DA-S11707）存在问题：地面防护围栏1.5-1.7m高,不符合要求。 6.塔式起重机（备案号：闽DA-T17373）存在问题：基础积水。 7.塔式起重机（备案号：闽DA-T17373）存在问题：变幅小车防断绳装置钢丝绳固定方式错误。 8.塔式起重机（备案号：闽DA-T17373）存在问题：附着点强度确认建设单位未盖章。 9.现场抽查发现A厂房第八层及屋面室内扣件式落地脚手架存在多处纵、横向扫地杆未设置。 10.现场抽查发现A厂房屋面扣件式落地脚手架1-6交D轴架体横向间距实量为1.27m，与专项施工方案要求的0.8m不符；发现第八层室内扣件式落地脚手架2-4交D轴有3处架体立杆纵向间距大于方案要求的1.5m（实量：1.8m、1.87m、2.46m）。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师3.1分，监理企业3.1分。 | 组长：吴建聪 组员：刘晨璟、康明斌、庄俊彪 专家：两名
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 曾东平
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 杨进贵
32 | 东盈公司扩建项目（日常检查） | 建设单位 | 东盈（厦门）艺品有限公司 | 曾思杰 | 装饰装修 | 检查时间：2024年5月14日 抽查发现东盈公司扩建项目使用吊篮（型号：ZLP630））进行外墙作业，但现场无法提供吊篮检测报告，且无吊篮验收记录,判定本项目危险性较大的分部分项工程未经验收合格就投入使用。 | 发出《责令改正（整改）通知单，责令整改。对施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P6（安全生产管理）档次一次 | 组长：陈信伦 组员：许文韬、庄俊彪 专家：一名
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 余正焕
|  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 杨学辉