## Sheet1
附件2
2024年5月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 主体结构 | 1.1#楼南侧安全网脏污，未及时清理。 2.1#楼北侧砂堆未采取覆盖措施。 3.1#-2#楼间施工主干道排水沟积水，未及时清理。 4.3#楼处裸土未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
2 | 宁店东路（兰英路-角嵩路） | 代建单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 主体 | 1.现场大门处泥浆污染，未及时清理。 2.施工现场建筑垃圾、生活垃圾未及时清理。 3.现场材料堆放散乱，未及时规整。 4.现场砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
3 | 明达7#8#中转仓库及配套工程项目（二标段） | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 装饰装修 | 1.8#库外架安全网脏污，未及时清理、更换。 2.7#库北侧建筑垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司