## Sheet1
附件2
2024年8月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 主体结构 | 1.2#楼北侧围挡破损未及时修复。 2.2#楼西侧配电箱巡视记录未更新。 3.施工现场主干道积尘未及时清理。 4.2#楼北侧安全网脱落、脏污，未及时更换。 5.现场砂浆搅拌点处砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
2 | 东屿南路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 基层 | 1.施工大门处堆放建筑材料，未及时清理。 2.扬尘防治方案编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
3 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 桩基 | 1.工地出入口车轮印污染，未及时清理。 2.现场挖机作业区域，未采取降尘措施。 3.现场局部裸露土堆未采取覆盖措施。 4.钢筋加工场区材料堆放散乱，未及时规整。 5.扬尘防治方案无平面布置图。 6.扬尘自查自纠未采用水印照片。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
4 | 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 主体结构 | 1.西侧大门雾炮脏污，未及时清理。 2.扬尘防治方案未附平面布置图，且编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司