## Sheet1
附件2
2024年9月份建设工程建筑废土处置和 扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 金沙书院景观提升及配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 装饰装修 | 1.现场材料堆放散乱，未及时规整。 2.北侧围挡广告布脏污，未及时更换。 3.外架底部建筑垃圾未及时清理。 4.车辆冲洗台账不完整，未附水印照片。 5.自查自纠频次不足，仅更新到3月份。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 宁波高专建设监理有限公司
2 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 主体结构 | 1.施工现场主干道积尘，未及时清理。 2.钢筋加工场铁屑未及时清理。 3.现场雾炮、垃圾分类桶脏污，未清洗。 4.现场局部裸露区域覆盖不全。 5.项目部自查自纠频次不足，每月仅开展两次。 6.扬尘防治方案编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
3 | 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目-厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目 | 建设单位 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 装饰装修 | 1.现场排水沟淤堵，未及时清理。 2.外架安全网脏污，未及时清理。 3.外架底部建筑垃圾未及时清理。 4.现场砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
4 | 中央储备粮厦门直属库有限公司粮食仓储物流项目 | 建设单位 | 中央储备粮厦门直属库有限公司 | 装饰装修 | 1.大门处车辙印未及时清理。 2.门卫房小广告未及时清理。 3.洗车槽沟槽底部淤泥未及时清理。 4.施工现场主干道积尘未及时清理。 5.施工现场挖机作业区域未采取降尘措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司