## Sheet1
附件2
2024年10月份海沧区建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 东屿南路东段道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 水稳层 | 1.工地入口处泥土污染，未及时清理。 2.现场局部围挡喷淋损坏，未及时修复。 3.施工现场未设置分类垃圾箱。 4.扬尘控制方案编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门闽坤集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
2 | 12吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目22号宿舍楼 | 建设单位 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 主体结构 | 1.施工现场主干道积尘未及时清理。 2.钢筋加工区域铁屑未及时清理。 3.现场垃圾分类箱垃圾未及时清运。 4.现场东侧局部裸土未采取覆盖措施。 5.扬尘控制方案编制依据未及时更新，未附扬尘平面控制图。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
3 | 海沧港区4#排洪渠排水箱涵工程(宝泰码头地块段) | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 桩基 | 1.K0+360段围挡上小广告未及时清理。 2.施工现场主干道积尘严重，未及时清理。 3.施工现场垃圾分类箱未按要求设置。 4.现场局部裸露土堆未采取覆盖措施。 5.施工现场建筑垃圾未及时清运。 6.扬尘内业资料不完善、自查自纠频次不足。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司
4 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 主体结构 | 1.施工现场主干道积尘未及时清理。 2.1#楼西侧脚手架底部建筑垃圾未及时清理。 3.1#楼部分安全网脏污、脱落，未及时清理恢复。 4.1#楼南侧裸土未采取覆盖措施。 5.砂浆搅拌点处砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
5 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 桩基 | 1.施工现场主干道积尘未及时清理。 2.钢筋加工场区域铁屑未及时清理。 3.南大门围挡小广告未及时清理。 4.现场局部裸露土堆未采取覆盖措施。 5.扬尘控制方案编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
6 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 主体结构 | 1.施工现场主干道积尘未及时清理。 2.现场局部裸露土堆未采取覆盖措施。 3.现场分类垃圾桶存在垃圾混装。 4.现场挖机作业区域未采取降尘措施。 5.砂浆搅拌点处砂堆未采取覆盖措施。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
7 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 主体结构 | 1.施工现场建筑垃圾未及时清理。 2.砂浆搅拌点处砂堆未采取覆盖措施。 3.现场排水沟淤堵，未及时清理。 4.施工现场主干道积尘严重，未及时清理。 5.外架底板建筑垃圾未及时清理。 6.外架安全网脏污，未及时清理更换。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建长泰第一建筑有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
8 | 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区 | 建设单位 | 厦门市海沧区教育局 | 主体结构 | 1.东侧围挡喷淋损坏，未及时修复。 2.南侧排水沟淤堵，未及时清理。 3.西侧围挡污染，未及时清理。 4.施工现场垃圾未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司