## Sheet1
附件2
2024年11月份海沧区建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 主体结构 | 1.工地大门广告布脏污、破损，未及时清理更换。 2.施工现场未按要求设置分类垃圾箱。 3.施工现场建筑垃圾、生活垃圾未及时清运。 4.施工现场建筑材料堆放杂乱，未及时规整。 5.外架安全网脏污，未及时清理。 6.钢筋加工场铁屑未清理。 7.扬尘防治方案编制依据未及时更新。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司
2 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 装饰装修 | 1.现场E栋外架安全网脏污，未及时清理更换。 2.现场F栋排水沟积水，建筑垃圾未及时清理。 3.F栋西侧脚手架下方建筑垃圾未及时清理。 4.施工现场钢筋加工场铁屑未及时清理。 5.G栋建筑垃圾未及时清运。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
3 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 基础 | 1.施工现场主厂房处材料为规整、随意堆放。 2.施工现场北侧主干道积尘严重，未及时清理。 3.现场施工作业区域未采取降尘措施。 4.南门洗车台淤泥未及时清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
4 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 装饰装修 | 1.2#楼处截水沟积水，未及时清理。 2.2#楼北侧路面污染，未及时清理。 3.工地西门小广告未及时清理。 4.外架底部建筑垃圾未及时清理。 5.外架安全网脏污，未及时清理更换。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司