## Sheet1
附件2
2024年12月份海沧区建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 主体结构 | 1.项目部路口电动车乱停放。 2.现场地面及外架底部生活垃圾未及时清理。 3.现场地面泥沙污染未及时冲洗。 4.大门右侧围挡公益广告布脏污。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司
2 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 主体结构 | 1.分类垃圾桶垃圾未分类。 2.北侧安全网脏污及破损。 3.围挡公益广告布主管单位名称错误。 4.洗车槽积水排水不通畅。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司
3 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 建设单位 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 主体结构 | 1.2#厂房安全通道右侧存在生活垃圾交多和裸土覆盖不到位。 2.雾炮外观脏污未及时清洗。 3.办公区门口排水系统不通畅。 4.12月份自查自纠照片无水印。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门韵筑建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
4 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 装饰装修 | 1.1#楼南侧围挡内侧青苔污染。 2.2#楼东侧局部安全网脏污。 3.2#楼西侧材料堆放杂乱。 4.扬尘防治方案与现场不符，无木工锯，缺少搅拌棚。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
5 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 主体结构 | 1.现场建筑垃圾未及时清运。 2.现场材料堆放杂乱。 3.东侧围挡内侧脏污。 4.1#楼西侧外架下生活垃圾未清运。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司
6 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 装饰装修 | 1.雾炮脏污未及时冲洗。 2.现场主干道泥土污染，积灰较厚。 3.F楼东侧安全网脏污破损，外架下垃圾未清理。 4.现场砂石建筑材料未覆盖。 5.现场建筑材料堆放杂乱。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
7 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 装饰装修 | 1.B08#楼南侧安全网脏污。 2.现场主干道路面破损未及时修复。 3.现场主干道车辙印未及时冲洗。 4.B12#裸土土方未覆盖。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 江苏瑞松建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
8 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 主体结构 | 1.现场主干道积灰较厚，未及时冲洗。 2.4#楼西侧安全网脏污及破损。 3.未及时更新12月份扬尘台账。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
9 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 主体结构 | 1.东侧道路绿化用地未覆盖。 2.东侧道路开挖未采取湿式作业。 3.钢筋加工区地面积尘严重。 4.12月应急响应未附照片。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
10 | 西园路（后祥北路-翁角路）雨水管改造工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 污水管道 | 1.扬尘防治方案中，编制依据未及时更新，基础设施内容与现场不符，喷淋布置图不清晰。自查自纠频次不足，照片未加水印。 2.后祥路路口地面污染未及时清洗。 3.K0+600处围挡破损。 4.垃圾桶外观污染。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门路桥百城交通工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
11 | 嘉鹭智能制造控制中心-厂房B、倒班宿舍 | 建设单位 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 基础 | 1.场内主要道路污染。 2.钢筋加工区旁临边防护安全网脱落。 3.洗车台积淤未及时清理。 4.分类垃圾桶垃圾未按要求分类。 5.自查自纠频次不足，仅一月一次。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门金汇航通建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
12 | 手织地毯项目 | 建设单位 | 太平地毯（厦门）有限公司 | 基础 | 1.未按要求设置垃圾分类点。 2.人员上下通道钢管临边防护设置不符合要求，管身锈蚀、未挂安全网。 3.建筑垃圾和材料未按要求堆放。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司
13 | 海沧湖景观提升工程（东屿公园） | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 装饰装修 | 1.方案编制依据未更新，配备设施与现场不符。 2.垃圾分类桶身脏污。 3.东侧安全网破损。 4.东侧脚手架下方生活垃圾未及时清理。 5.应急响应未按要求记录台账，未附照片。 6.8月9月自查自纠照片未加水印。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
14 | 宏东渔旅酒店项目 | 建设单位 | 厦门万宏酒店管理有限公司 | 桩基 | 1.12月车辆进出台账不齐，照片未加水印，未彩印。 2.扬尘防治方案编制依据未更新，为附平面布置图。 3.应急响应未按要求记录。 4.工地入口地面污染，未及时清洗。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司