## Sheet1
附件2
2025年3月份海沧区建设工程建筑废土处置和扬尘防治巡查项目存在问题及处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 主要存在问题 | 处理情况 | 备注
1 | 双十中学海沧附校扩建四期项目 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体结构 | 1.东门入口道路污染，北门入口泥土掉落脏污。 2.钢筋加工区入口地面积尘。 3.一号门污染积尘。 4.一号电梯一层生活垃圾未及时清理。 5.洗车槽积淤未清理。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 武汉土木工程建设监理有限公司
2 | 海沧湖景观提升工程（东屿公园）-公园配套用房 | 代建单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 装饰装修 | 1.配套用房内自拌砂浆未采取降尘措施。 2.南侧围挡旁，建筑垃圾未及时清理。 3.安全网脏污，脚手架下方垃圾未及时清理。 4.易起扬尘材料未覆盖。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
3 | 12吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目22号宿舍楼 | 建设单位 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 装饰装修 | 1.宿舍楼5层外架踢脚板破损。 2.易起扬尘材料未覆盖。 3.南侧围挡旁材料堆放杂乱。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
4 | 嘉鹭智能制造控制中心-厂房B.倒班宿舍 | 建设单位 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 主体结构 | 1.厂房B东南角安全网脱落脏污。 2.钢筋加工区地面污染，铁屑未及时清理。 3.厂房B一层生活垃圾未及时清理。 4.南侧围挡污染破损。 5.工地出入口地面污染。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门金汇航通建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司
5 | 东坑安居房二期 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 主体结构 | 1.分类垃圾桶桶身脏污。 2.现场主干道路面基层未及时清洗。 3.工地北侧生活垃圾未及时清理。 4.材料堆放区积水。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司
6 | 手织地毯项目 | 建设单位 | 太平地毯（厦门）有限公司 | 主体结构 | 1.东南侧生活垃圾未及时清理。 2.南侧废钢筋未及时清理，堆放杂乱。 3.北侧易起扬尘材料未覆盖。 4.工地大门小广告未及时清理。 5.出入口地面污染。 | 责令限期整改
|  | 施工单位 | 厦门辉煌装修工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门诚实工程咨询有限公司