## Sheet1
附件1
2025年4月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 处理情况
1 | 东坑安居房二期 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 苏杭进 | 主体结构、十七层梁板钢筋安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 黄叙伟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
2 | 新能源膜材项目（一期） | 建设单位 | 厦门长塑实业有限公司 | 赵宇 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 福建省祥特建筑工程有限公司 | 曾志玲
|  | 监理单位 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 何桂阳
3 | 海新路东侧地块市政配套工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 何艺 | 主体结构、边坡工程 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 千易建设集团有限公司 | 黄晓斌
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
4 | 海沧湖景观提升工程（东屿公园）-公园配套用房 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 全鑫 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.42分，监理企2.4业分。
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | 董世阳
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 曾颖
5 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 主体结构、砌筑 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.4分，监理企业1.4分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
6 | 鑫朋工贸增资扩产项目 | 建设单位 | 厦门鑫朋智能制造有限公司 | 关金美 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 福建万洁建设集团有限公司 | 叶阿聪
|  | 监理单位 | 厦门圣德信工程管理有限公司 | 施海新
7 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 邱文敬 | 主体结构、2#楼十层梁板钢筋安装 | 经研究决定停止中闽世纪工业园扩建项目2#楼及地下室单位工程施工。发出《责令改正（局部停工）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分，对施工单位记入信用监管行为P5档次一次，对监理单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 夏良华
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 杜少夫
8 | 盈趣科技创新产业园项目一、二期地块上架空连廊 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 吴吉富 | 主体结构、钢结构已安装完成，楼承板正在施工中 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 许俊逸
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
9 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 主体结构、封顶 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
9 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 主体结构、已封顶 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
10 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 陈汉灵 | 主体结构、封顶 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
11 | 雷公山路及周边配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑泽楠 | 桩基 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建崇实建设有限公司 | 王福龙
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 陈士军
12 | 源龙四期5#厂房及6#宿舍楼 | 建设单位 | 厦门源龙生物科技有限公司 | 黄洋招 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.6分，监理企业2.6分。
|  | 施工单位 | 厦门鹏筑建设有限公司 | 吴正荣
|  | 监理单位 | 厦门正璟工程管理咨询有限公司 | 吴明俊
13 | 东屿西路南段道路工程 | 建设单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、沥青面层 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 福建洋鸿建设工程有限公司 | 王小华
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊
14 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周燕瑞 | 主体结构、18层梁板模板支设 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理14分，施工企业14分，总监理工程师5.35分，监理企业5.3分。
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
15 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 卢建筑 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理19分，施工企业19分，总监理工程师6.2分，监理企业6.2分。
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司 | 刘海松
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
16 | 海翔大道南侧（宝太生物园段）雨水管工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈阳 | 主体结构、雨水管道 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。
|  | 施工单位 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 赖永胜
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
17 | 嘉鹭智能制造控制中心-厂房B、倒班宿舍 | 建设单位 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 林阿裕 | 主体结构、四层梁板钢筋安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师4.4分，监理企业4.4分。
|  | 施工单位 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 林国海
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 池相杰
18 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 建设单位 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 何瑞元 | 主体结构、屋面板模板施工 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.5分，监理企业3.5分。
|  | 施工单位 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 蔡龙云
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 殷劲松
19 | 贝耳超纤新型材料项目 | 建设单位 | 厦门市贝耳超纤材料有限公司 | 黄燕平 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 厦门星煜彤建筑工程有限公司 | 陈琼勇
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司 | 林小文
20 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 主体结构、八层柱钢筋 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
21 | 中盛统一冷链仓储（二期）工程3#楼（施工） | 建设单位 | 厦门中远海运冷链物流有限公司 | 陈国林 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分。
|  | 施工单位 | 福建筑旭建筑工程有限公司 | 乐上军
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 高希逸
22 | 孚中央西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 程春 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 余普红
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 李龙锋
23 | 鸿益顺科技产业园-1#厂房（一、二、六层）装修改造工程 | 建设单位 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 程弘 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师2.2分，监理企业2.2分，对施工单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 福建时江建设发展有限公司 | 郑晓晨
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成