## Sheet1
附件1
2025年5月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 形象进度 | 处理情况
1 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 主体结构、十层梁板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
2 | 集成电路先进封装测试产业化基地（一期）扩产项目/1#厂房3F装修工程 | 建设单位 | 厦门通富微电子有限公司 | 主体结构、1#厂房3F装修工程走廊及空调机房板钢筋安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理16分，施工企业16分，总监理工程师12.8分，监理企业12.8分，对施工单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中建八局东南建设有限公司
|  | 监理单位 | 荣泰工程管理咨询有限公司
3 | 海翔大道北侧与茂林路西侧地块配套道路（白佬沙路、霞涂楼路、茂林西路和茂林中路）工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 桩基 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
4 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 主体结构、砌体 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
5 | 海沧实验中学高中部扩建项目 | 建设单位 | 厦门海沧实验中学 | 主体结构、封顶/砌体施工 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
6 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
7 | 宏发海沧临港工业园（B厂房、倒班宿舍及食堂、成品仓库、西门岗）工程 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 主体结构、十层 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 福建长泰第一建筑有限公司
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
8 | 海沧港区4#排洪渠排水箱涵工程(宝泰码头地块段) | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 主体结构、K0+125～K0+145顶板钢筋安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 中铁二十四局集团厦门建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司
9 | H2023P02地块 | 建设单位 | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司
10 | 御晟二期工程 | 建设单位 | 厦门御晟工艺品有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师2.8分，监理企业2.8分。
|  | 施工单位 | 中蓝闽泰建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司
11 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 建设单位 | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 主体结构、屋面梁板模板支架安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师5.8分，监理企业5.8分，对施工单位、监理单位分别记入信用监管行为P5档次一次，对建机一体化单位记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 福建金联建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建中建恒源建设管理有限公司
|  | 建机一体化单位 | 福建冠兆建设有限公司
12 | 大博医疗医用材料项目-厂房3、厂房4及门房2工程 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
13 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
14 | 民阳二期3#厂房 | 建设单位 | 厦门民阳工业有限公司 | 主体结构、封顶 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门宏晟昌建设管理有限公司
15 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 江苏瑞松建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
16 | 海多利新建厂房 | 建设单位 | 厦门海多利生物科技有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
17 | 厦装装载机制造厂二期项目-5#厂房 | 建设单位 | 厦门市装载机有限公司 | 主体结构、四层梁板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理12分，施工企业12分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 厦门万骏建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司
18 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师3.8分，监理企业3.8分。
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司
19 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 主体结构、一层柱钢筋 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
20 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
21 | 千秋业产业园扩建 | 建设单位 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司
22 | 白佬沙南路东段、鼎茂路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体结构、雨污水工程 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 福建源妙建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
23 | CPAP睡眠呼吸机项目 | 建设单位 | 思睿康（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 宏晖建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门吉顺靖工程管理有限公司
24 | 厦门市环保新材料研发制造中心建设项目 | 建设单位 | 厦门市政环保新材有限公司 | 桩基 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 厦门市政环保新材有限公司
|  | 监理单位 | 福建广通项目管理有限公司
25 | H2023P02地块 | 建设单位 | 厦门悦禧房地产开发有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 中龙建（福州）工程建设咨询有限公司
26 | 厦门星满塘传媒有限公司室内装修 | 建设单位 | 厦门星满塘传媒有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分。
|  | 施工单位 | 厦门臻达建设集团有限公司
|  | 监理单位 | /
27 | 基于物联网的厦门安井年产14万吨速冻食品生产线建设项目 | 建设单位 | 厦门安井食品工业有限公司 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 厦门中胤建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 闽华晟建设发展有限公司
|  | 监测单位 | 中核大地生态科技有限公司
28 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目（日常检查） | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。对施工单位记入信用监管行为P6档次一次
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司
29 | 钟山外口公寓（日常检查） | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 主体结构 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。对施工单位、监理单位分别记入信用监管行为P6档次一次，对建机一体化单位记入信用监管行为P5档次一次。
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司
|  | 建机一体化 | 厦门鑫中正机械设备有限公司
30 | 双十中学海沧附校扩建四期项目（日常检查） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 主体结构 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。对代建单位、施工单位、监理单位分别记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司
|  | 监理单位 | 武汉土木工程建设监理有限公司
31 | 宏东渔旅酒店项目（日常检查） | 建设单位 | 厦门万宏酒店管理有限公司 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。对建设单位、施工单位、监理单位分别记入信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司