## Sheet1
附件1
2025年7月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 处理情况
1 | 厦门市环保新材料研发制造中心建设项目地基与基础工程 | 建设单位 | 厦门市政环保新材有限公司 | 梁志达 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 厦门市政环保新材有限公司 | 胡轶凡
|  | 监理单位 | 福建广通项目管理有限公司 | 汪育祥
2 | 海新路东侧地块市政配套工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 何艺 | 主体结构、边坡支护主体结构 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 千易建设集团有限公司 | 黄晓斌
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 潘广斌
3 | 东坑安居房二期 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 苏杭进 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4.4分，监理企业4.4分。
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 黄叙伟
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
4 | 象屿智慧供应链产业园停车楼、公寓配套项目 | 建设单位 | 厦门象屿智慧供应链有限公司 | 陈汉灵 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 钟海彬
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 周启红
5 | 百事联电子元器件产品建设项目 | 建设单位 | 百事联电子（厦门）有限公司 | 杨贞蓉 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分，对监理单位记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴国锋
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 陈金忠
6 | 新建嘉德利厦门新材料生产基地 | 建设单位 | 厦门市嘉德利新材料有限公司 | 曾焕权 | 主体结构、三层梁板钢筋绑扎 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 福建金联建设有限公司 | 黄鑫晖
|  | 监理单位 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 张章斌
7 | 家庭A1C仪项目工程 | 建设单位 | 康倍安（厦门）医疗健康设备控股有限公司 | 黄睿宇 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 福建省高速市政工程有限公司 | 胡华强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 方志斌
8 | 吉门保险丝增资扩产项目 | 建设单位 | 吉门保险丝制造（厦门）有限公司 | 朱允兴 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.4分，监理企业5.4分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 叶庭亮
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 梁立兰
9 | 厦装装载机制造厂二期项目-5#厂房 | 建设单位 | 厦门市装载机有限公司 | 张伟 | 主体结构、砌筑 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 厦门万骏建筑工程有限公司 | 钟小强
|  | 监理单位 | 厦门建实工程管理有限公司 | 王贵能
10 | 中闽世纪工业园扩建项目 | 建设单位 | 厦门中闽世纪实业有限公司 | 邱文敬 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.6分，监理企业5.6分。
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 夏良华
|  | 监理单位 | 厦门顺境建设工程管理有限公司 | 杜少夫
11 | 铂联科技新能源电池连接系统（CCS）生产研发基地建设项目 | 建设单位 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 何瑞元 | 主体结构，砌体施工 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.4分，监理企业3.4分。
|  | 施工单位 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 蔡龙云
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 殷劲松
12 | 雅瑞实业新建厂房及保障性宿舍项目 | 建设单位 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 陈有华 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.9分，监理企业0.9分。
|  | 施工单位 | 厦门中宸集团有限公司 | 任敬华
|  | 监理单位 | 天和国咨控股集团有限公司 | 陈泽铭
13 | 宏发海沧临港工业园 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分。
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
14 | 特宝生物创新药物生产改扩项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 周群山 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 陈鹏福
|  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司 | 苏庆武
15 | 快乐番薯食品智能科技产业园 | 建设单位 | 厦门快乐番薯实业有限公司 | 吴德新 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师6分，监理企业6分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 林英俊
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 王曙辉
16 | 马銮湾新城海沧片区东瑶西三路工程（东孚西路-水头路段） | 代建单位 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 柯家和 | 主体结构、雨水箱涵 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师4.2分，监理企业4.2分。
|  | 施工单位 | 厦门路虹建设工程有限公司 | 林深毅
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 朱雄杰
17 | 嘉鹭智能制造控制中心-厂房B、倒班宿舍 | 建设单位 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 林阿裕 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师6.4分，监理企业6.4分。
|  | 施工单位 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 林国海
|  | 监理单位 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 池相杰
18 | 打印设备及其结构件制造（扩建改造）项目 | 建设单位 | 厦门满福盛投资管理有限公司 | 卢建筑 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师4.1分，监理企业4.1分。
|  | 施工单位 | 福建省中闽建设工程有限公司 | 刘海松
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
19 | 钟山外口公寓 | 建设单位 | 厦门市海沧区嵩屿街道钟山社区居民委员会 | 周燕瑞 | 主体结构、砌体砌筑 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理10分，施工企业10分，总监理工程师4.4分，监理企业4.4分。
|  | 施工单位 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 卢志杰
|  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司 | 陈双洋
20 | 生物医药港产业配套供热管道建设土建部分 | 建设单位 | 厦门海发环保能源股份有限公司 | 沈庆超 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 张辛昌
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 范毅杰
21 | 民阳二期3#厂房 | 建设单位 | 厦门民阳工业有限公司 | 陈棱莉 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师7.4分，监理企业7.4分。
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 陈闽
|  | 监理单位 | 厦门宏晟昌建设管理有限公司 | 周子强
22 | 福建盛迪高端原料药基地土建工程 | 建设单位 | 福建盛迪医药有限公司 | 朱同欣 | 主体结构、三层 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理15分，施工企业15分，总监理工程师4.9分，监理企业4.9分。
|  | 施工单位 | 江苏瑞松建设工程有限公司 | 王成龙
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 刘爽
23 | 宏发海沧临港工业园（B厂房、倒班宿舍及食堂、成品仓库、西门岗）工程 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 钟旭东 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师7.2分，监理企业7.2分，对建设单位、施工单位、监理单位分别记录信用监管行为P6档次一次。
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 刘体燕
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 张朝根
24 | 厦门欧米克生物科技有限公司生物工程二期项目 | 建设单位 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 邓志发 | 主体结构、三层结构已封顶，砌体施工中 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师3.1分，监理企业3.1分。
|  | 施工单位 | 厦门海投工程建设有限公司 | 包启斌
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 陈良鹏