## Sheet1
附件1
2025年8月份海沧区建设工程质量安全“双随机”存在问题及处理意见一览表
序号 | 工程名称 | 责任主体 |  | 项目负责人 | 形象进度 | 处理情况
1 | 马銮湾新城孚中央幼儿园 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 陈智雄 | 主体结构、地下室顶板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.2分，监理企业2.2分。
|  | 施工单位 | 福建七建集团有限公司 | 张跃峰
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 熊文
2 | 厦门市海沧区四太名补教育培训中心装修工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区四太名补教育培训中心 | 郭标 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 陈忠平
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 李永成
3 | 海沧箱涵清淤及缺陷修复工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 罗晓锋 | 主体结构、箱涵修复 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师0.3分，监理企业0.3分。
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 吕志瑞
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 尹逊伟
4 | 海多利新建厂房 | 建设单位 | 厦门海多利生物科技有限公司 | 朴甄姬 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理8分，施工企业8分，总监理工程师4.8分，监理企业4.8分。
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 林艺荣
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 傅彬磷
5 | 雷公山路及周边配套工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 郑泽楠 | 主体结构、挡墙、管道工程 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理9分，施工企业9分，总监理工程师5.7分，监理企业5.7分。
|  | 施工单位 | 福建崇实建设有限公司 | 王福龙
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 范毅杰
6 | 生物技术创新融合及产业化基地项目 | 建设单位 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 张林忠 | 桩基 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.1分，监理企业1.1分。
|  | 施工单位 | 福建天映建设有限公司 | 刘达旺
|  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 张增强
7 | 明达玻璃深加工车间消防提升改造工程 | 建设单位 | 明达玻璃（厦门）有限公司 | 胡江 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 福建东朔建设工程有限公司 | 李志聪
|  | 监理单位 | 思成（福建）工程建设咨询有限公司 | 孙俩全
8 | 力品药业创新制剂国际化总部建设项目 | 建设单位 | 力品药业（厦门）股份有限公司 | 苏斌 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理6分，施工企业6分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 胡文忠
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 刘杰文
9 | 法拉电子南海路厂区项目 | 建设单位 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 罗荣海 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑明勇
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 吴永璋
10 | 海沧实验中学高中部扩建项目 | 建设单位 | 厦门海沧实验中学 | 黄海堤 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 林建祺
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 王伟
11 | 大博医疗医用材料项目-厂房3、厂房4及门房2工程 | 建设单位 | 大博医疗科技股份有限公司 | 吴江帆 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 林荣华
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 谢晓进
12 | 厦门万弘冷链智慧物流项目 | 建设单位 | 厦门万弘冷链有限公司 | 朱五 | 主体结构、二层梁板模板搭设 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师4分，监理企业4分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 湛磊
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 黄森林
13 | 临港新城二期配套道路工程（B 地块） | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 余林君 | 主体结构、路面 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师2.5分，监理企业2.5分。
|  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 王踵洲
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设有限公司 | 黄森才
14 | 海翔大道北侧与茂林路西侧地块配套道路（白佬沙路、霞涂楼路、茂林西路和茂林中路）工程 | 建设单位 | 厦门市海沧区住建和交通局 | 沈超 | 主体结构、挡墙施工 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 中铁十六局集团有限公司 | 唐瑞斌
|  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 张志荣
15 | 厦门盈趣科技幼儿园 | 建设单位 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 吴吉富 | 主体结构、二层梁板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师3.5分，监理企业3.5分，对施工单位记录信用监管行为P6档次1次。
|  | 施工单位 | 福建盟众建设工程有限公司 | 范德声
|  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 | 任荣风
16 | 宏东渔旅酒店项目 | 建设单位 | 厦门万宏酒店管理有限公司 | 朱五 | 主体结构、二层梁板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 卢标兵
|  | 监理单位 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 黄森林
17 | 厦门士兰集宏半导体有限公司8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目（一期） | 建设单位 | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 朱利荣 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 邓仁乾
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 苏定加
18 | 西园路（后祥北路-翁角路）雨水管改造工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘凌 | 完工 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理1分，施工企业1分，总监理工程师0.8分，监理企业0.8分。
|  | 施工单位 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 孙开明
|  | 监理单位 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 林小彬
19 | 双十中学海沧附校扩建四期项目 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 刘书民 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师3.2分，监理企业3.2分。
|  | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 向海波
|  | 监理单位 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 陈招旺
20 | 2024HP02、03地块场平工程 | 建设单位 | 厦门五缘置业有限公司 | 林桂福 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理11分，施工企业11分，总监理工程师3.6分，监理企业3.6分，对监理单位记录信用监管行为P6档次1次。
|  | 施工单位 | 福建环嘉建筑工程有限公司 | 曾福清
|  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司 | 张荣祥
21 | 厦门长庚医院护理院扩建工程 | 建设单位 | 厦门长庚医院有限公司 | 钱鼎盛 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理4分，施工企业4分，总监理工程师0.6分，监理企业0.6分。
|  | 施工单位 | 江苏省建设集团有限公司 | 尹雨田
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 苏广强
22 | 悉源生物多烯鱼油生产项目 | 建设单位 | 厦门悉源海洋生物科技有限公司 | 许建中 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分。
|  | 施工单位 | 厦门汉玛股份有限公司 | 卓晓辉
|  | 监理单位 | / | /
23 | 信息产业园东片区污水管道完善工程 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄春辉 | 主体结构、管道 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 厦门市新营建设工程有限公司 | 吴湖东
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 杨海斌
24 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司五福仓库改扩建项目 | 建设单位 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司 | 李根龙 | 主体结构、二层梁板 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理7分，施工企业7分，总监理工程师5.5分，监理企业5.5分。
|  | 施工单位 | 福建宸东建设有限公司 | 杨琴端
|  | 监理单位 | 福建安华发展有限公司 | 林文龙
25 | 瑞尔特年产10万套装配式智能卫浴产品项目 | 建设单位 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 黄小煌 | 主体结构、一层柱筋安装 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师6分，监理企业6分。
|  | 施工单位 | 厦门臻达建设集团有限公司 | 武昌建
|  | 监理单位 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 蔡政璋
26 | 宏发海沧工业园（电力继电器厂房六、综合楼）项目-电力继电器厂房六 | 建设单位 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | 林志宏 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理5分，施工企业5分，总监理工程师5分，监理企业5分。
|  | 施工单位 | 厦门市精宏诚建筑工程有限公司 | 张火木
|  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 许涛富
27 | 白佬沙南路东段、鼎茂路道路工程 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 陈阳 | 基础 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理3分，施工企业3分，总监理工程师2.4分，监理企业2.4分。
|  | 施工单位 | 福建源妙建筑工程有限公司 | 彭志俊
|  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 曾宪海
28 | 孚中央西小学 | 代建单位 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 程春 | 装饰装修 | 发出《责令改正（整改）通知单》，责令整改。记项目经理2分，施工企业2分，总监理工程师1.6分，监理企业1.6分。
|  | 施工单位 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 余普红
|  | 监理单位 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 李龙锋