## 在建
附件1-1：
2018年海沧区亿元以上产业项目表（在建，38个）
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 建成后的新增产值或收入 (万元) | 截至2017年底累计完成投资（万元） | 2018年计划投资 (万元) | 开工 时间 （年月） | 计划建成时间 (年月） | 建设内容 | 进展情况 | 今年1-9月累计完成投资 (万元) | 完成年计划(%) | 进度滞后原因 | 需协调事项及办理情况 | 责任区 (管委会、指挥部) | 市直 责任 部门 | 省市重大重点项目或高成长型企业 | 分管(挂钩）市领导 | 区直 责任 部门 | 分管 （挂钩） 区领导
一、工业(20个)
(一)项目(19个)
1 | 盈趣科技创新产业园 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 2017-2019 | 120000 | 200000 | 11943 | 15000 | 2017.3 | 2019.3 | 总占地面积8.18万平方米，总建筑面积约19.7万平方米。项目总投资约12亿元，其中固定资产投资约8.7亿元。主要建设：1智能制造生产线建设项目；2.研发中心建设项目。 | 一标已封顶，砌体及门窗幕墙施工中，二标钢结构吊装中。 | 6069 | 40.46% | 业主与施工单位因增加合同外建设费用事项存在纠纷，导致施工进度缓慢甚至现场停工。经过市、区相关部门多次协调，8月17日全面复工，目前正在加紧赶工。 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点项目 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
2 | 10000吨车用锂离子三元正级材料产业化项目 | 厦钨新能源材料有限公司 | 2016-2018 | 69000 | 200000 | 39230 | 20000 | 2016.3 | 2018.10 | 项目主要建设10000吨车用锂离子三元正极材料产业化项目，分二期实施，各实现产能5000吨，拟于2018年10月形成终期10000吨产能。 | 一期已投产，二期部分投产。 | 17659 | 88.3% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 未来高成长 | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
3 | 厦顺四期一步铝箔生产线扩建项目 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 2016-2017 | 60000 | 40000 | 33670 | 4500 | 2016.11 | 2018.4 | 本项目用地面积325.17亩，建筑面积24743.76平方米，主要建设年产4万吨特薄宽幅高端双零铝箔生产线 | 投产。 | 16850 | 374.4% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点项目 | 孟芊 | 区经信局 | 张善美
4 | 欧米克天然功能化学品生物工程项目 | 香港欧米克投资有限公司 | 2016-2017 | 49055 | 100000 | 25509 | 8000 | 2016.12 | 2018.10 | 项目占地约6.5万平方米,总建筑面积约7.5万平方米，新建天然功能化学品生物工程项目，主要生产高附加值天然功能化学品，包括天然医药原料、天然食用功能添加剂、天然日用功能化学品，具体为年产600吨天然呋喃酮，150吨天然苯甲醛，100吨天然香兰素（阿魏酸），50吨天然肉桂酸等天然功能化学品 | 安装调试，单机试行。准备验收工作 | 27446 | 343.1% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 省重点 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
5 | 四台机组烟气污染物超净排放提效改造 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 2016-2018 | 38600 | 无 （环保改造） | 23541 | 8000 | 2016.5 | 2018.9 | 对电厂的脱硝系统、除尘系统、脱硫系统进行深度改造提效，并加装湿式除尘器，同时对改造涉及的辅助设施、厂坪等进行完善。 | 已完成主体改造。 | 7210 | 90.12% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
6 | 阳光恩耐四期 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 2017-2018 | 15000 | 20000 | 3000 | 3000 | 2017.11 | 2018.12 | 现有厂区内新建LED照明自动化生产线，2栋LED生产车间，建筑面积约4.6万平方米，新购置ＬＥＤ自动化生产线20条、贴片机20台及其他生产辅助设备 | 收尾，预验收完成。准备正式验收。 | 2500 | 83.33% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点项目 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
7 | #2、3、4汽轮机通流改造EPC项目 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 2016-2018 | 14300 | 无 （节能改造） | 10308 | 1000 | 2016.9 | 2018.5 | #3、4汽轮机进行高中压缸及低压缸通流改造，含汽轮发电机大修。#2汽轮机进行低压缸通流改造，包含汽轮发电机大修以及主汽门等缺陷处理。#3、4机进行热力系统优化改造。改造过程中监造、金检、验收试验等配套项目。 | 已完工。 | 952 | 95.2% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
8 | 千秋业增资扩产 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 2016-2018 | 12000 | 20000 | 6917 | 2000 | 2016.11 | 2018.9 | 建设预制钢筋砼综合管廊生产线及配套项目，主要用于管廊钢筋笼的生产、加工、质检及模具研发、制造、维护及办公、员工宿舍 | 已完工。 | 2490 | 124.5% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
9 | 瑞声手机微机电（MEMS）芯片制造和半导体封装项目 | 瑞声开泰科技（厦门）有限公司 | 2016-2018 | 15000 | 100000 | 3450 | 1000 | 2016.3 | 2019.6 | 项目选址于海沧自贸区海景南路二号，建设内容含生产电子元气件。建设用地面积1.438万平方米，建筑面积56056.36平米，建成后正常年产量会达到4亿只，销售收入10亿元。 | 正在进行主体施工 | 1250 | 125% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
10 | 丹麦共歌 | 福建本元实业有限公司 | 2017-2018 | 10000 | 10000 | 4798 | 2000 | 2017.1 | 2018.5 | 主要建设丹麦共歌感统产品研发、生产及销售中心 | 已完工。准备开展验收工作。 | 1462 | 73.1% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
11 | 东南燕都产业园 | 东南燕都（厦门）实业发展有限公司 | 2017-2018 | 26000 | 60000 | 13737 | 7000 | 2017.2 | 2019.6 | 由产业园和交易中心两个板块构成，产业园选址在出口加工区17#地块北侧，园区用地面积1.9万平方米，建筑面积7万平方米，交易中心将以产业园为核心，打造成为全球性的行业交易中心。 | 正在进行主体施工。 | 5200 | 74.29% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点项目 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
12 | 通富微电子集成电路先进封装测试产业化基地一期项目 | 通富微电子股份有限公司 | 2017-2020 | 135000 | 104800 | 0 | 55000 | 2017.11 | 2019.6 | 项目用地面积约8.74公顷（6.84公顷的L型地块（H2017G02G）及1.9公顷的原双创园两地块分步土地招拍挂竞得）。总投资约13.5亿元，其中固定资产投资约10亿元，总建筑面积约8.9万平，规划建设Bumping、CP先进封装及WLCSP、SIP（中试线）生产线，新增集成电路封装测试50万片。项目达产后年产值约10.48亿元。 | 8月7日，取得厂房1主体施工许可证，目前正在主体施工。 | 38500 | 70% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 省重点 | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
13 | 长塑年产36000吨超高阻隔高性能双向拉伸薄膜项目 | 厦门长塑实业有限公司 | 2018-2020 | 105000 | 80000 | 0 | 8000 | 2018.3 | 2020.12 | 项目建设5#（新建）厂房一栋、中转成品仓库（新建）一栋和10线、11线、12线共三条磁驱动线性电机双向拉伸生产线及相应的公用工程等，进行超高阻隔高性能双向拉伸薄膜（BOPA）的生产、加工。 | 10#线设备调试中，5号厂房正在进行基础施工。 | 26388 | 329.9% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点 | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
14 | 通达生产基地三期 | 通达（厦门）科技有限公司 | 2017-2019 | 30000 | 40000 | 4300 | 13000 | 2017.11 | 2018.12 | 项目位于孚莲路以西、鼎山路以东、鼎山中路北侧地块，占地面积34733.594平方米，总建筑面积73268.18平方米。本项目从事工业（塑料制品制造）。预计项目达成后，年产值4亿元，年税收2000万元。 | 室内外装修 | 23356 | 179.7% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 未来高成长 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
15 | 厦船重工豪华邮轮适应性改造项目 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 2017-2019 | 10000 | 无 （技术改造） | 2100 | 7000 | 2017.11 | 2019.3 | 主要是为了适应高端船舶的建造以及未来发展需要，推进公司的智能制造，对现有的公司车间和设备进行智能制造建设。从整个工艺流程进行整体规划并建设，投入各相关智能设备，改善工作环境，提高建造水平和效率，达到国内船舶建造厂先进水平。 | 正在设备购置生产。 | 5128 | 73.26% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 工业高成长 | 孟芊 | 区经信局 | 张善美
16 | 松辉石材厂 | 厦门市松辉艺石材有限公司 | 2017-2020 | 25000 | 10000 | 7000 | 3000 | 2017.3 | 2020.12 | 本项目拟建12栋4^6层厂房，生产建筑用石料，拟分三期建设。其中1#^6#、10#^12#厂房共9栋为4层，7#、8#、9#厂房共三栋为6层，1#、7#、8#、9#厂房地下室一层。总建筑面积119451.74㎡，其中地上111089.26㎡，地下8362.45㎡。分栋建筑面积：1#厂房8419.47㎡、2#3#厂房17786.05㎡、4#5#厂房17801.67㎡、6#厂房9786.57㎡、7#厂房8247.32㎡、12#厂房11631.62㎡、门卫95.48㎡；1#厂房地下室1023.08㎡，7#、8#、9#厂房地下室7336.40㎡。总投资2.65亿元，计划年产值1亿元。 | 正在收尾施工。 | 3094 | 103.1% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
17 | 太平地毯（厦门）有限公司手织地毯项目二期工程 | 太平地毯（厦门）有限公司 | 2014-2018 | 28200 | 20000 | 25000 | 4000 | 2014.1 | 2018.7 | 主要建设手织地毯生产厂，包括生产、办公区以及厂内配套设施。项目建成后，年产手织工艺地毯15万平方米，年产值2亿元以上。 | 已投产。 | 3107 | 77.68% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
18 | 致善厂房建设项目 | 厦门致善分子诊断科技有限公司 | 2016-2018 | 10000 | 10000 | 4960 | 2000 | 2016.1 | 2018.10 | 项目选址于海沧区山边洪东路以西、翁角路以北、山边洪路以东、湖头路以南H2013Y31—G地块。用地面积20064.134平方米，总建筑面积35760.56平方米。 | 一期验收，二期施工 | 1565 | 78.25% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
19 | 宏发电力电器高压直流继电器产业化 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 2016-2019 | 23282 | 50000 | 10765 | 4500 | 2016 | 2019.12 | 项目总投资23282万元，其中固定资产投资17100万元，研发费用1500万元，铺底流动资金4682万元。引进关键生产设备和试验仪器，建设4条高压直流继电器生产线，提升实验室实验能力，达产后，年生产360万只高压直流继电器。 | 购买设备11台套 | 4501 | 100% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点项目 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
(二)平台(1个)
1 | 厦门生物医药产业协同创业中心（台湾生技园） | 厦门海投产业创新中心有限公司 | 2017-2020 | 100000 | 待定 | 28334 | 10000 | 2017.1 | 2020 | 项目总用地面积为8.79万平方米，总建筑面积约27.39万平方米。主要建设1栋二十层配套办公大楼，8栋八层中试厂房及20栋五层中试厂房 | 南侧1#-17#楼本月正进行内部装修施工及外墙砖施工，同步落架等；北侧18#-25#楼除19#楼施工至二十层外，其余均已封顶，正进行砌体、二次构件施工等。 | 11180 | 111.8% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 市重点 | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
二、服务业(18个)
(一)项目(18个)
1 | 东南国际航运中心总部大楼 | 厦门海投航运中心开发有限公司 | 2012-2017 | 750000 | 收入23800 | 271922 | 50000 | 2012.11 | 2018.12 | 总建筑面积约61万平方米，建设商务办公大楼、联检政务服务大楼、酒店会议中心等 | ABEF：竣工验收持续跟进，质量、人防、防雷验收均已完成，2018年5月10日完成EF座消防验收，2018年6月21日完成ABEF座环保验收，2018年6月28日完成AB座档案验收，目前正进行AB消防验收问题整改。另规划、EF座档案等专项验收同步跟进； | 38080 | 76.16% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 | 省重大、省重点 | 韩景义 | 区建设局 | 卢少进
2 | 中建鑫宏鼎总部项目 | 中建鑫宏鼎环境集团 | 2017-2019 | 200000 | 900 | 19898 | 12000 | 2017.5 | 2019.12 | 中建鑫宏鼎环境集团拟将总公司及5家子公司、4家分公司共10家独立法人公司整体迁移至海沧区，计划2015年4月底前完成迁移变更手续，2015年5月1日正式运营，预计未来5年营业收入超200亿元，总纳税约3.6亿元 | 地下一层梁板钢筋绑扎。 | 12227 | 101.9% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 |  | 黄强 | 区建设局 | 卢少进
3 | 厦门建筑产业现代化示范园公共服务中心 | 海投工程公司 | 2016-2018 | 82000 | 无 | 32500 | 15000 | 2016.12 | 2019.12 | 本工程总用地面积为9926.64㎡。设计由两幢23层高层办公楼以及4层裙房组合而成，建设一座集商业、办公等功能为一体的建筑综合体，总建筑面积54165.93㎡，建筑主体高度92米，地下一层地下室. | 累计已完成27万方，土方工程基本完成。基坑支护工程已完成，桩基工程已完成，完成地下室垫层施工，完成砖胎膜砌筑，已完成全部管桩填芯，已完成桩基验收。 | 14873 | 99.15% | 无 | 无 | 海沧区 | 市建设局 | 省重大、省重点 | 孟芊 | 区建设局 | 卢少进
4 | 中央储备粮厦门直属库搬迁安置一期工程 | 财政资金 | 2016-2018 | 51260 | 15000 | 26869 | 10300 | 2016.3 | 2018.12 | 中储粮厦门直属库一期工程位于海沧港区20#泊位后方、港中路南侧，项目用地面积60亩，规划建设24座粮食浅圆仓、2对集并仓、工作塔、提升塔、转接塔等储备、中转和配套仓储、生活、办公等设施，浅圆仓设计总仓容20万吨。 | 目前土建施工累计完成总进度85%，装修及室外管线施工中。设备安装工程完成总进度70%，设备安装及布线施工。 | 8156 | 79.18% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 | 省重大 | 韩景义 | 区交通局 | 赵雪晖
5 | 厦门地质勘查院临港新区一期生产办公用地 | 中国冶金地质总局厦门地质勘查院 | 2017-2018 | 12000 | 无 | 1052 | 5000 | 2017.4 | 2019.12 | 用地面积为10000平方米，拟建设海洋地质勘查新基地，总建筑面积42687.8平方米 | 地下室部分完工，主体三层施工中 | 4332 | 86.64% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 | 市重点 | 孟芊 | 区建设局 | 卢少进
6 | 紫云山庄度假酒店（青礁酒店2号）项目 | 厦门金池中医药科技有限公司 | 2017-2019 | 10800 | 2000 | 3318 | 2500 | 2017.5 | 2019.12 | 位于海沧区0512A临港新城片区马青路西北侧慈济东宫西南侧（H2015P01地块），项目占地面积15.89亩，建筑面积共22060.54平方米。建设7栋庭院式建筑，用于住宿餐饮（酒店） | 1#楼三层主体完成，2#楼、8#楼主体结构完成85%，3#、7#副二层完成，5#楼副二层施工。 | 2000 | 80% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
7 | 厦门海尔云街商业综合体 | 厦门云街置业有限公司 | 2015-2019 | 195000 | 2000 | 46862 | 40000 | 2016.1 | 2019.12 | 项目地上总建筑面积12.5万平方米，主要配套商业及办公设施。其中办公建筑面积91000平方米以下；商业建筑面积33880平方米以下；公共厕所一处，建筑面积不少于60平方米；公用移动通信基站一处，建筑面积不少于60平方米。 | 1、1#楼屋面第一道构架砼完成；2、4#6#8#楼外墙真石漆施工完成；脚手架拆除完成；3、1#、2#楼15层以下砌体施工完成；4、3#、5#、7#楼主体验收完成；5、1#、2#楼四层以下脚手架拆除完成。 | 44000 | 110% | 无 | 无 | 海沧区 | 市商务局 | 省重大 | 韩景义 | 区建设局 | 卢少进
8 | 临港大厦 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 2014-2017 | 36214 | 收入1500 | 158018 | 2000 | 2015.5 | 2018.3 | 项目位于海沧大道，总建筑面积50万平方米，其中地上部分面积35万平方米,地下两层面积15万平方米，建设7栋高楼：海景公寓、写字楼、酒店、商业及酒店式公寓等五大功能区块。 | 项目验收。 | 22048 | 1102% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 |  | 黄强 | 区建设局 | 卢少进
9 | 东屿CBD1#地块 | 海投房地产公司 | 2016-2019 | 100000 | 收入500 | 30000 | 5000 | 2016.4 | 2019.12 | 中建鑫宏鼎环境集团拟将总公司及5家子公司、4家分公司共10家独立法人公司整体迁移至海沧区，计划2015年4月底前完成迁移变更手续，2015年5月1日正式运营，预计未来5年营业收入超200亿元，总纳税约3.6亿元 | A棟主体封顶，B栋幕墙骨架施工完成，A栋幕墙骨架施工至10层，完成25%，地下室水电消防施工。 | 9400 | 188% | 无 | 无 | 海沧区 | 市发改委 | 市重点 | 韩景义 | 区建设局 | 卢少进
10 | 泰地万豪酒店 | 厦门泰地置业有限公司 | 2010-2017 | 105000 | 7000 | 27000 | 3000 | 2012.3 | 2018.6 | 五星级酒店，总建筑面积8990平方米，总建筑面积68400平方米，共607间。 | 酒店开业。 | 3100 | 103.3% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
11 | 豪华精选酒店 | 海投航运开发公司、喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司 | 2014-2018 | 100000 | 5000 | 20220 | 5000 | 2014.7 | 2019.12 | 豪华精选是喜达屋旗下的豪华五星品牌，以完美融合当地习俗特色与旅客体验著称，善于将本地深厚的文化底蕴融入酒店的历史、艺术、家具和设施，并通过卓越的服务满足每一位客人的需求。酒店共210间（套）客房，预计于2018年年底开业 | 样板房正在按审核要求整改，各专业设计正继续推进 | 4000 | 80% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
12 | 源宿酒店 | 海投航运开发公司、喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司 | 2014-2018 | 50000 | 3000 | 10340 | 15000 | 2014.7 | 2019.12 | 源宿酒店是喜达屋旗下的四星品牌，灵感源自威斯汀酒店及度假村，主打绿色环保概念，旨在通过以自然为本的环境使客人恢复活力，打造可持续绿色实践的品牌，在满足客人需求的同时注重环境保护。酒店共403间（套）客房，预计于2018年6月试营业。 | 源宿客房装修已完成70%，后勤区装修完成30% | 13000 | 86.67% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
13 | 松霖生活空间酒店 | 厦门松霖科技有限公司 | 2017-2018 | 30000 | 2000 | 720 | 7000 | 2017.12 | 2019.6 | 位于厦门市海沧区滨湖北二路18号，项目主要建设酒店一栋，主体五层，地下一层。建设用地面积：12306平方米，总建筑面积24286平方米 | 样板房加固施工 | 2158 | 30.83% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 | 市重点 | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
14 | 天竺山景区旅游提升工程 | 海沧区财政 | 2017-2019 | 10150 | 100 | 880 | 2000 | 2017.1 | 2019.12 | 项目含天竺山基础设施配套提升工程和旅游产业策划，打造精品旅游+康体及旅游+乡村项目。 | 三条水系进场施工，水体杂灌清整 | 1800 | 90% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
15 | 厦门海沧H2016P04地块 | 厦门海沧旅游商业开发有限公司 | 2017-2020 | 17600 | 2000 | 18000 | 6000 | 2017.12 | 2020.12 | 办公54800平方米以下；酒店8000平米以下；附建试开闭所一处，不少于200平方米。 | 基础施工 | 18360 | 306% | 无 | 无 | 海沧区 | 市旅发委 |  | 韩景义 | 区旅游局 | 柯碧如
16 | 启润物流仓 | 启润物流（厦门）有限公司 | 2017-2018 | 16000 | 15000 | 7516 | 8000 | 2016.12 | 2018.6 | 新建物流仓库，总用地面积30905.744平方米，总建筑面积51607.44平方米，地上建筑面积40914.98平方米，层数为4层，地下建筑面积10692.46平方米，层数1层，项目性质为多层丙类物流仓库。 | 质监站验收已完成，计划10月份开展消防规划联合验收。 | 5887 | 73.59% | 无 | 无 | 海沧区 | 市交通运输局 |  | 李辉跃 | 区交通局 | 赵雪晖
17 | 三种海洋微藻及其系列产品研发与产业链协同创新应用示范 | 金达威公司 | 2016-2020 | 13000 |  | 3900 | 5700 | 2016 | 2020.12 | 建设一条高效的ARA微胶囊生产线，产能达到300吨/年；建立年产400吨饲料级DHA菌粉生产车间；新建一条海洋微藻复合多维高效功能性饲料添加剂生产线，产能达到2000吨/年；建设一套活性肽浓缩产品中试生产装置，产能达到20kg/年。 | 项目相关土建施工，设备采购 | 6588 | 115.6% | 无 | 无 | 海沧区 | 市海洋渔业局 |  | 张毅恭 | 区发改局 | 张善美
18 | 厦门海洋生物 产业社区 | 海沧生物科技公司 | 2017-2020 | 10344 |  | 6800 | 2000 | 2017.1 | 2020.12 | 建成7栋海洋生物创新创业孵化空间，总建筑面积约3.58万平方米；搭建海洋保化品GMP中试车间，构建服务于海洋生物企业的公共技术平台服务体系，打造“完整产业社区”。 | 组织“2018年小微企业服务补贴券及相关扶持政策专题培训会”，参加企业36家次，参加人数42人次；完成了子项目单位签订2018年度运营管理任务书及第2批、第3批专项资金拨付；新引进服务机构2家；各公共技术服务平台已对外开展仪器设备共享和专业技术服务，为5家企业提供技术服务218项次，为2家单位提供技术咨询服务3次，实现服务收入13.41万元。 | 7480 | 374% | 无 | 无 | 海沧区 | 市海洋渔业局 |  | 张毅恭 | 区发改局 | 张善美
(二)平台(0个)
说明：项目调度会当月填报的投资进度为截至上月底的数据，需协调事项为截至开会当月报送前的办理进展情况。