## 年内计划开工
附件1-2：
2018年海沧区亿元以上产业项目表（年内计划开工，22个）
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 建成后的新增产值或收入 (万元) | 2018年计划投资 (万元) | 计划开工时间 （年月） | 计划建成时间 (年月） | 建设内容 | 进展情况 | 今年1-9月累计完成投资 (万元) | 完成年计划(%) | 进度滞后原因 | 需协调事项及办理情况 | 责任区 (管委会、指挥部) | 市直责任 部门 | 省市重大重点项目或高成长型企业 | 分管(挂钩）市领导 | 区直 责任 部门 | 分管 （挂钩） 区领导
一、工业(18个)
(一)项目(18个)
1 | 特宝二期 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2017-2019 | 30000 | 20000 | 5000 | 2018.4 | 2019.12 | 建设长效蛋白药物生产车间、中试生产车间、污水处理车间、研究动物车间、化学药品车间、临床试验药物生产车间改造等。 | 9月10日开工，基础施工。 | 150 | 3% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 工业高成长 | 韩景义 | 区经信局 | 张善美
2 | 金达威维生素A油和维生素D油的产业化 | 厦门金达威维生素有限公司 | 2017-2019 | 49428 | 50000 | 8000 | 2018.4 | 2019.8 | 拟安排在龙门社新阳纸业项目旁，面积12.8公顷。将对企业现有用地进行整合、置换，并新增部分用地，新建厂房建设年产800吨250万IU/g维生素A油及其下游产品生产装置，采用了多项创新技术工艺，建成自动化程度高、生产能耗低、资源利用率高以及污染物产生量少的生产线。 | 确定施工单位，暂未签订施工合同，已进场开展场平工作。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
3 | 和兴隆 | 厦门市和兴隆后勤服务有限公司 | 2018-2020 | 17000 | 30000 | 500 | 2018.9 | 2020.12 | 建设农副产品加工配送生产基地，总用地面积为20085.13平方米。主要建设一栋农副产品库房、一栋农副产品生产加工车间、一栋办公管理用房；整个生产基地的总建筑面积约为33000平方米。 | 已完成方案设计，待补缴地块违约金后，再办理工程规划许可手续。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
4 | 狄耐克电子项目 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 2017-2020 | 12000 | 15000 | 3000 | 2018.6 | 2020.12 | 建设集可视对讲系统、智慧停车场云平台、空气净化机及电梯监测系统等的智慧社区软硬件研发与生产基地。 | 正在办理施工许可证，计划10月中旬开工。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
5 | 厦钨年产40000吨车用动力锂电子正极材料产业化项目 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 2018-2021 | 310000 | 1200000 | 13000 | 2018.12 | 2020.12 | 意向地块海景路以西、建港路以北原众达钢铁地块，用地面积约30.28公顷。项目总投资31亿元，预计达产产值51亿元，初步规划建设4栋40150㎡厂房、1栋3600㎡宿舍楼以及1栋4500㎡综合楼，合计建筑面积16.87万㎡。项目分三期建设，从招拍挂等手续办理到项目投产执行期为4年，预计2020年12月第一期10000吨车间安装调试完成投入生产。 | 8月7日区土管办会议原则同意本项目实施。已在“多规合一”平台征求相关单位意见。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 未来高成长 | 李跃辉 | 区经信局 | 章春杰
6 | 中鲨动保项目 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 2018-2020 | 15000 | 50000 | 1000 | 2018.10 | 2020.12 | 企业计划申请用地30亩，更新设备扩大饲料添加剂产能，并新建中药提取物替代抗生素、微生态添加剂、动物用膳食纤维等项目，同时将圣业其他子公司统一整合至海沧。全部投产后年产值5亿元，税收1500万元。 | 已签订土地合同，方案已确定，并报规划，目前正在审批中。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
7 | 厦门金旅新能源实验室 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2018-2019 | 20000 | 无 | 10000 | 2018.12 | 2019.12 | 金旅新能源实验室项目用地面积约4000平方米，建筑面积约7568平方米，2层。该项目包括动总成试验室、新能源电池试验室、VOC试验室、零部件试验室、道路模拟试验室、轻型转毂试验室、高低温试验室、侧翻试验室，拟购置主要设备19台（套）。 | 确定施工单位，准备办理建设手续。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 工业高成长 | 孟芊 | 区经信局 | 张善美
8 | 士兰微电12吋特色工艺晶圆生产线项目 | 厦门半导体投资集团 | 2018-2020 | 1700000 | 400000 | 80000 | 2018.11 | 2021 | 拟投资170亿元，产品定位为MEMS、功率半导体器件及相关产品。 | 正在协调出具地勘报告，同步办理工程规划许可证及施工图设计。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
9 | 士兰微电先进化合物半导体项目 | 厦门半导体投资集团 | 2018-2020 | 500000 | 350000 | 40000 | 2018.11 | 2019 | 拟投资50亿元，建设一条4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线，主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G与射频相关模块、高端LED芯片等。 | 目前已完成桩基施工及检测，9月26日业主与施工单位签订了上部工程的施工合同，正在办理上部工程施工许可证。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
10 | 鸿益顺高性能电池级包装材料生产线项目 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | 2018-2020 | 20000 | 35000 | 2000 | 2018.12 | 2020.12 | 拟建设生产车间、原料仓库、成品仓库等，建成年产高性能电池级薄膜袋150万条和高性能电池级吨袋150万条的包装材料生产线。 | 市规划委等相关部门已同意调整产业类型，需上报市土管会研究决定。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
11 | 力鼎光电项目 | 厦门力鼎光电技术有限公司 | 2018-2020 | 15000 | 16000 | 2000 | 2018.12 | 2020.12 | 消费类光学镜头及光学元器件、光学仪器、激光器、摄像镜头以及相关零配件 | 正在施工图设计。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
12 | 黄金精炼加工 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2018-2018 | 65000 | 4000000 | 7000 | 2018.05 | 2018.12 | 规划建筑面积约10万平方米，其中：生产性用房、黄金首饰文创一条街、黄金珠宝文化博物馆、黄金珠宝检测中心、黄金珠宝学院、物流配送中心、宿舍、食堂、办公楼等。 | 黄金精炼项目厂房装修改造施工7月底已启动。设备订购正在进行中，其中铸锭设备合同已签订，提纯设备已与意大利设备商开展商务谈判。 | 500 | 7.143% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 韩景义 | 区商务局 | 柯少敏
13 | 硬质合金工业园项目 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 2018-2020 | 370000 | 1000000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2020.12 | 金鹭特种合金经过多地比选后，拟在海沧建设硬质合金工业园。项目用地需求约600亩，主要建设15000吨钨粉、15000吨碳化钨粉、13000吨混合料以及10000吨硬质合金生产线，并配套办公室、研究所以及仓库等配套设施。 | 正在加快农转用以及场平工作，其中农转用报批材料庄市长已签字（其中报批材料中东埔村会议记录存在不规范问题，东孚街道正在协调加快整改,材料齐全后补充上报），市国土局拟向省国土厅行文。场平方案待上区政府常务会研究。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 | 工业高成长 | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
14 | 理源食品产业 | 福建日品食研生物工程有限公司 | 2018-2020 | 100000 | 300000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2020.12 | 产品研发楼一栋、办公大楼一栋、厂房三栋、仓库一栋及厂区配送电设施，污水处理设施，厂区道路及绿化等配套设施,容积率预计2.8。 | 企业提出地块产出要求难度较大，希望重新洽谈，仅征收目前用地涉及地铁建设地块，其余地块保留，企业继续进行生产。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
15 | 佳浴陶瓷 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 | 2018-2020 | 27000 | 87000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2020.12 | 项目规划用地面积39.5亩，包含2幅地块，第一期建设23亩地块，第二期建设16.5亩地块，建设年产50万套高档智能马桶及智能马桶盖生产线。建议先启动一期项目建设。根据企业初步提供的可研报告，一期计划总投资2.7亿元，预计年产30万套高档马桶及智能马桶盖生产线，总建筑面积4.6万平米（容积率约3.0），投产后，预计新增年产值8.7亿元，新增税收11352万元。 | 该项目已通过市土管办会、市土管会研究。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
16 | 雪子健康科技园项目（世佳化工“工改工”项目） | 世佳化工（厦门）有限公司 | 2018-2020 | 65000 | 28000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2020.12 | 本项目总建筑面积62425.43平方米，地上计容建筑面积42180.21平方米，地下室建筑面积20245.22平方米（以规划部门批复的工程规划许可证为准） | 该项目已移交市土地开发公司按流程上报市土管会研究。市领导批示待工业控制线发布后研究推进。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 张善美
17 | 芯舟科技（恒劲项目） | 芯舟科技（厦门）有限公司 | 2018-2024 | 460000 | 460000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2019.12 | 意向选址于海沧信息产业园，一期用地6.49公顷，用以建设高端封装载板研发、设计和制造项目，主要面向 AI、5G、CPU 和 FPGA 等高性能芯片、模组的应用需求。 | 项目用地出让方案已于9月10日通过市国土内审会议研究，目前正在进行工规图纸设计及施工图的深化。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
18 | 金柏半导体 | 厦门金柏半导体有限公司 | 2018-2020 | 130000 | 100000 | 0 | 年内挂牌，争取今年动工 | 2020.12 | 建设超精密柔性载版及模组产品研发、生产基地。项目计划总投资13亿元，其中一期投资约7.3亿元，项目建成后预计年销售额将超过10亿元。 | 9月10日通过市国土内审回忆研究，9月24日地勘进场，目前正在推动设计单位直接委托等工作。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市经信局 |  | 李辉跃 | 区经信局 | 章春杰
(二)平台(0个)
二、服务业(4个)
(一)项目(4个)
1 | 住宅产业园3#地块 | 宏禹建设有限公司 | 2018-2020 | 26000 | 收入700 | 2000 | 2018.9 | 2020.12 | 建设用地面积约0.8公顷，建筑面积24000平方米，其中办公21600平方米，商业2400平方米。 | 施工许可证办理完成，进场施工。 | 150 | 7.5% | 无 | 无 | 海沧区 | 市建设局 |  | 张毅恭 | 区建设局 | 卢少进
2 | 厦门港海沧港区22#-24#泊位工程 | 厦门宝泰码头有限公司 | 2018-2022 | 130000 | 13840 | 2000 | 2018.9 | 2023.12 | 项目规划建设7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个，码头岸线总长度660.6米，码头设计年吞吐能力390万吨/年。 | 更名事宜已提交市海管办。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市交通运输局 | 省预备重点项目 | 李辉跃 | 区交通局 | 赵雪晖
3 | 海投临港国际物流中心项目二期工程 | 海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 2018-2020 | 15000 | 1000 | 2000 | 2018.11 | 2020.12 | 占地面积约3万平，建筑面积约2万平。拟建设大型冷库1幢及配送中心1幢。 | 项目方案论证。 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市交通运输局 |  | 李辉跃 | 区交通局 | 赵雪晖
4 | 厦门中宝保时捷4S店项目 | 厦门中宝汽车有限公司 | 2018-2020 | 11000 | 22300 | 3000 | 2018.12 | 2020.12 | 位于马青路北侧、坪埕东路东侧，用地面积一公顷，规划性质为商业用地。拟建一家集品牌展示、汽车服务、办公为一体的保时捷汽车品牌中心。 | 根据市规划委意见调整项目方案设计 | 0 | 0% | 无 | 无 | 海沧区 | 市商务局 |  | 韩景义 | 区商务局 | 柯碧如
(二)平台(0个)
说明：项目调度会当月填报的投资进度为截至上月底的数据，需协调事项为截至开会当月报送前的办理进展情况。