## 我市第四季度重大项目攻坚行动谋划项目情况表
附件3
海沧区第四季度百日攻坚战项目情况表
序号 | 列入省攻坚行动 | 项目名称 | 计划转段 月份 | 行业 | 项目所在县(市、区) | 主要建设内容及规模 | 投资 (亿元) | 目前工作进展情况 | 业主单位 | 责任单位 | 分管区领导
|  | 总计12个(其中列入省里项目3个，以★表示) |  |  |  |  | 34.9439
|  | 第四季度谋划项目 |  |  |  |  | 4.5
1 |  | 瑞尔特 | 10 | 工业 | 海沧区 | 项目拟申请60亩工业用地。预计可新增产值15亿元，新增税收5000万元。 | 2.8 | 初步对接企业，要求其提出相关需求。 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 区经信局 | 张善美
2 |  | 雅瑞光学 | 10 | 工业 | 海沧区 | 项目拟申请20亩工业用地，项目主要生产眼镜，扩大现有产能。 | 0.8 | 初步对接企业，要求其提出相关需求。 | 厦门雅瑞光学有限公司 | 区经信局 | 张善美
3 |  | 新能源压缩机项目(苏州日丰精密) | 10 | 工业 | 海沧区 | 项目拟申请1.2万平方米工业用地，主要生产电动压缩机、涡旋压缩机、变排量压缩机，年产量预计100万套。 | 0.9 | 了解企业拟落地项目基本情况，推动项目用地出让程序尽快启动。 | 苏州日丰精密金属科技股份有限公司 | 区经信局 | 张善美
|  | 计划第四季度签约项目 |  |  |  |  | 10
4 | ★ | 世佳化工“工改工”项目 | 12 | 工业 | 海沧区 | 世佳生物科技（厦门）有限公司（原世佳化工（厦门）有限公司）拟整合苏州雪子日化用品有限公司、东莞雪子生物有限公司等健康日用品类业务到厦门建设雪子健康科技园，总投资约3.5亿元。项目建成初期，年产值预计将达3.5亿元，税收约为3200万元；投产后第三年产值预计将达5亿元，税收近6000万元。 | 3.5 | 推动世佳化工工改工项目上市土管会研究等相关事宜 | 世佳生物科技（厦门）有限公司 | 区经信局 | 张善美
5 | ★ | 佳浴陶瓷 | 12 | 工业 | 海沧区 | 项目规划用地面积39.5亩，包含2幅地块，第一期建设23亩地块，第二期建设16.5亩地块，建设年产50万套高档智能马桶及智能马桶盖生产线。建议先启动一期项目建设。根据企业初步提供的可研报告，一期计划总投资2.7亿元，预计年产30万套高档马桶及智能马桶盖生产线，总建筑面积4.6万平米（容积率约3.0），投产后，预计新增年产值8.7亿元，新增税收11352万元。 | 2.7 | 通过市土管会研究，待发出让公告。 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 | 区经信局 | 张善美
6 |  | 沙迪克二期 | 12 | 工业 | 海沧区 | 项目拟安排在沙迪克现有厂房南侧地块。用地面积约1.5万平方米，总投资6000万，建设放电加工机部品加工厂房、放电加工机装配厂房、3D打印机部品加工厂房、3D打印机装配厂房。 | 0.6 | 目前已明确用地等事宜，多规流程已走完，目前移交土储公司，准备上区土管会研究。 | 沙迪克(厦门)有限公司 | 区经信局 | 张善美
7 |  | 华师大附中四期 | 12 | 社会事业 | 海沧区 | 规模：初中原来60班，扩建12班，共72班，建设教学辅助用房 | 3.2 | 细化方案 | 海沧区教育局 | 区教育局 | 苏亮文
|  | 计划第四季度开工项目 |  |  |  |  | 19.1339
8 | ★ | 以晴芯云科技产业园 | 12 | 工业 | 海沧区 | 以晴芯云科技产业园项目建设坚持科技支撑、龙头带动、集群发展、对外开放的原则，依托大企业带动特色园区建设，其中包括以晴集团、中科院软件所、中科院云计算中心旗下国云科技有限公司、华云科技有限公司、CEC旗下的深圳华大北斗科技有限公司、国家气象局旗下广东华风海洋信息系统服务有限公司等企业的参与。园区以终端应用芯片设计、研发、测试、封装；终端产品研发、生产及平台运营服务等，打造以芯、云、端为一体的产业生态园，项目参与各方具备项目实施坚实的基础。 | 15 | 框架协议已通过区政府常务会，区财政局已将协议报送章常务；厂房已租，准备进场装修。 | 以晴集团 | 区经信局 | 章春杰
9 |  | 新阳西中学 | 12 | 社会事业 | 海沧区 | 拟建设48班初中规模，用地面积43347.82㎡，建筑面积75508㎡，其中地下36500㎡。 | 3.3 | 已经完成多规合一第一阶段（包括立项、选址意见书、用地预审),9月25日取得农转用批批文，9月30日完成用地规划许可证批复，10月8日完成征地通告报件，地勘进场施工。 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 区教育局 | 苏亮文
10 |  | 莲花社区汤岸商业综合体项目 | 12 | 服务业 | 海沧区 | 用地面积4329.1平方米，总建筑面积约14100平方米。拟建地上15层，地下1层，停车位70个，集快捷酒店、长租公寓、办公特色餐饮于一体的商住综合体。 | 0.8339 | 完成方案设计、设计地勘招标，准备地勘进场施工。合作公司成立、土地协议装让、项目监理、施工招标筹备中。 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 区农林水利局 | 柯少敏
|  | 计划第四季度建成投产项目 |  |  |  |  | 1.31
11 |  | 福泉五期 | 12 | 工业 | 海沧区 | 用地面积约0.5万平方米，总建筑面积约1.44万平方米。 主要生产情况：主要从事五金弹簧线材、汽车零部件材料的研发、生产。 | 0.8 | 7月26日土建竣工 | 厦门福泉钢业有限公司 | 区经信局 | 张善美
12 |  | 贝姆勒精密机电 | 11 | 工业 | 海沧区 | 用地面积约1.07万平方米，总建筑面积约3.09万平方米。主要生产情况：主要从事永磁无铁芯伺服电机、控制器、操纵器及各类工业机器人系统集成类产品等生产。 | 0.51 | 设备调试 | 贝姆勒精密机电(厦门)有限公司 | 区经信局 | 张善美