## 总表
附件:
海沧区2018年投资工程包具体项目汇总表
单位：万元
序号 | 工程包及项目名称 | 项目所在地 | 总投资（万元） | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 2018年计划完成投资（万元） | 2018年计划形象进度 | 责任单位 | 责任人及联系方式 | 项目业主（建设、筹建、代建单位） | 责任人及联系方式
合计 （共96项） |  |  | 423443.21 |  |  | 99017.75
一、落实省下达的投资工程包任务
合计 |  |  | 22383.74 |  |  | 8651.74
（一） | 充电基础设施 工程包 |  | 1053 |  |  | 1053
1 | 海沧区充电设施 | 海沧区 | 1053 | 在海沧区建设至少75个充电桩 | 2018 | 1053 | 在海沧区建设至少75个充电桩 | 海沧区建设局 |  | 城建集团 | 郑彦静13799771099 林志勇13400671418
（二） | 公共停车设施 投资工程包 |  | 109.74 |  |  | 109.74
2 | 海沧区美丽乡村地面公共停车场 | 海沧区 | 109.74 | 计划在凤山社区公园、凤山戏台、凤山菜市场三个地方建设车位90个左右，计划在东瑶村东瑶书院周围建设停车位25个左右 | 2018 | 109.74 | 完工投用 | 海沧区建设局 | 谷映红15259211321 | 东孚街道 | 季映阳13606019944
（三） | 城乡生活垃圾 处理工程包 |  | 2400 |  |  | 2400
3 | 海沧区环卫清扫保洁 | 海沧区 | 2400 | 继续推进清扫保洁200万平方米。 | 2018 | 2400 | 全区环卫清扫保洁作业正常开展 | 海沧区执法局 | 周沙鹅13859967278 | 海沧区环卫处 | 刘吉 13015919626
（四） | 养老服务工程包 |  | 2150 |  |  | 200
4 | 省委省政府为民办实事项目 | 各区 | 2150 | 省厅下达任务：6个社区老年人日间照料中心、10个农村幸福院 | 2018 | 200 | 1.完成改造东孚街道日间照料中心，中心将设有内设有棋牌室、保健室、爱心餐桌、日间照料室（设有30个床位）等，为老人提供良好的活动场所和日间照料环境。2.完成改造7个农村幸福院（选址于海沧街道后井村、海沧农场、嵩屿街道东屿社区、新阳街道新垵村、东孚街道寨后社区、贞岱村和凤山社区），设有日间照料室（各设有10个床位）、老年灶和老年餐厅等公益性照料服务场所建设，为60周岁以上老年人提供日间照料文化娱乐活动服务，丰富老年人托老、就餐和文化娱乐等服务。 | 海沧区民政局 | 陈仲彪13950035200 | 各街道 老龄委 | 王慧玲6088099 谢金松6889330 陈爱秀 6809302 周志强6315869
（五） | 幼儿园建设 工程包 |  | 5157 |  |  | 1200
5 | 实验幼儿园分园 | 海沧区 | 4757 | 18班幼儿园 | 2018-2019 | 800 | 开工 | 海沧区教育局 | 吴秀滨13860416618 | 海沧城建土地公司 | 刘达伟 13400706492
6 | 未来之星京口二分园 | 海沧区 | 400 | 12班幼儿园 | 2018 | 400 | 开工并竣工 | 海沧区教育局 | 吴秀滨13860416618 | 海沧城建土地公司 | 石浠滨 15960203233
（六） | 城乡公共厕所 建设工程包 |  | 710 |  |  | 710
7 | 海沧区城乡公共厕所建设 | 海沧区 | 230 | 新建、改建城市公厕8座、乡镇公厕0座、农村公厕3座 | 2018 | 230 | 建设11座城乡公厕 | 海沧区执法局 | 周沙鹅13859967278 | 海沧区环卫处 | 刘吉 13015919626
8 | 东孚片区旅游厕所 | 海沧区 | 100 | 厕所面积约100㎡。男厕位6个，女厕位6个，无障碍厕位2个，第三卫生间1个。 | 2018 | 100 | 11月底前完工 | 海沧区旅游局 | 林锦辉6580289 | 厦门海沧城建集团
9 | 新阳片区旅游厕所 | 海沧区 | 100 | 厕所面积约100㎡。男厕位6个，女厕位6个，无障碍厕位2个，第三卫生间1个。 | 2018 | 100 | 11月底前完工 | 海沧区旅游局 | 林锦辉6580289 | 厦门海沧城建集团 | 邱15980933933
10 | 大屏山旅游厕所 | 海沧区 | 60 | 厕所面积约90㎡。男厕位7个，女厕位6个，无障碍厕位2个，第三卫生间1个。 | 2018 | 60 | 11月底前完工 | 海沧区旅游局 | 林锦辉6580289 | 厦门海沧城建集团 | 林13950154577
11 | 天竺山百雀园旅游厕所 | 海沧区 | 120 | 厕所面积约120㎡。男厕位6个，女厕位9个，无障碍厕位2个，第三卫生间1个。 | 2018 | 120 | 11月底前完工 | 海沧区旅游局 | 林锦辉6580289 | 厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司 | 陈伟杰15159235661
12 | 海沧片区旅游厕所 | 海沧区 | 100 | 厕所面积约100㎡。男厕位6个，女厕位6个，无障碍厕位2个，第三卫生间1个。 | 2018 | 100 | 11月底前完工 | 海沧区旅游局 | 林锦辉6580289 | 厦门海沧城建集团 | 邱15980933933
（七） | 城镇污水管网 新建改造和城市建成区黑臭水体整治工程包 |  | 2359 |  |  | 1459
13 | 山边中路污水管道改造工程 | 海沧区 | 150 | 沿山边中路东侧排洪渠上边明敷DN100污水管道500米，设置一体化污水提升泵站一座。 | 2018 | 150 | 完工 | 海沧区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （市政中心） | 林研13599896718
14 | 体育中心周边道路改造工程（污水部分） | 海沧区 | 1300 | 对湖岸1#路、湖岸3#路、湖岸4#路、湖岸5#路污水管道进行改造，改造污水管道长度2652米。 | 2018-2019 | 400 | 完成部分污水管道改造 | 海沧区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （市政中心） | 林研13599896718
15 | 马青路北侧排水管道改造工程 | 海沧区 | 722 | 马青路北侧新增污水管道1640米，雨水管道783米 | 2018-2019 | 722 | 争取完工 | 海沧区建设局 | 周雷18087333369 | 海旅集团 | 阙工18965839571
16 | 汽车商城中路（坪埕中路）和汽车商城南路（坪埕南路） | 海沧区 | 150 | 道路红线宽15米，长790米，为4S店提供配套雨水、污水、电力、通信管线等 | 2018 | 150 | 完工 | 海沧区建设局 | 陈胤霖13850099436 | 海旅集团 | 邓方贵18959270628
17 | 下湖南路道路工程 | 海沧区 | 37 | 长377米，宽18米，及污水、雨水配套。 | 2018 | 37 | 完工 | 海沧区建设局 | 陈胤霖13850099436 | 城建集团 | 吴碧成13625003911
（八） | 道路交通安全 隐患整治工程包 |  | 1145 |  |  | 1145
18 | 海沧区8处隐患路段整治 | 海沧区 | 1145 | 2处建设人行天桥，1处设置护栏约500米，1处安装限货抓拍系统，2处设置限速、注意行人等标志设施，1处设置行人过街自助式信号灯，1处在东侧辅道设置开口、引导车辆辅道右转、设置右转导向标志标线 | 2018.1-2018.11 | 1145 | 1.兴港路渐美人行天桥、建港路岭上人行天桥两座天桥建设已开标，正在办理进场手续。2.大屏山南路大屏山公园门前加装护栏、霞阳小学完善标识标线、青礁小学完善标识标线等三项已完工。3.东孚中心小学门口设置交通电子监控、天心岛小学门口设置行人过街自助式信号灯已完成图纸设计，正在进行呈批件会签，准备立项。4.角嵩路兴港路口规划调整已完成占破路手续，准备进场施工。 | 海沧区道交办 | 陈高升13859918125 | 城建集团 | 邱烨晨13559472590 魏同乐18006010638
（九） | 废弃矿山生态 环境综合治理 工程包 |  | 7300 |  |  | 375
19 | 蔡尖尾山-太平山生态修复一期（竹兰山采石场生态复绿工程） | 海沧区 | 7300 | 治理蔡尖尾山-太平山废弃矿山面积50公顷，重点消除地灾隐患，实施裸露山体修复、景观提升。全年计划完成投资0.0375亿元。 | 2018-2020 | 375 | 完成方案设计，招标等前期手续办理，动工建设 | 区国土分局 |  | 城建集团 | 林永奇 13950154577
二、落实厦门市市级拓展投资工程包
合计 |  |  | 254224.88 |  |  | 41057.25
（十） | 中小学基础教育 工程包 |  | 157388 |  |  | 16200
20 | 北师附校京口校区扩建 | 海沧区 | 2328 | 20班规模，建筑面积5851㎡ | 2017-2018 | 760 | 竣工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 罗恒 13030881192
21 | 华中师大海沧附中重建三期 | 海沧区 | 2994 | 食堂及报告厅综合楼 | 2017-2018 | 840 | 竣工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 石浠滨 15960203233
22 | 延奎小学重建 | 海沧区 | 11616 | 设计36班规模，预留办学至48班，总建筑面积约37277㎡。 | 2017-2019 | 3200 | 1-5#楼投入使用 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建开发公司 | 颜晓昌 13695015053
23 | 鳌冠学校 | 海沧区 | 8231 | 54班规模，小学36班，初中18班。总建筑面积35000㎡。一期先行建设小学部，建筑面积11000㎡。 | 2017-2019 | 1100 | 主体施工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 沈富列 13806015226
24 | 实验中学初中部改扩建 | 海沧区 | 19170 | 60班规模，建筑面积27491㎡，其中地下建筑面积6064㎡。 | 2017-2019 | 1500 | 主体封顶 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 罗思阳 15859285940
25 | 实验中学高中部宿舍扩建 | 海沧区 | 2211 | 总建筑面积6800㎡，宿舍130间。 | 2017-2019 | 400 | 主体施工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 沈富列 13806015226
26 | 洪塘学校 | 海沧区 | 21327 | 54班规模，小学36班，初中18班 | 2017-2019 | 1600 | 主体施工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 程春 18059253521
27 | 东瑶学校 | 海沧区 | 26326 | 84班规模（小学36班、初中48班），建筑面积79800㎡。 | 2017-2019 | 2800 | 主体施工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 陈雄 18059878196
28 | 厦门一中海沧校区 | 海沧区 | 63185 | 90班规模（初中30班，高中60班），总建筑面积148802㎡（含地下约20000㎡。 | 2015-2018 | 4000 | 竣工 | 海沧区教育局 | 张聪明13646009525 | 城建土地公司 | 章恒 13774660964
(十一) | 农村公路工程包 |  | 1755.05 |  |  | 1500.25
29 | 东埔社区便民服务中心前淹水道路及排水设施工程 | 海沧区 | 50.15 | 本工程道路全长174.152米，道路宽度为6.5-7.0米 | 2018.3-2018 | 50 | 完成部分工程建设 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
30 | 寨后社区诗山至林后道路工程 | 海沧区 | 47.86 | 本工程道路全长400.738米，道路宽度为6.0米 | 2018.3-2018 | 48 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
31 | 寨后社区长北至西山道路工程 | 海沧区 | 53.31 | 本工程道路全长640.146米，道路宽度为4.5-5.0米 | 2018.3-2018 | 53 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
32 | 东坂村康乐家园便道改造工程 | 海沧区 | 91.36 | 主要对东坂村康乐家园便道进行改造，道路宽为6m,道路全长为193.253m。主要包括土建工程、绿化工程等 | 2017.7-2018 | 91 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
33 | 渐美村至兴港花园外环路道路改造工程 | 海沧区 | 198 | 长502米，路宽3.5-6米，路灯安装，排水沟450米，修建停车位； | 2018-2018 | 148.5 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
34 | 囷瑶村毛穴广环厦门钨业道路改造工程 | 海沧区 | 198 | 翻建硬化，长669米，路宽6米，雨水管734米 | 2018-2018 | 148.5 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
35 | 囷瑶村西宁坑道路改造工程 | 海沧区 | 97 | 长713米，路宽3-7米，修建排水沟216米 | 2018-2018 | 97 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
36 | 青礁村后松社道路改造工程（厦漳大桥西侧） | 海沧区 | 98 | 道路翻建硬化，长371米，宽6米 | 2018-2018 | 98 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
37 | 囷瑶村骨灰室道路改造工程 | 海沧区 | 98 | 道路翻建硬化，长658米，宽4米 | 2018-2018 | 98 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
38 | 青礁村港北路连接段道路改造工程 | 海沧区 | 98 | 道路翻建硬化，长132米，宽6米 | 2018-2019 | 98 | 完成部分工程建设 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
39 | 钟山社区道路改造工程 | 海沧区 | 112.79 | 破损道路改造、雨污分流、配套交通工程、路灯安装,道路总长874.619米，宽1.5-4米 | 2017-2018 | 113 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
40 | 石塘环村北路至旧村委会道路改造 | 海沧区 | 232.58 | 道路总长455.006米，宽3-5米，主要建设内容：道路改造、雨污分流、配套交通工程、路灯安装、相关的电力及通信管线迁移等。 | 2017-2018 | 122.25 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
41 | 第一农场湖头村道路（白改黑）改造工程 | 海沧区 | 180 | 对村庄主干道道路白改黑 | 2018.6-2019 | 135 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
42 | 祥露社区道路及排水改造工程 | 海沧区 | 200 | 设计道路总长度815米，宽2.3-6米，沿线铺设DN600的排水管道 | 2018-2018 | 200 | 基本完工 | 海沧区交通运输局 | 谢绍联13860479169
（十二） | 特色小镇（市级）工程包 |  | 93906 |  |  | 22757
43 | 香草特色小镇建设 | 海沧区 | 93906 | 世界香草花卉大观园暨爱垦花卉繁育创新基地、佳芸花园、小镇内道路改造及绿化工程、东孚街道社区卫生服务中心等项目 | 2017-2020 | 22757 | 动工 | 区发改局、区农林水利局 | 卓晓銎18359210051
（十三） | 公园绿地工程包 |  | 1175.83 |  |  | 600
44 | 马青路与新阳大桥接线立交景观绿化提升工程（翁厝立交） | 海沧区 | 1175.83 | 翁厝立交内绿化改造提升，并对山体进行绿化修复 | 2017-2018 | 600 | 完成公园绿地4公顷。 | 海沧区建设局 | 郭瑞鸣13400709481 | 百城公司 | 黄植13376989840
三、区级新策划实施投资工程包
合计 |  |  | 146834.59 |  |  | 49308.76
（十四） | 人行天桥工程包 |  | 2728.97 |  |  | 1328.97
45 | 兴港路渐美人行天桥 | 海沧区 | 556.07 | 项目位于兴港路，渐美村农贸市场路口至天湖城。人行天桥长约55米，宽3.6米，呈“H”型布置 | 2018 | 556.07 | 完工 | 区交通局 |  | 城建集团 （土地公司） | 邱烨晨13559472590
46 | 建港路岭上人行天桥 | 海沧区 | 572.9 | 人行天桥长约55米，宽3.6米，呈“H”型布置 | 2017-2018 | 572.9 | 完工 | 区交通局 |  | 城建集团 （土地公司） | 邱烨晨13559472590
47 | 海沧绿苑新城人行天桥工程 | 海沧区 | 800 | 建设内容包括：桥梁工程、管线工程和附属工程 | 2018 | 100 | 动工建设 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 吴远烽18030061609
48 | 水云湾人行天桥 | 海沧区 | 800 | 建设内容包括：桥梁工程、管线工程和附属工程 | 2018 | 100 | 动工建设 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 吴远烽18030061609
（十五） | 海绵城市工程包 |  | 17569.54 |  |  | 14449.04
49 | 霞阳南路（霞飞路-霞光路）海绵城市管线迁改工程 | 海沧区 | 295 | 对霞阳南路通讯管线及给水管道进行迁改 | 2017-2018 | 295 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
50 | 新阳路、新景西路、惠佐路海绵城市改造工程 | 海沧区 | 1631.38 | 路面“白改黑”，两侧透水非机动车道和人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 1031.38 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
51 | 新阳北路、新景西二路、新景西三路、新景西五路海绵城市改造工程 | 海沧区 | 1991.79 | 路面“白改黑”，两侧透水非机动车道和人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 1191.79 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
52 | 霞光北路（霞光路-新阳大桥）海绵建设工程 | 海沧区 | 1188.83 | 路面“白改黑”，两侧透水非机动车道和人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 888.33 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
53 | 霞光路（翁角路-霞光北路）海绵建设工程 | 海沧区 | 975.98 | 路面“白改黑”，两侧透水非机动车道和人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 775.98 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
54 | 新光路（阳安路-阳顺路段）海绵城市改造工程 | 海沧区 | 2252.48 | 铺装改性沥青路面，新建两侧透水路面非机动车道和透水铺装人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 2142.48 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
55 | 霞阳南路（霞飞路～霞光路）海绵城市改造工程 | 海沧区 | 1882.35 | 铺装改性沥青路面，新建两侧透水路面非机动车道和透水铺装人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 1702.35 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 胡鑫13859970989
56 | 厦门优佳丽服饰有限公司厂区海绵改造工程 | 海沧区 | 152.34 | 对优佳丽厂区进行海绵化改造 | 2018 | 152.34 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
57 | 厦门华洋鑫电子科技有限公司厂区海绵改造工程 | 海沧区 | 885.72 | 对华洋鑫厂区进行海绵化改造 | 2017-2018 | 485.72 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
58 | 厦门海沧铂联科技股份有限公司厂区海绵工程 | 海沧区 | 140.44 | 对铂联科技厂区进行海绵化改造 | 2017-2018 | 140.44 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
59 | 福建本元实业有限公司厂区海绵城市改造工程 | 海沧区 | 240.97 | 对本元实业厂区进行海绵化改造 | 2018 | 240.97 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
60 | 厦门纽威轻工有限公司厂区海绵工程 | 海沧区 | 134.27 | 对纽威轻工厂区进行海绵化改造 | 2017-2018 | 134.27 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
61 | 厦门捷太格特转向系统有限公司厂区海绵工程 | 海沧区 | 522.22 | 对捷太格特厂区进行海绵化改造 | 2017-2018 | 322.22 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
62 | 厦门光明工贸有限公司海绵改造工程 | 海沧区 | 172.16 | 对光明工贸厂区进行海绵化改造 | 2018 | 172.16 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
63 | 厦门雅瑞实业有限公司厂区海绵改造工程 | 海沧区 | 384.09 | 对雅瑞实业厂区进行海绵化改造 | 2018 | 384.09 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
64 | 厦门鹏威水暖一期海绵城市改造工程 | 海沧区 | 279.41 | 对鹏威水暖一期厂区进行海绵化改造 | 2018 | 279.41 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
65 | 厦门鹏威水暖二期海绵城市改造工程 | 海沧区 | 414.02 | 对鹏威水暖二期厂区进行海绵化改造 | 2018 | 414.02 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
66 | 卡斯卡特（厦门）叉车属具有限公司厂区海绵改造工程 | 海沧区 | 130.42 | 对卡斯卡特（厦门）厂区进行海绵化改造 | 2018 | 130.42 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
67 | 霞阳路、霞美东路、霞美路、霞美东二路海绵城市改造工程 | 海沧区 | 1385.47 | 铺装改性沥青路面，新建两侧透水路面非机动车道和透水铺装人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 1370.47 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 郑天强18950045002
68 | 新阳北路、新光东二路、阳安路、新光东路、新光南路海绵城市改造工程 | 海沧区 | 1709.52 | 铺装改性沥青路面，新建两侧透水路面非机动车道和透水铺装人行道，雨水改造、设置交通标志牌、标志线，绿化种植等 | 2017-2018 | 1694.52 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 郑天强18950045002
69 | 华铃厂区海绵城市改造工程 | 海沧区 | 800.68 | 对华铃厂区进行海绵化改造 | 2017-2018 | 500.68 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （市政中心） | 杨晓明15060739099
（十六） | 社会服务工程包 |  | 47102.76 |  |  | 5973
70 | 临港新城社区卫生服务中心 | 海沧区 | 9100 | 14000平方米。主要建设内容含中医科室、康复病房等 | 2018-2020 | 150 | 动工 | 区卫计局 |  | 城建集团 （土地公司） | 陈伟18850321934
71 | 公共卫生大楼消防改造项目 | 海沧区 | 356 | 公共卫生大楼消防系统改造 | 2017-2018 | 356 | 完工 | 区卫计局 |  | 城建集团 （土地公司） | 刘凌13959254928
72 | 区老干部活动中心暨海沧街道文体活动中心 | 海沧区 | 21902.9 | 总建筑面积45750平方米，主要建设内容包括：文化活动中心、图书馆、体育健身中心、青少年活动中心及老年活动中心 | 2016-2020 | 500 | 开工建设 | 区文体局 |  | 城建集团 （土地公司） | 张建钰13720888852
73 | 涉台法庭暨档案馆工程 | 海沧区 | 10301.23 | 项目总建筑面积20065平方米，其中地上建筑面积13665平方米，地下建筑面积6400平方米 | 2017-2019 | 2000 | 动工建设 | 区档案局 |  | 城建集团 （土地公司） | 朱涛龙15805938700
74 | 海沧新阳万科社区服务中心 | 海沧区 | 2671.18 | 新建1栋5层楼社区服务中心，用地面积3345平方米 | 2017-2019 | 1196 | 完工 | 新阳街道 |  | 城建集团 （土地公司） | 郑伟滨18405050809
75 | 临港新城二期社区服务中心 | 海沧区 | 2771.45 | 新建1栋6层楼社区服务中心及1栋2层3合一环卫设施，总用地面积2900.04平方米 | 2017-2018 | 1771 | 完工 | 海沧街道 |  | 城建集团 （土地公司） | 张建钰13720888852
（十七） | 城市地下综合管廊工程包 |  | 33119.56 |  |  | 8990
76 | 东瑶西路（东孚西二路-豆青南路）综合管廊 | 海沧区 | 2390.04 | 管廊总长292米，总投资2843.74万元，规格尺寸4.75米*2.8米 | 2016-2018 | 690 | 完工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 翁伟福18759282919
77 | 西园中路综合管廊 | 海沧区 | 10729.52 | 7.6米*4.35米双舱综合管廊，1150米 | 2016-2019 | 3300 | 争取完工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 翁伟福18759282919
78 | 东孚南路二期综合管廊工程 | 海沧区 | 20000 | 7.6米*4.35米双舱综合管廊 | 2016-2019 | 5000 | 动工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 张前炜13906033295
（十八） | 排水防涝工程包 |  | 40975.91 |  |  | 14396.87
79 | 灌新路雨水箱涵末端截污工程 | 海沧区 | 550 | 在灌新路雨水箱涵末端靠近环湾南渠出口处建设一座一体式截污泵站，包含截污井及一座一体式提升泵系统 | 2018 | 550 | 完工 | 区建设局 |  | 百城公司 | 聂玮18505926255
80 | 新阳主排洪渠-霞阳村截污改造工程 | 海沧区 | 200 | 针对霞阳村北侧K20、K22号排污口进行截污，因两处排口上游排水管管底标高低于市政污水管管底标高，设计将2处污水汇集后用一体式泵站将污水抽入污水管道中 | 2018 | 200 | 完工 | 区建设局(海绵办) |  | 城建集团 （土地公司） | 陈振期15960257182
81 | 新阳主排洪渠-霞光北路截污改造工程 | 海沧区 | 200 | 针对霞光桥两侧K17、K18排口和霞阳村北侧的K25、K26、K27、K29排口通过设置截流井对污水进行截流 | 2018 | 200 | 完工 | 区建设局(海绵办) |  | 城建集团 （土地公司） | 陈振期15960257182
82 | 钟林溪沿线截污工程（农村客运站、市政园林南部管理站、水云湾排放口截污） | 海沧区 | 151.59 | 建设截污井、泵井、化粪池、辐射管道、安装鸭嘴阀等 | 2017-2018 | 94.47 | 完工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 徐航15659816896
83 | 南部3#排洪渠石囷社段截污工程 | 海沧区 | 182 | 敷设污水重力管，修建污水检查井，截污坑，现状挡墙破除及修复，围堰等 | 2017-2018 | 54.4 | 完工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 徐航15659816896
84 | 海沧内湖清淤及配套工程 | 海沧区 | 10000 | 涉及清淤面积约72.5万平方米，清淤总工程量约59.88万方（其中，北湖约29.23万方、东湖约7.71万方、南湖约22.94万方），并包含对城市观景平台用地进行造地 | 2017-2018 | 1500 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （土地公司） | 吴远烽18030061609
85 | 海沧区蜈蚣山水库清淤工程 | 海沧区 | 95 | 对库区进行清淤8000方及起闭设备进行改造等 | 2018 | 95 | 完工 | 区农林水利局 |  | 区农林水利局
86 | 三都路及南部4#排洪渠 | 海沧区 | 9982.43 | 位于角嵩路以北的临港新城片区，建设长约1100米城市主干道和约910米排洪渠，为连接海沧保税港区的主要疏港通道，也是临港新城的重要配套道路 | 2015-2018 | 1500 | 完工 | 区建设局 | 陈胤霖13850099436 | 城建集团 （土地公司） | 戴利勇13666043118
87 | 海沧南部3#排洪渠(马青路—角嵩路段)工程 | 海沧区 | 9136 | 建设长约3公里，宽度10-15米，深度3.5-4米排洪渠。主要包括明渠、暗渠、拆除现状渠道及软基处理 | 2015-2018 | 890 | 完成加油站上游段主渠建设 | 区建设局 | 陈胤霖13850099436 | 城建集团 （土地公司） | 钟亮13400633804
88 | 马銮湾新阳主排洪渠生态修复工程 | 海沧区 | 9978.89 | 主要内容包括：1、生态岸线修复改造工程；2、雨水口末端生态处理工程 ；3、水系水质保持系统工程 ；4、底泥钝化工程；5、微生物强化处理工程；6、水质水量监测工程；7、景观改造工程；8、长效管理机制建立等 | 2017-2018 | 9013 | 完成加油站上游段主渠建设 | 区建设局(海绵办) |  | 城建集团 （土地公司） | 陈振期15960257182
89 | 南部1#排洪渠出海口涵闸及管理设施工程 | 海沧区 | 500 | 改造涵闸一座 | 2017-2018 | 300 | 动工建设 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 城建集团 （土地公司） | 吴远烽18030061609
（十九） | 水电配套工程包 |  | 2600 |  |  | 1433.03
90 | 厦门生物医药产业协同创新创业中心污水处理站工程 | 海沧区 | 600 | 厦门生物医药产业协同创新创业中心工程，总用地面积约8.8万平方米，总建筑面积约21.3万平方米，拟入驻企业达200家以上。项目应配套建设生产废水处理站，日处理规模为1000吨/天，分两期建设，第一期日处理规模为500吨/天 | 2017-2018 | 433.03 | 争取完工 | 区建设局 | 周雷18087333369 | 海投集团 | 张大发13860121113
91 | 海沧区农村路灯项目 | 海沧区 | 2000 | 对辖区4个街道的农村路灯进行改造 | 2018-2019 | 1000 | 完成部分街道路灯改造 | 各街道 |  | 城建集团 （市政中心） | 陈锦远13400796984
（二十） | 绿化及环境整治 工程包 |  | 2737.85 |  |  | 2737.85
92 | 海沧大桥下（樱花谷至海沧大道段）景观工程 | 海沧区 | 548.06 | 拟在海沧大桥下（樱花谷至海沧大道段）进行景观绿化，改造面积约17617平米 | 2018 | 548.06 | 完工 | 区建设局 |  | 城建集团 （园林公司） | 李勇13459298453
93 | 大屏山花海风景林工程 | 海沧区 | 1697.14 | 拟对大屏山郊野公园进行花海风景林工程，改造面积约56亩 | 2018 | 1697.14 | 完工 | 区农林水利局 |  | 城建集团 （园林公司） | 李勇13459298453
94 | 海新路花海风景林工程 | 海沧区 | 184.29 | 拟在海新路两侧山体山林种植黄花风铃木等进行林相改造。 | 2018 | 184.29 | 完工 | 区农林水利局 |  | 城建集团 （园林公司） | 赖林贵18250756249
95 | 霞阳南路（霞光路-霞光东路段）道路绿化工程 | 海沧区 | 27.36 | 位于马銮湾片区。位于海尔华玺和融侨观邸之间，道路全长约340m，一板两带，绿化面积约940㎡。 设计理念：片区尚在开发建设，且绿化带仅1.5m宽，因此选择中小规格小叶榄仁，树形整齐、视觉舒爽。 | 2018 | 27.36 | 完工 | 建设局 |  | 城建集团 （园林公司） | 王旭辉 18606007728
96 | 东孚东二路道路绿化工程 | 海沧区 | 281 | 位于马銮湾片区。西接东孚西二路、东接新阳大道，全长约1.5km，四板五带。南侧两条1.5m绿化带已绿化，本次绿化范围为4m中分带和北侧两条1.5m侧分带，绿化面积约10000m2。 | 2018 | 281 | 完工 | 建设局 |  | 城建集团 （园林公司） | 王旭辉 18606007728