## Sheet1
附件1
第二阶段任务分解表
序号 | 时间 | 责任单位 | 任务事项 | 备注
2-1 | 2014-02-01 | 区委宣传部 | 提炼海沧美丽乡村改造特色，持续对“211”行动进行宣传，发动群众“共同缔造”共建美丽家园。
2-2 | 2014年2月1日-3月15日 | 区建设局 城建集团 | 做好2014年拉练检查沿线景观提升项目，改造提升乡村环境卫生及景观效果，全面提升全区市容市貌水平，高度重视每次市容考评，积极对薄弱区域进行整改提升。
2-3 | 2014年2月1日-3月15日 | 区财政局 | 落实“以奖代补”具体活动资金，用于树种采购、工具准备、村民宣传、现场协调等后勤保障；
2-4 | 2014年3月初-3月15日 | 区委办、区政府办 区机关事务管理局 区建设局 城建集团 | 请各单位参照第一次“绿化植树行动启动仪式”责任分工，组织举办“全区干部职工315绿化植树行动”，在3月15日当天在海翔大道旁造林地块，与全市统一开展绿化植树行动。
2-5 | 2014年2月1日-2月15日 | 海沧街道 新阳街道 东孚镇 | 镇街各选取两个村居作为代表，制定“镇街315房前屋后绿化植树行动”具体组织实施方案，于2月15日前上报区绿化办。
2-6 | 2014年2月15日-3月15日 | 海沧街道 新阳街道 东孚镇 | 整理出村庄里能够用于绿化建设的空置闲余地块，街镇通过“共同缔造”形式，进行“211”行动宣传，发动群众进行周边环境整治、地块平整等前期工作，并组织好参加活动人员，准备好315活动当天种植的苗木、工具等。
2-7 | 2014年3月15日活动当天 | 海沧街道 新阳街道 东孚镇 | 各镇街在活动当天，组织好参加活动群众，充分利用小街小巷、房前屋后、铁路沿线、街道两边等空置闲余土地和通过屋顶绿化、墙体绿化等立体绿化措施，与“全区315植树行动”一起，同时进行房前屋后的绿化植树活动，营造活动氛围，并做好当天影像记录。
2-8 | 2014年3月15日活动当天 | 区委宣传部 | 对接市委宣传部及全市各大主要媒体，活动当天对参加活动的代表村居进行现场与主会场连线采访报道