附件

海沧区提升环境空气质量工作实施方案任务分解表

| 一、近期任务（2015年4月30日前） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 制定部门工作方案 | 根据《厦门市政府办公厅转发市环保局等部门关于环境质量空气质量提升系列工作方案的通知》（厦府办[2015]66号）要求，环保分局、区建设局、区城管执法局、区经贸局等部门牵头制定相应实施方案并颁布实施。 | 周威榕 张善美 吴伟平 | 环保分局、区建设局、区城管执法局、区经贸局 |  |
| 2 | 划定监测点位严控区 | 落实海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径500米范围严控区建筑工地文明绿色施工管理，加快严控区范围内绿化工程建设，实现严控区无尘土的目标。 | 周威榕 | 区建设局 |  |
|  |  | 落实海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径500米范围严控区道路清洗保洁，实现严控区无尘土的目标。 | 吴伟平 | 区城管执法局 | 城建集团 |
|  |  | 实现海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径500米范围严控区无垃圾焚烧、无露天烧烤的目标。 | 吴伟平 | 区城管执法局 |  |
|  |  | 实现海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径500米范围严控区无企业超标排放的目标。 | 周威榕 | 环保分局 |  |
| 3 | 环保网格化管理 | 将大气污染防治工作细化到村居，通过逐级负责，分级办理，构建起统一领导、条块结合的运作体系，加强对网格内工地扬尘、焚烧垃圾（秸秆）、露天烧烤、三无锅炉、餐饮油烟、企业偷排等行为的巡查力度，着力形成区街联动、部门联动、干群联动的工作格局，实现监管无死角、无盲区、无空白。 | 苏亮文 | 社会治理联动中心 | 各街镇 区经贸局 区建设局 区城管执法局 环保分局 |
| 4 | 扬尘污染控制 | 每月对在建工地进行常态化检查和整顿，重点检查四个监测点位周边在建工地实施文明绿色施工管理情况，落实工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗、拆除工程100%洒水降尘、待建工地100%绿化。在风力四级（含）以上条件下，不得进行拆除作业，督促拆除单位按照规定时限完成建筑垃圾清运工作；对待建工地裸露问题进行防尘整治，尤其是竹兰山采石场周边、凤山工业区和煤码头场外道路的硬化、保洁和绿化工作；加快雾炮等降尘设备的采购和投入使用。 | 周威榕 | 区建设局 | 区城管执法局 各街镇 |
| 5 | 机动车尾气污染 | 严格控制机动车尾气污染，落实海沧区主要或区域实施非绿标车限行标识牌。 | 林久新 | 交警大队 | 区财政局 |
| 6 | 土方车管理 | 按照厦门市人民政府办公厅厦府办[2013]205号文件要求，加大土方车规范与管理，做到车辆按规定密闭，运输过程无撒漏及扬尘污染等要求。 | 周威榕 | 区建设局 | 区城管执法局 交警大队 |
| 二、中远期任务（2015年5月-2017年底） |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩大严控区范围 | 2015年底，落实海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径1公里范围严控区建筑工地文明绿色施工管理，实现严控区无尘土的目标。 | 周威榕 | 区建设局 |  |
|  |  | 2015年底，落实海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径1公里范围严控区道路清洗保洁，实现严控区无尘土的目标。 | 吴伟平 | 区城管执法局 | 城建集团 |
|  |  | 2015年底，实现海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径1公里范围严控区无垃圾焚烧、无露天烧烤的目标。 | 吴伟平 | 区城管执法局 |  |
|  |  | 2015年底，实现海沧环保分局、市委党校、信息消费体验馆和长庚医院四个监测点位周边半径1公里范围严控区无企业超标排放的目标。 | 周威榕 | 环保分局 |  |
| 2 | 道路清洗保洁 | 加快采购“吸、扫、冲、收”保洁一体化作业设备采购和投用；加强主次干道“吸、扫、冲、收”机械化清洗保洁，2015年5月起对海沧11条主要道路及桥隧实施“吸、扫、冲、收”机械化清洗作业；重点加强对海沧行政中心、环保分局、信息消费体验馆及党校监测站点周边等区域市政道路一公里范围内实施“道路清洗工程”，对扬尘污染较重区域，增加清扫及洒水频次，确保实现全天道路“无尘土”目标。 | 吴伟平 | 城建集团 |  |
| 3 | 扬尘污染控制 | 对在建施工工地、拆除项目、场平工程、堆场等扬尘产生较重区域，推广实施雾炮降尘，督促建筑工地责任单位和责任人完善管理机制，明确雾炮使用要求，要求专机专人管理。 | 周威榕 | 区建设局 | 区城管执法局保税港公司 |
| 4 | 优化能源结构 | 推进华夏电力煤改气工程和集中供热项目，力争2015年完成华夏电力向IOI和中储粮项目供热，同步推动华夏电力向新阳东孚片区供热。 | 吴新奎 | 区发改局 | 区经贸局 区建设局 规划分局 各街镇 |
| 5 | 开展锅炉专项整治 | 2015年淘汰50%10蒸吨（含）以下高污染燃料锅炉，对50%10蒸吨以上高污染燃料锅炉和工业窑炉实施大气污染治理改造。完成新阳热电1#、2#脱硫、脱硝、除尘技改。 | 周威榕 | 环保分局 | 区经贸局 |
| 6 | 开展餐饮业污染专项整治 | 按照《厦门市餐饮业污染专项整治工作指导意见》，梳理重点整治名单，制定餐饮集中区整合建设规划和露天烧烤整治方案，2015年完成30%禁设点餐饮业搬迁工作。 | 周威榕 | 环保分局 | 区城管执法局 各街镇 |
| 7 | 加快产业转型升级 | 淘汰落后产能，推进石化、化工、老旧制药企业退出。 | 张善美 | 区经贸局 | 区发改局 各街镇 |
| 8 | 严格控制机动车尾气污染 | 2015年5月完成公务黄标车辆淘汰工作。 |  | 区政府办 |  |
|  |  | 合理疏导货运车辆的通行，提升马青路、海沧大桥通行效率。加快推行监测点周边黄标车限行。 | 林久新 | 交警大队 |  |
| 9 | 严控工业粉尘排放 | 严格建材行业项目准入，实施绿色生产管理。完善凤山工业区市政配套，督促凤山工业区建材企业加大环保投入。 | 周威榕 | 区建设局 | 区经贸局 东孚镇 |
|  |  | 重点督促煤码头、竹兰山，建设粉尘排放浓度和视频监控系统。 |  | 环保分局 |  |
| 10 | 严格工作考核 | 结合区长生态文明建设和环保目标责任制工作内容，制定环境空气质量提升工作考核办法。制定考核办法，开展效能监察和年度考核，考核结果纳入年度绩效考评。 | 周威榕 | 环保分局 |  |
|  |  | 将道路保洁、工地扬尘、垃圾露天焚烧、流动露天烧烤等大气污染治理工作纳入区市容考评。 | 吴伟平 | 区城管执法局 |  |