海沧区餐饮业污染专项整治方案

为贯彻落实《美丽厦门战略规划》和《厦门市清洁空气行动计划（2014-2017）》，提升环境空气质量，改善居民生活环境，结合市环保局、市城管行政执法局、市卫计委、市市场监督管理局联合印发的《厦门市餐饮业污染整治工作指导意见》（厦环联〔2014〕14号）及我区实际，制定本区餐饮业油烟污染专项整治实施方案。

一、整治目标

2017年7月1日前完成建成区内所有餐饮单位和单位食堂污染专项整治任务。餐饮单位和单位食堂产生的废水、废气、噪声达标排放，餐饮固体废物、餐厨垃圾等规范处置，群众投诉量明显下降；关停重点禁办区域内的餐饮项目；全面取缔主要道路、重点区域非法露天烧烤及流动餐饮摊点。

二、整治范围和重点

（一）整治范围

全区所有餐饮单位和单位食堂，非法露天烧烤、流动餐饮摊点。

（二）整治重点

1.建成区内符合选址要求，但未按规定办理环保相关手续的餐饮单位;

2.群众投诉强烈的餐饮餐饮单位;

3.污染物排放不达标的餐饮单位；

4.在禁办区域设立的餐饮单位;

5.主要道路、重点区域露天烧烤摊点及流动餐饮；

6.无安装治理设施及不符合选址要求的餐饮单位。

三、工作任务及职责分工

（一）开展调查摸底

开展辖区建成区内餐饮单位和单位食堂基本情况调查摸底。依照本次整治范围和重点，列出重点整治名单。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局  区工商局  区卫生局 各街道

（二）引导餐饮业向集中区转移

1.规划和建设餐饮集中区。推进餐饮服务商业街或商业中心的建设，配套设立餐饮专用烟道。鼓励闲置厂房、仓库改建并经审批作为餐饮经营场所。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：各街道、环保分局、区工商局、区卫生局

2.将符合从事餐饮项目的集中区域或餐饮地点等相关信息在厦门商事主体登记及信息公示平台上共享，引导餐饮投资者到餐饮集中区经营。

牵头单位：区工商局

配合单位：环保分局、区城管行政执法局、区卫生局、各街道

（三） 清理整治无证照餐饮项目

对照整治清单，对符合开办条件的无证照餐饮单位，由环保部门督促其限期补办手续，责令按技术规范要求建设污染防治设施，全面落实环评和“三同时”制度。

牵头单位：环保分局

配合单位：区城管行政执法局、区工商局、区卫生局、各街道

（四）规范餐饮行业污染治理

按照《饮食业环境保护技术规范》的要求，做到污染防治设施齐全、运转正常、设备定期维护与保养，固体废物、餐厨垃圾处置规范，油烟、噪声稳定达标排放。

1.使用清洁燃料。使用天然气、液化石油气等清洁能源，禁止使用高污染燃料。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

2.安装油烟净化设施与定期维护。

（1）厨房根据技术规范设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道应分别设置，油烟和排风管道应密封无渗漏。油烟净化装置应置于油烟排风机之前。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

（2）餐饮单位应当委托专业单位清洗维护油烟净化设施，大、中型餐饮单位每年清洗不少于3次，小型餐饮单位每年清洗不少于2次。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

（3）新建的餐饮建设项目，环境影响评价审批应要求餐饮单位建立油烟净化设施清洗维护档案，餐饮单位申请项目竣工验收应提交油烟净化设施清洗维护合同等相关资料。

牵头单位：环保分局

配合单位：区城管行政执法局、各街道

3.合理设置排放口位置和高度

餐饮单位所在建筑物高度在24 m以下的，油烟排放口应高于所在建筑物屋顶1.5m，但不得低于15 m。不能满足排气筒高度要求的，油烟排放标准应从严要求，最高允许排放浓度应严控50%以内，并增加处理异味设施，不得影响周围居民生活、工作环境；出口朝向应避开易受影响的建筑，油烟排放口应当距离相邻居民住宅、医院、学校等单位10 m以上；建筑物高度在24m 以上的，油烟应排入餐饮业专用烟道，烟气不得排入下水管道（包括污水管道和雨水管道）。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

4.达标处理废水、噪声

餐饮单位排放的含油废水应当经过隔油、隔渣、高效油水分离装置预处理后排入市政污水管网；风机、冷却塔、空调、增氧机等设施安装位置应不影响居住环境，尽量避开噪声环境敏感建筑，并采取防噪及减振等措施，各类噪声源排放应符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

5.规范处置固体废物

餐饮单位产生的餐厨垃圾、废油脂等固体废物应实行分类收集与密闭存放。废油脂交由有资质的单位处理。（责任单位：行政执法局、环保分局）

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、各街道

（五）试点安装油烟在线监控

对具备条件的大型餐饮单位和单位食堂试点安装油烟在线监控，实施智能化管理，同时供用户和环保部门对油烟净化设备进行同步监控和管理，以远程实时监测油烟净化设备运作情况，及时了解油烟净化设备运作和排放是否处于正常状态。

牵头单位：环保分局

配合单位：区城管行政执法局、各街道

（六）清理整治禁设区域餐饮项目

1.2004年《条例》修订颁布实施以前开办的已取得相关证照的餐饮单位。须安装专用烟道和油烟净化设施，污染物达标排放并取得周边居民同意。通过严格监管，逐步引导搬迁至餐饮集中区或其他符合选址要求的地点。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、区工商局、区卫生局、各街道

2.2004年《条例》修订颁布实施以后取得临时营业执照的餐饮单位。加强引导，鼓励搬迁至餐饮集中区或符合选址要求的。逾期不关停或转行的，依据《厦门市环境保护条例》相关规定予以关闭。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局  区工商局 区卫生局 各街道

3.“三无”餐饮项目。对未取得相关证照的单位以及违法搭建的餐饮摊点予以关停。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、区工商局、区卫生局、各街道

（七）清理整治餐饮流动摊点

按照“联合执法、集中整治，强化监督、严格控制，长效管理”的原则，采取综合措施，运用行政、经济手段，对城区主干道和重点区域的露天烧烤、流动餐饮摊点开展集中清理整治行动。

牵头单位：区城管行政执法局

配合单位：环保分局、区工商局、区卫生局、各街道

四、进度要求及整治验收

（一）进度要求

1.2015年4月30日前，完成全区餐饮单位和单位食堂基本情况调查、分类调查汇总，列出重点整治名单。

2.2015年12月31日前，完成30%列入重点整治名单的餐饮单位和单位食堂整治任务；2016年12月31日前，完成80%列入重点整治名单的餐饮单位和单位食堂整治任务；2017年6月30日前，完成全部列入重点整治名单的餐饮单位和单位食堂整治任务。

3.2017年9月底前，完成符合开办条件的餐饮单位和单位食堂的整治验收工作。逾期未完成限期治理任务，或经治理仍达不到验收要求、验收不合格的餐饮单位和单位食堂依法予以停业或关闭。

（二）整治验收

按照整治工作要求，各街道牵头，分片区组织城管行政执法、环保、卫生、工商等部门联合对辖内的餐饮企业开展现场检查验收并将检查验收情况汇总报区环委会办公室，由区环委会办公室将验收情况书面报市环境保护委员会办公室。

五、保障措施

（一）加强组织领导

区政府成立餐饮业污染专项整治工作领导小组，由分管副区长任组长，下设办公室，挂靠在环保分局，成员由区政府办、城管行政执法、环保、卫生、工商、建设、财政等部门及各街道组成，明确各部门职责。各部门围绕整治目标任务，密切配合，形成合力，按照各自的职责和权限，强化整治力度，推进整治工作。

（二）加强监管，严格执法

针对专项整治工作中发现的普遍性、倾向性的问题，认真总结，及时制定相关制度，妥善处理。各部门要进一步落实监管责任，建立长效管理措施，切实加强经常性的监督管理，加大监督检查力度，严防污染反弹，对整治工作中知法犯法、抵制不执行的，依法严肃查处，确保整治工作取得实效。

（三）广泛宣传，公众参与

要充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体将国家有关法律、法规、标准、技术等宣传到位，使餐饮单位了解应承担治理大气污染的法律责任，提高环境保护的意识，营造良好的整治氛围。

（四）加大资金投入，提供资金保障

区财政列支专项资金，加大财政投入，设立餐饮油烟整治专项资金，将餐饮油烟整治经费纳入财政预算予以保障，同时配合相关部门争取上级资金支持，实施以奖促搬，先搬先奖。餐饮单位作为油烟污染治理责任主体，要增加资金投入，采用高效的油烟净化设施，确保污染物达标排放，自觉履行社会责任。

附件：1.海沧区餐饮单位基本情况调查表

2.海沧区餐饮单位调查分类汇总表

3.海沧区餐饮业环境污染治理验收表