|  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海沧区环境卫生和垃圾处理三年提升行动任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务安排 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 责任单位 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 行动任务 |  | （一）做好方案制定和工作部署 |  | 1.草拟《海沧区环境卫生和垃圾处理三年提升行动方案》 |  |  |  | 2016年6月底前 | 区城管执法局、区市容环卫处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.组织三年行动任务部署。 |  |  |  | 2016年6月底前 | 区城管执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）提高清扫保洁水平 |  | 1.统一清扫保洁管理责任 | 对辖区内除物业小区等有明确红线以外的主次干道、背街小巷、绿化带、市政设施等的清扫保洁责任进行明确。 |  |  | 2016年下半年开始 | 区城管办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.推动清扫保洁标准化建设和管理 | （1）制定《海沧区市容环境卫生规范化作业管理标准》和《海沧区市容环境卫生规范化作业管理检查考核办法》。 |  |  | 2016年6月底前 | 区市容环卫处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）各相关单位要依照市、区相关标准，制定符合本单位实际的作业标准和考核细则。。 |  |  | 2016年7月底前 | 城建集团、海旅集团、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.提高机械化作业率 | 我区主次干道机扫率达到85%以上，其他区域机扫率达到70%以上。主次干道（含人行道、过街天桥、地下通道）实现每日一洗，其他区域每周至少清洗一次。 |  |  | 2016年底 | 城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.升级环卫设施设备 | （1）按照全市统一部署完成环卫工人服装、人工清扫工具、环卫工人保洁车辆及其他相关设备的配备和升级改造。 |  |  | 2016年底前 | 城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）督导物业公司更新小区内清扫保洁和生活垃圾收运设施设备。 |  |  | 2016年底前 | 区建设局、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.组织专业培训 | （1）参与全市清扫保洁管理人员培训 |  |  | 2016年开始，每半年至少组织一次 | 区市容环卫处、城建集团、海旅集团、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）负责组织所属清扫保洁骨干培训 |  |  | 2016年开始，每半年组织一次 | 城建集团、海旅集团、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抓好创新试点 | 跟踪行业发展思路和其他地区的经验，尝试新的作业和管理方法。 |  |  | 经常性工作 | 区市容环卫处、城建集团、海旅集团、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.强化市容环卫源头治理 | （1）逐步将绿化浇灌系统改为微喷，减少浇灌将种植土冲到路面，将绿化项目扬尘治理列为日常工作内容，并对收储暂未开发的裸露地块进行临时绿化。 |  |  | 经常性工作 | 区建设局、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 一、 | 行动任务 行动任务 |  | （二）提高清扫保洁水平 （二）提高清扫保洁水平 |  |  | （2）加强对破路工地的管理，力求最小作业面，最短作业时间，最严工地管理。加强建设工地扬尘治理，对工地围挡、出场车辆冲洗、车厢密闭等进行督促检查。督促指导物业公司提升小区环境卫生 |  |  | 经常性工作 | 区建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）规范工业垃圾管理，杜绝工业垃圾进入生活垃圾收运体系或随地倾倒。 |  |  | 2018年底 | 环保分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （4）加大对摆摊占道、烧烤扰民、宠物随地便溺等的执法力度。推进全区“门前三包”。 |  |  | 经常性工作 | 区城管执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （5）对恶意阻扰、干扰道路清洗作业，甚至威胁作业人员、车辆设备安全等违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为予以治安处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |  | 经常性工作 | 公安分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （6）开展环卫停车场专项规划，满足环卫车辆停车需求。 |  |  | 2016年底前 | 区城管执法局、规划分局、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （7）继续推进“文明小袋鼠 垃圾不落地”各项活动，将垃圾不落地、垃圾分类、尊重环卫工作成果、落实“门前三包”列入宣导内容；定期或不定期组织志愿者参与垃圾清理活动；并将市容环境卫生考评成绩或参与市容环境卫生整治的情况作为文明单位考评的重要内容。 |  |  | 经常性工作 | 市文明办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.强化市容环卫源头治理 | （8）充实环境卫生管理力量。强化属地管理责任与监督职能。充分发挥街道网格化与微自治在城市管理中的主体和基础作用，完善街道市容环卫联动机制，提高基层协调处置问题的能力。将环境提升的要求纳入“共同缔造”工作重点，明确村居等基层组织的职责。通过村规民约、居民公约、责任书等形式明确群众的义务。 推进建立社区居委会、小区业委会、小区物业公司“三方一体、三方联动、同商共建”工作机制，提升住宅小区环境卫生水平，并落实垃圾分类和减量各项要求。。 |  |  | 2016年6月底前 | 各街道、社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.营造洁净环境的社会氛围 | （1）把垃圾不落地、垃圾分类、维护环境洁净作为在校学生德育培养的重要内容，普及环保知识，开展“小手牵大手”等活动。 |  |  | 2016年7月开始 | 区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （2）制定宣传方案，利用各种媒体广泛持久宣传洁净环境和环保生活理念。同时，对随手乱丢垃圾、门前三包不落实、宠物随地便溺等不文明行为进行媒体曝光。 |  |  | 2016年7月开始 | 区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）改进垃圾收运体系 |  | 1.加快环卫设施建设，按照修编后的环境卫生设施规划，建设环卫工作站和环卫综合基地，改造提升城乡环卫公厕，逐步改造原有清洁楼。 |  |  |  | 2018年上半年前 | 区市容环卫处、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.在城区和农村推进生活垃圾定时定点收集。优化作业流程和物流网络。 |  |  |  | 2018年上半年前 | 区城管执法局、各街道、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.落实《海沧区生活垃圾分类和减量实施方案》。 |  |  |  | 2018年初 | 区垃圾分类领导小组各成员单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 行动任务 |  | （四）全面提升环卫基础设施管理水平 |  | 制定环卫基础设施精细化作业和管理的规范，完善设施周边相关环保设施。对作业过程中的污水、臭气、噪音等环境影响因素进行实时监控或定期监测，监控结果进入考核指标。 |  |  |  | 2018年底 | 区市容环卫处、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （五）大力推进智慧环卫建设 |  | 在智慧城市的大框架下，按照整体设计、分步实施的思路，逐步建设环卫智慧系统。利用数据指引环卫体系建设。将环境卫生管理体系与城市管理、社会治理、环境保护等管理体系结合，实现平台互通、资源共享。 |  |  |  | 2016年7月—2018年9月 | 区城管执法局、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 保障措施 |  | （一）落实考评奖惩 |  | 1.在市、区市容环卫考评的基础上，采取定期或不定期考评的方式进行考核，考核结果列入区市容考评通报。 |  |  |  | 三年行动期间 | 区市容环卫处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.各相关单位要建立分管领导市容环境周考评制度 |  |  |  | 2016年7月开始 | 区城管执法局、各街道、城建集团、海旅集团、海投物业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）积极推行环卫行业政府购买服务和市场化运作 |  | 1.将适合社工组织和专业机构运作的事项列入政府购买服务范围，规范招投标管理，严格考评。 |  |  |  | 2016年底 | 区城管执法局、各街道、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.依据《福建省城镇道路清扫保洁作业指导价（试行）》明确的一类地区环卫作业指导价标准，逐步调整清扫保洁经费预算。 |  |  |  | 2016年底 | 区财政局、城建集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）经费保障和“以奖代补” |  | 本方案实施推行所需经费按现行财政体制予以保障。依照区市容考评和市政维护管理相关考核办法进行奖励和处罚。 |  |  |  | 三年行动期间 | 区财政局、区城管执法局、区建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 行动总结 |  | 每半年组织一次小结。2018年8月至10月，对本方案实施情况进行全面验收和总结。结合三年行动情况，对相关制度进行修订。 |  |  |  |  |  | 2016年7月-2018年12月 | 区政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |