| 附件 2017年健康海沧卫生计生十大项目责任表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 区级责任部门 |  |
| 1 | 一、医疗服务能力提升项目 | 1.全面推进家庭医生签约服务。进一步加大签约服务力度，力争签约覆盖率超过30%，达到48000人。在此基础上，一方面优化签约服务人群结构，确保重点人群签约率达到60%，达到29000人，家庭覆盖率达到50%；另一方面做好已签约群众后续服务，增加手机APP服务、发放可穿戴设备、定期巡诊等特色服务，避免签约容易履约难，让群众真正从签约服务中产生获得感。同时把家庭签约服务纳入第三方满意度监督考评内容，作为发放基层奖励性绩效的依据。 | 卫计局、发改局、财政局、人社局、民政局、残联、各街道 |  |
| 2 |  | 2.继续提升医疗水平。一是通过抓管理，保安全、提服务，促效率，进一步提高基层医疗服务能力。每个社区卫生服务中心、卫生院开展2-3个慢病扩大病种试点，强化特色专科建设，鼓励三级医院专科医师在基层设立工作室，实现基层单位专家工作室全覆盖。推动海沧医院、长庚医院稳步发展，力争2017年全区门急诊量增长12%，达到300万人次，其中基层门诊量增长20%，全区床位达到2000张。 | 卫计局、海沧医院、长庚医院、新阳医院 |  |
| 3 |  | 3.强化人才引进工作。修订完善海沧区卫生人才政策，加强高层次人才团队引进，强化本地人才培养，力争引进高层次人才20人。推动海沧医院、长庚医院与基层社区卫生服务中心人才互动，让辖区医院参与到家庭签约以及三师共管工作中来。 | 卫计局、组织部、财政局、人社局 |  |
| 4 |  | 4.推动基础设施建设。推动临港社区卫生服务中心、东孚卫生院迁建项目今年开工，确保桥南社区卫生服务中心9月前投入使用，推动区妇幼保健院年内完成立项工作。 | 卫计局、发改局、建设局、财政局、规划分局、国土房产分局、海沧街道、东孚街道、城建集团、土地储备公司 |  |
| 5 |  | 5.推进招聘及培训工作。2017年新招聘27人强化人才队伍；组织卫计系统干部提升系列培训工作。 | 卫计局、人社局 |  |
| 6 | 二、智慧医疗项目 | 1.推进医联体建设，完成社区+医院远程会诊服务。 | 卫计局、科技局、海沧医院 |  |
| 7 |  | 2.开发建设体检报告平台。 | 卫计局、科技局 |  |
| 8 |  | 3.家庭签约对象手机APP签约率达到20%，新发放可穿戴设备4000台。 | 卫计局、科技局、各街道 |  |
| 9 | 三、计生服务提升项目 | 1.提升计生系列奖励按时兑现率，减少漏发补发数，补发率控制在3%以内；提升服务满意度，确保计生满意率达90%以上，力争群众满意度居全市中等水平（通过委托第三方调查的方式，对计生满意率进行评估）。 | 卫计局、计生协会、社会治理联动中心、各街道 |  |
| 10 |  | 2.实施医养结合试点工作。推进80岁以上老人智慧健康服务，在智慧健康养老的试点单位推行家庭签约、健康档案、免费体检等健康服务套餐。 | 民政局、卫计局、各街道 |  |
| 11 |  | 3.加强业务指导,提升信息质量。开展一次统计口径培训和两次管理信息系统的培训，确保省市新、旧两套人口管理系统顺利衔接运行；规范信息管理，村（居）对人员信息，姓名、出生日期、性别、身份证号等主要项目的更改，须经街道审批人员同意才可修改；2017年统计准确率达到98%以上。 | 卫计局、各街道 |  |
| 12 | 四、卫计执法能力提升项目 | 1.提升行政审批服务水平。着重抓好以服务意识、服务能力、服务效率为重点的“三服务”建设，通过精简审批手续，加强制度建设，提升信息化技术水平、强化内部稽查、创新服务方式等方法，力争行政审批窗口在2017年每季度获评“红旗窗口”，年度获评中心“红旗单位”。 | 卫计局、行政服务中心管委会 |  |
| 13 |  | 2.加大传染病防治监督力度。加大对医疗机构预防接种、传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行、医疗废弃物处置等的监督检查力度，监督覆盖率达到100％。全区医疗机构预防接种、传染病报告等管理组织建设率达100％，管理制度建设率达100％，医疗废弃物处理合格率达100％， 全面提升各医疗机构传染病防控能力。 | 卫计局 |  |
| 14 |  | 3.强化医疗服务市场监管。一是全面推行医疗机构量化分级监督管理工作，力争B级以上达80％以上。二是严厉打击“非法行医”、“两非”等违法行为，超额完成市卫计委下达的责任任务指标。 | 卫计局、公安分局、市场监督管理局、法院、检察院、各街道 |  |
| 15 |  | 4.泳池在线监测项目。建设游泳池水在线监测系统。选择10个游泳场所建设水质在线监测系统，对游泳池水质进行24小时动态监测，监测的指标主要包括余氯、温度、PH值等，池水游离性余氯含量、温度和PH值等检测结果会第一时间传送到电脑和手机客户端，方便游泳馆工作人员和卫生监督员掌握游泳池水质的动态数据。数据一旦超过限定值，系统就会发出提醒，便于卫生监督员立即督促整改。 | 卫计局、文体局 |  |
| 16 | 五、规范执法与便民服务提升 | 1.建立社会抚养费征收长效机制。建立健全定时报送制度等社会抚养费征收工作制度，并推动制度落实； 2017年度各街道征收查处率要求达到80%以上。 | 卫计局、公安分局、各街道 |  |
| 17 |  | 2.建立区级卫生计生规范性文件清单管理制度。3月底前梳理形成现有规范性文件目录；6月底前对现有规范性文件进行清理，建立统一清单和修改完善制度；建立本局规范性文件审查备案制。 | 卫计局 |  |
| 18 |  | 3.便民服务提升。进一步对操作规则、监督管理规范化，实行办理数量月报告制度，科学分析办理情况；施行每月督查制度，每月督查发现的问题数从60%降低至10%以内。 | 卫计局、行政服务中心管委会、各街道 |  |
| 19 | 六、流动人口社会融合项目 | 1.深入调查宣传教育。每月结合信息核查，深入村（居）、企业、学校和车站、市场等流动人口聚集地，调查摸底流动人口健康实情，采取多种方式宣传流动人口健康教育核心信息，流动人口服务对象对基本公共卫生服务项目的知晓率达到90%。 | 卫计局、各街道 |  |
| 20 |  | 2.培育健康宣讲员。通过在企业内部培养“健康大使”，学校培育“小小健康宣传员”，村（居）培训“健康协管员”，以及邀请健康专家开展健康咨询、专题授课，多手段、全方位宣传和传播健康知识，逐步提高流动人口健康素养。 | 卫计局、教育局、经信局、各街道 |  |
| 21 |  | 3.培植健康示范单位。在以流动人口(农民工)为主体的工矿企业、流动儿童占一定比例的学校以及流动人口家庭中，开展流动人口健康促进示范企业、示范学校和健康家庭建设活动。2017年全区培植4个示范企业、5个示范学校和20个流动人口健康家庭，通过典型示范，以点带面，推动流动人口健康促进与教育工作有力、有序和有效开展。 | 卫计局、教育局、经信局、各街道 |  |
| 22 | 七、健康关爱关怀项目 | 1.女性关怀关爱行动。一是区妇幼保健院及基层医疗单位为4000例辖区常住人口提供免费孕产妇建卡及三次产检服务；二是为1000例40～60岁中老年女性建立围绝经期保健档案，并进行建卡指导及相应治疗；三是盆底功能障碍疾病门诊量较2016年增长25％，达2000人次；为1200例高龄孕产妇免费孕前孕期优生保健及指导咨询。 | 卫计局 |  |
| 23 |  | 2.儿童健康促进工程。一是完成3-6岁集体儿童听力筛查4500例；二是完成儿童口腔保健13000人次，较2016年增长30％；儿童口腔疾病门诊常态化开展，门诊量达1000人次；三是完成儿童视力筛查8500人次，较2016年增长20％；四是免费完成500例9月龄儿童的健康筛查与指导，协助家长全面科学育儿。 | 卫计局 |  |
| 24 |  | 3.妇幼门诊量提升。妇幼全年门诊人数较2016年提升25%。 | 卫计局 |  |
| 25 |  | 4.慢病精细化管理项目。提高高血压和糖尿病发现率，严格执行35周岁人群首诊测血压的要求。规范管理率达到80%，面对面随访每年至少2次。 | 卫计局 |  |
| 26 | 八、健康素养提升项目 | 1.居民健康档案建设。以提高新建档案（包括更新）的信息准确和完整为重点，抽查新建和更新档案，完整率在90%以上，信息准确率达100%。 | 卫计局 |  |
| 27 |  | 2.百场健康教育进学校、进企业项目。改变健康教育讲座“菜单式”服务对象，开展百场讲座进企业、进学校活动。完成100场讲座；其中学校50场，企业50场。 | 卫计局、教育局、总工会 |  |
| 28 |  | 3.免疫规划实施质量强化年项目。在质量管理年的基础上，一是强化接种人员资质：全部接种人员均强化培训考核；二是确保免疫接种数量，免疫规划基础疫苗接种率≥98%，接种剂次不低于18万；三是质量监督：一月一督查，一季度一分析通报，一年一总结考核。 | 卫计局 |  |
| 29 | 九、基层资源整合项目 | 1.推进基层卫生、计生机构资源整合。明晰街道卫计办、社区卫生服务中心、镇卫生院等相关业务部门的工作职能，设立相应的科室，建立联系人工作制度。 | 卫计局、各街道 |  |
| 30 |  | 2.完善基层计生技术服务工作，建立孕情关怀服务制度。协调计生协会，进一步完善村（居）计生协会小组长工作职责，建立工作激励机制。 | 卫计局、计生协会、各街道 |  |
| 31 |  | 3.建立完善访视服务，做好访视记录。村（居）每半年对重点人群走访关怀一次。 | 卫计局、各街道 |  |
| 32 | 十、组织建设与队伍提升项目 | 1.落实全面从严治党主体责任。一是抓好党风廉政建设：制定落实党风廉政建设主体责任清单（班子及成员个人）、做好党委的换届选举、落实党委中心组学习计划、班子成员民主生活会；二是落实“党日五件事”活动：严格落实“三会一课”制度、深化学习十八届六中全会精神、提升党员干部的“四个意识”。做到：党日五件事活动常态化，活动记录完整，教育内容丰富，党员干部服务意识强，争创服务零投诉。 | 卫计局 |  |
| 33 |  | 2.开展“创建文明先锋”活动。围绕《“文明创建先锋行动”倡议书》的“五个带头”和《海沧区深化文明创建“十大行动”工作方案》，结合“四下基层”活动，认真落实《海沧区卫计局创建文明先锋活动工作方案》，确保全年卫计系统月月有活动，实现党支部和党员文明创建全覆盖。 | 卫计局 |  |
| 34 |  | 3.推进“卫计先锋”创建。继续以“三亮三比三评”活动平台，激励党员干部职工争创卫计先锋服务岗、服务队和群众最满意的单位；在长庚医院中推动创建“无红包医院”，争创廉洁自律示范窗口。 | 卫计局、长庚医院 |  |