|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  | |  | | |  | |
| 厦门市海沧区迎接国家卫生城市2018年复审任务分解表 | | | | | | | | |
| **医疗卫生组工作任务** | **一、爱国卫生组织管理 二、健康教育和健康促进 三、重点场所卫生 四、食品和生活饮用水安全 五、公共卫生与医疗服务 六、病媒生物防制** | | | | | | | |
| **项目** | **国家卫生城市标准（2014版）** | | **主办单位** | | **协办单位** | **完成截止时间** | | |
| **一、爱国卫生组织管理** | 1、认真贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》，将爱国卫生工作纳入区政府议事日程，列入社会经济发展规划，制订爱国卫生法规的配套文件或政府规范性文件。区主要领导高度重视，各部门、各单位和广大群众积极参与爱国卫生工作。 | | 区政府办 | | 区发改局 区爱卫办 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | | |
| 2、辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。街道办事处及乡镇政府配备专兼职爱国卫生工作人员，社区居委会及村委会协调做好爱国卫生工作。 | | 区爱卫办 各街道 | | 区爱卫会各成员单位 区财政局 区委编办 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | | |
| 3、制订爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。积极开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。在城乡广泛开展爱国卫生教育宣传活动。 | | 区爱卫办 | | 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | | |
| 4、畅通爱国卫生建议与投诉平台，认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意率≥90%。 | | 区爱卫办 | | 区爱卫会各成员单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | | |
| **二、健康教育和健康促进** | 1、以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | | 各街道 | | 区卫计局 各相关单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | | |
| 2、健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。车站、机场、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。 | | 区卫计局 各街道 | | 区委宣传部 区交通局 区城管执法局 城建集团 区教育局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。80%以上的社区建有体育健身设施。经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。每千人口至少有2名社会体育指导员。 | | 区文体局 区机关事务管理局 | | 区爱卫会 各成员单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。 | | 区卫计局 各街道 | | 区委宣传部 区文明办 区文体局 区市场监督管理局 区交通局  区机关事务管理中心 区教育局  区旅游局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 5、在城市醒目位置设置“国家卫生城市”标识，接受社会监督。 | | 区委宣传部 | | 区爱卫办 区城管执法局　 城建集团 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **三、重点场所卫生** | 1、贯彻落实《公共场所卫生管理条例》，开展公共场所卫生监督量化分级工作。公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明。 | | 区卫计局 | | 区市场监督管理局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、小餐饮店、小食品店、小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。 | | 区市场监督管理局 区卫计局 各街道 | | 区城管执法局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、贯彻落实《学校卫生工作条例》，学校和托幼机构教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合国家卫生标准或相关规定。加强传染病、学生常见病的预防控制工作，设立校医院或卫生室，配备专职卫生技术人员或兼职保健教师。开展健康学校建设活动，中小学健康教育开课率达100%。 | | 区教育局 | | 区卫计局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位作业场所职业病危害因素符合国家职业卫生标准。按照《职业健康监护技术规范》要求，对从事接触职业病危害作业的劳动者开展职业健康检查，开展职业健康教育活动。近3年未发生重大职业病危害事故。 | | 区安监局 | | 区卫计局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **四、食品和生活饮用水安全** | 1、贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，建立健全食品安全全程监管工作机制，近3年未发生重大食品安全事故。 | | 区市场监督管理局 | | 区卫计局 市质监二分局 区农林水利局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、食品生产经营单位内外环境卫生整洁，无交叉污染，食品储存、加工、销售符合卫生要求。对无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 | | 市质监二分局 区市场监督管理局 区城管执法局 | | 区卫计局 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、餐饮业、集体食堂餐饮服务食品安全监督量化分级管理率≥90%。食品从业人员取得有效的健康合格证明。落实清洗消毒制度，防蝇、防鼠等设施健全。 | | 区市场监督管理局 | | 区建设局 区教育局 区城管执法局 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、牲畜屠宰符合卫生及动物防疫要求，严格落实检疫程序。 | | 区农林水利局 | | 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 5、按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，市政供水、自备供水、居民小区直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。开展水质监测工作，出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求。 | | 区建设局 | | 区卫计局 区市容和环境卫生管理处 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **五、公共卫生与医疗服务** | 1、贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。按期完成艾滋病、结核病、血吸虫病等重点疾病预防控制规划要求。 | | 区卫计局 | | 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。疫苗储存和运输管理、接种单位条件符合国家规定要求。制订流动人口免疫规划管理办法，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率达到95%以上。 | | 区卫计局 | | 区政府办 区教育局 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、开展慢性病综合防控示范区建设。实施全民健康生活方式行动，建设健康步道、健康食堂（餐厅）、健康主题公园，推广减盐、控油等慢性病防控措施。 | | 区卫计局 | | 区建设局 区市场监督管理局 区文体局 各相关单位 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，健全工作机构，完善严重精神障碍救治管理工作网络，严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 | | 区卫计局 海沧公安分局 | | 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 5、辖区内疾病预防控制机构设置合理，人员、经费能够满足工作需要，疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求，实验室检验设备装备达标率达到90%以上。 | | 区卫计局 | | 区发改局 区财政局 区委编办 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 6、无偿献血能够满足临床用血需要，临床用血100%来自自愿无偿献血。建成区无非法行医、非法采供血和非法医疗广告。 | | 区卫计局 | | 各相关单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 7、每个街道办事处范围或3-10万服务人口设置一所社区卫生服务中心，每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。 | | 区卫计局 | |  | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 8、辖区婴儿死亡率≤12‰,5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万。 | | 区卫计局 | | 各相关单位 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **六、病媒生物防制** | 1、贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 | | 区爱卫办 | | 区财政局 区农林水利局 区市场监督管理局 区建设局 各街道 各相关单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 | | 区爱卫办 | | 各街道 区建设局 区农林水利局 区城管执法局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 | | 区爱卫办 | | 区市场监督管理局 区商务局 各街道 各相关单位 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **城市建设管理组工作任务** | **一、市容环境卫生 二、环境保护** | | | | | | |
| **一、市容环境卫生** | 1、市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。建成数字化城管系统，并正常运行。城市主次干道和街巷路面平整，主要街道无乱张贴、乱涂写、乱悬挂情况，无乱扔、乱吐现象，废物箱等垃圾收集容器配置齐全，城区无卫生死角。城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。城市功能照明完善，城市道路装灯率达到100%。 | | 区建设局 区城管执法局 各街镇 | | 海沧规划分局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清。主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求。待建工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | | 区建设局 城建集团 | | 区城市管理执法局 区卫计局 区市容和环境卫生管理处 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、生活垃圾、污水、粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。推行生活垃圾分类收集处理，餐厨垃圾初步实现分类处理和管理，建筑垃圾得到有效处置。省会城市和计划单列市实现生活垃圾全部无害化处理,生活污水全部收集和集中处理；其他城市和直辖市所辖行政区生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%。 | | 区城管执法局 区建设局  城建集团 | | 海沧环保局 海沧规划分局 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、生活垃圾转运站、公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范。城市主次干道、车站、机场、港口、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | | 区城管行政执法局 | | 海沧规划分局 区交通局 区旅游局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 5、集贸市场管理规范，配备卫生管理和保洁人员，环卫设施齐全。临时便民市场采取有效管理措施，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农副产品市场比例≥70%。 | | 区市场监督管理局 各街道 | | 区农林水利局 区建设局　　　　　　　 区城管执法局 区商务局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 6、活禽销售市场的卫生管理规范，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 | | 区农林水利局 区市场监督管理局 | | 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 7、社区和单位建有卫生管理组织和相关制度, 卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范。 | | 区城管执法局 区建设局 各街道 | | 区市场监督管理局 区交通局 区市容和环境卫生管理处 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 8、城中村及城乡结合部配备专人负责卫生保洁，环卫设施布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%。有污水排放设施。公厕数量达标，符合卫生要求。路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。无违规饲养畜禽。 | | 区城管执法局 各街道 | | 区市场监督管理局 区农林水利局 区建设局 区卫计局 城建集团 区市容和环境卫生管理处 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| **二、环境保护** | 1、近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。 | | 海沧环保局 | | 区建设局 区经信局 各街道 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 2、贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。区域环境噪声平均值≤60分贝。 | | 海沧环保局 区城管执法局  各街道 | | 区建设局 区交通运输局 海沧公安分局 区经信局 区农林水利局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 3、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，安全保障达标率100%，城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 | | 海沧环保局 各街道 | | 区建设局 区农林水利局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 4、医疗废弃物统一由有资质的医疗废弃物处置单位处置，无医疗机构自行处置医疗废物情况。医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 | | 区卫计局 | | 海沧环保局 | 第一阶段2018-6-30 第二阶段2018-8-31 | |
| 说明：1.本任务分解表仅将各项任务及指标分解至各街道及区直各部、委、办、局，各主办部门单位应牵头协商相关协办部门单位，将任务指标再次细化分解到各责任单位和责任人。2.请各单位将第一阶段自查报告于2018年5月25日前报区爱卫办。 | | | | | | | |