附件1

2016年海沧区家庭医生签约工作安排

一、动员阶段（2016年7月-8月初）：制定家庭医生签约实施方案、技术考核方案、组织宣传动员。

二、实施阶段（2016年8月-12月）：根据实施方案，各基层医疗单位需完成本社区户籍人口签约15%，重点人群30%的任务。具体任务为：

| 单位 | 户籍人口 | 户籍签约任务 | 高血压 | 糖尿病 | 65岁以上 老年人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石塘社区卫生服务中心 | 64770 | 9700 | 2922 | 1508 | 1809 |
| 嵩屿社区卫生服务中心 | 45510 | 6800 | 2054 | 1060 | 1271 |
| 新阳社区卫生服务中心 | 17200 | 3500 | 776 | 400 | 480 |
| 东孚卫生院 | 33450 | 6000 | 1510 | 779 | 935 |
| 海沧区 | 160930 | 26000 | 7262 | 3747 | 4495 |

三、考核阶段（2017年1月）：组织相关人员对各社区、卫生院家庭医生签约数量、质量、满意度进行考核。