首届厦门海沧名优特品购物周暨海沧油画村艺术品

交易中心启动仪式责任分工明细表

| 项 目 | 主 要 任 务 | 责 任 单 位 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导、嘉宾及相关出席人员的邀请 | 市委宣传部、市文联有关领导 | 区委宣传部、区文联 | 6月10日前反馈 | 以区政府和市商务局名义统一发出邀请函，并由责任单位落实反馈参加揭牌仪式的领导名单 |
|  | 市商务局有关领导 | 区经贸局 |  |  |
|  | 市文化局有关领导 | 区文体局 |  |  |
|  | 区委、区政府主要领导、区四套班子分管领导 | 区委办、区政府办 |  |  |
|  | 区直机关各部门负责人及机关干部（80人） | 区政府办 | 6月10日前反馈 | 由区经贸局拟通知，区政府办发通知 |
|  | 区油画产业管理工作领导小组成员 | 区政府办 | 6月10日前反馈 | 由区文体局拟通知，区政府办发通知 |
|  | 新闻媒体 | 区委宣传部 | 6月10日前反馈 | 由区委宣传部邀请并落实 |
|  | 市油画协会负责人、区美术协会部分会员、入驻海沧油画村的部分画师、画商代表 | 区美术协会 | 6月10日前反馈 | 由区美术协会邀请并落实 |
| 项 目 | 主 要 任 务 | 责 任 单 位 | 完成时间 | 备 注 |
| 会场活动气氛布置 | 现场宣传气氛布置等相关事宜 | 区经贸局 | 6月11日前完成布置 |  |
| 宣传报道 | 负责本次活动的宣传报道工作 | 区宣传部 | 6月17日 |  |
| 首届厦门海沧油名优特品购物周暨海沧油画村艺术品交易中心启动仪式 | 确定活动方案和活动形式 | 区文化馆 | 6月7日前确定方案 |  |
| 活动启动仪式主持词及领导致辞 | 撰写首届厦门海沧油名优特品购物周暨海沧油画村艺术品交易中心启动仪式的主持词及领导致辞稿 | 区经贸局 | 6月10日前 | 领导讲话拟后分别送审 |
| 协会会长致辞 | 撰写区美术协会会长发言稿 | 区文化馆 | 6月10日前 |  |
| 后勤保障 | 做好活动现场的人员组织、材料发放等工作 | 区文联、区美术协会 | 6月12日 | 由区美术协会抽调专员组成后勤保障组，全程负责后勤保障工作 |
| 交通疏导 | 分会场的交通疏导及车辆停放等工作 | 海沧交警大队 | 6月12日 | 8:30前到位 |
| 项 目 | 主 要 任 务 | 责 任 单 位 | 完成时间 | 备 注 |
| 安全保卫 | 活动现场的秩序维护和安全保卫工作 | 市公安局海沧分局 | 6月12日 | 8:30前到位 |
| 卫生保洁 | 保持道路环境及活动现场的整洁 | 公用事业公司 | 6月11日前 | 兴港油画村街容街貌的整理与维护 |
| 各会场及要道的现场布置 | 配合广告公司的现场布置工作 | 城管执法局、公路分局、公用事业公司 | 6月11日前 |  |