## 2
附件2
海沧区“多规合一”非公开出让用地项目审批流程图（建筑类）
| 建设管理审批（主流程） 至施工许可核发的审批总时限：49工作日 |  |  |  | 建设管理审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  |  | 投资控制审批 |  |  | 申办人材料编制及准备工作 | 用地审批
|  | 在“多规合一”平台上生成项目基本信息，形成预选址意见 | [9 empty] | 委托代建单位，编制项目建议书（7天）
用地规划许可阶段 | 10个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限
|  | 发改局 | 项目建议书批复 | 3个工作日 |  |  |  |  | 发改局 | 暂估投资
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限
|  | 规划分局 | 项目选址意见书 | 3个工作日 |  | 招标办 | 项目报建 | 即办 |  |  |  | 编制勘察设计招标文件（7天）
|  | 海沧国土局 | 用地预审 | 9个工作日 |  | 交易中心 | 发布招标公告 | 即办
牵头单位 | 规划分局 | 规划分局 | 建设用地规划许可 | 10个工作日 |  | 交易中心 | 勘察设计开标 | 20个工作日 |  |  |  | 方案设计（代工可）编制（30天）
|  | 注：自有土地项目,无需办理选址意见及用地规划许可,办理规划设计条件核定 |  |  |  | 建设局 | 勘察设计合同备案 | 即办 |  |  |  | 环评报告编制（40天）
[12 empty] | 水保方案、节能报告、防洪方案编制（20天） | 启动土地征收和农转用上报审批
可研批复及工程规划许可阶段 | 25个工作日
|  | 事项 | 部门 | 出具时限 |  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 | [5 empty] | 用地报批的前置条件
|  | 初审意见告知函 | 环保分局、农林水利局、市经信局、市海洋渔业局等行业主管部门 | 7个工作日 |  | 环保分局 | 环境影响评价审批 | 35个工作日（含论证时间、公示时间） |  |  |  | 编制地灾评估报告（10天）（以单独选址方式报批的项目需准备） | 审核单位 |  | 审核事项
[6 empty] | 农林水利局 | 水土保持方案审批 | 20个工作日（含论证时间） |  |  |  |  | 省国土厅 |  | 地灾评估
|  | 联合技术指导 | 民防、市政、消防、电力等 | 7个工作日 |  | 市水利局 | 防洪审批 | 20个工作日（含论证时间） |  |  |  | 编制矿产压覆报告（10天）（以单独选址方式报批的项目需准备） | 市国土局 |  | 矿产压覆
[6 empty] | 市海沧海洋渔业局 | 海洋环评、海域使用论证 | 15个工作日（含论证时间） |  |  |  |  | 市、区社保局 |  | 社保告知书和社保审查
| 发改局、规划分局 | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  | 市经信局 | 节能审查 | 25个工作日（含论证时间） |  |  |  |  | 村委会 |  | 征地告知书及被征地农民代表会议记录
牵头单位 |  | 发改局 | 可研批复 | 25个工作日（含工可评审时间） |  | 行业主管部门 | 行业审查意见 | 20个工作日（含论证时间） |  |  |  | 编制《使用林地申请表》、《使用林地可行性报告》或《使用林地现状调查报告》
|  | 规划分局 | 工程规划许可 | 25个工作日（含建筑立面专审等技术审查时间） |  | 注：以上时间不含申请人修改文本时间。 |  |  | 发改局 | 估算 |  |  | 区林业主管部门 | 林地使用初审 |  | 市林业局 | 林地使用审核
|  | 注：以上时间不含申请人修改文本时间，不含上报市政府决策时间 | [10 empty] | 注：除防护林、特种用途林和省属国有林场经营区范围内的林地外，占用或征用林地面积不足3亩（不含3亩），由省林业主管部门交由县级林业主管部门代审核。
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  |  |  | 地质勘测作业（20天） |  |  |  | 省林业厅 | 林地使用审批
[6 empty] | 图审机构 | 地质勘察成果审查 | 7个工作日 |  |  |  | 施工图设计（40天）
[13 empty] | 发布土地征收预告 |  | 审核单位 | 审核事项
施工图审查阶段 | 13个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  |  |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  |  |  | 省政府或国务院 | 农转用与土地征收
|  | 消防大队 | 消防设计审核 | 8个工作日 |  |  |  |  | 发改局 | 概算审核 | 15个工作日 | 编制概算（5天）
|  | 通信管理局 | 通信设施方案审核 | 8个工作日 |  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 | 财政局 | 预算审核 | 5-20个工作日 | 编制预算（5天）
[6 empty] | 造价站 | 预算价备案 | 3个工作日 |  | 控制价审核 | 3-5个工作日 | 编制工程量清单（10天）
|  | 图审机构 | 施工图审查 | 8个工作日 | [10 empty] | 征地事项批复公示及房屋征收公告
[9 empty] | 发改局 | 分标段复核 | 3个工作日
|  | 建设局 | 施工图合格书备案 | 即办
|  | 气象局 | 防雷审核 | 2个工作日 | [10 empty] | 区政府组织集体土地房屋征收，出具完成征收的证明
|  | 民防局 | 施工图备案及区域确认 | 5个工作日 | [7 empty] | 提出办理供地申请
牵头单位 | 建设局 |  | 易地建设许可 | 5个工作日
|  | 市市政园林局 | 市政审核 | 2个工作日 | [10 empty] | 审核单位 | 审核事项
|  |  | 园林审核 | 2个工作日 | [10 empty] | 国土分局 | 核发建设用地划拨决定书、用地批准书
|  | 注：以上时间不含申请人修改文本时间。 | [9 empty] | 编制施工、监理招标文件（10天）
施工许可阶段 | 1个工作日 | [10 empty] | 签订施工、监理合同，办理各类保函 | 备注：国土分局核发的建设用地划拨决定书或用地批准书是办理施工许可核发的前置条件。
|  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限
|  | 质安站 | 施工监督申报 | 1个工作日 |  | 交易中心 | 发布招标公告 | 即办 | 财政局 | 首次申请预付款拨付 | 5个工作日
|  | 建设局 | 施工许可核发 | 1个工作日 |  | 交易中心 | 施工、监理招投标 | 30个工作日 |  | 申请工程进度款 | 5个工作日
注：本阶段牵头单位区建设局
组织施工
竣工验收阶段 | 15个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  |  |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限
|  | 各部门 | 竣工验收 | 7-12个工作日 |  |  |  |  | 财政局 | 决算审核 | 15-24个工作日
|  | 建设局 | 竣工验收备案 | 3个工作日
注：1.涉及：市政、园林、民防、规划、环保、气象、水保、消防、通信管理、质安站、城建档案11项验收；2.本阶段牵头单位区建设局
备注： |  | 1.环评报告、水土保持方案、防洪方案、节能报告、工可报告等编制工作在用地规划许可办理后进行，各部门需在可研批复及工程规划许可阶段出具初审意见告知函作为工可批复的依据，正式审批意见在施工许可前完成。
2.在可研批复及工程规划许可阶段，联合技术指导工作由规划分局与海沧行政服务中心管委会共同牵头组织，施工图阶段各审批部门提前介入，在第7个工作日出具技术指导意见。联合技术指导意见作为施工图审查的依据之一。
3.初步设计阶段不强制进行，根据项目复杂程序、需要进行。
4.中心城区范围内的城市批次用地，直接由市政府审核实施方案，不需上报省政府。
5.水利、港口建设项目，施工图阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段由水利部门、港口部门牵头组织。
6.需上报市、省政府、国家审批的项目，按市、省、国家审批程序执行。
7.勘测定界费用需在用地规划许可取件前完成缴交，申请人在项目进入用地预审环节后（第五个工作日）登陆www.xmtfj.gov/jszd/chzx的“通知公示栏”查询缴交标淮，并凭缴款凭证取件后到海沧区行政服务中心市测绘与基础地理信息中心窗口打印发票
8.重大项目需进行社会稳定风险评估，具体办法根据发改局相关管理办法执行。
9.竣工验收不包含公示、听证、补件、专家评审等特殊环节所需要的时间。
以单独选址方式报批的项目，需提交工可批复、平面布置图