## 公开出让用地1026
附件3
海沧区“多规合一”公开出让用地备案类项目审批流程图
建设管理审批（主流程） 审批总时限（项目备案到施工许可）：39个工作日 | [5 empty] | 建设管理审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响审批总时限） |  |  |  | 申办人材料编制及准备工作
取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同
项目备案及报建阶段 | 即办
|  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限
|  | 规划分局 | 建设项目用地规划许可 |  | 即办
|  | 国土分局 | 建设用地批准书 |  | 即办 | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限
[6 empty] | 交易中心 | 发布招标公告 |  | 即办
|  | 投资主管部门 | 非重大和限制类项目备案 |  | 即办 | 交易中心 | 勘察设计开标 |  | 20个工作日
[6 empty] | 建设局 | 设计合同备案 |  | 即办 | 编制勘察设计招标文件（7天）
|  | 招标办 | 项目报建 |  | 即办
编制规划设计方案（30天）
工程规划许可阶段 | 25个工作日
|  | 事项 | 部门 |  | 出具时限
|  | 联合技术指导（备注1） | 民防、市政、消防、电力等部门 |  | 7个工作日
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  | （备注2）
|  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限 | 经信局 | 节能审查意见 | 25个工作日（含评审论证时间） |  | 编制节能报告（20天）
|  | 规划分局 | 工程规划许可 |  | 25个工作日（含建筑立面专审时间） | 农林水利局 | 水保审批 | 20个工作日（含评审论证时间） |  | 编制水保方案（20天）
牵头单位 | 规划分局 |  |  |  |  | 市水利局 | 防洪审批 | 20个工作日（含评审论证时间） |  | 编制防洪方案（20天）
|  | 注：25个工作日含评审时间，不含申请人修改文本时间 |  |  |  | 环保分局 | 环评审批 | 35个工作日（含评审论证及公示时间） |  | 编制环评报告（40天）
地质勘测作业（20天）
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限
[6 empty] | 图审机构 | 地勘成果审查 | 7个工作日
施工图设计（40天）
施工图审查阶段 | 13个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限
|  | 消防大队 | 消防设计审核 |  | 8个工作日
|  | 通信管理局 | 通信设施方案审核 |  | 8个工作日
|  | 图审机构 | 施工图审查 |  | 8个工作日
|  | 建设局 | 施工图合格书备案 | 即办 | 即办
|  | 气象局 | 防雷审核 |  | 2个工作日
|  | 民防局 | 施工图备案及区域确认 |  | 5个工作日
牵头单位 | 建设局 |  | 易地建设许可 |  | 5个工作日
|  | 市政园林局 | 市政审核 |  | 2个工作日 | 审核单位 | 审核事项 | 审核时限 |  | 编制预算（5天）
|  |  | 园林审核 |  | 2个工作日 | 造价站 | 预算价备案 | 3个工作日
编制施工、监理招标文件，发布招标公告
施工许可阶段 | 1个工作日 |  |  |  |  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限
|  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限 | 交易中心 | 发布招标公告 |  | 即办 | 签订施工、监理合同，办理各类保函
|  | 质安站 | 施工监督申报 |  | 1个工作日 | 交易中心 | 施工、监理招投标 |  | 30个工作日
|  | 建设局 | 施工许可核发 |  | 1个工作日
注：本阶段牵头单位区建设局
组织施工
竣工验收备案阶段 | 15个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 |  | 审核时限
|  | 各部门 （备注3） | 竣工验收 |  | 7-12个工作日
|  | 建设局 | 竣工验收备案 |  | 3个工作日
注：1.涉及：市政、园林、民防、规划、环保、气象、水保、消防、通信管理、质安站、城建档案11项验收;2.本阶段牵头单位区建设局
备注： |  | 1.联合技术指导工作为规划分局与区行政服务中心管委会共同牵头组织，施工图阶段各审批单位提前介入，在第7个工作日出具技术指导意见。
2.节能报告、水保方案、防洪影响、环评报告等编制工作在规划设计方案完成后进行，各审批部门需出具初审意见告知函作为工程规划许可依据，正式审批意见在施工许可前完成。
3.工业项目由投促局负责核准或备案。
4.涉及用海的，需编制海洋环评、海域使用论证报告并依法报市海洋渔业局。
5.竣工验收不包含公示、听证、补件、专家评审等特殊环节所需要的时间。