|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |
| 进一步压缩企业开办时间各部门职责分工表 | | | | | |
| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | | 配合部门 | 完成时限 |
| 1 | 依托市级一网通平台，各相关部门加快落实系统应用测试 | 区市场监管局、区公安分局、区税务局、区行政服务中心管委会、区经信局 | | 区金融监管部门 | 2018年7月 |
| 2 | 落实系统运用及软硬件设施、人员、 | 区市场监管局、区公安分局、区税务局、区行政服务中心管委会、区发改局、区金融监管部门 | | 区经信局、区财政局、区编办 | 2018年7月 |
| 3 | 企业开办“一网通”平台正式上线运行，各相关部门强化市场主体准入协同，有效压缩办理时间。 | 区市场监管局、区公安分局、区税务局 | | 区行政服务中心管委会、区发改局、区金融监管部门、各街道办、自贸委海沧园区办事处 | 2018年8月 |
| 4 | 制定办理商事登记的电子文件归档管理技术规范，实现电子档案与纸质档案具有同等法律效力。 | 区档案部门 | | 区法制办 | 2018年9月 |
| 5 | 加强改革政策的宣传解读，推进营商环境评价工作，营造良好的营商环境氛围。 | 区发改局、区统计局、区市场监管局、区公安分局、区税务局、区行政服务中心管委会 | | 区人社局、区金融监管部门 | 2018年10月 |
| 6 | 组织对压缩企业开办时间试点工作实施情况进行评估、督查，进一步总结、完善、提升，建立健全工作长效机制。 | 区府办（区行政服务中心管委会） | | 区市场监管局、区发改局、区公安分局、区税务局、区行政服务中心管委会、区经信局、区财政局、区人社局、区金融监管部门 | 2018年10月 |