## 海沧区2022年政务公开工作主要任务分解表
2022年海沧区政务公开工作主要任务分解表
序号 | 事项名称 | 工作要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 完成情况
一、以公开助力经济平稳健康发展
1 | 加强涉及市场主体的信息公开 | 增强政策制定实施的透明度和可预期性，提振市场主体信心，持续打造市场化法治化国际化营商环境。 | 区发改局 | 区直各部门、各街道 | 持续推进 | 出台本区优化营商环境提升方案，紧紧围绕“深化放管服改革优化营商环境”专题做好相关信息发布。
2 |  | 加大受疫情影响重的餐饮、住宿、零售、文化、旅游、客运等行业帮扶政策的公开力度，促进稳就业和消费恢复。 | 区发改局 | 区工信局、区人社局、区建设与交通局、区文旅局、区市场监管局、区财政局（金融办）等单位及各区属国企 | 2022-10-01 | 出台海沧区应对新冠肺炎疫情影响帮助市场主体纾困解难若干措施，同时在政策文件库中设立相关专栏，集中公开纾困解难政策信息。
3 |  | 建立市场主体反映投资和工程建设项目审批问题的办理和反馈机制，及时回应和解决“堵点”问题，推动优化投资和建设环境。 |  | 区审批管理局、区发改局、区工信局、区建设与交通局、区农业农村局、海沧生态环境局、市资源规划局海沧分局 | 2022-10-01 | 在重大建设项目栏目对接工程建设项目审批平台，提供问题咨询及反馈渠道。
4 |  | 持续推进反垄断和反不正当竞争执法信息公开工作，为各类市场主体规范健康发展营造诚信守法、公平竞争的市场环境。 |  | 区市场监管局 | 持续推进 | 在市场监管执法专题设置“反垄断反不正当竞争执法”专栏，持续发布不正当竞争执法典型案例等信息。
5 | 加强涉及减税降费的信息公开 | 系统集成、智能推送已出台各项减税降费政策特别是大规模增值税留抵退税政策，帮助基层执行机关和纳税人缴费人第一时间全面准确了解政策。 |  | 区税务局 | 2022-10-01 | 在税费管理栏目下设置税收优惠政策栏目，归集公开各项税收政策；组织税收培训工作，帮助基层工作人员全面了解政策；通过政府开放日等活动开展政策宣传，方便纳税人缴费人能第一时间了解最新政策。
6 | 加强涉及扩大有效投资的信息公开 | 依法依规做好扩大有效投资相关规划、政策文件及重大建设项目信息公开，积极引导市场预期。 |  | 区发改局、重点项目责任单位（区教育局、区工信局、区建设与交通局、区农业农村局、区文旅局、东孚街道、海沧公安分局、区马指办） | 2022-10-01 | 按照全生命周期做好2022年度重点项目信息发布工作，密切关注重大建设项目舆情，并及时做出回应；开设“扩大有效投资”栏目，紧紧围绕相关规划、政策文件、投资等信息做好信息公开，持续加强政策解读力度。
7 |  | 密切关注重大建设项目舆情并及时作出回应。 |  |  | 持续推进
8 |  | 聚焦基础设施补短板等重点领域，加大政策解读力度，加强政策咨询服务，推动扩大有效投资。 |  | 区发改局 | 2022-10-01
二、以公开助力保持社会和谐稳定
9 | 持续做好疫情防控信息公开 | 严格执行疫情防控信息发布各项制度，统筹用好各类信息发布平台，持续发布疫情防控进展信息，及时充分回应社会关切。 |  | 区卫健局 | 持续推进 | 以“统筹推进疫情防控和社会经济发展”专题为主要阵地，紧紧围绕政策通知公告、政策发布、工作行动、疫苗接种等方面做好信息发布工作，持续关注疫情进展信息，主动回应群众关心信息；在发布流调等信息时做好个人隐私保护。
10 |  | 加强疫情防控信息发布工作协调，增强多方协同合力。 |  |  | 持续推进
11 |  | 进一步规范流调信息发布和管理，保护个人隐私。 |  |  | 持续推进
12 | 强化稳就业保就业信息公开 | 加强政策宣讲和推送工作，将各级政府出台的就业支持政策及时传达至相关群体。 |  | 区人社局 | 2022-10-01 | 通过政府开放日、新闻发布会、在线访谈等活动，进一步加强政策宣讲和推送工作，将就业支持政策及时传达至高校毕业生、退役军人、下岗职工等相关群体。
13 |  | 加大减负稳岗扩就业政策解读和政策培训工作力度，重点对基层执行机关开展政策培训。 |  |  | 2022-10-01 | 开展对基层执行机关政策培训，确保基层工作人员深入了解就业政策，进一步做好就业帮扶工作。
14 |  | 动态公开技能培训政策规定及经办流程。 |  |  | 2022-10-01 | 在就业信息服务栏目下动态更新重点群体项目制培训方案及办理流程信息，方便相关群体及时了解培训方式、申报程序等信息。
15 | 推进公共企事业单位信息公开 | 严格执行公共企事业单位信息公开制度，教育、卫生健康、供水、供电、供气、环境保护、公共交通等行业，要明确监督投诉渠道，对因公共企事业单位未依法及时公开相关信息而损害市民企业权益的，要及时通报、整改。 |  | 区政府办、各企事业单位主管部门（区教育局、区卫健局、区建设与交通局、海沧生态环境局等） | 2022-09-01 | 梳理我区医疗卫生、教育事业、交通运输、文体事业等7个领域公共企事业单位信息，开设“公共企事业单位”栏目集中公开机构设置等信息。
三、提高政策公开质量
16 | 开展行政规范性文件集中公开 | 县(区）级政府及其部门结合实际情况有序推进现行有效行政规范性文件集中公开。 | 区政府办、区司法局 | 区直各部门、各街道 | 2022-10-01 | 在政策栏目下新增“规范性文件库”栏目，将文件按照公文种类和有效性进行分类，集中公开现行有类文件35篇、废止类文件47篇、失效类文件4篇。不断推进“放管服”改革，持续做好规范性文件清理工作，并建立规范性文件管理制度，保障政策文件库有效维护。
17 |  | 政府信息公开工作主管部门逐步探索建立本地区的现行有效行政规范性文件库。 | 区政府办、区司法局 | 区直各部门、各街道 | 2022-10-01
18 | 加强政策集中公开成果运用 | 政府信息公开工作主管部门要加强统筹，以完整准确、动态更新的现行有效制度体系，为行政机关办理政务服务事项、编制各类权责清单提供基本依据，同时方便社会公众全面了解各项制度规定。 | 区政府办 | 区直各部门、各街道 | 2022-10-01 | 在政策栏目下新增“政策文件库”栏目，从发布机构、年份、政策主题等5个方面梳理本区政策文件，确保分类准确，同时建立信息发布机制，及时更新各项制度规定，方便群众全面了解相关政策。
19 | 优化政策咨询服务 | 加大政策咨询窗口建设力度，提高政务服务便民热线、实体服务大厅的政策咨询服务水平。建设统一的智能化政策问答平台，围绕各类高频政策咨询事项，以视频、图解、文字等形式予以解答，形成政策问答库并不断丰富完善。 | 区审批管理局 | 区直各部门、各街道 | 2022-10-01 | 在政务公开专区打造政策咨询窗口，组建政策解读队伍，提升政策服务水平；线上开设政策问答库栏目，梳理重要政策，编制政策问答材料，在政策问答平台集中公开我区政策，以视频、图解、文字等形式予以解答，不断丰富完善政策问答库内容。
四、夯实公开工作基础
20 | 规范执行政府信息公开制度 | 完善政府信息公开保密审查制度，对拟公开的政府信息依法依规严格做好保密审查。 |  | 区直各部门、各街道及驻区单位等信息发布单位 | 持续推进 | 增强各单位规范意识，做好保密审查工作，防范泄密风险；认真贯彻我区网站信息发布制度，规范信息审核发布流程；严格落实依申请公开各项规定，进一步完善依申请办理流程，提高依申请公开质量；由司法局牵头做好行政应诉平台账号开设工作，按要求统计上报并妥善处理复议、诉讼案件。
21 |  | 准确适用依申请公开各项规定，主动加强与申请人沟通，对申请公开信息不能提供的，要在告知书中说明理由、阐明原因。妥善处理涉及依申请的复议、诉讼案件。继续施行依申请公开转主动公开常态化审查机制。政府信息公开申请集中的单位和工作领域，探索建立法律咨询和服务机制。 | 区司法局 | 区直各部门、各街道 | 持续推进
22 | 科学合理确定公开方式 | 综合考虑公开目的、公开效果、后续影响等因素，准确把握不同类型公开要求。公开内容涉及社会公众利益调整、需要广泛知晓的，可通过互联网等渠道公开；或者相关规定明确要求在特定范围内公示的，要选择适当的公开方式。 |  | 区直各部门、各街道及驻区单位 | 持续推进 | 以海沧区人民政府网站为主要阵地，整合政务新媒体、新闻媒体、村（社区）公开栏、政务公开专区等渠道，充分考虑信息特征，选择恰当的方式公开政府信息。
23 | 加强公开平台建设 | 2022年底前，区门户网站及其附属应用系统全面支持互联网协议第6版（IPv6）。 | 区政府办 | 区直各部门、各街道 | 2022-11-01 | 区门户网站已完成IPv6改造升级。
24 |  | 规范高效办理“我为政府网站找错”平台网民留言。 |  | 区政府办 | 持续推进 | 及时有效网民反应的问题，留言诚恳清晰，避免出现因答复不当引起的负面舆论。
25 |  | 深入推进政府网站集约化，强化政务新媒体矩阵建设。 | 区政府办 | 各政务新媒体开设单位 | 2022-08-01 | 新设“海沧区政务新媒体矩阵”专题，集中汇总我区17个政务新媒体账号二维码矩阵。
26 | 扎实推进基层政务公开 | 持续提升基层政务公开水平，不断优化完善各领域事项标准目录，重点提升保障性住房、食品药品监管、就业创业、社会保险、社会救助等群众关切的领域信息公开质量。严格执行落实国务院有关部门新出台的新闻出版版权、交通运输、旅游、广播电视等新增基层领域公开标准指引，做好新出台的自然资源领域公开标准与国土空间规划、征地补偿领域的有序衔接。 |  | 区建设与交通局、区文旅局、区市场监管局、区人社局、区民政局、市资源规划局海沧分局等部门 | 2022-09-01 | 严格按照上级工作部署，根据我区实际情况梳理新出台的新闻出版版权、交通运输、旅游、广播电视等新增基层领域公开事项，并在基层政务公开标准化规范化专题更新目录。
27 |  | 县（区）级政府要及时公开涉农补贴申报信息，同时汇总当年面向农村的各类惠民惠农财政补贴资金实际发放结果，年底前将发放结果以村为单位通过村务公开栏公开，公开期满相关材料留存村委会供村民查询。 |  | 区民政局、区财政局、各街道（所属村、社区） | 2022-10-01 | 推进惠农补贴等各类信息向村居延伸，在基层政务公开标准化规范化专题开设“公开栏”栏目，按季度更新村（社区）公开栏公示图片；做好信息留存工作，确保群众能及时供群众查询。
28 |  | 加强电话解答、现场解答等政策咨询渠道建设，推动政务公开与村（居）务公开的协调联动。 |  | 各街道（所属村、社区） | 2022-08-01 | 加强政策解读队伍建设，明确各单位政策咨询人，提供联系方式，并在政务公开专区政策咨询窗口提供相关信息；通过政府开放日等活动搭建面对面答疑桥梁，加强教育、就业、惠企等各类政策解读。
29 |  | 务实推进政务公开专区建设，为基层群众提供政府信息网上查询、政府信息公开申请接收、政策咨询等服务。2022年底前，县级政府要完成行政服务中心政务公开专区建设，同时推进乡镇街道便民服务中心政务公开专区建设。 |  | 区审批管理局、各街道 | 2022-11-01 | 推进政务公开专区提升工作，在行政服务中心开展了优化提升政务公开专区建设工作，按照统一标识、统一物料、统一功能、统一管理等“四统一”建设标准，规范专区功能建设内容，按照便民利民原则为群众提供政务公开服务。
30 |  | 开展全区基层政务公开工作提升行动，着力发掘各部门各街道在公开内容、公开形式、公开平台等方面的典型经验、创新做法，在全区范围总结推广。继续开展“政务公开交流”约稿活动，加大经验做法交流力度。 |  | 区直各部门、各街道及驻区单位 | 2022-10-01 | 按照统一的假设标准同步推进乡镇便民服务中心政务公开专区建设工作。
五、强化工作指导监督
31 | 强化工作指导监督 | 落实信息发布、政策解读和政务舆情回应主体责任，充分评估政策本身可能带来的各种影响，以及时机和形势可能产生的附加作用，避免发生误解误读。加强政务舆情监测和风险研判，前瞻性做好引导工作，更好回应人民群众和市场主体关切。 |  | 区直各部门、各街道及驻区单位等信息解读单位 | 持续推进 | 完善我区信息发布、政策解读及政务舆情回应制度，明确各单位责任，避免出现误解误读问题；紧紧围绕群众关注的卫生、就业、教育等各类民生事项，回应社会关切。
32 |  | 加大对本地区的工作指导力度，推动政务公开工作提质增效。 |  | 区政府办 | 持续推进 | 做好统筹指导工作，全年组织开展3次政务公开工作培训，强化各单位对年度政务公开要点工作要求的理解，稳步推挤各项工作落实；充分说明我区政务公开工作现状，指出政务公开工作存在的问题，跟踪问题整改情况，确保落实到位。
33 |  | 对照政务公开年度工作要点提出的重点任务，梳理形成本地区、本系统工作台账，明确责任主体和时限要求，逐项推动落实，落实情况纳入政府信息公开工作年度报告予以公开。 | 区政府办 | 区直各部门、各街道 | 2022-12-01 | 制定2022年政务公开工作分解表，明确牵头单位、责任单位和时限要求，并将本年度政务公开工作完成情况纳入政府信息公开工作年度报告。
34 |  | 对上一年度工作要点落实情况开展“回头看”，未完成的要督促整改。 | 区政府办 | 区直各部门、各街道 | 2022-12-01 | 完成2021年政务公开回头看，梳理要点完成情况，针对存在问题及时整改，持续优化完善网站栏目和内容。
35 |  | 严格落实政府网站监管责任，健全完善政府网站管理制度，建立政府网站纠错机制。加强政府网站内容管理，明确编辑把关责任，杜绝政治错误、内容差错和技术故障。持续加强政府网站安全防护工作，切实做好日常巡检和监测。 | 区政府办 | 区直各部门、各街道及驻区单位等信息发布单位 | 持续推进 | 做好“我为政府网站找错”平台网民留言办理答复工作，对群众反应的问题及时有效解决。持续做好信息发布前保密审查和审核工作，避免出现错字、表述错误等问题。